PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

**INVESTORSKO INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI PRO STAVBY A OPRAVY NA TRASÁCH PRODUKTOVODNÍ SÍTĚ ČEPRO, a.s.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# **Smluvní strany**

**Příkazce: ČEPRO, a.s.**

**se sídlem:** Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

**spisová značka:** B 2341 vedená u Městského soudu v Praze

**bankovní spojení:** Komerční banka a.s.

**č. účtu:** 11 902931/0100

**IČO:** 601 93 531

**DIČ:** CZ601 93 531

**Zastoupen:** Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva

Ing. František Todt, člen představenstva

**Osoby oprávněné jednat za Příkazce v rámci uzavřené smlouvy ve věcech:**

a/ smluvních: Luboš Měšťák

b/ technických a realizace předmětu plnění: Ing. Václav Polanka, Luboš Měšťák, Josef Paul, Filip Langweil

(dále jen „***Příkazce***“)

**a**

**Příkazník: ……………………………**

**se sídlem: ……………………………**

**spisová značka: ……………………………**vedená u **……………………………**

**bankovní spojení:**  **……………………………**

**číslo účtu:** **……………………………**

**IČO: ……………………………**

**DIČ: ……………………………**

**Zastoupen: ……………………………**

**Osoby oprávněné jednat za Příkazníka v rámci uzavřené smlouvy ve věcech:**

a/ smluvních:

b/ technických a realizace předmětu plnění:

(dále jen „***Příkazník***“)

Příkazník a Příkazce (společně též „**Smluvní strany**“) níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají na základě výběrového řízení č. 161/23/OCN tuto příkazní smlouvu o Investorsko inženýrské činnosti pro stavby a opravy na trasách produktovodní sítě ČEPRO, a.s., (dále jen též jen „**Smlouva**“) v souladu s platnou legislativou v následujícím znění.

**I.**

**Základní údaje**

* 1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Smlouvy v souladu s platnou legislativou, zejména dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „**Občanský zákoník**“) a zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále také jen „**zákon**“).
  2. Tato Smlouva je výsledkem zadávacího řízení č. 161/23/OCN „Investorsko inženýrské činnosti pro stavby a opravy na trasách produktovodní sítě ČEPRO, a.s.“ zadávané podle zákona ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení.
  3. Předmětem této Smlouvy je služba, kdy se Příkazník zavazuje, že pro Příkazce za podmínek dohodnutých v této Smlouvě vykoná jeho jménem a na jeho účet činnost „Investorsko inženýrské činnosti pro stavby a opravy na trasách produktovodní sítě ČEPRO, a.s.“ tj, zabezpečení investorsko inženýrských činností v rozsahu potřebném při přípravě, výstavbě a uvedení do provozu staveb příkazce v rozsahu sjednaném v této Smlouvě včetně zajištění pravomocných územních rozhodnutí, stavebních povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu (případně nahrazujícího dokladu), výkon technického dozoru investora při realizaci stavby, zajištění kolaudačního souhlasu, majetkoprávního vypořádání s vlastníky pozemků dotčených stavbou včetně uzavření kupních smluv a smluv o zřízení věcného břemene na určené pozemky a zajištění vkladu smluv do katastru nemovitostí.

Předmětem plnění jsou veškeré práce a činnosti zejména pro:

1. Provedení opravy potrubí výřezem (vady, spodové a vrcholové body, vrypy, promáčkliny, boule atd.) v prostém terénu, chráničce, vodoteči, komunikaci;
2. Provedení opravy potrubí záplatou nebo kloboukem;
3. Likvidace armaturních šachet;
4. Výstavba nových armaturních šachet;
5. Úprava terénu okolo šachty a výstavba oplocení a zpevnění přístupových cest;
6. oprava nadzemního uložení potrubí;
7. oprava indikačních vrtů;
8. vrtání (frézování) potrubí pod provozním tlakem;
9. drobné technologické práce;
10. provádění řízených protlaků se zatahováním potrubí do chrániček
    1. Účelem této Smlouvy je potřeba Příkazce, jakožto správce sítí technické infrastruktury, technologií a jakožto vlastníka objektů skladovacích nádrží nacházejících se na celém území České republiky ve skladech pohonných hmot Příkazce pro účely správy a údržby dotčeného majetku Příkazce s péčí řádného hospodáře a v souladu s podmínkami kladenými platnou legislativou českého právního řádu, mít zajištěné práce odborně způsobilé osoby, jež je oprávněna pro potřeby Příkazce provádět Investorsko inženýrské činnosti pro stavby a opravy na trasách produktovodní sítě ČEPRO, a.s., které se nachází na území České republiky a jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy (Specifikace předmětu plnění a jednotkové ceny).
    2. Příkazník prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu jakož i dílčí smlouvy a plnit závazky, dluhy z nich plynoucí.
    3. Příkazník prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické a personální vybavení potřebné k řádnému plnění této Smlouvy.
    4. Příkazník se podrobně seznámil s předmětem Smlouvy, jsou mu známy všechny okolnosti potřebné k zajištění Investorsko inženýrských činností v požadovaném rozsahu a zabezpečí ho na svoji zodpovědnost.

**II.**

#### Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek plnění týkajících se jednotlivých dílčích zakázek spočívajících v zajištění Investorsko inženýrských činností a úprava vzájemných práv a povinností mezi Příkazcem a Příkazníkem.
2. Příkazník souhlasí s tím, že jednotlivé dílčí zakázky na základě této Smlouvy budou Příkazcem Příkazníkovi zadávány ve smyslu postupu podle § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „zákon“), na základě kterého byla mezi Smluvními stranami uzavřena tato Smlouva, tj. dílčí smlouva na plnění předmětu dílčí zakázky (dále též jen „**dílčí smlouva**“) bude vždy uzavřena na základě písemné výzvy Příkazce k poskytnutí plnění (dále též jen „objednávka“) a písemného potvrzení objednávky Příkazcem.
   1. Potvrzením objednávky Příkazníkem je mezi stranami uzavřena dílčí smlouva.
   2. Příkazník se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně potvrdit objednávku Příkazce, a zároveň doručí Příkazci oceněné jednotkové ceny a časový harmonogram Předmětu plnění odpovídající objednávce.
   3. Smluvní strany konstatují, že v případě, kdy Příkazník potvrdí objednávku Příkazce s dodatkem nebo odchylkou proti požadavkům Příkazce, nezakládá takové potvrzení objednávky Příkazníkem povinnost Příkazce takovou odchylku či dodatek akceptovat a dílčí smlouva mezi Smluvními stranami uzavřena není.
3. Objednávka bude Příkazcem Příkazníkovi zasílána:

* e-mailem Příkazce zasílaným na adresu: ………………….
* v listinné podobě na adresu sídla Příkazníka ………………….
* či jiným vhodným způsobem výslovně písemně mezi Smluvními stranami dohodnutým.

1. Objednávka Příkazce bude vždy obsahovat zejména:

* konkrétní specifikaci jednotlivých požadovaných úkonů pro danou lokalitu,
* místo plnění, resp. umístění lokality plnění, konkrétní místo na potrubním systému produktovodů na území České republiky,
* údaje o termínu realizace,
* další požadavky Příkazníka případně další skutečnosti nezbytné pro provedení Předmětu plnění.

1. Dílčí smlouva musí odpovídat této Smlouvě. Konkrétní údaje předmětu plněníbudou vždy ujednány na základě této Smlouvy dle požadavků a potřeb Objednatele a budou upřesněny v uzavřené dílčí smlouvě.
2. Příkazník se na základě této Smlouvy zavazuje, že na základě a podle této Smlouvy a v souladu s dílčími smlouvami bude provádět pro Příkazce činnosti specifikované v odst. 1.3 a příloze č. 1 této smlouvy – Specifikace předmětu plnění a jednotkové ceny.
   * 1. Obsahem investorsko inženýrských činností při veřejnoprávním projednání a přípravě staveb jsou zejména následující činnosti
3. kontrola úplnosti předané projektové dokumentace pro realizaci stavby z hlediska potřeb územního řízení a stavebního řízení, provedení její kompletaci a v případě zjištění nedostatků předání podkladů příkazci pro zajištění nápravy (dopracování projektové dokumentace projektovou organizací, případně geodetické firmě),
4. zajištění kompletace a potřebného počtu vyhotovení projektové dokumentace pro účely jejího projednání s dotčenými orgány a organizacemi v rámci stavebního event. územního řízení,
5. projednání projektové dokumentace se všemi příslušnými dotčenými orgány, organizacemi a dotčenými subjekty; evidence dokladů o výsledcích tohoto projednání a předání příkazci
6. zajištění veškerých potřebných výpisů z listů vlastnictví z katastru nemovitostí potřebných pro aktualizaci soupisu vlastníků pozemků dotčených stavbou, jejím ochranným pásmem a jejím provedením na příslušných katastrálních úřadech, (soupis je součástí projektu pro územní řízení),
7. projednání a uzavření, jménem Příkazce a v jeho prospěch, na základě plné moci s vlastníky dotčených pozemků ve fázi přípravy (územní a stavební řízení):

* pro vydání územního rozhodnutí a před zahájením výstavby v příslušné lokalitě uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro podzemní kabelové přípojky el. energie se všemi vlastníky dotčených pozemků,
* pro vydání územního rozhodnutí před zahájením výstavby v příslušné lokalitě uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní pro převod pozemků do vlastnictví objednatele určených projektem v rozsahu předem schváleném objednatelem pro umístění staveb (budov) armaturních stanic,
* včasné předložení a doložení případů, kdy vlastník prokazatelně odmítne uzavřít smlouvu podle stanovených podmínek a následné řešení podle písemných pokynů zadavatele s vlastníkem pozemku individuálně, tak, aby před zahájením výstavby v dané lokalitě byly pozemky majetkoprávně vyřešeny,

1. včasné zajištění, nejpozději však před zahájením výstavby, pro vykupované pozemky určené k zastavění podle projektu všechny podklady nutné pro jejich odnětí ze ZPF (zemědělského půdního fondu) případně LPF (lesního půdního fondu) a pro zaplacení odvodů podle zákona,
2. zajištění výpočtů odvodů za vynětí ze ZPF, případně LPF prostřednictvím odborných subjektů, zajištění včasného předání úplných podkladů pro zaplacení pravomocně vyměřených odvodů Příkazci,
3. zajištění souhlasu příslušného orgánu k vynětí půdy ze ZPF, případně LPF, v rozsahu potřebném podle projektu k zastavění,
4. zajištění pravomocného povolení vykácení mimo-lesní zeleně podle příslušných právních předpisů,
5. zajištění archeologického posouzení pozemků dotčených stavbou, v rozsahu a postupem podle příslušných právních předpisů,
6. zajištění písemného vyjádření správců a majitelů dotčených podzemních vedení k projektové dokumentaci,
7. zajištění pravomocného vodohospodářského souhlasu a rozhodnutí v rozsahu potřebném podle právních předpisů,
8. zajištění ostatních předepsaných a potřebných vyjádření, souhlasů, rozhodnutí či povolení orgánů státní správy a ostatních dotčených účastníků řízení nutných pro včasné vydání příslušných rozhodnutí, tj. územní a stavební povolení ve sloučeném řízení, případně územní rozhodnutí a stavební povolení, pokud příslušný úřad řízení nesloučí.
9. v rámci územního řízení – vypracování a podání návrhu na zahájení správního řízení ve věci vydání územních rozhodnutí, kompletace příloh v souladu s právními předpisy,
10. v rámci územního řízení, zastupování Příkazce, zajištění a předložení vyžádaných podkladů, účast se místních šetření pro územní řízení, a činit vše potřebné k vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby a jejího ochranného pásma. Neprodleně po jeho vydání s potvrzením o nabytí právní moci předat územní rozhodnutí Příkazci,
11. v rámci stavebního řízení zajištění potřebných vyjádření orgánů státní správy a ostatních dotčených účastníků řízení k dokumentaci pro stavební povolení,
12. v rámci stavebního řízení — vypracování a podání žádostí o vydání stavebních povolení, nebo ohlášení stavebních úprav,
13. účast, v nezbytném rozsahu, správních jednání ve věci vydání stavebních povolení, zajištění vyznačení právní moci na rozhodnutí vydaných ve správních řízeních a předání těchto Příkazci,
14. ve spolupráci s dotčenými stavebními úřady usilovat o sloučení územního a stavebního řízení dané lokality stavby,
15. uzavřít za podmínek předem písemně schválených zadavatelem dohody o náhradě škod s vlastníky či uživateli pozemků dotčených výstavbou ve znění dle přílohy k této smlouvě,

Pro realizaci stavby zajistit odborné řízení a nepřetržitou vzájemnou koordinaci jednotlivých prací a dodávek. Příkazník se proto zavazuje řádně a v potřebném rozsahu provádět řízení prováděných prací a dodávek a jejich vzájemnou koordinaci při realizaci uvedené stavby v jednotlivých dílčích částech (lokalitách) i jako celku. Příkazník bude svůj závazek plnit formou tzv. technického dozoru investora (dále jen TDI) a formou dalších činností.

Příkazník se za tímto účelem zavazuje provádět pro Příkazce podle jeho pokynů, jeho jménem a na jeho účet činnosti TDI, nutné pro zajištění úspěšné, plně funkční a provozuschopné realizace projektu. Příkazník se zavazuje činnosti TDI provádět v souladu s předanou a Příkazcem schválenou projektovou dokumentací v souladu s časovým harmonogramem prací a dodávek vypracovaným Příkazníkem a schváleným písemně Příkazcem pro realizaci stavby, nebo jejich dílčích lokalit.

* + 1. Obsahem činnosti Příkazníka při realizaci stavby bude zejména výkon činnosti technického dozoru investora a další činnosti sjednané v této Smlouvě především koordinace činností Příkazcem vybraných zhotovitelů stavby:

1. zpracovat (ve spolupráci s provozními útvary Příkazce) časový harmonogram prováděných prací konkretizovaný do jednotlivých částí stavby. Časový harmonogram, projednaný a schválený Příkazcem je spolu s Příkazcem schválenou projektovou dokumentací a pravidelnými kontrolními poradami stavby základním řídícím dokumentem stavby,
2. v místech, kde jsou stavbou dotčena vlastnická a uživatelská práva obchodní společnosti MERO ČR a.s. zajistit schválení postupu činností společností MERO ČR a.s.
3. řídit a koordinovat práce a dodávky na jednotlivých částech stavby, a to v souladu s časovým harmonogramem prováděných prací, projektovou dokumentací, podmínkami stavebního povolení a podmínkami dotčených účastníků,
4. zajišťovat soulad prací a dodávek s platnou projektovou dokumentací, podmínkami povolení a podmínkami sjednanými v realizačních smlouvách o dílo, které Příkazce předá Příkazníkovi nejpozději před realizací jednotlivých lokalit stavby podle schváleného časového harmonogramu a smlouvách s vlastníky a uživateli pozemků,
5. kontrolovat kvalitu a kvantitu provedených prací a dodávek, zvláště kontrolovat přesnost umístění stavby a záboru cizích pozemků, provedené konstrukce před jejich zakrytím, úplnost a kvalitu dodávek materiálů potřebných pro zabezpečení výřezů event. výměnu armatur, tak aby byla v souladu s uzavřenou smlouvou (s výjimkou ceny, jejíž kontrolou je pověřen zástupce Příkazce, není-li dohodnuto jinak)
6. vyžádat spolupráci Příkazce a spolupracovat vždy, vyžádá-li si to postup a podmínky stavby (dílčí části) při zajištění vstupu na dotčené pozemky od vlastníků pozemků, uzavření dohod s uživateli pozemků, souhlasu dotčených orgánů a organizací (např. ohlašovací povinnosti ve smyslu podmínek jednotlivých stavebních povolení apod.) řešení nesouladu prováděných dodávek a prací s projektem stavby,
7. nepřetržitě spolupracovat s určenými pracovníky Příkazce s cílem zajistit a koordinovat odstávky produktovodu nutných pro realizaci stavby (dílčí části),
8. koordinovat a zabezpečovat vytyčení a předání staveniště dílčích částí stavby – jednotlivých lokalit určeným zhotovitelům, zabezpečovat trvalý dozor při realizaci výřezů a výměn armatur a spolupráci pověřených zaměstnanců Příkazce, zabezpečovat výkon trvalého TDI při realizaci technologické části stavby v příslušné lokalitě,
9. zabezpečovat jménem Příkazce převzetí dokončených výřezů event. výměn armatur od určených zhotovitelů v souladu s uzavřenou smlouvou a technickými předpisy, provedení příslušných zkoušek a revizí, včetně kontroly úplnosti předaných dokladových částí, a zabezpečovat vytyčení a předání staveniště jednotlivých lokalit určeným zhotovitelům stavebních částí a částí elektro podle odsouhlaseného časového harmonogramu, event. podle písemných pokynů pověřeného zaměstnance Příkazce, výkon TDI při realizaci stavební části stavby a části elektro, provádět koordinaci prací jednotlivých zadavatelem vybraných zhotovitelů při realizaci stavby,
10. kontrolovat vedení stavebních a montážních deníků a plnění dalších smluvních a zákonných povinností zhotovitelů stavby, kontrolovat správnost a úplnost listinných dokumentů předávaných jednotlivými zhotoviteli jako součást dodávky Příkazci,
11. zabezpečovat kontrolu vykazovaných výkonů zhotovitelů, jejich soulad s podmínkami uvedenými v dodavatelských smlouvách, a kontrolovat a potvrzovat věcnou správnost na fakturách, vadné faktury vrátit zpět zhotoviteli, informovat o vadách Příkazce,
12. zajistit projednání a provedení opatření na odstranění vad projektu způsobem schváleným Příkazcem a vyčíslení náhrady nákladů vzniklých vadou projektu vůči projektantovi,
13. Příkazník odpovídá za škodu vzniklou příkazci z případných vad projektové dokumentace pro veřejnoprávní projednání,
14. zajišťovat soulad realizovaných dodávek a prací s projektem stavby. V případě potřeby autorského dozoru, upozorní Příkazce na tuto skutečnost a bude s autorským dozorem spolupracovat,
15. provádět evidenci změn projektové dokumentace stavby a evidenci změn skutečného provedení stavby, uplatňovat a kontrolovat jejich zapracování do dokumentace skutečného provedení stavby, kterou zajišťují jednotliví zhotovitelé stavby,
16. předat příkazci podklady pro činnost a spolupráci s geodetem stavby, a to jak pro zajištění vypracování geometrických plánů s vyznačením věcných břemen a oddělovacích geometrických plánů pro případný výkup pozemků, tak ohledně změn či polohy liniové trasy přípojky elektro či produktovodu,
17. písemně potvrzovat převzetí pozemků pro výstavbu od vlastníků a uživatelů, provádět likvidaci škod na zemědělských a lesních pozemcích způsobených výstavbou postupem podle smlouvy, předávat dotčené pozemky písemným potvrzením zpět jejich vlastníkům a uživatelům, podrobně vést o tomto procesu evidenci a předávat ji pravidelně Příkazci v písemné (i elektronické) podobě,
18. kontrolovat dodržování podmínek územních rozhodnutí, stavebních povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,
19. organizačně zabezpečovat přejímací řízení, připravit podklady pro přejímací komisi Příkazce k zajištění řádného převzetí dokončeného díla od jednotlivých zhotovitelů, kontrolovat veškerou dokumentaci skutečného stavu předanou zhotoviteli a úplnost dokladů a podkladů v návaznosti na uzavřené smlouvy, včetně geometrických plánů pro kolaudaci, jež budou obsahovat také vyznačení věcného břemene či oddělení části pozemku tak, aby bylo možné včas a neprodleně ukončit majetkoprávní vypořádání s vlastníkem pozemku,
20. kontrolovat, uplatňovat a evidovat vady díla a jejich odstraňování, zejména pokud plynou z přejímacích řízení a připravovat a předávat příkazci včas řádné podklady pro případnou reklamaci vad zhotoveného díla,
21. připravovat pro Příkazce podklady na event. uplatnění smluvních pokut u zhotovitelů za nedodržování smluvních podmínek,
22. dát zhotoviteli na vlastní odpovědnost příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost stavby, případně život, nebo zdraví pracovníků, nebo hrozí-li značná škoda o této skutečnosti písemně informovat Příkazce,
23. zajistit vypracování a podání návrhů na kolaudaci určených lokalit, shromáždit potřebné doklady pro kolaudaci, zúčastnit se místních šetření, předat pravomocné kolaudační rozhodnutí příkazci s potvrzením o právní moci,
24. ve spolupráci s pověřenými zaměstnanci Příkazce zabezpečit předání díla k zaúčtování do majetku Příkazce (drobný hmotný dlouhodobý majetek a hmotný dlouhodobý majetek).

(dále také jen „Investorsko inženýrské činnosti“ nebo „Předmět plnění“)

1. Kromě shora uvedených činností Příkazník zajistí s vlastníky pozemků dotčených stavbou uzavření smluv o zřízení věcného břemene, či kupních smluv pro jednotlivé lokality. K tomu zajistí geodetické vypracování geometrických plánů (potvrzených geodetem) pro vyznačení věcného břemene, nebo oddělení části pozemku a potvrzených příslušným Katastrálním úřadem.

Obsahem této činnosti jsou zejména:

1. na základě geometrických plánů zajištění aktuálních výpisů z listů vlastnictví k dotčeným pozemkům a nabývací tituly,
2. na základě smluv o smlouvách budoucích a geometrických plánů a písemných pokynů Příkazce, zajistit vyhotovení smluv o zřízení věcného břemene či smluv kupních a návrhů na povolení vkladů práv do Katastru nemovitostí,
3. uzavření smluv (s jednotlivými vlastníky), o zřízení věcného břemene či smluv kupních,
4. zajištění podání návrhů a provedení vkladů do příslušných Katastrů nemovitostí včetně předání podkladu k úhradě úplaty za zřízení věcného břemene či kupní ceny Příkazci,
5. vedení průběžné evidence a předávání písemných přehledů o činnosti Příkazníka Příkazci.
   * 1. Při odmítnutí vlastníka pozemku uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí a záměru zamezit tak vstup na pozemek bude Příkazník neprodleně informovat Příkazce a současně navrhne jiné řešení (jedná se zejména o případy s navrhovanou cenou o zřízení věcného břemene, cenou kupní, nesouhlas vlastníka se stavbou a požadavky vlastníka nad rámec zmocnění Příkazníka dle této smlouvy.
     2. Při vzniku situace uvedené v pododst. 2.7.1 není Příkazník v prodlení s plněním termínů sjednaných v časovém harmonogramu prací. Nebude-li možné sjednané termíny dodržet, je Příkazník oprávněn předložit aktualizovaný harmonogram o dobu nezbytně nutnou pro řešení vzniklé situace.
6. Příkazník se zavazuje na základě této Smlouvy provést řádně a včas za podmínek uvedených v této Smlouvě, v souladu s technickými a právními předpisy, závaznými podklady a pokyny Příkazce provést Předmět plnění. Příkazce se zavazuje za řádně provedený Výkon Předmět plnění zaplatit při dodržení podmínek a ujednání této Smlouvy Příkazníkovi dohodnutou Cenu.
7. Příkazce dále stanovuje jako projev zásady odpovědného zadávání (zásady environmentálně odpovědného zadávání a zásady sociálně odpovědného zadávání) následující podmínky plnění předmětu Smlouvy:
   1. Příkazce bude po Příkazníku vyžadovat, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.
   2. všechny platby poddodavatelům, pokud se budou podílet na realizaci veřejné zakázky, budou hrazeny řádně a včas.

**III.**

**Práva a povinnosti Smluvních stran**

1. Příkazník je povinen dodržovat při provádění Předmětu plnění veškeré obecně závazné předpisy českého právního řádu a rovněž vnitřní předpisy Objednatele, se kterými byl seznámen.
2. Rozsah Předmětu plnění dle požadavků Příkazce, jakož i následné technické podmínky požadované Příkazcem vyplývají z této Smlouvy a jejích součástí včetně dokumentů, na které odkazuje a s upřesněním z vymezení předmětu každé dílčí zakázky v objednávce Příkazce.
3. Příkazník je povinen provádět Investorsko inženýrské činnosti dle Smlouvy, jejích nedílných součástí včetně dokumentů, na které odkazuje, a v souladu s uzavřenou dílčí smlouvou s odbornou péčí, dle požadavků Příkazce. Dílčí zakázky budou Příkazcem zadávány po celou dobu trvání platnosti a účinnosti této Smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami dle sjednaných podmínek.
4. Příkazník odpovídá za to, že Investorsko inženýrské činnosti plně vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým a vyplývajícím z této Smlouvy. Příkazník je povinen provést Investorsko inženýrské činnosti ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu produktovodní sítě. Investorsko inženýrské činnosti budou splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené údaje normy ČSN nebo EN se pro Investorsko inženýrské činnosti dle této Smlouvy považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy výhodnější pro Příkazce.
5. Příkazník prohlašuje, že je dostatečně vybaven k plnění této Smlouvy. Příkazník prohlašuje, že se zavazuje zajistit dostatečnou personální i technickou kapacitu pro provádění Investorsko inženýrské činnosti na základě této Smlouvy a v souladu s dílčí smlouvou.
6. Příkazník je povinen při Investorsko inženýrské činnosti dodržovat:
7. obecně závazné právní předpisy,
8. platné české technické normy anebo EN normy,
9. požární předpisy,
10. veškeré bezpečnostní předpisy, zejména:

* Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví v stavebnictví (č. 167),
* zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
* zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
* vyhlášku Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů,

1. vnitřní předpisy Příkazce, s nimiž byl seznámen,
2. podmínky stanovené touto Smlouvou a jejími přílohami a dokumenty, na které odkazuje,
3. stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů),
4. podklady předané Příkazcem.
5. Příkazník je povinen provádět Investorsko inženýrské činnosti v čase a rozsahu tak, jak vyplývá z této Smlouvy.
6. Příkazník je povinen chránit zájmy Příkazce a postupovat s odbornou péčí.
7. Příkazník se zavazuje při plnění předmětu této Smlouvy brát zřetel na potřeby Příkazce a jednotlivé činnosti se Příkazník zavazuje provádět v úzké součinnosti s Příkazcem.
8. Příkazník je povinen řídit se veškerými pokyny Příkazce. Je však povinen písemně v dostatečném časovém předstihu upozornit písemně Příkazce na případnou nevhodnost jeho pokynů.
9. Příkazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost v souladu s ustanovením této smlouvy a žádné informace, data či jiné výsledky Investorsko inženýrské činnosti Příkazníkem na základě a dle této Smlouvy (označené za Důvěrné informace) neposkytne třetím osobám.
10. Příkazce se zavazuje informovat Příkazníka o všech důležitých skutečnostech a změnách, které by mohly mít vliv na realizaci Investorsko inženýrské činnosti Příkazníkem.
11. Komunikačním jazykem plnění Smlouvy, je stanoven český jazyk, nebude-li dohodnuto výslovně jinak. V případě, že nějaká část dokumentace sepsané ve více než jednom jazyce, bude mít vždy přednost verze vyhotovená v českém jazyce.
12. V případě, že by Příkazník potřeboval pro komunikaci v českém jazyce tlumočníka, zajistí si jej na své náklady.
13. Příkazce se zavazuje, že informace získané výhradně při plnění této Smlouvy (zejména informace o osobách na straně Příkazníka) nepoužije pro jiné účely než pro plnění této Smlouvy, za účelem kontroly povinností Příkazníka.
14. Příkazník je povinen v rámci Výkonu Investorsko inženýrské činnosti zúčastnit se jednání na kontrolních poradách (při realizaci předmětu plnění,) a má se za to, že jím vyslaná osoba je oprávněna přijímat rozhodnutí a závazky předpokládané programem kontrolní porady.
15. Příkazce má právo sám nebo prostřednictvím jím pověřených osob provádět kontrolu plnění smluvních povinností Příkazníka kdykoli v průběhu předmětu plnění Příkazníkem.
16. Příkazce se zavazuje proškolit Příkazníka z vnitřních předpisů Příkazce vztahující se k Investorsko inženýrské činnosti Příkazníka v konkrétních místech plnění a ve vztahu k chování osob v areálech provozu Příkazce, tj. v areálech skladů pohonných hmot Příkazce.
    1. Příkazce je povinen zajistit seznámení osob na straně Příkazníka s vnitřními předpisy Příkazce.
    2. Seznam osob Příkazníka předaný Příkazníkem Příkazci se uplatní též pro vstup těchto osob do areálu skladu pohonných hmot Příkazce. Bez sdělení identifikačních údajů osob provádějících Investorsko inženýrské činnosti na straně Příkazníka nebudou takové osoby do areálu provozu Příkazce vpuštěny, a tuto skutečnost nelze považovat za neposkytnutí součinnosti ze strany Příkazce a Příkazník nemá právo uplatňovat žádné sankce vůči Příkazci.
17. Příkazce se zavazuje informovat Příkazníka o všech důležitých skutečnostech a změnách, které by mohly mít vliv na Investorsko inženýrské činnosti Příkazníkem.
18. Příkazník je povinen předat Příkazci bez zbytečného odkladu věci, které za něj převzal při vyřizování Investorsko inženýrské činnosti.
19. V případě, že dojde ke změně v osobách oprávněných jednat a pověřených Příkazcem k jednání za Příkazce v rámci Smlouvy anebo ke změně v dotčených osobách na straně Příkazníka, je dotčená Smluvní strana povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit druhé Smluvní straně písemným oznámením. Změna dotčených osob nabude účinnosti doručením oznámení do sféry dispozice dotčené Smluvní strany – oznámení bude doručeno osobně či bude zasláno na adresu sídla dotčené Smluvní strany, které je oznámení určeno.
20. Komunikačním jazykem pro zadání dílčích zakázek, jakož i pro plnění dílčích smluv, je stanoven český jazyk, nebude-li dohodnuto výslovně jinak. V případě, že nějaká část dokumentace sepsané ve více než jednom jazyce, bude mít vždy přednost verze vyhotovená v českém jazyce.

**IV.**

**Změny rozsahu Investorsko inženýrské činnosti**

1. Příkazce je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů (zejména zákona), požadovat či odsouhlasit v průběhu Investorsko inženýrské činnosti změny v kvalitě, množství či druhu Investorsko inženýrské činnosti, a to uzavřením dodatku ke smlouvě nebo rozšířením objednávky.
2. Příkazce je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů (zejména zákona o zadávání veřejných zakázek), navrhnout Příkazníkovi změnu rozsahu Předmětu plnění (zejména omezení nebo rozšíření rozsahu Investorsko inženýrské činnosti o další práce, které se mohou během realizace vyskytnout a které nejsou zahrnuty do Investorsko inženýrské činnosti). Smluvní strany sjednávají, že za Vícepráce budou považovat pouze práce nad rámec Investorsko inženýrské činnosti, které však s prováděným Investorsko inženýrské činnosti souvisí. Za Méněpráce Smluvní strany považují práce Investorsko inženýrské činnosti předvídané, avšak neuskutečněné nebo práce sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu, než se přepokládalo.
3. Není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého právního řádu, může být rozsah Investorsko inženýrské činnosti naopak zúžen, a to vždy na základě požadavků Příkazce.
4. V případě změny rozsahu Investorsko inženýrské činnosti a s tím spojené změně Ceny Investorsko inženýrské činnosti budou Smluvní strany postupovat výslovně v souladu s ustanovením VOP, není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého právního řádu a nebude-li v konkrétním případě sjednáno jinak.
5. Nejsou-li požadované práce uvedeny v příloze č. 1 – Specifikace předmětu plnění a jednotkové ceny a není-li je možné podle Smlouvy považovat za součást Předmětu plnění, vypracuje Příkazník samostatnou nabídku sestávající z položkových cen v místě a čase obvyklých, kterou Příkazce posoudí a na základě vzájemného odsouhlasení cen mezi Příkazníkem a Příkazcem vystaví Příkazce objednávku.
6. V případě, že Příkazník nezahájí, přeruší, podstatně omezí či zastaví práce na Investorsko inženýrské činnosti bezdůvodně; bude zřejmé, že Příkazník nedodrží dohodnutý termín ukončení Investorsko inženýrské činnosti; nebo bude Investorsko inženýrské činnosti prováděna ve zjevně nevyhovující kvalitě, považuje se to za selhání Příkazníka. V takovém případě má Příkazce, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této Smlouvy, právo zadat Investorsko inženýrské činnosti, dokončení Investorsko inženýrské činnosti nebo jeho části, opravu a/nebo odstranění následků selhání Příkazníka třetí osobě. V takovém případě se Cena Investorsko inženýrské činnosti sníží o cenu prací, které byly provedeny třetí osobou. Tím nejsou dotčena ustanovení této Smlouvy o ukončení Smlouvy, změně rozsahu Investorsko inženýrské činnosti, náhradě škody a záruce.
7. Zásahem do Investorsko inženýrské činnosti Příkazníka dle předchozího odstavce Smlouvy provedeným třetí osobou na základě pokynu Příkazce, není dotčena povinnost Příkazníka dokončit Investorsko inženýrské činnosti včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se Smlouvou. Zároveň se Příkazník nemůže zříct své záruky za kvalitu a funkčnost po dobu záruky. O cenu plnění poskytnutého na žádost Objednatele třetí stranou se snižuje smluvní Cena Investorsko inženýrské činnosti.

**V.**

**Místo a doba plnění**

* 1. Příkazník zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy.
  2. Jednotlivé dílčí zakázky budou zadávány během platnosti a účinnosti této Smlouvy. Konkrétní dílčí termíny a lhůty pro provádění Předmětu plnění budou vždy stanoveny v objednávce Příkazce a v harmonogramu plnění.
  3. V objednávce Příkazce bude vždy uveden termín zahájení Předmětu plnění, lhůta či termín pro dokončení předmětu plnění, jakož i požadavky Příkazce na vypracování harmonogramu plnění s konkrétními požadavky na dílčí termíny a lhůty.
  4. Místem plnění jsou lokality na trasách produktovodní sítě Příkazce, které se nachází na celém území České republiky.

**VI.**

**Cena za Investorsko inženýrské činnosti**

* 1. Celková Cena Investorsko inženýrské činnosti v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako cena smluvní ve výši uvedené v dílčí smlouvě.
  2. Cena Investorsko inženýrské činnosti bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v oceněné Specifikaci předmětu plnění a jednotkové ceny, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, dle skutečně provedených prací.
  3. Nebude-li možné stanovit Cenu Investorsko inženýrské činnosti na základě oceněné Specifikace předmětu plnění a jednotkové ceny, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a požadované činnosti nelze podle této Smlouvy považovat za součást Předmětu plnění, postupuje se podle odstavce 4.5 Smlouvy.
  4. K Ceně Investorsko inženýrské činnosti bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.
  5. Jednotkové ceny uvedené v oceněné Specifikace předmětu plnění a jednotkové ceny, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, jsou po celou dobu trvání této Smlouvy pevné a neměnné a slouží pro účely:
* ocenění Předmětu plnění, tj. stanovení Ceny Investorsko inženýrské činnosti,
* vytvoření indikativních nabídek,
* fakturace,
* ocenění Příkazcem požadovaných Víceprací,
* ocenění Méněprací
  1. Jednotkové ceny uvedené ve Specifikaci předmětu plnění, která je přílohou č. 1 této Smlouvy jsou definovány jako nejvýše přípustné a neměnné se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. (včetně veškerých dalších nákladů např. dopravy, poplatků, režijních nákladů atd.) a jsou pro Příkazníka závazné po celou dobu trvání této Smlouvy jako jediné přípustné jednotkové ceny pro stanovení Ceny Investorsko inženýrské činnosti podle konkrétního výkazu výměr předkládaného Příkazcem v objednávce.
  2. Příkazník nese v rámci provádění Investorsko inženýrských činností veškeré náklady a poplatky související s těmito činnostmi, zejména správní poplatky, platby související se zajištěním vynětí pozemků dotčených stavbou ze ZPF a LPF včetně veškerých daní a poplatků dle platných předpisů (včetně celních), bankovních výloh a pojištění.
  3. Platby za zřízení věcných břemen sjednaných na základě uzavřených smluv pro Příkazce a kupních cen dle uzavřených kupních smluv pro Příkazce bude hradit Příkazce dotčeným smluvním partnerům uvedených v jednotlivých smlouvách. Úhradu provede na základě příslušným Katastrálním úřadem doručených předmětných smluv opatřených doložkou osvědčující, že nastaly právní účinky vkladu předmětného práva do katastru nemovitostí a na základě pokynu Příkazníka k zaplacení s uvedením čísla smlouvy, příjemce platby, její výše a čísla účtu příjemce, číslo jednací vkladového řízení a data doručení smlouvy příslušnému Katastrálnímu úřadu (další údaje je oprávněn Příkazce vyžádat). Příkazník odpovídá za včasné předání pokynu k platbě se všemi sjednanými údaji Příkazci.
  4. Pro výpočet platby (ceny) za zřízení věcného břemene do návrhu smlouvy o smlouvě budoucí nebo kupní je cena zemědělského i nezemědělského pozemku, určená podle znaleckého posudku pro výměru uvedenou v projektové dokumentaci.
  5. Smluvní strany se dohodly, že Příkazník nemá v průběhu plnění Smlouvy nárok na zálohy ze strany Příkazce. Příkazce není povinen hradit v průběhu plnění Smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ustanovení § 2611 Občanského zákoníku, nebude-li dohodnuto mezi Smluvními stranami jinak.

**VII.**

**Platební podmínky**

* 1. Cena za provedené plnění bude Příkazcem hrazena vždy po řádném a úplném dokončení Předmětu plnění na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „**faktura**“) vystavených po předání a převzetí Předmětu plnění, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí. Faktura bude vystavena Příkazníkem, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak, vždy po předání a převzetí Předmětu plnění stvrzeného podpisem Protokolu o předání a převzetí zástupci obou Smluvních stran.
  2. Platba ceny předmětu plnění bude provedena bezhotovostním převodem na účet Příkazníka, uvedený v této Smlouvě na základě faktury vystavené Příkazcem. V případě, že Příkazce bude mít zájem změnit číslo účtu během relevantní doby, lze tak učinit pouze na základě dohody stran dodatkem k této Smlouvě.
  3. Každá faktura vystavená dle této Smlouvy je splatná do **30 dnů** od jejího doručení Příkazci.
  4. Příkazník je povinen vystavit fakturu a doručit ji na fakturační adresu Příkazce do **5 dnů** po předání a převzetí Předmětu plnění, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí.
  5. Faktura vystavená Příkazníkem bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu dle platné legislativy, číslo Smlouvy, **číslo objednávky** sdělené PříkazcemPříkazníkovi a další náležitosti dle této Smlouvy, včetně protokolu o předání a převzetí.
  6. Závazek úhrady faktury Příkazcem se považuje za splněný dnem odepsání fakturované částky z účtu Příkazce ve prospěch účtu Příkazníka.
  7. V případě, bude-li faktura vystavená Příkazníkem obsahovat chybné či neúplné údaje, je Příkazce oprávněn vrátit fakturu Příkazníkovi zpět bez zaplacení. Příkazník je povinen vystavit novou opravenou fakturu s novým datem splatnosti a doručit ji Příkazci. V tomto případě nemá Příkazník nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci a Příkazce není v prodlení se zaplacením fakturované částky. Lhůta splatnosti v délce 30 dnů počíná běžet znovu až ode dne doručení bezvadné faktury Příkazci na fakturační adresu Příkazce.
  8. Fakturu dle této Smlouvy Příkazník vystaví v písemné listinné podobě nebo v elektronické verzi, přičemž v případě elektronické faktury si Příkazník vyžádá písemný souhlas Příkazce.
  9. Příkazník splní svou povinnost vystavit a doručit fakturu Příkazci:

v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;

* 1. V případě prodlení Příkazce s platbou uhradí Příkazce Příkazníkovi dlužnou částku a dále úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
  2. Smluvní strany sjednávají, že v případech, kdy Příkazce je, nebo může být ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty Příkazníkem z příslušného plnění, nebo pokud se jím Příkazce stane nebo může stát v důsledku změny zákonné úpravy, je Příkazce oprávněn uhradit na účet Příkazníka uvedený ve smlouvě pouze fakturovanou částku za dodané plnění bez daně z přidané hodnoty dle další věty. Částku odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené na faktuře, případně ve výši v souladu s platnými předpisy, je-li tato vyšší, je Příkazce v takovém případě oprávněn místo Příkazníkovi jako poskytovateli zdanitelného plnění uhradit v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o DPH (tj. zejména dle ustanovení §§ 109, 109a, event. dalších) přímo na příslušný účet správce daně Příkazníka jako poskytovatele zdanitelného plnění s údaji potřebnými pro identifikaci platby dle příslušných ustanovení zákona o DPH. Úhradou daně z přidané hodnoty na účet správce daně Příkazníka tak bude splněn závazek Příkazce vůči Příkazníkovi zaplatit cenu plnění v částce uhrazené na účet správce daně Příkazníka.
  3. O postupu Příkazce dle odstavce 7.11 výše bude Příkazce písemně bez zbytečného odkladu informovat Příkazníka jako poskytovatele zdanitelného plnění, za nějž byla daň z přidané hodnoty takto odvedena.
  4. Uhrazení závazku učiněné způsobem uvedeným v odstavci 7.11 výše je v souladu se zákonem o DPH a není porušením smluvních sankcí za neuhrazení finančních prostředků ze strany Příkazce a nezakládá ani nárok Příkazníkovi na náhradu škody.
  5. Smluvní strany se dohodly, že Příkazce je oprávněn pozastavit úhradu faktury Příkazníkovi, pokud bude na Příkazníka podán návrh na insolvenční řízení. Příkazce je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení, není prodlením Příkazce. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí Příkazce fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od Příkazníka rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o úpadku a/nebo o způsobu řešení úpadku, bude Příkazce postupovat v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.
  6. Smluvní strany si nesjednávají zádržné.

**VIII.**

**Předání a převzetí Předmětu plnění**

* 1. Předání a převzetí Předmětu plnění dle odst. 7.1 se uskuteční po jeho řádném dokončenív souladu a způsobem dle VOP či výslovně dohodnutým v dílčí smlouvě.
  2. Za Příkazce je k převzetí Předmětu plnění dle této smlouvy a k podpisu předávacího protokolu pověřen zástupce Příkazce ve věcech technických uvedených v záhlaví této smlouvy. Příkazce je oprávněn kdykoliv písemně tuto osobu změnit. Změna je vůči Příkazníkovi účinná dnem písemného oznámení Příkazníkovi doručeného na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
  3. Všechny doklady a dokumenty požadované Příkazcem (vyplývající z rozsahu požadovaných činností) budou předány 2x v listinné podobě a budou evidovány v přehledném soupisu a dále budou předány 1 x v elektronické podobě v PDF. Bez těchto dokladů nebude Předmět plnění považován pro účely předání a převzetí za bezvadný.

**IX.**

**Odpovědnost za vady**

* 1. Příkazník odpovídá za to, že Předmět plnění prováděný Příkazníkem na základě Smlouvy je v souladu s právními a technickými předpisy.
  2. Příkazník odpovídá za veškeré podklady, které si sám obstarává pro provedení Předmětu plnění. Příkazník odpovídá za vady podkladů Příkazce předaných Příkazníkovi pro účely Předmětu plnění podle této Smlouvy a příslušných ustanovení Občanského zákoníku, pokud Příkazník po předání na vady podkladů Příkazce bez zbytečného odkladu neupozorní.
  3. Příkazník přijímá písemné reklamace vad Investorsko inženýrských činností na poštovní adrese: ………………….., nebo na e-mailové adrese: …………………

**X.**

**Pojištění**

* 1. Příkazník prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 5 000 000,- Kč a zavazuje se jej mít uzavřené po celou dobu trvání Smlouvy.
  2. Příkazník předloží Příkazci kopii pojistné smlouvy nebo certifikátu o pojištění před podpisem Smlouvy.
  3. Příkazník je povinen zajistit nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu a po dohodnutou dobu. V případě snížení výše pojistného plnění pod minimální stanovenou výši či ukončení pojistné smlouvy během doby trvání této Smlouvy, je Příkazník povinen informovat Příkazce nejpozději ke dni účinnosti změny pojistného plnění či ke dni ukončení pojistné smlouvy.
  4. Pokud nebude mít Příkazník sjednáno pojištění nebo nebude mít sjednáno pojištění s odpovídajícím pojistným plněním, je Příkazce oprávněn pozastavit provádění Investorsko inženýrských činností. O tuto dobu se však neprodlužuje dohodnutý termín pro dokončení činností.
  5. V případě výše uvedené změny pojistné smlouvy nebo jejího nového sjednání je Příkazník povinen a Příkazce oprávněn postupovat obdobně podle odst. 10.2. Smlouvy.

**XI.**

**Smluvní pokuty, úrok z prodlení**

* 1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů.
  2. V případě, že bude zjištěno, že Investorsko inženýrské činnosti nejsou prováděny v souladu s touto Smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy zaplatí Příkazník Příkazci smluvní pokutu 5 000,- Kč za každé jednotlivé zjištění.
  3. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Příkazce, je Příkazce oprávněn požadovat po Příkazníkovi úhradu smluvní pokuty ve výši stanovené v Registru bezpečnostních požadavků ČEPRO, a.s. (dále jen „**Registr**“), který tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Nestanoví-li Registr podle předchozí věty smluvní pokutu za příslušné porušení právních předpisů k zajištění BOZP a požární ochrany upravujících nakládání s odpady a/nebo vnitřních předpisů Příkazce, pak činí smluvní pokuta částku 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve Stavebním deníku a/nebo jiným vhodným způsobem oprávněným Zástupcem Příkazníka.
  4. Pokud Příkazník uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 2 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši ve výši 100 000,- Kč (slovy: stotisíckorun českých).
  5. V případě, že Příkazník poruší povinnost dle odst. 13.16 této Smlouvy informovat Příkazce o změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Příkazník v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pěttisíckorun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu veřejného funkcionáře uvedeného v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ jako skutečného majitele Příkazníka nebo poddodavatele z titulu osoby s koncovým vlivem, nebo smluvní pokutu ve výši ve výši 1 000,- Kč (slovy: tisíckorun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu jakékoliv jiné změny.
  6. Bude-li Příkazník v prodlení se splněním informační povinnosti dle odst. 10.3. této Smlouvy, je Příkazce oprávněn požadovat po Příkazníkovi úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
  7. Pokud Příkazník poruší povinnost mít uzavřené příslušné pojištění po celou dobu trvání Smlouvy, je Příkazce oprávněn požadovat po Příkazníkovi úhradu smluvní pokuty ve výši 1 % z minimálního pojistného plnění pro to pojištění, které nemá uzavřeno.
  8. Pokud Příkazník uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 3 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši ve výši 500 000 Kč (slovy: pětsettisíckorun českých).
  9. V případě, že Příkazník poruší povinnost dle odst. 13.20 této Smlouvy informovat Příkazce o změně údajů Příkazníka a skutečností, o nichž činil Příkazník čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 3 této Smlouvy a které vedou k jeho nepravdivosti, zavazuje se uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: desettisíckorun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti.
  10. V případě postoupení této Smlouvy či dílčí smlouvy či jejích částí Příkazníkem na třetí osoby bez předchozího souhlasu Příkazce sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové postoupení.
  11. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.
  12. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
  13. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
  14. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Příkazce požadovat na Příkazníku náhradu škody, a to v plném rozsahu.
  15. Příkazník prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou považuje za přiměřené, a to s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahují.

**XII.**

**Doba trvání smlouvy, způsoby ukončení, zánik smlouvy**

* 1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou v délce trvání 48 měsíců ode dne nabytí účinnosti nebo do doby poskytnutí předmětu dílčích zakázek v rozsahu finančního limitu ve výši 70 000 000,- Kč bez DPH (dále také jen „**Finanční limit**“). Účinnost Smlouvy skončí uplynutím doby trvání nebo dnem, kdy bude vyčerpán Finanční limit stanovený pro plnění Příkazníka na základě této Smlouvy, a to podle toho, co nastane dříve. Tím není dotčena platnost a účinnost dílčích smluv uzavřených před uplynutím doby trvání nebo před ukončením této Smlouvy jiným způsobem. Nebude-li kterákoli dílčí smlouva splněna nebo ukončena před uplynutím doby, na kterou byla tato Smlouva uzavřena, nebo do doby ukončení této Smlouvy, veškerá ustanovení této Smlouvy trvají až do ukončení nebo splnění všech závazků z dílčích smluv, s tím, že Příkazce již není oprávněn zadávat Příkazníkovi nové dílčí zakázky.
  2. Účinnost Smlouvy nastane dnem, kdy bude uzavřena Smlouva, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak. Dnem uzavření je den uvedený u podpisů Smluvních stran, je-li uvedeno více dní, pak je dnem uzavření den pozdější.
  3. Zánik této Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy je upraven ve VOP a v této Smlouvě.
  4. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva, jakož i dílčí smlouva uzavřená na základě této Smlouvy zaniká písemnou dohodou Smluvních stran či jednostranným právním jednáním jedné ze Smluvních stran v souladu s platnou legislativou.
  5. Smluvní strany se dohodly, že Příkazce má právo odstoupit od této Smlouvy zcela či zčásti v těchto případech:
     1. bezdůvodné odmítnutí uzavřít dílčí smlouvu
     2. Příkazník neprovádí Investorsko inženýrské činnosti řádně a včas;
     3. prodlení Příkazce s úhradou Ceny Investorsko inženýrských činností delším než 30 dní
     4. Příkazník opakovaně nedodrží podmínky stanovené touto Smlouvou;
     5. bude na Příkazníka podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění;
     6. dojde ke vstupu Příkazníka do likvidace;
     7. Příkazníku zanikne oprávnění nezbytné pro řádné plnění povinností ze Smlouvy a dílčích smluv;
     8. pravomocné odsouzení Příkazníka pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Zahájení trestního stíhání proti Příkazníkovi podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, pro trestný čin, který je mu přičítán podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
  7. Příkazce je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Příkazník uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 2 této Smlouvy.
  8. Příkazce je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Příkazník ve lhůtě dle odst. 13.16 této Smlouvy nevyrozuměl Příkazce o takové změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Příkazník v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, při které byl jako skutečný majitel Příkazníka nebo poddodavatele do evidence zapsán veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.
  9. Příkazce je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Příkazník dle odst. 10.3. této Smlouvy nevyrozuměl Příkazce o snížení výše pojistného plnění pod minimální stanovenou výši nebo o ukončení pojistné smlouvy a se splněním této povinnosti je v prodlení alespoň 10 pracovních dní.
  10. Příkazce je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Příkazníkovi bude pozastaveno provádění Investorsko inženýrských činností dle odst. 10.4. Smlouvy.
  11. Příkazce je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Příkazník uvedl nepravdivé údaje o čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které jsou přílohou č. 3 této Smlouvy.
  12. Příkazce je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Příkazník nevyrozuměl Příkazce o změně údajů a skutečností, o nichž činil Příkazník čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 3 této Smlouvy a které vedou k jeho nepravdivosti, a to ve lhůtě stanovené v ustanovení 13.20 této Smlouvy.
  13. Pro účely odstoupení od Smlouvy jednou ze Smluvních stran platí obdobně příslušná ustanovení čl. 15 VOP.
  14. Příkazce je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy, kromě z důvodů uvedených zákonem a ze všech důvodů uvedených v ustanoveních 12.5 až 12.13 výše, také z důvodu: bezdůvodné odmítnutí Příkazníka dílčí smlouvu splnit; prodlení Příkazníka s dokončením Investorsko inženýrských činností; a z důvodů uvedených v 15.3.4 VOP.
  15. Příkazník je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy a/nebo od dílčí smlouvy, vyjma důvodů uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, též z důvodu:
      1. prodlení Příkazce s úhradou Ceny Investorsko inženýrských činností;
      2. Příkazce vstoupí do likvidace nebo bude zjištěn úpadek Příkazce dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění;
  16. Odstoupení od Smlouvy/dílčí smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na úhradu částek již poskytnutého plnění plynoucí ze Smlouvy/dílčí smlouvy.
  17. Smluvní strany se dohodly, že kterákoli ze Smluvních stran může tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu ve výpovědní lhůtě dvou (2) měsíců. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé Smluvní straně doručena.
  18. Výpověď nebo odstoupení od Smlouvy/dílčí smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno osobním doručením a předáním druhé Smluvní straně nebo doporučenou poštou na adresu druhé Smluvní strany uvedené v této Smlouvě na adresu Smluvní stranou později písemně sdělenou s tím, že třetí den od uložení zásilky na poště se má za den doručení. Smluvní strany jsou povinny se pro tento účel navzájem vyrozumět o jakýchkoliv změnách jejich adres nejpozději do tří (3) dnů od vzniku takové změny. Za doporučenou poštu doručenou na adresu druhé Smluvní strany se považuje i datová zpráva doručená do datové schránky.
  19. Výpovědí a/nebo odstoupením se tato Smlouva a/nebo dílčí smlouva ruší s výjimkou ustanovení týkajících se práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení této Smlouvy.
  20. Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se:
      1. smluvních pokut,
      2. náhrady škody,
      3. rozhodného práva
  21. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle druhé Smluvní straně.

XIII.

**Další ujednání**

* 1. Smluvní strana je povinna zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které (a) se týkají Předmětu plnění (b) přímo nebo nepřímo získala od druhé Smluvní strany v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy/dílčí smlouvy a/nebo (c) jsou obsaženy ve Smlouvě/dílčí smlouvě a/nebo (d) jí v souvislosti se Smlouvou/dílčí smlouvou sdělí druhá Smluvní strana a/nebo (e) se týkají Smluvní strany, jejích obchodních partnerů nebo informace, které tvoří obchodní tajemství nebo mohou mít povahu obchodního tajemství Smluvní strany nebo jakékoliv jiné důvěrné informace, které jsou jí známy ("Důvěrné informace") a Důvěrné informace nezneužije. Důvěrné informace jsou pokládány za důvěrné ve smyslu § 1730 zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku, v platném znění, a současně za obchodní tajemství ve smyslu § 504 téhož zákona. Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů, např. zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Pro případ, že tato Smlouva a/nebo dílčí smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "**zákon o registru smluv**"), Smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy včetně jejich případných dodatků v registru smluv zajistí Příkazce v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že Smlouva a/nebo dílčí smlouva nebude v registru smluv ze strany Příkazce uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Příkazník vyzve písemně Příkazce emailovou zprávou odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. Příkazník se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit Smlouvu a/nebo dílčí smlouvu v registru smluv či již uveřejněnou Smlouvu a/nebo dílčí smlouvu opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy v registru smluv ze strany Příkazníka, je Příkazce oprávněn požadovat po Příkazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 10000,- Kč, která je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení Příkazníkovi. Příkazník podpisem této Smlouvy potvrzuje a souhlasí s uveřejněním Smlouvy a/nebo dílčí smlouva v registru smluv.
  3. Příkazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Příkazce je povinen a zveřejní v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti základní informace o dodavateli a znění této uzavřené Smlouvy a na ni navazujících dílčích smluv.
  4. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření ze spáchání trestného činu či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců. Příslušná smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost v platném znění (dále jen „**Etický kodex**“) a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex v platném znění je uveřejněn na webových stránkách ČEPRO, a.s. [www.ceproas.cz](http://www.ceproas.cz) .
  5. ČEPRO, a.s. je oprávněno Etický kodex jednostranně měnit k 31. 12. příslušného kalendářního roku, přičemž Etický kodex v aktuálním znění v případě změny vždy k tomuto datu zveřejní na shora uvedených webových stránkách.
  6. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
  7. Příkazník se touto Smlouvou zavazuje a prohlašuje, že naplňuje a bude po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, specifikované a Příkazcem uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni> a etické zásady, obsažené v Etickém kodexu.
  8. Příkazce pro účely plnění Smlouvy s Příkazníkem, případně pro účely ochrany oprávněných zájmů Příkazce zpracovává osobní údaje Příkazníka, je-li tento fyzickou osobou, případně jeho zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně práv Příkazníka jako subjektu údajů jsou uveřejněny na [www.ceproas.cz](http://www.ceproas.cz) v sekci Ochrana osobních údajů.
  9. Příkazník odpovídá Příkazci za splnění veškerých povinností plynoucích z této Smlouvy a dílčích smluv a veškeré důsledky vzniklé porušením některé povinnosti Příkazníka jdou k tíži Příkazníka a Příkazník se nemůže zprostit odpovědnosti vůči Příkazci poukazem na případné nesplnění povinností třetí osobou.
  10. Příkazník je povinen Příkazci nahradit újmu vzniklou při plnění této Smlouvy a dílčích smluv a v souvislosti s ní nesplněním závazku či porušením povinnosti plynoucích z této Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy. Pro náhradu majetkové a nemajetkové újmy se užijí příslušná ustanovení platné legislativy, nebude-li mezi stranami výslovně dohodnuto jinak.
  11. Příkazník se zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky a chovat se tak, aby vůči němu nebyl podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, a zavazuje se, že nevstoupí po dobu plnění Smlouvy a dílčích smluv do likvidace. Rovněž se zavazuje chovat se tak, aby nepozbyl příslušného oprávnění potřebného pro řádné plnění Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy.
  12. Vznikne-li Příkazci v důsledku porušení smluvních povinností či v důsledku porušení povinnosti vyplývající z obecně závazných předpisů ze strany Příkazníka újma (majetková a nemajetková), je Příkazník povinen nahradit Příkazci újmu, včetně újmy na jmění v souladu s platnými právními předpisy. Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu, nepožádá-li Příkazce o náhradu škody uvedením v penězích.
  13. Smluvní strany se zavazují nesdělovat žádné třetí osobě žádné informace o existenci anebo obsahu této Smlouvy a informace, které o druhé Smluvní straně získala při jednáních o této Smlouvě, během její platnosti i po jejím skončení bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou případů, kdy tak vyžaduje tato Smlouva, zákon či jiný obecně závazný předpis, zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
  14. Příkazník prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím ovládaná osoba v Příkazníkovi nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. Příkazník současně prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v žádné z osob, jejichž prostřednictvím Příkazník v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci.
  15. Pokud po uzavření této Smlouvy veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nabude do vlastnictví podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v Příkazníkovi nebo v osobě, jejímž prostřednictvím Příkazník v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se Příkazník o této skutečnosti písemně vyrozumět Příkazce bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejím vzniku.
  16. Příkazník se zavazuje, že po dobu účinnosti této Smlouvy budou zapsané údaje o jeho skutečném majiteli odpovídat skutečnému stavu. Příkazník se současně zavazuje písemně vyrozumět Příkazce o každé změně v údajích o jeho skutečném majiteli a rovněž o každé změně v údajích o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Příkazník v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, uvedených v evidenci skutečných majitelů bez zbytečného odkladu po jejich změně, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejich změně.

*Alternativní varianta pro právnické osoby se sídlem v České republice*

* 1. Příkazník prohlašuje, že má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZESM**“). Příkazníkl současně prohlašuje, že jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.
  2. Příkazník prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím Příkazník v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům ZESM, přičemž jeho skutečným majitelem zapsaným v této evidenci z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.

*Alternativní varianta pro právnické osoby se sídlem v zahraničí*

13.17Příkazník prohlašuje, že má v zahraniční evidenci obdobné evidenci skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“), zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, případně nemá povinnost mít v zahraniční evidenci tyto údaje zapsány nebo taková zahraniční evidence není příslušným státem vedena.

13.18 Příkazník prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím Příkazník v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, má v zahraniční evidenci obdobné evidenci skutečných majitelů podle ZESM zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, případně podle příslušného právního řádu nemá povinnost mít v příslušné zahraniční evidenci zapsány údaje o svém skutečném majiteli nebo tato zahraniční evidence není příslušným státem vůbec vedena.

* 1. Příkazník prohlašuje a zavazuje se, že po dobu účinnosti této Smlouvy nebude podléhat Příkazník, jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční vlastnící/beneficienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající Příkazníka či vykonávající vliv v Příkazníkovi a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad Příkazníkem a ani jím poskytované plnění předmětu veřejné zakázky omezujícím opatřením - sankcím vydaným orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě mezinárodních smluv nebo které by mohly bez dalšího vést k odpovědnosti Objednatele za jejich nedodržení vyvozované orgány jiných států či mezinárodních organizací, a za tímto účelem činí čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatření, které je přílohou č. 6 této Smlouvy.
  2. Příkazník se současně zavazuje písemně vyrozumět Příkazce o změně údajů a skutečností, o nichž činil čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatření, které je přílohou č. 3 této Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy se dodavatel o takové změně dozvěděl a/nebo měl dozvědět.

**XIV.**

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení této Smlouvy a dílčích smluv jsou oddělitelná v tom smyslu, že případná neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost některého z ustanovení této Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost celé Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy a ostatní ustanovení této Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy zůstávají účinná, platná a vymahatelná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují, že namísto takového neúčinného, nevymahatelného či neplatného ustanovení platí přiměřeně úprava, která se bude tomuto ustanovení z hlediska věcného obsahu, účelu a hospodářského výsledku nejvíce přibližovat tomu, co obě strany zamýšlely nebo co by byly podle smyslu a účelu zamýšlet chtěly.
  2. Tato Smlouva, jakož i dílčí smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu.
  3. Tato Smlouva není převoditelná rubopisem.
  4. Tato Smlouva a/nebo dílčí smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765 a § 1766, Občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou a/nebo dílčí smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále dohodly, že bez předchozího písemného souhlasu Příkazce Příkazník nepřevede svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 Občanského zákoníku.
  5. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Předmětem plnění ujednány, jsou obsaženy v textu této Smlouvyvčetně jejích příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které Smlouva výslovně odkazuje. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto Smlouvu doplňovalo nebo měnilo.
  6. Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě a/nebo dílčí smlouvy, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
  7. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině.
  8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
     1. Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění, jednotkové ceny
     2. Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli
     3. Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením.
  9. *Alternativní varianta* Listinná forma smlouvy:

Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána v pěti vyhotoveních, z nichž 3 (tři) vyhotovení obdrží Příkazce a 2 (dvě) vyhotovení obdrží Příkazník. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

1. 9 *Alternativní varianta* Elektronická forma smlouvy:

Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána elektronicky. Nedílnou součástí smlouvy jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců

* 1. Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti Smlouvy se dohodly, že poskytnou-li si s odkazem na Smlouvu od okamžiku jeho platnosti do okamžiku jeho účinnosti jakékoliv vzájemné plnění odpovídající předmětu Smlouvy, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a povinnosti Smluvních stran, stanovené Smlouvou.  Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění poskytnuté s výslovným odkazem na tuto Smlouva a/nebo, je-li bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, že je takové plnění poskytováno smluvní stranou na základě této Smlouvy.
  2. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními **Všeobecných obchodních podmínek (**dále a výše také jen **„VOP“)**, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.
     1. VOP jsou uveřejněna na adrese: <https://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/vyberova_rizeni/VOP_M_2020-08-01.pdf>
  3. Nedílnou součástí Smlouvy jsou podmínky uvedené v Registru vymezujícím seznam povinností souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci, ochranou před požárem a ochranou životního prostředí při plnění Smlouvy na pracovištích Příkazce, které jsou stanoveny obecně závazným právními předpisy a/nebo vnitřním předpisem Příkazce. V případě rozdílu mezi ustanovením v Registru a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě.
  4. Registr je uveřejněn na internetových stránkách <https://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/V%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A1%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/Registr_bezpecnostnich_pozadavku_2020-02-01.pdf>
  5. Příkazce je oprávněn aktualizovat Registr, a to i v průběhu Výkonu KOO BOZP. O každé takové změně je Příkazce povinen Příkazníka písemně informovat. Písemná podmínka je splněna i tehdy, je-li dané oznámení učiněno emailem s odkazem na platné znění Registru.
     1. V případě porušení povinností stanovených v Registru je Příkazce oprávněn ukládat Příkazníku nápravná opatření, včetně přerušení prací, a udělit sankce stanovené v Registru.
  6. Příkazník prohlašuje, že se seznámil s VOP a Registrem a právům a povinnostem v nich obsažených porozuměl.

V Praze dne: V ………….. dne:

Příkazce: Příkazník:

ČEPRO, a.s. [bude doplněno]

…………………………………… ……………………………………

Mgr. Jan Duspěva [bude doplněno]

předseda představenstva [bude doplněno]

…………………………………… ……………………………………

Ing. František Todt [bude doplněno]

člen představenstva [bude doplněno]