## nová smlouva
Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění a jednotkové ceny
Rámec činností | činnost | cena 2012 | cena | cena 2023 | měrná jednotka | počet | cena | poznámka
A/Zajištění podkladů pro projednání | A/1 Veškeré činnosti potřebné pro vydání územního rozhodnutí specifikované ve smlouvě včetně kontroly úplnosti a správnosti předané projektové dokumentace stavby a dokladů, zajištění veřejnoprávních souhlasů a vyjádření i stanovisek z hlediska potřeb územního řízení, její kompletace, obstarání veřejnoprávních projednání a sepsání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Při zjištění nedostatků v dokumentaci předat zadavateli podklady pro zajištění objednávky k dopracování projektové dokumentace projektovou organizací, případně geodetickou firmou. | 325 | 211 | 232 | Kč/hod | 1
| A/2 Zajištění podkladů pro vypracování Havarijních plánů a povodňových plánů pro projednání stavby dle §17 Vodního zákona. |  |  |  | Kč/lokalita | 1
| A/3 Vypracování mapových podkladů pro všechny zhotovitele stavby se zakreslením přístupových cest k jednotlivým opravám. |  |  |  | Kč/lokalita | 1
B/ Zabezpečení práva přístupu k pozemkům dotčeným stavbou | B/1 Zajištění podkladů pro přípravu potřebného počtu kopií části projektové dokumentace pro účely jejího projednání s vlastníky dotčených pozemků. | 2716 | 1765 | 1942 | Kč/lokalita | 1 |  | lokalitou se rozumí místo stavby, údržby či jiné akce, které je stanoveno v objednávce
| B/2 Obstarání výpisů z listů vlastnictví z katastru nemovitostí podle příslušné části PD (pozemkového elaborátu) a snímku katastrální mapy dotčených pozemků stavbou | 1019 | 662 | 728 | Kč/lokalita | 1 |  | nezahrnuje správní poplatky KÚ
| B/2a Zajištění znaleckého posudku na ocenění vyvolané zásahem do majetku vlastníka pozemku |  |  |  | Kč/ks | 1
| B/3a Vypracování a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o smlouvě budoucí kupní s vlastníkem (1 vlastník) dotčených pozemků stavbou v dané lokalitě | 1019 | 662 | 728 | Kč/ks | 1 |  | Jedná se o standardní smlouvy uzavírané korespondenčně, podle zadání a pokynů zadavatele, což zahrnuje kontrolu nabývacích dokladů, vypracování návrhu smlouvy v požadovaném počtu vyhotovení (nejméně 3) s číslem mandanta, rozeslání dotčeným vlastníkům (nebo projednání a uzavření na obecním úřadě s více vlastníky), jednu písemnou urgenci v případě, že vlastník nereaguje. Ostatní případy jsou nestandardní a budou řešeny po dohodě se zadavatelem, viz níže.
| B/3b Příplatek za každého spoluvlastníka |  |  |  | Kč/ks | 1
| B/3c Shromáždění potřebných podkladů k budoucí smlouvě a předání na ČEPRO k připomínkovému řízení |  |  |  | Kč/ks | 1 |  | Zejména LV, GP, Znalecký posudek, projektová dokumentace, situace stavby, výměry VB, technické podmínky stavby, podmínky vlastníka či uživatele pozemku, sazebníky, variantní řešení, nastavení priorit, kontakty apod.
| B/4 Evidence smluv uzavřených s majiteli pozemků. uzavřených v průběhu stavby. | 0 | 0 | 0 | Kč/hod | 1
C/ Činnosti, související se zajištěním hodnocení vlivu stavby na životní prostředí. | C/1 Provedení kontroly „Dokumentace o hodnocení vlivu stavby na životní prostředí“, zpracované projektantem podle právních předpisů v průběhu prací a předat projektantovi případné návrhy na doplnění čistopisu dokumentace | 325 | 211 | 232 | Kč/hod | 1
| C/2 Účast na projednávání dokumentace o vlivu stavby na životní prostředí s dotčenými orgány státní správy, občanskými iniciativami a sdruženími a při získávání „Stanoviska“ podle platných právních předpisů. | 1019 | 662 | 728 | Kč/ks | 1
| C/3 Provedení kontroly zapracování připomínek ze „Stanoviska“ podle Zák. č..100/2001Sb. do projektu pro územní řízení. | 325 | 211 | 232 | Kč/hod | 1
| Zajištění biologického hodnocení |  |  |  | Kč/ks | 1
| Zajištění Dendrologického průzkumu |  |  |  | Kč/ks | 1
| Zajištění Ichtyologického průzkumu |  |  |  | Kč/ks | 1
| Zajištění Pedologického průzkumu |  |  |  | Kč/ks | 1
D/ Projednání projektové dokumentace v územním nebo stavebním řízení, územní souhlas | D/1 Zajištění projednání projektové dokumentace se všemi příslušnými dotčenými orgány, organizacemi a subjekty dotčenými stavbou | 1019 | 662 | 728 | Kč/subjekt | 1 |  | Cena obsahuje tisk, kopírování, evidenci a zajištění konverze dokumentu. Cena neobsahuje poplatek za konverzi.
| Zajištění projednání projektové dokumentace se všemi vlastníky dotčených pozemků, pokud bude požadováno |  |  |  | Kč/subjekt | 1
| D/2 Zajištění podkladů nutných pro vynětí půdy ze ZPF případně LPF podle zákona, obstarat výpočty odvodů prostřednictvím odborných subjektů a příslušného orgánu ŽP k vynětí půdy ze ZPF, případně LPF. | 1019 | 662 | 728 | Kč/subjekt | 1 |  | zajištění provedení výpočtů za odnětí ze ZPF na jednu lokalitu
| D/3 Zajištění povolení vykácení mimolesní zeleně. | 1019 | 662 | 728 | Kč/subjekt | 1
| D/4 Zajištění archeologického posouzení pozemků dotčených stavbou, podle příslušných právních předpisů | 1019 | 662 | 728 | Kč/subjekt | 1
| D/5 Zajištění písemného vyjádření správců a majitelů dotčených podzemních vedení k projektové dokumentaci. | 1019 | 662 | 728 | Kč/subjekt | 1 |  | cena za zajištění vyjádření 1 správce. V případě nutnosti zajištění více vyjádření od jednoho správce (více oprav na trase) je cena počítána za každé k.ú.. Cena obsahuje tisk, kopírování, evidenci dokumentu.
| D/6 Zajištění vodohospodářského souhlasu a pravomocného rozhodnutí vodoprávního orgánu pro stavbu. | 1019 | 662 | 728 | Kč/subjekt | 1
| D/7 Zajištění ostatních potřebných vyjádření, souhlasů, rozhodnutí či povolení orgánů státní správy a ostatních dotčených účastníků územního řízení podle požadavků příslušného stavebního úřadu, zpracování a podání návrhu na zahájení správního řízení ve věci vydání územního rozhodnutí. | 1019 | 662 | 728 | Kč/subjekt | 1
| D/8 Zastupování zadavatele v rámci řízení, účast při místním šetření pro územní nebo stavební řízení | 1019 | 662 | 728 | Kč/ks | 1 |  | hodinová sazba se neúčtuje
| D/9 Podle požadavků příslušného stavebního úřadu zajistit další vyžádané podklady potřebné k vydání územního rozhodnutí a předání pravomocného územní rozhodnutí zadavateli | 325 | 211 | 232 | Kč/hod | 1
| E/1 Provedení kontroly úplnosti předané projektové dokumentace stavby z hlediska potřeb stavebního řízení, provést její kompletaci a podle potřeby předat mandantovi podklady pro zajištění objednávky k dopracování projektové dokumentace projektovou organizací, případně geodetickou firmou | 325 | 211 | 232 | Kč/hod | 1
| E/2 Prověření možnosti zřízení napojovacího místa, napojení AŠ a spolupráce při přípravě smlouvy na připojení k elektrické síti | 325 | 211 | 232 | Kč/hod | 1
| E/3 Projednání PD s příslušným správcem dotčeného povodí. | 1358 | 883 | 971 | Kč/povodí
| E/4 Zajištění vydání vodohospodářského souhlasu s předmětnou stavbou | 1019 | 662 | 728 | Kč/lokalita |  |  | V případě že stavba vyžaduje vodohospodářské rozhodnutí je svoláváno místní šetření.
| Zajištění uzavření nájemní smlouvy s KSÚS, ŘSD |  |  |  | Kč/ks | 1
| Zajištění návrhu DIO pro dočasnou úpravu silničního provozu |  |  |  | Kč/ks | 1
| Zajištění stanovení úpravy silničního provozu - (žádost na odbor dopravy - dopravní značení) |  |  |  | Kč/ks | 1
| Zajištění povolení uzavírky a nařízení objížďky. |  |  |  | Kč/ks | 1
| Zajištění souhlasu dotčeného dopravního úřadu (autobusová doprava pro objízdnou trasu) |  |  |  | Kč/ks | 1
| Zajištění souhlasu obcí dotčených uzavírkou silnice a objízdnou trasou. |  |  |  | Kč/ks | 1
| Zajištění návrhu DIO pro dočasnou úplnou uzavírku silničního provozu |  |  |  | Kč/ks | 1
| E/5 Zajištění uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen s provozovatelem veřejných komunikací (SÚS) pro křížení silnic | 1552 | 1009 | 1110 | Kč/lokalita | 1
| E/6 Zajištění vydání povolení zvláštního užívání silnic podle zák. č. 13/1997 Sb. v platném znění (pro provádění stavebních prací) | 1358 | 883 | 971 | Kč/ks | 1
| Zajištění povolení zvláštního užívání silnic podle zák. č. 13/1997 Sb. v platném znění (pro umístění inženýrských sítí v silničním pozemku) |  |  |  | Kč/ks | 1
| E/7 Zajištění výjimky z činnosti v ochranném pásmu silnic ve smyslu zák. č.13/1997 Sb. a vyhl. č. 104/1997 Sb. Min. dopravy a spojů v platném znění a event. dalších vyjímek potřebných pro povolení stavby | 2716 | 1765 | 1942 | Kč/ks | 1 |  | Podmínky průběžně projednat s mandantem, doklady předávat bezodkladně poté, kdy je obdrží, pokud je třeba nápravy vad, včas zajistit podání odvolání a souhlas mandanta s ním
| E/8 Zajištění povolení ke zřízení sjezdů ze silnic dotčených stavbou | 2716 | 1765 | 1942 | Kč/ks | 1 |  | může zajistit zhotovitel při realizaci
| E/9 Zajištění vyjádření a souhlasů správců dotčených podzemních a nadzemních vedení | 1019 | 662 | 728 | Kč/ks | 1
| E/10 Uzavření smlouvy o provedení záchranného archeologickém průzkumu | 1358 | 883 | 971 | Kč/lokalita | 1
| E/11 Zajištění projednání projektové dokumentace se všemi orgány a dotčenými organizacemi a zahjištění jejich souhlasů s připravovanou stavbou | 1019 | 662 | 728 | Kč/ks | 1
| E/12 Vypracování návrhu na zahájení správního řízení ve věci vydání stavebního povolení a jeho podání příslušnému stavebnímu úřadu | 1019 | 662 | 728 | Kč/lokalita | 1
| E/13 Zastupování ve věci stavebního řízení účast při jednáních, vyvolaných řízením, doplnění dokladů požadovaných stavebním úřadem a dotčených orgánů v průběhu stavebního řízení, přezkoumání správnosti vydaného stavebního povolení a předání pravomocné stavební povolení zadavateli | 1019 | 662 | 728 | Kč/ks | 1
| E/14 Kontrola platnosti vydaných dokumentů pro stavební povolení. Zajištění prodloužení termínů platnosti vydaných stavebních povolení a prodloužení termínů prodloužení stavby | 325 | 211 | 232 | Kč/hod | 1
| E/15 Vypracování a rozeslání oznamovacích dopisů na všechny dotčené vlastníky pozemků doporučeně na dodejku |  |  |  | Kč/ks | 1 |  | vypracování, evidence, kopírování a odeslání na dodejku
F/ Realizace stavby | F/1 Zajištění prodloužení platnosti vyjádření správců dotčených sítí a zajištění jejich vytýčení | 325 | 211 | 232 | Kč/hod | 1
| F/2a Identifikace uživatelů pozemků dotčených výstavbou dle mapových podkladů |  |  |  | Kč/uživatel | 1
| F/2 Vypracování a uzavření dohody o náhradě škod s vlastníkem či uživatelem pozemků dotčených výstavbou, schválených zadavatelem | 1358 | 883 | 971 | Kč/vlastník,(uživatel) | 1
| F/3 V místech,kde jsou stavbou dotčena vlastnická a uživatelská práva společnosti MERO ČR a.s., zajištění schválení postupu činností touto společností | 345 | 224 | 246 | Kč/hod | 1
| F/3 V místech,kde jsou stavbou dotčena vlastnická a uživatelská práva společnosti Gasnet, s.r.o., zajištění schválení postupu činností touto společností |  |  |  | Kč/hod | 1
| F/3 V místech,kde jsou stavbou dotčena vlastnická a uživatelská práva společnosti N4G, s.r.o., zajištění schválení postupu činností touto společností |  |  |  | Kč/hod | 1
| F/3 V místech,kde jsou stavbou dotčena vlastnická a uživatelská práva společnosti Unipetrol RPA, zajištění schválení postupu činností touto společností |  |  |  | Kč/hod | 1
| F/3 V místech,kde jsou stavbou dotčena vlastnická a uživatelská práva společnosti ČD, SŽDC, zajištění schválení postupu činností touto společností |  |  |  | Kč/hod | 1
| F/3 V místech,kde jsou stavbou dotčena vlastnická a uživatelská práva společnosti SÚS, s.r.o., zajištění schválení postupu činností touto společností |  |  |  | Kč/hod | 1
| F/3 V místech,kde jsou stavbou dotčena vlastnická a uživatelská práva společnosti ŘSD ČR, zajištění schválení postupu činností touto společností |  |  |  | Kč/hod | 1
| F/3 V místech,kde jsou stavbou dotčena vlastnická a uživatelská práva jiné, než výše uvedené společnosti , zajištění schválení postupu činností touto společností |  |  |  | Kč/hod | 1
| F/4 Řídící a koordinační činnost prácí a dodávek v souladu s časovým harmonogramem prováděných prací, projektovou dokumentací a podmínkami stavebního povolení či dokladů jej nahrazujcího | 325 | 211 | 232 | Kč/hod | 1
| F/5 Kontrolovat kvalitu a kvantitu provedených prací a dodávek a průběžně zajišťovat nápravu | 325 | 211 | 232 | Kč/hod | 1
| F/6 Kontrolovat přesnost umístění stavby a záboru cizích pozemků s projektem a zajišťovat průběžně nápravu | 325 | 211 | 232 | Kč/hod | 1
| F/7 Kontrolovat provedené konstrukce před jejich zakrytím na stavbě (vč. zápisu do deníku) a zajištění opatření k nápravě | 325 | 211 | 232 | Kč/hod | 1
| F/8 Kontrolovat úplnost a kvalitu dodávek potřebných materiálů, shromažďovat a evidovat doklady | 325 | 211 | 232 | Kč/hod | 1
| F/9 Nepřetržitě spolupracovat s určenými pracovníky zadavatele a provozními pracovníky daného úseku produktovodu, s cílem zajistit a koordinovat odstávky nutné pro realizaci stavby (dílčích lokalit stavby) | 325 | 211 | 232 | Kč/hod | 1
| F/10 Koordinovat a zabezpečovat vytýčení a předání staveniště dílčích částí stavby jednotlivých lokalit určeným zhotovitelům | 2716 | 1765 | 1942 | Kč/ stavba | 1 |  | činnost spočívá v zajištění účasti správců dotčených zařízení na lokalitě, geodetické vytýčení lokality, vytýčení dotčených zařízení v terénu a jejich stabilizace, sepsání protokolů o předání se správci vedení, protokolární předání staveniště určenému zhotoviteli.
| F/11 Zabezpečovat trvalý dohled při realizaci výřezů a výměn armatur a spolupráci pověřených zaměstnanců mandanta | 325 | 211 | 232 | Kč/hod | 1
| F/12 Zajišťovat převzetí dokončených částí stavby od určených zhotovitelů v souladu s uzavřenou smlouvou a technickými předpisy, provedení příslušných zkoušek a revizí, včetně kontroly úplnosti předaných dokladových částí stavby a jejich kompletace a předání mandantovi | 325 | 211 | 232 | Kč/hod | 1
| F/13 Koordinovat práce jednotlivých vybraných zhotovitelů při realizaci stavby | 325 | 211 | 232 | Kč/hod | 1
| F/14 Kontrolovat vedení stavebních a montážních deníků a plnění dalších smluvních a zákonných povinností jednotlivých zhotovitelů stavby, zapisovat do deníku za mandanta | 325 | 211 | 232 | Kč/hod | 1
| F/15 Kontrolovat správnost a úplnost listinných dokumentů předávaných jednotlivými zhotoviteli jako součást dodávky zadavateli | 325 | 211 | 232 | Kč/hod | 1
| F/16 Zabezpečovat kontrolu kvality a množství vykazovaných výkonů zhotovitelů, jejich soulad s podmínkami uvedenými dodavatelských smlouvách | 325 | 211 | 232 | Kč/hod | 1
| F/17 Kontrolovat a potvrzovat věcnou správnost na fakturách, vadné faktury vrátit zpět zhotoviteli, informovat o vadách písemně mandanta | 325 | 211 | 232 | Kč/hod | 1
| F/18 V případě potřeby zajistit projednání a provedení opatření na odstranění vad projektu způsobem schváleným zadavatelem a vyčíslení smluvní pokuty a náhrady nákladů vzniklých vadou projektu vůči projektantovi, spolupracovatpři vymáhání náhrady | 325 | 211 | 232 | Kč/hod | 1
| F/19 Zajišťovat soulad realizovaných dodávek a prací s projektem stavby, spolupracovat s autorským dozorem | 325 | 211 | 232 | Kč/hod | 1
| F/20 Zajistit evidenci změn projektové dokumentace stavby a evidenci změn skutečného provedení stavby, předání dvou kompletních pasportních vyhotovení dokumentace skutečného provedení mandantovi | 325 | 211 | 232 | Kč/hod | 1
| F/21 Uplatňovat a kontrolovat zapracování změn do dokumentace skutečného provedení stavby | 325 | 211 | 232 | Kč/hod | 1
| F/22 Příprava a předání podkladů mandantovi pro činnost geodeta pro zajištění vypracování geometrických plánů s vyznačením věcných břemen, výkupy pozemků, mandantem písemně schválených změn umístění stavby vč. polohy liniové trasy přípojky elektro či produktovodu | 325 | 211 | 232 | Kč/hod | 1
| F/23 Předání pozemků po ukončení výstavby zpět jednotlivým vlastníkům a uživatelům vč. vypracování protokolu a zajistí od nich písemné potvrzení o jejich převzetí a o splnění povinnosti mandanta vůči vlastníkům a uživatelům pozemku, provádět likvidaci škod na zemědělských a lesních pozemcích způsobených výstavbou, vést o tomto procesu evidenci | 1358 | 883 | 971 | Kč/vlastník | 1 |  | za vlastníka je považován též vlastníkem zmocněný uživatel (doklad o plné moci musí být přílohou dohody o náhradě)
| F/24 Kontrolovat a organizovat dodržování podmínek územních rozhodnutí, stavebních povolení a opatření státního stavebního dohledu jakož i případných smluvních podmínek veřejnoprávních orgánů a účastníků výstavby po dobu realizace stavby | 325 | 211 | 232 | Kč/hod | 1
| F/25 Organizačně i administrativně zabezpečovat přejímací řízení dokončené stavby a účastnit se jej | 2037 | 1324 | 1456 | Kč/lokalit | 1 |  | činnost spočívá: svolat přejímací řízení na danou lokalitu,organizovat a zúčastnit se místního šetření, vyhotovit přejímací protokoly stavby ,
| F/26 Připravit podklady pro přejímací komisi zadavatele k zajištění řádného převzetí dokončeného díla od jednotlivých zhotovitelů | 679 | 441 | 485 | Kč/zhot. | 1 |  | činnost spočívá: provést fyzickou kontrolu dokončeného díla se zhotoviteli, vytipovat vady a nedodělky nebránící provozu s termíny jejich odstranění, jako podklad pro přejímací komisi, vyčíslit nároky na smluvní pokutu event. Náhradu škody vůči zhotoviteli
| F/27 Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby a úplnost a správnost souvisejících dokladů, zejména geometrického plánu se zaměřením stavby, věcného břemene, návrh na kolaudaci, případná náprava závad | 325 | 211 | 232 | Kč/hod | 1
| F/28 Zjištěné vady díla evidovat a zajišťovat jejich včasné odstranění a organizovat přejímací řízení co se týče odstranění vady | 146 | 95 | 105 | Kč/vada | 1
| F/29 V případě reklamace prací a dodávek připravovat zadavateli podklady pro zahájení reklamačního řízení | 325 | 211 | 232 | Kč/hod | 1
| F/30 Připravovat a předávat mandantovi písemné informace a podklady na event. uplatnění smluvních pokut nebo náhrady škody u zhotovitelů i ostatních subjektů za nedodržování smluvních či zákonem stanovených podmínek a povinností | 325 | 211 | 232 | Kč/hod | 1
G/ Kolaudace stavby | G/1 Zajistit a shromáždit potřebné doklady pro podání návrhu na zahájení kolaudačního řízení | 325 | 211 | 232 | Kč/hod | 1
| G/2 Vypracování a podání návrhů na zahájení kolaudačního řízení určených staveb | 1019 | 662 | 728 | Kč/lokalita | 1 |  | před podáním předložit ke kontrole mandantovi
| G/3 Zastupovat zadavatele a účastnit se místních šetření v rámci kolaudačního řízení a pravomocné kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas obsahující veškeré údaje vč. správných údajů o umístění stavby na pozemcích, předat zadavateli s potvrzením o právní moci, mandatář odpovídá za kontrolu kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu a v případě nesprávnosti za včasné podání odvolání proti němu či nápravu nesprávnosti jinou vhodnou formou | 1019 | 662 | 728 | Kč/ks | 1 |  | činnost spočívá: doplňování dodatečně vyžádaných podkladů a zodpovídání dotazů stavebnímu úřadu při kolaudačním řízení, účast na místním šetření, předání kopie kolaudačního rozhodnutí mandantovi s návrhem na podání odvolání (pokud je nesprávné) a předání kolaudačního rozhodnutí s vyznačením právní moci mandantovi
| G/4 Kompletace dokladové části stavby a její předání zadavateli | 325 | 211 | 232 | Kč/hod | 1
| G/5 Ve spolupráci se zadavatelem zabezpečit předání díla k zaúčtování do majetku zadavatele (drobný hmotný dlouhodobý majetek a hmotný dlouhodobý majetek) | 325 | 211 | 232 | Kč/hod | 1
H/ Uzavírání smluv o zřízení věcného břemene a smluv kupních | H/1 Po kolaudaci stavby (lokality) zajišťovat a kontrolovat podklady uzavření smluv o zřízení věcného břemene či kupních smluv pro jednotlivé lokality podle požadavků (objednávky) zadavatele, kontrolovat soulad kolaudačního rozhodnutí (nebo kolaudačního souhlasu) s geometrickým plánem, případně zajistit doplnění kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu. Podle geometrických plánů zajistit aktuální výpisy z listů vlastnictví k dotčeným pozemkům a podle potřeb nabývací tituly vlastníků pozemků | 1019 | 662 | 728 | Kč/lokalita | 1
| H/2 Podle skutečné polohy stavby a uzavřených smluv o smlouvách budoucích vyhotovit smlouvy o zřízení věcného břemene či smlouvy kupní a návrhy na povolení vkladů práv do katastru nemovitostí v potřebném počtu, čísla přiděluje mandant | 340 | 221 | 243 | Kč/sml. | 1
| H/3a Uzavřít s dotčenými vlastníkem smlouvu o zřízení věcných břemen a kupní smlouvy podle podmínek plynoucích ze smluv o budoucích smlouvách a ve znění schváleném zadavatelem (dle plné moci mandanta, případně podpis přímo mandantem, nebude-li udělena plná moc) | 970 | 631 | 694 | Kč/sml. | 1 |  | Jedná se o standardní smlouvy uzavírané korespondenčně, podle zadání a pokynů zadavatele, což zahrnuje kontrolu nabývacích dokladů, vypracování návrhu smlouvy v požadovaném počtu vyhotovení (nejméně 3) s číslem mandanta, rozeslání dotčeným vlastníkům (nebo projednání a uzavření na obecním úřadě s více vlastníky), jednu písemnou urgenci v případě, že vlastník nereaguje. Ostatní případy jsou nestandardní a budou řešeny po dohodě se zadavatelem, viz níže.
| H/3b příplatek za každého dalšího vlastníka u smluv s více vlastníky | 300 | 195 | 215 | Kč/vlastník | 1
| H/4 Podání návrhu na provedení vkladů do příslušných katastrů nemovitostí jednotlivých předmětných smluv a zajištění povolení vkladu | 243 | 158 | 174 | Kč/sml. | 1 |  | nezahrnuje správní poplatek za vklad
| H/5 Předat pokyny a podklady k úhradě úplaty za zřízení věcného břemene či kupní ceny zadavateli včas, nejméně 15 dnů před splatností | 97 | 63 | 69 | Kč/sml. | 1
| H/6 Vedení průběžné evidence stavu uzavíraných smluv podle pokynů mandanta a předávání mandantovi | 0 | 0 | 0 | Kč/hod | 1 |  | cena za vedení evidence smluv je zahrnuta v ceně uzavírání smluv
I/ Práce oceňované samostatně | I/1 Účast na jednáních (kontrolní dny, místní šetření,…) | 1019 | 662 | 728 | Kč/ks | 1
| I/2 Nestandardní projednávání s vlastníky dotčených pozemků, při uzavírání smluv o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene a smluv o budoucí smlouvě kupní při územním řízení (schválení zadavatele, jednání s vlastníkem.…) | 325 | 211 | 232 | Kč/hod | 1
| I/3 Nestandardní projednávání smluv o zřízení věcného břemene a smluv kupních po kolaudaci dokončené stavby nebo lokality | 325 | 211 | 232 | Kč/hod | 1 |  | Příloha faktury: vždy písemně mandantem odsouhlasený pokyn k provedení činnosti nad rámec standardního postupu, písemně schválený rozsah provedených činností v členění podle jednotlivých případů . Strany se mohou dohodnout na paušální ceně pro jednotlivý nestandardní případ. Mandant může převzít vyřizování sám.
| Mandatáři vzniká nárok v případech, kdy: |  |  |  |  | 1
| a) byla řádně uzavřena smlouva o smlouvě budoucí a změnil se vlastník dotčeného pozemku, nebo |  |  |  |  | 1
| b) mandatář nezajišťoval uzavření smlouvy o smlouvě budoucí ani souhlas vlastníka se stavbou, nebo |  |  |  |  | 1
| c) se jedná o pozemek dotčený nad rámec projektu a mandatář nezajišťoval jeho dodržení, nebo |  |  |  |  | 1
| d) se na úhradě písemně dohodly smluvní strany |  |  |  |  | 1
| I/4 Občasný dohled při realizaci stavby (lokality) podle pokynů zadavatele jednodenní | 325 | 211 | 232 | Kč/hod | 1
| I/5 Trvalý dohled při realizaci stavby (lokality) podle pokynů zadavatele vícedenní | 5041 | 3277 | 3605 | Kč/den | 1 |  | zahrnuje veškeré činnosti odstavce F/ Realizace stavby
| I/6 Trvalý dohled při realizaci stavby (lokality) podle pokynů zadavatele vícedenní zajišťovaný dvěma pracovníky |  |  |  | Kč/den | 1
| I/7 Zajištění činností nezbytných pro projednání a realizaci stavby pomocí odborně způsobilé osoby - subdodávka |  |  |  | Kč/hod | 1 |  | např. výpočty vynětí, plán dopravně inženýrského opatření, dendrologický průzkum, apod.
| I/8a Zajištění tisku mapových podkladů - A4 čb |  |  |  | Kč/A4 | 1
| I/8b Zajištění tisku mapových podkladů - A4 barevně |  |  |  | Kč/A4 | 1
| I/8c Zajištění tisku mapových podkladů - A3 čb |  |  |  | Kč/A3 | 1
| I/8d Zajištění tisku mapových podkladů - A3 barevně |  |  |  | Kč/A3 | 1
| I/9 Zajištění výběrového řízení poptávek pro výběr subdodávky a následné vyhodnocení nabídek |  |  |  | Kč/subjekt | 1
J/ Cestovní náklady | J/1 Jízdné | 9 | 9 | 10 | Kč/km | 1 |  | mandatář bude minimalizovat náklady
Celkem |  | 9 | 9 | 10 | Kč |  | 0
Hodinová sazba obsahuje všechny náklady uchazeče, mimo nákladů na dopravu. Tyto budou účtovány podle skutečně najetých kilometrů,odsouhlasených zadavatelem. Čas pracovníka strávený v dopravním prostředku je zahrnut v ceně kilometrovného.
Cena je stanovena jako pevná po celé období trvání případného smluvního vztahu v Kč bez DPH a její výše obsahuje všechny případné vícenáklady na prováděnou činnost případně použitý materiál mimo dopravy. V ceně nejsou zahrnuty úhrady třetím osobám, uskutečněné za zadavatele
Note on I20: Petr: