SMLOUVA O DÍLO

č. Objednatele …………….

č. Zhotovitele …………….

„VÝMĚNA ARMATUR v obj.č.234 - MSTĚTICE“

# Smluvní strany

Objednatel:	ČEPRO, a.s.

se sídlem:	Praha 7, Dělnická č.p.213, č.or. 12, PSČ 170 04

zapsaná:	Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341

bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

č.účtu:	11 902931/0100

IČ:	60193531

DIČ:	CZ60193531

jednající:	Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva

Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo (každá níže uvedená osoba je oprávněna konat samostatně):

| ve věcech: | jméno a příjmení: | telefon: | e-mail: |
| --- | --- | --- | --- |
| smluvních | Lenka Hošková | 221 968 246 | lenka.hoskova@ceproas.cz |
| technických | Ing. Sylva Šedivá Petr Bartoš Čeněk Pavel Ing. Zbyněk Hladký | 606 647 692 724 137 264 724 375 328 602 187 222 | sylva.sediva@ceproas.cz petr.bartos@ceproas.cz cenek.pavel@ceproas.cz zbynek.hladky@ceproas.cz |
| zapisovat do deníku | Ing. Sylva Šedivá Petr Bartoš Čeněk Pavel Ing. Zbyněk Hladký | 606 647 692 724 137 264 724 375 328 602 187 222 | sylva.sediva@ceproas.cz petr.bartos@ceproas.cz cenek.pavel@ceproas.cz zbynek.hladky@ceproas.cz |
| předání a převzetí díla | Ing. Sylva Šedivá Petr Bartoš Čeněk Pavel Ing. Zbyněk Hladký | 606 647 692 724 137 264 724 375 328 602 187 222 | sylva.sediva@ceproas.cz petr.bartos@ceproas.cz cenek.pavel@ceproas.cz zbynek.hladky@ceproas.cz |
| dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP) | Mgr. Jaroslava Prokešová Bc. Karel Novák | 739 240 476 602 207 986 | jaroslava.prokesova@ceproas.cz karel.novak@ceproas.cz |

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

se sídlem:

zapsaná:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

jednající/zastoupena:

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

| ve věcech: | jméno a příjmení: | telefon: | e-mail: |
| --- | --- | --- | --- |
| smluvních |  |  |  |
| technických |  |  |  |
| zapisovat do deníku |  |  |  |
| předání a převzetí díla |  |  |  |
| dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP) |  |  |  |

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“).

# Základní údaje o díle

  - Název díla: „VÝMĚNA ARMATUR v obj.č.234 - MSTĚTICE “

  - Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (dále jen „Závazné podklady“):

- Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 16. 7. 2013 k zakázce č.124/13/OCN, nazvané „VÝMĚNA ARMATUR v obj.č.234 - MSTĚTICE “, včetně jejích příloh (dále jen „Zadávací dokumentace“),

- nabídky Zhotovitele č. ……. ze dne ……. podané do výběrového řízení k zakázce  č. 124/13/OCN (dále jen „Nabídka“),

  - V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.

  - Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi.

# Předmět plnění

  - Předmětem této Smlouvy je realizace díla „VÝMĚNA ARMATUR v obj.č.234 – MSTĚTICE“ které zahrnuje zejména níže uvedené dodávky, práce a služby:

- demontáž stávajících 8 ks armatur ( 6 ks armatur včetně převodovek a elektropohonů, 2 ks ručních armatur), odpojení el. motorů

- dodávka a montáž nových armatur včetně elektropohonů dle specifikace v Závazných podkladech

- provedení protikorozní ochrany opravených částí technologie nátěrovou hmotou určenou do prostoru s možným výskytem benzinových kapalin a par (odolnost) včetně provedení označení nových armatur po výměně dle technologických schémat používaných Objednatelem

- přepojení elektropohonů po výměně armatur a zapojení do stávajícího automatického systému řízení skladu Objednatele

- výměna stávajících stykačů v rozvodně 222 k ovládání uvedených armatur a výměna motorových ochran za nové

- provedení zkoušek pro prokázání technických parametrů dodaných zařízení

- uvedení do provozu

(dále jen „Dílo“).

  - Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas

- provést Dílo jako celek a jeho jednotlivé části v souladu a za podmínek stanovených zejména:

- touto Smlouvou, jejími přílohami, zejména v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami (dále též jen „VOP“), které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, a v souladu s ostatními přílohami Smlouvy a dokumenty, na které odkazuje,

- platnými právními a technickými předpisy a technickými normami,

- Závaznými podklady,

- pokyny a podklady předanými Objednatelem,

- předat řádně provedené Dílo Objednateli.

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a při dodržení podmínek a ujednání této Smlouvy zaplatit Zhotoviteli za Dílo dohodnutou Cenu díla.

  - Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení uvedeného v závazném podrobném popisu technologických postupů a prací, který je součástí nabídky a který Zhotovitel předá Objednateli v aktualizované písemné podobě, tj. se zapracovanými připomínkami Objednatele, k odsouhlasení nejpozději při předání pracoviště.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo:

☐	sám

☐	pomocí Subdodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. ...této Smlouvy.

  - Objednatel zajistí pro realizaci Díla následující činnosti:

- zajistí povolení ke vstupu na pozemky a/nebo do prostor dotčených zhotovováním Díla (tj. na Staveniště),

- poskytne součinnost při realizaci Díla v termínech dohodnutých v Harmonogramu plnění,

- poskytne na vyžádání Zhotovitele požární asistenci jedné požární hlídky,

- provede proškolení Personálu Zhotovitele z interních předpisů PO,BOZP a PZH apod.  a seznámení s technologickými schématy užívanými Objednatelem ve skladu,

- součinnost při prokázání parametrů Díla – provedení zkoušek, zejména provedení VT kontrola, přičemž se Zhotovitel zavazuje vyzvat Objednatele k provedení VT zkoušky 3 dny před jejím konáním.

  - Smluvní strany se dohodly, že před přejímkou Díla budou pro prokázání parametrů Díla provedeny požadované zkoušky Objednatelem za účasti Zhotovitele: vizuální („VT“) kontrola dle ČSN EN ISO 5817 na stupeň přípustnosti B. Protokoly z provedení daných zkoušek budou podepsány oběma Smluvními stranami a Zhotovitel je předá Objednateli spolu s ostatními doklady nutnými k užívání Díla.

  - Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat veškeré povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s touto Smlouvou a jejími nedílnými součástmi a obecně závaznými předpisy.

  - Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatele p. Pavel Čeněk. Smluvní strany se dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů k jejich splnění.

# Místo a doba plnění

  - Místem plnění je: ČEPRO a.s., sklad Mstětice. Zhotovitel je povinen dodržet místo a umístění Díla. Nedodržení umístění Díla či jakékoli části Díla (např. umístění armaturních šachet, umístění uložení kabelů apod.) je považováno za vadu plnění Zhotovitele a Zhotovitel je povinen takovou vadu odstranit na vlastní náklady, tj. Zhotovitel je v daném případě povinen na vlastní náklady odstranit původní část Díla či Dílo a dotčené části Díla či Dílo řádně umístit.

  - Termíny provedení Díla jsou podrobně specifikovány v Harmonogramu plnění

    - Termín zahájení vlastních prací Zhotovitele v místě plnění: 15. 10. 2013

    - Termín, resp. lhůta pro dokončení a předání Díla: 31. 10. 2013

  - Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně a včas v dohodnutých lhůtách a termínech a je povinen dodržovat závazný Harmonogram plnění sjednaný touto Smlouvou a provést veškeré dodávky, práce a služby spojené s provedením Díla a požadované Objednatelem dle této Smlouvy tak, aby Dílo bylo dokončeno ve lhůtách sjednaných pro odstávky skladovacích objektů č. 234/3 a 234/7  a po uplynutí této doby, tj. nejpozději k datu 31. 10. 2013 bylo dokončené Dílo připraveno a předáno Objednateli k užívání - k provozu, v souladu s touto Smlouvou a jejími nedílnými součástmi.

  - Dílo bude prováděno po etapách dle Harmonogramu plnění po jednotlivých skladovacích objektech – č. 234/3 a č. 234/7.

  - Místo plnění se nachází v areálu provozu Objednatele a Dílo bude prováděno za provozu skladu a produktovodu a případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu opatření k dodržování předpisů Objednatele platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je Dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla.

  - Dílo nelze provádět za provozu skladovacích objektů a řádné provedení Díla vyžaduje odstávky skladovacích objektů č. 234/3 a 234/7.

  - Smluvní strany se dohodly, že postup prací se řídí dle Harmonogramu plnění. Odstávka každého ze skladovacích objektů nesmí trvat více než 3 kalendářní dny a Smluvní strany předpokládají, že se uskuteční v termínu dle Harmonogramu plnění. Objednatel je povinen potvrdit písemně termín odstávky nebo určit jiný termín odstávky, vždy nejpozději 3 pracovní dny před termínem zahájení plánované odstávky.

    - Objednatel si vyhrazuje právo nahlášené datum zahájení každé odstávky dle podmínek této Smlouvy změnit dle obchodních priorit Objednatele, případně probíhající odstávku přerušit. V tom případě platí, že doba plnění Zhotovitele se posouvá o počet dní, o které bylo posunuto zahájení odstávky oproti původnímu termínu, anebo o které byla odstávka přerušena.

    - Délka doby odstávky každého ze skladovacích objektů dotčených prováděním Díla je stanovena s ohledem na obchodní priority Objednatele. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby nepřekročil dohodnutou dobu odstávky. Délka naplánované odstávky nesmí být překročena, přičemž nebude-li Zhotovitel schopen zajistit dokončení potřebných prací během naplánované odstávky dle Harmonogramu plnění, je povinen vyklidit Staveniště, a dotčená zařízení tak, aby bylo možno odstávku ukončit ve stanoveném termínu a dotčený technologický celek a zařízení uvést do provozu.

    - Nebude-li Zhotovitelem dodržen Harmonogram plnění a práce naplánované během odstávky nebudou řádně a včas Zhotovitelem provedeny, dokončení potřebných prací proběhne v další odstávce, která bude dohodnuta na základě návrhu Objednatele dle jeho obchodních priorit a schválena Objednatelem. Takové nesplnění původního termínu odstávky nelze považovat za přerušení prací z provozních důvodů na straně Objednatele a nezprošťuje tedy Zhotovitele zodpovědnosti za splnění Díla v řádné době plnění, a to ani po dobu mezi původní plánovanou odstávkou a odstávkou nově dohodnutou, leda že by nebyly potřebné práce během původní odstávky dokončeny z důvodů na straně Objednatele.

  - Harmonogram plnění

- Předběžný Harmonogram plnění je součástí Nabídky. Aktualizovaný Harmonogram plnění ze strany Objednatele schválený bude tvořit přílohu č. 2 této Smlouvy. Smluvní strany se zároveň dohodly, že v případě potřeby změny dílčích termínů uvedených v Harmonogramu plnění nebude taková změna vyžadovat formu písemného dodatku k této Smlouvě. Takové dohodnuté změny však musí být Smluvními stranami písemně zaznamenány ve Stavebním deníku a nový závazný Harmonogram plnění musí být předán v písemné podobě Zhotovitelem Objednateli a musí být podepsán oprávněnými Zástupci obou Smluvních stran. Toto ustanovení se nepoužije v případě změny lhůty či termínu pro dokončení a předání Díla dle této Smlouvy.

(dále a výše jen „Harmonogram plnění“).

- Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v termínech a lhůtách uvedených v Harmonogramu plnění, který podrobně specifikuje postup provádění prací, služeb a dodávek Zhotovitele.

  - Přejímka Staveniště (pro účely Smlouvy a VOP se pojmem Staveniště rozumí pracoviště dle charakteru Díla)

- Přejímka Staveniště bude provedena po částech dle provádění Díla po etapách.

- Zhotovitel je povinen předat vyklizené Staveniště bez vad v dohodnuté lhůtě předání a převzetí Díla, tj. příslušnou část Staveniště vždy k datu předání příslušné etapy Díla v souladu s ustanoveními této Smlouvy.

# Cena díla

  - Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:

………………………….,- Kč

(dále a výše jen „Cena díla“).

  - K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.

  - Cena díla dle článku 5.1 Smlouvy je nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná. Cena díla zahrnuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla včetně vyhotovení všech dokladů předepsaných závaznými předpisy nebo dohodnutých ve Smlouvě.

  - Cena díla zahrnuje mimo náklady na provedení Díla také veškeré náklady spojené s plněním Smlouvy zejména s případným přerušením či odložením plnění z důvodů provozu Objednatele (odstávka provozu), náklady na dopravu, náhrady za vynaložený čas strávený na cestách, náklady na ubytování, přesčasy, riziko špatného počasí, zatížení zimou, pojištění, clo, licence, vypracování všech dokumentů potřebných pro provoz a údržbu Díla (např. návod k obsluze a údržbě) atd..

  - Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Cena díla obsahuje vývoj cen vstupních nákladů a zvýšení Ceny díla v závislosti na čase plnění, a to až do sjednaného termínu předání Díla.

  - V celkové Ceně díla dle článku 5.1 Smlouvy jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené v Závazných podkladech nebo pokynech Objednatele, které bylo možno předpokládat vzhledem k povaze a způsobu provádění a užívání Díla a odbornosti Zhotovitele.

  - Pro oceňování Víceprací postupem podle článku 5.2.2. VOP bude použit sborník doporučených cen: 	☐ ÚRS

# Platební podmínky

  - Cena díla bude Objednatelem uhrazena jednorázově po řádném a úplném dokončení celého Díla na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystavené po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí, tj. po dokončení všech etap Díla.

  - Smluvní strany si zádržné sjednávají ve výši 5%.

  - Úhrada každé faktury bude provedena pouze do výše 95% fakturované částky s tím, že zbývajících 5 % je zádržné. Výše zádržného bude vyčíslena v měně Ceny díla, tj. v korunách českých, není-li sjednáno jinak, vždy na každé faktuře, ke které se zádržné vztahuje.

  - Adresy pro doručení faktur:

- v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;

- v elektronické podobě:  z elektronické adresy Zhotovitele: ...................................………...  na e-mailovou adresu Objednatele: cepro_DF@ceproas.cz (Bez oznámení této adresy Zhotovitelem Objednateli není Zhotovitel oprávněn využít elektronickou podobu faktury).

  - Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 45 dnů od jejího doručení Objednateli.

# Předání a převzetí Díla

  - Předání a převzetí Díla se uskuteční   po jednotlivých etapách uvedených v článku 4.3.  Smlouvy, vždy po řádném dokončení příslušné etapy.

  - Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce veškeré doklady sjednané ve Smlouvě a dále plynoucí z obecně závazných právních a technických předpisů, zejména:

- záruční listy k dodaným zařízením

- montážní deník - originál pro archivaci Objednatele a jednu kopii, v deníku bude zapsán postup realizace Díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu

- doklady o ekologické likvidaci odpadů vzniklých při realizaci Díla, vyjma odpadu železného šrotu, jenž zůstává Objednateli a Zhotovitel jej pouze umístí na Objednatelem určené místo

- technologické listy nátěrových hmot

- prohlášení o shodě zařízení ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění

- prohlášení o shodě v souladu s PED - směrnice 97/23/ES

- osvědčení o kvalitě a kompletnosti dodávky (Certificate of Conformity)

- certifikáty ATEX

- certifikáty dle EN 10204 (3.1 pevnostní a těsnostní zkoušky, 2.2 výpis z hutního materiálu)

- údajové listy (datasheet) pro jednotlivé armatury

- technické výkresy s kusovníkem odpovídající dodaným armaturám

- návody pro montáž a údržbu dle ČSN EN 13460

- výchozí revizní zprávy elektroinstalace a zařízení

- doklady o provedených zkouškách dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci), v platném znění

- protokoly o VT kontrolách svárů

- seznam potřebných náhradních dílů pro 5tiletý provoz zařízení

- další potřebné dokumenty vztahující se k předmětu plnění a potřebné k užívání předmětu této  zakázky dle právních a technických předpisů vydaných a platných v České republice

  - Není-li v článku 7.2. Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v tomto počtu vyhotovení:

2x v listinné podobě;

2x v elektronické podobě ve formátu  pdf

# Záruka a záruční doba

  - Záruční doba se sjednává v délce trvání 36 měsíců. Pokud není zařízení či určitý výrobek součástí Díla ve smyslu ustanovení čl. 12.3.2 VOP sjednávají Smluvní strany záruční dobu v tomto případě též v délce min. 36 měsíců.

  - Zhotovitel je povinen:

- Havárii odstranit neprodleně po ohlášení  vady Objednatelem Zhotoviteli

- ostatní vady odstranit nejpozději do 2 dnů.

  - Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: ………………………… nebo na e-mailové adrese: ……, na které přijímá nahlášení.

  - Pozáruční servis včetně náhradních dílů pro Dílo:

☐	nebude podle dohody Smluvních stran Zhotovitelem poskytován.

# Pojištění Zhotovitele

  - Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 3.000.000,- Kč.

pro případ odpovědnosti za škodu na majetku s pojistným plněním ve výši min. 3.000.000,- Kč.

  - Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.

  - Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu po dohodnutou dobu, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu díla sjednanou ve Smlouvě.

# Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení  	☐ v zákonné výši.

- Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutého termínu předání Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí Staveniště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000.,- Kč.

- Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý den prodlení.

- Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000.,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době

- Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

- Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.

- Označil-li Objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

- V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve Stavebním deníku oprávněným Zástupcem Objednatele.

- V případě, že Zhotovitel nedokončí řádně všechny práce na Díle v souladu se Smlouvou do konce termínu odstávky a/nebo nevyklidí a nepřipraví Staveniště a nepřipraví dotčená zařízení tak, aby bylo možné odstávku ukončit, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč/den.

- Smluvní pokutu uplatní a vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.

- Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

- Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

- Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.

# Závěrečná ujednání

  - Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen dodržovat též ustanovení Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje.

  - Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu.

  - Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině.

  - Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

- příloha č. 1 – Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

- příloha č. 2 – Harmonogram plnění

  - Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdržela po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem:

☐ jejího podpisu oběma Smluvními stranami

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, a že nebyla uzavřena v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

Za Objednatele					Za Zhotovitele

V Praze dne ………………..				V …………… dne…………….

ČEPRO, a.s.						…………………

……………………………	…………………………..

Mgr. Jan Duspěva 	
předseda představenstva

……………………………	
Ing. Ladislav Staněk	
člen představenstva