# SMLOUVA O DÍLO NA STAVBU

# č. Objednatele …………….

# č. Zhotovitele …………….

# „Rekonstrukce katodové ochrany na trase produktovodu DN 200 Šlapanov – Smyslov a v lokalitě Čáslav a Šťáralka“

# Smluvní strany

Objednatel:	ČEPRO, a.s.

se sídlem:	Praha 7, Dělnická č. p. 213, č. or. 12, PSČ 170 04

zapsaná:	Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341

bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

č. účtu:	11 902931/0100

IČ:	60193531

DIČ:	CZ60193531

jednající:	Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva

Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

| ve věcech: | jméno a příjmení: | telefon: | e-mail: |
| --- | --- | --- | --- |
| smluvních a smluvní dokumentace | Ing. Ivo Jirovský | 739 240 352 | ivo.jirovsky@ceproas.cz |
| Technický dozor | Zdeněk Kluch Josef Paul | 739 240 339 602 651 850 | zdenek.kluch@ceproas.cz josef.paul@ceproas.cz |
| autorský dozor | Zdeněk Kluch Josef Paul | 739 240 339 602 651 850 | zdenek.kluch@ceproas.cz josef.paul@ceproas.cz |
| Stavební dozor | Zdeněk Kluch Josef Paul | 739 240 339 602 651 850 | zdenek.kluch@ceproas.cz josef.paul@ceproas.cz |
| zápisů do stavebního deníku | Zdeněk Kluch Josef Paul | 739 240 339 602 651 850 | zdenek.kluch@ceproas.cz josef.paul@ceproas.cz |
| předání a převzetí díla | Zdeněk Kluch Josef Paul | 739 240 339 602 651 850 | zdenek.kluch@ceproas.cz josef.paul@ceproas.cz |
| dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP) | Ivo Novák | 602 309 068 | ivo.novak@ceproas.cz |

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

se sídlem:

zapsaná:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

jednající/zastoupena:

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

| ve věcech: | jméno a příjmení: | telefon: | e-mail: |
| --- | --- | --- | --- |
| smluvních a smluvní dokumentace |  |  |  |
| technických |  |  |  |
| zápisů do stavebního deníku |  |  |  |
| předání a převzetí díla |  |  |  |
| dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP) |  |  |  |

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“).

# Základní údaje o díle

  - Název díla: „Rekonstrukce katodové ochrany na trase produktovod DN 200 Šlapanov - Smyslov“

  - Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (dále jen „Závazné podklady“):

- Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 24. 7. 2013 k zakázce č.158/13/OCN, nazvané „Rekonstrukce katodové ochrany na trase produktovod DN 200 Šlapanov – Smyslov a v lokalitě Čáslav a Šťáralka“, včetně jejích příloh (dále jen „Zadávací dokumentace“),

- nabídky Zhotovitele č. ……. ze dne ……. podané do výběrového řízení (dále jen „Nabídka“),

  - V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.

  - Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi.

# Předmět plnění

  - Předmětem této Smlouvy je realizace díla „Rekonstrukce katodové ochrany na trase produktovod DN 200 Šlapanov - Smyslov“, které zahrnuje zejména níže uvedené dodávky a práce:

☐     stavební práce spočívající v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci (dále též jen „PD“), zpracované firmou SoundTouch Europe Limited, Czech Rep. branch, Studentská 1554/1 73601 Havířov data 12/2012.

☐	vypracování technologického postupu,

☐	vypracování prováděcí projektové dokumentace,

☐	vypracování dokumentace skutečného provedení,

☐	vypracování výchozí revizní zprávy

☐	vyzkoušení díla, projekt individuálních a komplexních zkoušek

☐	uvedení do provozu dle ČSN EN 12954,

☐  	protokol o měření a funkčnosti SKAO dle ČSN EN 12954,

☐  	manuál k obsluze, návrh provozního předpisu a proškolení obsluhy

(dále jen „Dílo“).

  - Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas

- provést Dílo jako celek a jeho jednotlivé části v souladu a za podmínek stanovených:

- touto Smlouvou, jejími přílohami, zejména v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami (dále též jen „VOP“), které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, a v souladu s ostatními přílohami Smlouvy a dokumenty, na které odkazuje,

- platnými právními a technickými předpisy a nařízeními a technickými normami,

- Závaznými podklady,

- pokyny Objednatele a podklady předanými Objednatelem,

- předat řádně provedené dílo Objednateli.

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít při dodržení podmínek a ujednání této Smlouvy a zaplatit Zhotoviteli za dílo dohodnutou Cenu díla.

  - Projektová dokumentace:

☐	byla Zhotoviteli předána před podpisem této Smlouvy.

  - Smluvní strany se dohodly, že dále uvedené dokumenty Zhotovitel předá Objednateli ke kontrole a/nebo schválení spolu s oznámením v souladu s ustanoveními článku 6. VOP, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy, o projektu:

- Modifikovanou realizační PD, technologické postupy zhotovitele pro jednotlivé činnosti.

  - Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení uvedeném v závazném podrobném popisu technologických postupů a prací, který:

☐ je součástí Nabídky.

  - Zhotovitel se zavazuje provést Dílo:

☐	sám

☐	pomocí Subdodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 2 této Smlouvy.

  - Objednatel zajistí pro realizaci Díla následující činnosti:

☐	poskytne součinnost při realizaci Díla v termínech dohodnutých v Harmonogramu plnění

☐	zajistí povolení ke vstupu na pozemky a/nebo do prostor dotčených zhotovováním Díla (tj. na staveniště) trase produktovodu DN 200 Šlapanov – Smyslov.

  - Zhotovitel se zavazuje provést vyzkoušení Díla spočívající v provedení zkoušek dle ČSN EN 15257/2007 Sb.

  - Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat veškeré povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s touto Smlouvou a jejími nedílnými součástmi a obecně závaznými předpisy.

  - Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatele jmenovaný Objednatelem a uvedený v protokolu o předání staveniště Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů k jejich splnění.

# Místo a doba plnění

  - Místem plnění je: ČEPRO, a.s., Středisko 1 Produktovody, oddělení dálkovod II, trasa produktovodu DN 200 Šlapanov – Smyslov a loklita Čáslav a Šťáraklka

  - Termíny provedení Díla:

Termín zahájení realizace Díla:

Dílčí termíny:

Termín uvedení do zkušebního provozu:	říjen 2013

Termín dokončení Díla: 	 listopad 2013

  - Místo plnění se nachází v areálu provozu Objednatele a Dílo:

☐ bude prováděno za provozu produktovodu

a případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu opatření k dodržování předpisů Objednatele platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla.

  - Řádné provedení Díla

☐	vyžaduje odstávku katodové ochrany na trase Šlapanov – Smyslov a v lokalitě Čáslav a Šťáralka.

  - Smluvní strany se dohodly, že postup prací i případných sjednaných odstávek provozu Objednatele se řídí dle Harmonogramu plnění. Odstávka, vždy pouze 1 SKAO (okolní SKAO musí být v provozu), nesmí trvat více než 3 kalendářní dny a smluvní strany předpokládají, že se uskuteční v termínu dle Harmonogramu plnění. Objednatel potvrdí písemně zde uvedený termín odstávky nebo určí jiný termín odstávky, vždy nejpozději 3 pracovní dny před zahájením plánované odstávky.

  - Harmonogram plnění:

☐	   je součástí Nabídky.

(dále a výše jen „Harmonogram plnění“)

  - Přejímka staveniště

- Zhotovitel je povinen zahájit výstavbu Díla na staveništi do 3 dnů ode dne předání a převzetí staveniště stanoveného Objednatelem v písemné výzvě Objednatele.

- Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů stanovených obecně závaznými právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, pokud nebyly tyto dokumenty předány již dříve, a to:

☐	vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů,

☐	podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),

☐	doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí,

- Zhotovitel je povinen předat vyklizené staveniště bez vad ve lhůtě:

☐ předání a převzetí Díla.

# Cena díla

  - Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:

………………………….,- Kč

(dále a výše jen „Cena díla“)

  - K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.

  - Cena díla dle článku 5.1 Smlouvy je nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná. Cena díla zahrnuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla včetně vyhotovení všech dokladů předepsaných závaznými předpisy nebo dohodnutých ve Smlouvě.

  - Cena díla zahrnuje mimo náklady na provedení Díla také veškeré náklady spojené s plněním Smlouvy zejména s případným přerušením či odložením plnění z důvodů provozu Objednatele (odstávka provozu), náklady na dopravu, náhrady za vynaložený čas strávený na cestách, náklady na ubytování, přesčasy, riziko špatného počasí, zatížení zimou, pojištění, clo, licence, vypracování všech dokumentů potřebných pro provoz a údržbu Díla (např. návod k obsluze a údržbě a provozní řád) atd..

  - Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Cena díla obsahuje vývoj cen vstupních nákladů a zvýšení Ceny díla v závislosti na čase plnění, a to až do sjednaného termínu dokončení Díla.

  - V celkové Ceně díla dle článku 5.1 Smlouvy jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené v Závazných podkladech nebo pokynech Objednatele, které bylo možno předpokládat vzhledem k povaze a způsobu provádění a užívání Díla a odbornosti Zhotovitele.

  - Pro oceňování Víceprací postupem podle článku 5.2.2. VOP bude použit sborník doporučených cen: 	☐ ÚRS

# Platební podmínky

  - Cena díla bude uhrazena jednorázově po řádném a úplném dokončení celého Díla, resp. jeho jednotlivé etapy na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystavené po  předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí.

  - Poskytování záloh:

Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli zálohy.

6.2.1. Smluvní strany si zádržné: 	 	☐ sjednávají ve výši10 %.

Úhrada každé faktury bude provedena pouze do výše 90 % fakturované částky s tím, že zbývajících 10 % je zádržné.  Výše zádržného bude vyčíslena v měně Ceny díla, tj. v korunách českých, není-li sjednáno jinak, vždy na každé faktuře, ke které se zádržné vztahuje.

  - Adresy pro doručení faktur:

- v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;

  - Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 45 dnů od jejího doručení Objednateli.

  - Příslušná část zádržného bude Objednatelem uhrazena do 45 dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele.

# Předání a převzetí Díla

  - Převzetí Díla bude provedeno po dokončení Díla jako celku.

  - Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce veškeré doklady sjednané ve Smlouvě a dále plynoucí z obecně závazných právních a technických předpisů zejména:

☐ 	dokumentace skutečného provedení Díla 2x v listinné formě a 1x v elektronické formě,

☐ 	veškeré doklady k použitým materiálům v souladu s platnými předpisy,

☐	 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,

☐ 	doklady o úředních přejímkách, atestech a prohlášením o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,

☐ 	doklady prokazující bezpečný provoz  technických a technologických zařízení, které jsou vystaveny k prokázání a podle požadavků stanovených právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobců,

☐ 	zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

☐  	veškeré záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,

☐ 	1x originál a 1x kopii stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,

☐ 	doklad o provedení zkoušek dle ČSN 15257/2007 Sb.,

☐ 	manuál k obsluze,

☐ 	návrh provozního předpisu.

  - Není-li v článku 7.2. Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v tomto počtu vyhotovení:

☐ 2x v listinné podobě;

☐ 2x v elektronické podobě ve formátu  docx  xlsx  pdf  dwg  ...

# Záruka a záruční doba

  - Záruční doba na Dílo se sjednává v délce trvání 60 měsíců.

  - Zhotovitel povinen po obdržení reklamace:

ostatní vady odstranit nejpozději do 5ti pracovních dnů od nahlášení.

  - Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: ………………………… nebo na e-mailové adrese: ……, na které přijímá nahlášení vad 7 dní v týdnu, v pracovní dny v pracovní době od …… do …… hodin.

  - Pozáruční servis včetně náhradních dílů pro Dílo nebude podle dohody Smluvních stran Zhotovitelem poskytován.

# Pojištění Zhotovitele a bankovní záruka

  - Zhotovitel	prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění pro případ odpovědnosti za způsobenou škodu vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 1 000 000,- Kč.

# Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši.

- Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutého termínu dokončení Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05. % z Ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí staveniště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč.

- Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 2 000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý den prodlení.

- Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době

- Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

- Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.

- Označil-li Objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

- V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve stavebním deníku oprávněným Zástupcem Objednatele.

- Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.

- Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

- Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

- Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.

# Závěrečná ujednání

  - Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen dodržovat též ustanovení Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje.

  - Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku případně závazného právního předpisu Obchodní zákoník a jeho úpravu závazkových právních vztahů nahrazující, v platném znění, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu.

  - Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině.

  - Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

- příloha č. 1 – Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

- příloha č. 2 – Subdodavatelé

- příloha č 3  - Harmonogram prací

Součástí této Smlouvy jsou rovněž dokumenty, na které odkazuje.

  - Tato Smlouva byla smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdržela po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, a že nebyla uzavřena v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

Za Objednatele					Za Zhotovitele

V Praze dne ………………..				V …………… dne…………….

ČEPRO, a.s.						…………………

……………………………	…………………………..

Mgr. Jan Duspěva 	
předseda představenstva

……………………………	
Ing. Ladislav Staněk	
člen představenstva