SMLOUVA O DÍLO

č. Objednatele …………….

č. Zhotovitele …………….

„Rekonstrukce stanice katodové ochrany produktovodů – SKAO Hodonín“

1. Smluvní strany
   1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**

se sídlem: Praha 7, Dělnická č.p.213, č.or. 12, PSČ 170 04

zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: 11 902931/0100

IČ: 60193531

DIČ: CZ60193531

zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva

Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo: každý samostatně

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ve věcech: | jméno a příjmení: | telefon: | e-mail: |
| smluvních | Ing. Ivo Jirovský | 739 240 352 | [ivo.jirovsky@ceproas.cz](mailto:ivo.jirovsky@ceproas.cz) |
| technických | Zdeněk Beneš | 602 495 153 | [zdenek.benes@ceproas.cz](mailto:zdenek.benes@ceproas.cz) |
| zapisovat do deníku | Zdeněk Beneš  Josef Uhýrek | 602 495 153  602 279 014 | [zdenek.benes@ceproas.cz](mailto:zdenek.benes@ceproas.cz)  [josef.uhyrek@ceproas.cz](mailto:josef.uhyrek@ceproas.cz) |
| předání a převzetí díla | Zdeněk Beneš | 602 495 153 | [zdenek.benes@ceproas.cz](mailto:zdenek.benes@ceproas.cz) |
| dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP) | Ivo Novák | 602 309 068 | [ivo.novak@ceproas.cz](mailto:ivo.novak@ceproas.cz) |

(dále jen „***Objednatel***“)

**a**

* 1. Zhotovitel: **………………**

se sídlem: ………………

zapsaná: Obchodní rejstřík ……….., oddíl …, vložka ….

bankovní spojení: ………………

č. účtu: ………………

IČ: ………………

DIČ: ……………...

zastoupena: ………………

……………….

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ve věcech: | jméno a příjmení: | telefon: | e-mail: |
| smluvních |  |  |  |
| technických |  |  |  |
| zapisovat do deníku |  |  |  |
| předání a převzetí díla |  |  |  |
| dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP) |  |  |  |

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „***Smluvní strany***“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „***Smlouva***“):

1. Základní údaje a předmět plnění
   1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy.
   2. Předmětem této Smlouvy je realizace díla „Rekonstrukce stanice katodové ochrany produktovodů – SKAO Hodonín“, které zahrnuje zejména stavební práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci (dále též jen „PD“) zpracované firmou HW Projekt, s.r.o., Pod Lázní 1023/2, Praha 4, IČ 27230601, vypracování technologického postupu, vypracování prováděcí projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení, vypracování výchozí revizní zprávy, vyzkoušení díla, uvedení do provozu dle ČSN EN 12954, vypracování protokolu o měření a funkčnosti SKAO dle ČSN EN 12954 a vypracování manuálu k obsluze, návrhu provozního předpisu a proškolení obsluhy (dále jen „***Dílo***“).
   3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (dále jen „Závazné podklady“):
2. Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 28. 8. 2014 k zakázce č.179/14/OCN, nazvané „Rekonstrukce stanice katodové ochrany produktovodů – SKAO Hodonín“, včetně jejích příloh (dále jen „***Zadávací dokumentace***“),
3. nabídky Zhotovitele č. ……. ze dne ……. podané do výběrového řízení k zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen „***Nabídka***“),
4. v souladu s platnými právními a technickými předpisy, nařízeními a technickými normami.
   1. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.
   2. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení Díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi.
   3. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení uvedeného v závazném podrobném popisu technologických postupů a prací. Technologický postup, který je součástí Nabídky, bude předmětem připomínek Objednatele a po zapracování případných připomínek Objednatele bude Zhotovitelem v písemné podobě s podpisem Zhotovitele předložen Objednateli ke schválení, a to nejpozději před předáním staveniště a zahájením prací na Díle. Technologický postup schválený ze strany Objednatele je pro Zhotovitele závazný a musí obsahovat veškeré operace, druh materiálu a technologické předpisy. Technologický postup musí být zpracován s ohledem na požadavky Objednatele, s ohledem na rozsah Díla a místo plnění.
   4. Objednatel zajistí pro realizaci Díla: povolení ke vstupu na pozemky a/nebo do prostor dotčených zhotovováním Díla (tj. na Staveniště), geodetické práce včetně vytýčení lokality a zaměření nového objektu, tj. domku SKAO ve smyslu Závazných podkladů, povolení prací (vstupy na pozemky v místě plnění) včetně vyjádření správců sítí, poskytne zařízení – elektrodomek typ UF 1250/25, výrobce Betonbau, Rozvaděč SKAO dle typového projektu, přičemž Zhotovitel je povinen vyzvednout si zařízení v místě uložení, kterým je ČEPRO, a.s., sklad Klobouky u Brna, a dopravit ho do místa plnění. Dále Objednatel poskytne stávající rozvaděč RMS a rozvaděč DT (SCADA-HIMA). Objednatel rovněž seznámí osoby na straně Zhotovitele s vnitřními předpisy, zejména v oblasti PO, BOZP a PZH a poskytne součinnost při realizaci Díla v termínech dohodnutých v Harmonogramu plnění. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli na jeho písemné vyžádání požární asistenci jedné požární hlídky pro práce s otevřeným plamenem, broušení a řezání.
   5. Zhotovitel se zavazuje provést vyzkoušení Díla spočívající v provedení zejména komplexních zkoušek, přičemž Zhotovitel bude postupovat v souladu s platnou legislativou a dle norem ČSN EN (zejména ČSN EN 12954).
   6. Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatele jmenovaný Objednatelem a uvedený v protokolu o předání Staveniště Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů k jejich splnění.
5. Místo a doba plnění
   1. Místem plnění je: Stanice katodové ochrany ČEPRO a.s., Hodonín, Purkyňova 8852, Hodonín – vyhrazené Staveniště.
      1. SKAO včetně anodového uzemnění a propojovacích kabelů je umístěna u obce Hodonín a zasahuje pozemek p. č. 8837, druh ostatní plocha, využití ostatní komunikace; pozemek p. č. 8845, druh ostatní plocha, využití jiná plocha; a pozemek p. č. 8846, druh ostatní plocha, využití ostatní komunikace, vše nacházející se v katastrálním území (k. ú.) Hodonín, obec Hodonín.
      2. Místo plnění je místem předání a převzetí Díla.
   2. SKAO včetně jeho součástí a příslušenství zajišťuje protikorozní ochranu produktovodu a je jeho nutnou součástí. Dílo bude prováděno za provozu produktovodu a způsob provádění Díla musí odpovídat této skutečnosti. Dílo bude prováděno za provozu produktovodu a případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu opatření k dodržování předpisů Objednatele platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je Dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla.
   3. Termíny provedení Díla:

Zahájení Díla: 1. 10. 2014

Dokončení Díla: 30. 10. 2014 2014

Předání Díla: 20. 11. 2014

Výše uvedená doba plnění je uvedena jako předpokládaná, obecně je pro provedení Díla stanovena doba v délce 60 kalendářních dnů, přičemž konkrétní termíny budou sjednány v Harmonogramu plnění.

/Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění uvedeném v Nabídce, resp. odsouhlaseném Objednatelem (dále jen „***Harmonogram plnění***“)

Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění odsouhlaseném Objednatelem (dále jen „***Harmonogram plnění***“) postupem ve smyslu Závazných podkladů.

* 1. Přejímka Staveniště
     1. Přejímka Staveniště proběhne jednorázově.
     2. Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů stanovených obecně závaznými právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, pokud nebyly tyto dokumenty předány již dříve, a to:
     + vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů,
     + podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),
     + doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí,
     1. Zhotovitel je povinen předat vyklizené Staveniště bez vad ve lhůtě předání a převzetí Díla.

1. Cena díla
   1. Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:

**………………………….,- Kč**

(dále a výše jen „***Cena díla***“).

* 1. Podkladem pro Cenu díla je Nabídka, přičemž výkaz výměr tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
  2. K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.

1. Platební podmínky
   1. Cena díla bude Objednatelem:

uhrazena jednorázově po řádném a úplném dokončení celého Díla na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „***faktura***“) vystavené po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí.

* 1. Smluvní strany si zádržné sjednávají. Úhrada faktury bude provedena pouze do výše 90% fakturované částky s tím, že zbývajících 10 % je zádržné. Výše zádržného bude vyčíslena v měně Ceny díla, tj. v korunách českých, není-li sjednáno jinak, vždy na každé faktuře, ke které se zádržné vztahuje.
     1. Příslušná část zádržného bude Objednatelem uhrazena do 45 dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele ve smyslu podmínek uvedených ve VOP viz čl. 6.7 VOP.
  2. Adresy pro doručení faktur:
     + - v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;
       - v elektronické podobě: z elektronické adresy Zhotovitele: ………...

na e-mailovou adresu Objednatele: [cepro\_DF@ceproas.cz](mailto:cepro_DF@ceproas.cz).

* 1. Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 45 dnů od jejího doručení Objednateli. Faktura musí být jednoznačně identifikovatelná (uvedením čísla Smlouvy, názvu stavby a čísla investiční akce sdělené Objednatelem Zhotoviteli, eventuálně další údaje vyžádané Objednatelem). Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky **……………………** *(bude doplněno před podpisem smlouvy).*

1. Předání a převzetí Díla
   1. Předání a převzetí Díla se uskuteční po řádném dokončení celého Díla dle postupu uvedeném ve VOP.
   2. Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a technických předpisů i následující doklady:

* dokumentace skutečného provedení díla 2x v listinné podobě a 2 x v elektronické formě
* technickou specifikaci, atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a osvědčení o jakosti materiálů a výrobků použitých pro realizaci Díla
* stavební deník 1x originál a 1 x kopie
* veškeré doklady k použitým materiálům v souladu s platnými předpisy
* zápisy a osvědčení o provedených zkouškách materiálů a zařízení
* doklady prokazující bezpečný provoz technických a technologických zařízení, které jsou k prokázání podle požadavků stanovených právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobců
* veškeré záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
* doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů vzniklých prováděním Díla
* doklad o provedení zkoušek ČSN 15257/2007 Sb.,
* manuál k obsluze
* návrh provozního předpisu
  1. Není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v tomto počtu vyhotovení:
* 2 x v listinné podobě;
* 2 x v elektronické podobě ve formátu docx / xlsx / pdf / dle charakteru dokumentu.

1. Záruka a záruční doba
   1. Záruční doba se sjednává v délce trvání 60 měsíců.
   2. Zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 5ti pracovních dnů od nahlášení vady Objednatelem Zhotoviteli.
   3. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: ………………………… nebo na e-mailové adrese: ……, na které přijímá nahlášení vad 24 hodin denně 7 dní v týdnu / v pracovní dny v pracovní době od …… do …… hodin.
2. Pojištění Zhotovitele
   1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění

* pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 500 000,- Kč.
  1. Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.
  2. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu po dohodnutou dobu, tj. po dobu trvání této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu díla sjednanou ve Smlouvě.

1. Smluvní pokuty a úrok z prodlení
   1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši.
   2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutého termínu předání Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z Ceny díla za každý i započatý den prodlení.
   3. Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí Staveniště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč.
   4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 2 000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý den prodlení.
   5. Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
   6. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době
      1. Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
      2. Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.
      3. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada Objednatelem oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.
   7. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrana), PZH (prevence závažných havárií), nakládání s odpady a dalších vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve Stavebním deníku oprávněným Zástupcem Objednatele.
   8. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.
   9. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
   10. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
   11. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.
2. Závěrečná ujednání
   1. Zhotovitel se zavazuje chovat se tak, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či páchání trestného činu, který by mohl být Zhotoviteli přičten podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění, jakož i zahájení trestního stíhání proti Zhotoviteli podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se základními etickými zásadami společnosti (Objednatele), a zavazuje se dodržovat je na vlastní náklady a odpovědnost při plnění povinností, dluhů plynoucích z této Smlouvy. Základní etické zásady společnosti jsou uveřejněny na adrese <https://www.ceproas.cz/eticky-kodex>.
   2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje a prohlašuje, že naplňuje a bude po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování v obchodním styku specifikované a Objednatelem uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni>.
   3. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.
   4. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevede svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
   5. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině.
   6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

* příloha č. 1 Výkaz výměr
  1. Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdržela po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.
  2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
  3. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními **Všeobecných obchodních podmínek („VOP“)**, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.
  4. VOP jsou uveřejněna na adrese <https://www.ceproas.cz/public/data/VOP-M-2013-10-14.pdf>.
     1. Smluvní strany prohlašují, že ustanovení čl. 6.3 se na vztah založený touto Smlouvou neužije.

**Za Objednatele**  **Za Zhotovitele**

V Praze dne ……………….. V …………… dne…………….

ČEPRO, a.s. …………………

…………………………… …………………………..

Mgr. Jan Duspěva

předseda představenstva

……………………………

Ing. Ladislav Staněk

člen představenstva