SMLOUVA O DÍLO

č. Objednatele:

č. Zhotovitele:

Výměna regulačního ventilu   
na koncovém zařízení Včelná

1. Smluvní strany
   1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

zapsán: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, B2341

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.účtu: 11902931/0100

IČ: 60193531

DIČ: CZ60193531

zastoupen: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a

Ing. Ladislavem Staňkem členem představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo (každý samostatně):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ve věcech: | jméno a příjmení: | telefon: | e-mail: |
| smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo) | Václav Polanka | 724 006 221 | vaclav.polanka@ceproas.cz |
| technických, zapisovat do deníku | Martin Stluka  Václav Polanka  František Zelenský | 739 240 703  724 006 221  739 240 391 | [Martin.stluka@ceproas.cz](mailto:Martin.stluka@ceproas.cz)  [vaclav.polanka@ceproas.cz](mailto:vaclav.polanka@ceproas.cz)  frantisek.zelensky@ceproas.cz |
| předání a převzetí díla | Martin Stluka  Václav Polanka  František Zelenský | 739 240 703  724 006 221  739 240 391 | [Martin.stluka@ceproas.cz](mailto:Martin.stluka@ceproas.cz)  [vaclav.polanka@ceproas.cz](mailto:vaclav.polanka@ceproas.cz)  frantisek.zelensky@ceproas.cz |
| dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP) | Václav Koukolík | 739 240 717 | Vaclav.koukolik@ceproas.cz |

(dále jen „***Objednatel***“)

**a**

* 1. Zhotovitel:

se sídlem:

zapsán:

bankovní spojení:

č. účtu:

IČ:

DIČ:

zastoupen:

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ve věcech: | jméno a příjmení: | telefon: | e-mail: |
| smluvních |  |  |  |
| technických |  |  |  |
| zapisovat do deníku |  |  |  |
| předání a převzetí díla |  |  |  |
| dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP) |  |  |  |

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „***Smluvní strany***“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „***Smlouva***“):

1. Základní údaje a předmět plnění
   1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy.
   2. Předmětem této Smlouvy je realizace díla (dále též jen „Dílo“) **„Výměna regulačního ventilu na koncovém zařízení Včelná“,** jež zahrnuje zejména níže uvedené dodávky, práce a služby:

* demontáž1 ks stávajícího nevyhovujícího regulačního ventilu se servopohonem, V40 113563, DN100 PN63 příruby dle EN1092-1, stavební délka 430mm, horizontální potrubí, vřeteno vertikálně nahoru,
* dodávka a montáž nového a nepoužitého, nového regulačního ventilu se servopohonem, dle Závazných podkladů,
* výměna těsnění a spojovacího materiálu a napojení nové armatury se servopohonem na stávající ovládání,
* ekologická likvidace odpadu,
* vyzkoušení Díla a uvedení do provozu.
  1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (dále jen „Závazné podklady“):

1. Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne       k zakázce č.: 156/15/OCN nazvané **„Výměna regulačního ventilu na koncovém zařízení Včelná“**, včetně jejích příloh (dále jen „***Zadávací dokumentace***“),
2. nabídky Zhotovitele č.       ze dne       podané do výběrového řízení k zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen „***Nabídka***“),
   1. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.
   2. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení Díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi.
   3. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení uvedeného v závazném podrobném popisu technologických postupů a prací, který je součástí Nabídky.
   4. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo plně vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v této Smlouvě. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené údaje normy ČSN se pro předmět Díla považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy výhodnější pro Objednatele.
   5. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla používat pouze nové a nepoužité materiály, stroje a zařízení. Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání Objednatele nejpozději však v termínu předání a převzetí Díla soubor certifikátů či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů a výrobků užitých při realizaci Díla.
   6. Vzhledem k charakteru a účelu Díla, požaduje Objednatel pro prokázání parametrů zařízení dodávaných Zhotovitelem vyzkoušení předmětných zařízení, a to před uskutečněním dodávky tohoto zařízení a jeho zapracováním do Díla. Objednatel si vyhrazuje právo na vyžádání být účasten kompletace zařízení a provádění vyzkoušení zařízení spočívajícím v provedení testů v rozsahu dle ČSN EN 12266-1,2 (např. provedení zkoušky těsnosti, hydrostatické zkoušky či NDT zkoušky armatury). Vyzkoušení předmětných zařízení realizuje Zhotovitel na své náklady v provozovně – zkušebně Zhotovitele či v jiném Zhotovitelem v Nabídce určeném místě nacházející se však na území České republiky. V případě, že výsledky zkoušek provedených Zhotovitelem v rámci vyzkoušení za účasti Objednatele neprokáží požadované parametry zařízení, je Objednatel oprávněn odmítnout toto zařízení a ukončit Smlouvu. Zároveň je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli vymáhat úhrady sjednané smluvní pokuty.
   7. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž vyzkoušení Díla k prokázání požadovaných parametrů Díla. Zhotovitel se zavazuje vyjma zkoušek, jejichž provedení vyplývá z obecně závazných právních předpisů a technických norem, provést zejména dále tyto zkoušky: Těsnostní zkoušku vodou. Zhotovitel je povinen Dílo uvést do provozu.
   8. Objednatel zajistí pro realizaci Díla v rámci součinnosti:

* povolení ke vstupu na pozemky a/nebo do prostor dotčených zhotovováním Díla (tj. na pracoviště),
* poskytne součinnost při realizaci Díla v termínech dohodnutých v Harmonogramu plnění (dále jen ***„Harmonogram plnění“***),
* provede seznámení Zhotovitele s vnitřními předpisy Objednatele a školení osob na straně Zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a prevence závažných havárií (PZH),
* požární asistenci v případě potřeby, na vyžádání Zhotovitele.
  1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržet veškeré povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s touto Smlouvou a jejími nedílnými součástmi a obecně závaznými předpisy.
  2. Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatele jmenovaný Objednatelem a uvedený v protokolu o předání pracoviště Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů k jejich splnění.

1. Místo a doba plnění
   1. Místem plnění je sklad pohonných hmot ČEPRO, a.s., Včelná (GPS 48.9197922N, 14.4437439E).
      1. Místo plnění se nachází v areálu provozu Objednatele, čímž není dotčena možnost Zhotovitele provést kompletaci zařízení a provedení některých zkoušek před započetím vlastních prací na Díle v místě plnění v provozovně, zkušebně či jiném vhodném místě Zhotovitele, jehož adresa je uvedena v Nabídce.
      2. Dílo bude prováděno za provozu skladu pohonných hmot Objednatele a případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu opatření k dodržování předpisů Objednatele platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je Dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla.
   2. Termíny provedení Díla:

* Termín zahájení Díla je stanoven datem nabytí účinnosti této Smlouvy, přičemž vlastní práce na Díle započnou po převzetí pracoviště Zhotovitelem.
* Lhůta pro dokončení a předání Díla je stanovena délkou do 21 dnů od podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami, přičemž konkrétní dílčí termíny a lhůty v rámci realizace Díla jsou stanoveny v Harmonogramu plnění. Připadne-li poslední den lhůty na den státního svátku či jiný den pracovního klidu, Smluvní strany sjednávají, že lhůta pro dokončení a předání Díla skončí posledním pracovním dnem předcházejícím poslednímu dni stanovené lhůty.
  1. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s touto Smlouvou v termínech uvedených v Harmonogramu plnění zpracovaným Zhotovitelem a ze strany Objednatele schváleným. Předběžný harmonogram plnění je součástí Nabídky. Zhotovitel vypracuje a předloží Objednateli k odsouhlasení neprodleně po podpisu této Smlouvy aktualizovaný Harmonogram plnění, jenž bude ze strany Objednatele schválen podpisem pověřené osoby Objednatele a bude pro Zhotovitele závazný.
  2. Řádné provedení Díla nevyžaduje odstávku/y provozu Objednatele, resp. dotčené části potrubí. Smluvní strany se dohodly, že postup prací se řídí dle Harmonogramu plnění.
     1. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění odsouhlaseném Objednatelem. Objednatelem schválený Harmonogram plnění bude připojen k této Smlouvě jako příloha č. 2 Smlouvy.
  3. Přejímka Staveniště proběhne jednorázově.
  4. Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů stanovených obecně závaznými právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, pokud nebyly tyto dokumenty předány již dříve, a to:
* podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.).
  1. Zhotovitel je povinen předat vyklizené Staveniště bez vad ve lhůtě předání Díla.

1. Cena díla
   1. Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:

**Kč** (*slovy* ***:*** )

(dále a výše jen „***Cena díla***“).

* 1. K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.
  2. Nabídka, na jejímž základě byla sjednaná Cena díla, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu ust. § 2621 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Část Nabídky Zhotovitele spočívající v Cenové nabídce s položkovými cenami je konkrétně neoddělenou a nedílnou součástí Smlouvy jako příloha č.1 této Smlouvy.
  3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění Smlouvy nárok na zálohy ze strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění Smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.

1. Platební podmínky
   1. Cena díla bude Objednatelem uhrazena jednorázově po řádném a úplném dokončení celého Díla, na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „***faktura***“) vystavené Zhotovitelem po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí.
   2. Adresy pro doručení faktur:
      * + v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí
   3. V případě, že Zhotovitel bude mít zájem vystavit a doručit Objednateli fakturu v elektronické verzi, bude mezi stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické fakturaci, kde Smluvní strany ujednají bližší náležitosti veškerých tím dotčených dokumentů.

Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. Faktura musí být jednoznačně identifikovatelná tj., (na faktuře musí být uvedeno číslo Smlouvy, eventuálně další údaje vyžádané Objednatelem) a číslo int. objednávky       (*bude doplněno před uzavřením smlouvy*).

1. Předání a převzetí Díla
   1. Předání a převzetí Díla se uskuteční po řádném dokončení celého Díla. Zhotovitel je povinen předat Objednateli řádně provedené Dílo v rozsahu a v době plnění sjednané touto Smlouvou.
   2. Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce veškeré doklady sjednané ve Smlouvě a dále plynoucí z obecně závazných právních a technických předpisů:
   * Katalogové listy komponentů
   * Vyplněné technické údajové listy (datasheet)
   * Technický výkres včetně rozpisu položek sestavy (kusovník) včetně specifikace materiálu
   * Pro elektrická a měřící zařízení schémata zapojení
   * Informace zobrazené na štítku (včetně CE pro PED a ATEX) - fotokopie
   * Seznam doporučených náhradních dílů pro 5ti letý provoz
   * Seznam provozních a montážních předpisů včetně jejich znění
   * Dokumentace pro potřeby údržby (dle ČSN EN 13460)
   * Záruční listyOsvědčení o kvalitě a kompletnosti dodávky (Certificate of Conformity)
   * CE Prohlášení o shodě pro všechna zařízení včetně typových certifikátů
   * Prohlášení o shodě v souladu s PED/97/23/EC pro tlaková zařízení
   * Prohlášení o shodě dle ATEX 94/9/EC na vztahující se zařízení
   * Protokoly v rozsahu dle EN 10204/3.1 pro materiály ovlivněné vnitřním přetlakem
   * Protokol o hydrostatické zkoušce
   * Protokol o zkoušce těsnosti
   * Protokoly v rozsahu dle EN 10204/2.2 pro spojovací součásti namáhané vnitřním přetlakem
   * Protokoly v rozsahu dle EN 10204/2.1 pro vnitřní materiál přicházející do styku s mediem
   * Protokoly o NDT zkouškách používaných výrobcem
   * Pro elektrická zařízení (servopohon) protokol o kusové nebo typové zkoušce

* další potřebné dokumenty dle právních a technických předpisů vydaných a platných v České republice či mezi stranami jinak sjednané dokumenty
  1. Není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v tomto počtu vyhotovení:
* 2 x v listinné podobě;
* 1 x v elektronické podobě ve formátech: „.docx“, „.xlsx“, „.pdf“.

1. Záruka a záruční doba
   1. Záruční doba se sjednává v délce trvání 60 měsíců.
   2. Zhotovitel je povinen Objednatelem reklamované vady Díla odstranit nejpozději do 2 pracovních dnů.
   3. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese:       nebo na e-mailové adrese:
   4. Zhotovitel prohlašuje a Objednateli zaručuje, že použité nátěrové hmoty armatur jsou vhodné pro daný typ prostředí, a Zhotovitel zaručuje životnost nátěru v délce 10ti kalendářních let.
2. Pojištění Zhotovitele
   1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění

* pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 500.000,- Kč.
  1. Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.
  2. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu po dohodnutou dobu, tj. po dobu trvání této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu díla sjednanou ve Smlouvě.

1. Smluvní pokuty a úrok z prodlení
   1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v dohodnuté výši 0,02 % z výše peněžitého plnění, se kterým je povinná strana v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
   2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutého termínu předání Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % z Ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
   3. Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí Staveniště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč.
   4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 500,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý i započatý den prodlení.
   5. Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
   6. Smluvní strany sjednávají, že v případě, že Zhotovitel za účasti Objednatele neprovede vyzkoušení předmětných zařízení v plném rozsahu (tj. rozsahu vyplývajícím z ustanovení 2.9 Smlouvy či v případě, že se provedením vyzkoušení zařízení či v případě vyzkoušení Díla ukáže, že zařízení nebo Dílo má vady, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč.
   7. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době
      1. Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
      2. Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.
      3. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada Objednatelem oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.
   8. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, PZH, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve Stavebním deníku oprávněným Zástupcem Objednatele.
   9. Smluvní strany sjednávají, že v případě, že Zhotovitel tuto Smlouvu či její jednotlivé části postoupí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 100 000,- Kč.
   10. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.
   11. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
   12. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
   13. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.
   14. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou považuje za přiměřené, a to s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahují.
2. Závěrečná ujednání
   1. Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona č. 40/2009 Sb., případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze Smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. Příslušná Smluvní strana - Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Etickým kodexem ČEPRO, a.s. a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této Smlouvy. Etický kodex ČEPRO, a.s. je uveřejněn na adrese <https://www.ceproas.cz/eticky-kodex>.pdf (dále jen „Etický kodex“). Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
   2. Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, specifikované a uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizení> a etické zásady, obsažené v Etickém kodexu.
   3. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.
   4. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevede svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Tato Smlouva není převoditelná rubopisem.
   5. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této Smlouvyvčetně jejích příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které Smlouva výslovně odkazuje. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto Smlouvu doplňovalo nebo měnilo.
   6. Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
   7. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině, přičemž pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že písemná forma není zachována při právním jednání učiněném elektronickými nebo technickými prostředky ve smyslu ust. § 562 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za písemnou formu se považuje pouze forma listinná.
   8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

* příloha č. 1 – Cenová nabídka Zhotovitele ze dne
* příloha č. 2 – Harmonogram plnění
  1. Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdržela po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.
  2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
  3. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními **Všeobecných obchodních podmínek („VOP“)**, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.
  4. VOP jsou uveřejněny na adrese <https://www.ceproas.cz/public/data/VOP-M-2013-10-14.pdf>
  5. Smluvní strany sjednávají, že čl. 3.6, 6.3 a 6.7 VOP se na vztah Smluvních stran založený touto Smlouvou neuplatní.

V Praze dne: V       dne:

Za Objednatele Za Zhotovitele

**ČEPRO, a.s.**

…………………………… …………………………..

Mgr. Jan Duspěva

předseda představenstva

……………………………

Ing. Ladislav Staněk

člen představenstva