SMLOUVA O DÍLO

Č.

Objednatel:		ČEPRO, a.s.

sídlo:	Praha 7, Dělnická  č.p. 213, č.or. 12, PSČ 170 04

IČ:	60193531

DIČ:	CZ60193531

č .účtu:	Komerční banka, a.s. č.ú.11902931/0100

zapsána:	OR při Městském soudu v Praze, sp. zn. B 2341, dne 1. 1. 1994

jednající:	Ing. Jiří Borovec, MBA, předseda představenstva

Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

(dále jen „objednatel“)

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy ve věcech:

- smluvních:	Lenka Hošková, tel. 221 968 246, lenka.hoskova@ceproas.cz

- technických a realizace díla: Zdeněk Kluch, 739240339, zdenek.kluch@ceproas.cz

- Zhotovitel:

sídlo/místo podnikání:

IČ:

DIČ:

č. účtu:

zapsán/a:

zast./jednající:

(dále jen „zhotovitel“)

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené Smlouvy ve věcech:

- smluvních:

- technických a realizace díla:

(objednatel a zhotovitel společně též „smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

# PŘEDMĚT PLNĚNÍ, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  - Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele za podmínek uvedených v této smlouvě a ve Všeobecných obchodních podmínkách, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy (dále též „VOP“) a za podmínek uvedených v jejích dalších přílohách, zejména dle její přílohy č. 2 – Cenová nabídka – výkaz výměr, v souladu s právními a technickými předpisy, závaznými podklady a pokyny objednatele, na svůj náklad a na své nebezpečí provede a uvede do provozu dílo s názvem „Rekonstrukce rozvodny 110 kV Nové Město u Kolína – ČEPRO, a.s., Středisko Cerekvice “.

- Kód CZ CPA : .

  - Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla, kterým je „Rekonstrukce rozvodny 110 kV Nové Město u Kolína – ČEPRO, a.s., Středisko Cerekvice“ (dále jen „dílo“ nebo „rekonstrukce“). Dílo i jeho jednotlivé části, jakož i objednatelem požadovaný způsob rekonstrukce, jsou uvedeny a podrobně specifikovány v Zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce č. 116/12/OCN zadávané postupem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni zahájení zadávacího řízení, s názvem„Rekonstrukce rozvodny 110 kV Nové Město u Kolína – ČEPRO, a.s., Středisko Cerekvice“  včetně jejích příloh (dále jen „zadávací dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že Zadávací dokumentaci od objednatele převzal již v rámci zadávacího řízení č. 116/12/OCN zahájeného dne ……

  - Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutými v této smlouvě. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné technické normy, ujednání této smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů) a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem. Za jakost díla, případně vady díla zhotovitel odpovídá dle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“) a podle této smlouvy.

  - Závaznými podklady pro provedení díla, jeho rozsah a technické řešení se rozumí

- zhotoviteli předaná a jím převzatá Zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. 116/12/OCN ze dne …………… včetně přílohy:

Příloha č. 1 –  Smlouva o dílo včetně VOP

Příloha č. 2 –  Krycí list

Příloha č. 3 –  Projektová dokumentace

Příloha č. 4 -   výkaz výměr

Příloha č. 5 – oprávněná osoba uchazeče

Příloha č. 6 – Čestné prohlášení ke splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 7 - Seznam významných stavebních prací

Příloha č. 8 – Seznam subdodavatelů

- písemné pokyny objednatele

- informace objednatele vyžádané zhotovitelem  při převzetí pracoviště

(dále a výše jen "závazné podklady“)

V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a zněním závazných podkladů či mezi zněním závazných podkladů navzájem, platí znění určené objednatelem, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

1.5. Nedílnou součástí této smlouvy je Cenová nabídka - výkaz výměr ve znění přílohy č. 4 zadávací dokumentace. Cenová nabídka - výkaz výměr tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že popsané položky zahrnují veškerá plnění potřebná pro řádné provedení díla. V příloze č. 2 této smlouvy uvedený rozpis ceny za dílo slouží pro účely:

- fakturace,

- ocenění objednatelem případně požadovaných víceprací,

- ocenění méněprací.

  - Nedílnou součástí smlouvy je rovněž podrobný a závazný Harmonogram plnění díla oboustranně potvrzený tvořící přílohu č. 3 smlouvy (dále jen „harmonogram“).

  - Zhotovitel je povinen provést veškeré práce a výkony, kterých je potřeba trvale nebo dočasně k řádnému zahájení díla, k jeho provedení, dokončení, vyzkoušení a předání Díla objednateli a uvedení Díla do řádného provozu v souladu s právními předpisy a platnými normami.

    - Objednatel požaduje v rámci přejímacího řízení vyzkoušení Díla před převzetím Díla či jeho části a před jeho uvedením do provozu. Tj. objednatel v souladu s příslušnými ustanoveními čl. 7 této smlouvy převezme Dílo či jeho část k vyzkoušení - k provedení tzv. zkušebního provozu a teprve po jeho úspěšném provedení zkušebního provozu bude Dílo objednatelem převzato. Zkušební provoz bude proveden za účasti oprávněných osob zhotovitele. Objednatel požaduje provedení zkušebního provozu v délce čtrnácti (14) kalendářních dnů samostatně u každé z linek T101 a T102 s V126  (tj. celkem 4 týdny). Zkušební provoz T101 lze v rámci částečné přejímky v r. 2012 provést samostatně.

  - Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem provedení Díla a požadavky objednatele, prostudoval předané závazné podklady a má tak k dispozici všechny potřebné údaje související s předmětem plnění.

  - Objednatelem musí být písemně odsouhlaseny veškeré materiály, díly, povrchové úpravy, výrobky apod., které neodpovídají projektu nebo které ovlivňují vzhled, životnost, jakost a provozování díla.

  - Zhotovitel je povinen řídit se veškerými písemnými pokyny objednatele. Je však povinen neprodleně upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů a navrhnout alternativní, dle odborného názoru zhotovitele vhodnější řešení. Objednatel zhotoviteli neprodleně sdělí, zda s navrženým alternativním řešením souhlasí, anebo zda na svých původních pokynech trvá, anebo zda případně navrhuje jiné řešení. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout potřebnou součinnost.

  - Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla a zhotovitel je povinen umožnit přítomnost osob objednatele při provádění potřebných zkoušek, měření a atestů k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

  - Zhotovitel je povinen provést dílo ve vysoké kvalitě. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené údaje normy ČSN se pro předmět díla dle této smlouvy považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy požadující vyšší kvalitu provedení díla.

  - Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím zmocněné osoby provádět kontrolu plnění smlouvy, zejména dodržování harmonogramu, technologických postupů a bezpečnosti práce kdykoli v průběhu provádění díla a zhotovitel je povinen mu toto umožnit. Zhotovitel je zejména povinen kdykoli v průběhu provádění díla poskytnout objednateli nebo jeho zástupci veškeré požadované informace o provádění díla a umožnit mu nahlížet do veškeré dokumentace k dílu se vztahující a pořizovat si z ní výpisy a opisy.

  - Zhotovitel provede dílo kvalifikovanými osobami. Zhotovitel odpovídá za chování osob provádějících dílo a za to, že osoby provádějící dílo mají veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění díla.

  - Zhotovitel odpovídá objednateli za splnění veškerých výše uvedených povinností. Veškeré důsledky vzniklé nesplněním výše uvedených povinností zhotovitele jdou k tíži zhotovitele, zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti vůči objednateli poukazem na případné nesplnění povinnosti třetí osobou.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem všech oprávnění potřebných a předepsaných k řádnému provedení díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo sám – pomocí subdodavatelů Zhotovitel odpovídá za plnění subdodavatelů i za škodu, kterou subdodavatel případně způsobí, jakoby dílo prováděl sám.

  - Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli prosté práv třetích osob, tj. zejména, pokud je součástí plnění zhotovitele též projekt či jiné autorské dílo, předá jej zhotovitel objednateli s prohlášením zhotovitele opravňujícím objednatele v rámci ceny za dílo na dobu trvání díla k využití dané části plnění chráněné předpisy na ochranu autorských práv, a to s právem následné úpravy díla, jeho kopírování a včetně práva předání k úpravě třetím osobám.

  - Zhotovitel je povinen v závěru I. fáze rekonstrukce projednat vydání „Provozní instrukce“ u ČEZ Distribuce k provedení přepojení na vedení V100X (původně značeném  V129) a zároveň je povinný na vyžádání objednatele spolupůsobit s objednatelem při objednání příslušné úpravy na tomto vedení při přepojování, kterou provede smluvní provozovatel ČEZ Distribuční služby.

  - Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit za řádné provedení díla podle podmínek sjednaných v této smlouvě cenu za provedení díla.

  - V případě, že v průběhu provádění díla vyjde najevo nezbytnost provedení dodatečných prací či výkonů, které nebyly obsaženy v původním vymezení díla, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce či výkony jsou nezbytné pro řádné provedení díla (dále jen „vícepráce“), je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele tyto vícepráce provést za podmínek sjednaných v této smlouvě.

  - Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoli vícepráce bez předchozího písemného souhlasu objednatele uvedeného v dodatku k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel a zhotovitel se výslovně dohodli, že objednatel není povinen uhradit zhotoviteli jakékoli vícepráce provedené bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

  - Součástí díla, a rovněž součástí ceny za dílo, jsou i veškeré práce, výkony či dodávky, jejichž provedení, aniž by bylo specificky popsáno ve smluvních dokumentech a v závazných podkladech, je neoddělitelnou součástí řádného provedení díla (zejména, nikoli však výlučně, dodávka věcí potřebných k provedení díla a kterých bude použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony, sjednané či požadované právními předpisy a normami ČSN nebo EN, veškeré zkoušky a služby, kterých je dočasně nebo trvale třeba k řádnému zahájení prací na díle, k provedení, dokončení a předání díla a k jeho úspěšnému uvedení do provozu v souladu s jeho účelovým určením).

  - Zhotovitel je povinen dodržet místo a umístění díla. Nedodržení umístění díla či jakékoli části Díla je považováno za vadu plnění zhotovitele a zhotovitele je povinen takovou vadu odstranit na vlastní náklady, tj. zhotovitel je v daném případě povinen na vlastní náklady odstranit původní část díla či dílo a dotčené části díla či dílo řádně umístit.

  - V případě, že zhotovitel neprovede Dílo dle podmínek této smlouvy, tj. zejména dle závazných podkladů, a takové provedení Díla nebude objednatelem předem písemně odsouhlaseno, bude to považováno za vadu Díla a zhotovitel ji bude muset bezplatně odstranit.

  - Zhotovitel prohlašuje, že předem souhlasí se zpřístupněním a zveřejněním skutečností, tj. celé této smlouvy v jejím plném znění včetně jejích příloh a případných dodatků, vždy po uzavření; výši skutečně uhrazené ceny za plnění zhotovitele a seznam subdodavatelů zhotovitele, na internetových stránkách na profilu objednatele v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

  - Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel je povinen a zveřejní v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, na základě žádosti veškerou zadávací dokumentaci k dotčené veřejné zakázce č. 116/12/OCN včetně uzavřené smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky a chovat se tak, aby vůči němu nebyl podán návrh dle zákona č. 182/2006, insolvenční zákon, v platném znění, a zavazuje se, že nevstoupí po dobu plnění této smlouvy do likvidace. Zhotovitel se také zavazuje plnit své finanční závazky a platební morálku vůči svým dodavatelům (subdodavatelům). Rovněž se zavazuje chovat se tak, aby nepozbyl příslušného živnostenského oprávnění potřebného pro řádné splnění této smlouvy. Zhotovitel se rovněž zavazuje chovat tak, aby proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání.

  - Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení veškerých informací získaných v souvislosti s plněním této smlouvy (dále jen „informace“) způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost trvá po dobu platnosti této smlouvy a 2 roky po ukončení účinnosti této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných osob na straně zhotovitele a rovněž u jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, jejichž poskytnutí smluvní straně ukládá zákon. V případě porušení povinnosti stanovené tímto odstavcem je poškozená smluvní strana kromě náhrady případně způsobené škody oprávněna vyúčtovat druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

  - Má-li nějaká část smluvní dokumentace verze sepsané ve více než jednom jazyce, bude mít přednost vždy verze v českém jazyce. Komunikačním jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je jazyk český.

# CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena za provedení Díla byla stanovena dohodou jako cena smluvní ..............................................bez DPH

(slovy:  ............................korun českých bez DPH).

  - Cena dle bodu 2.1 je nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná. K dohodnuté ceně zhotovitel připočte a objednatel zaplatí DPH dle platných právních předpisů. Cena zahrnuje veškeré náklady na plnění zhotovitele a opatření potřebná pro řádné provedení a předání řádně provedeného, vyzkoušeného, bezvadného a provozuschopného Díla včetně dokladů předepsaných v platných právních a technických předpisech nebo sjednaných v této smlouvě.

  - Celková cena plnění vychází z Cenové nabídky - výkazu výměr zhotovitele zpracovaného dle Zadávací dokumentace, je kompletní ve smyslu čl. 1 této smlouvy a následujících odstavců tohoto článku a je zhotovitelem garantována. Cena Díla z rozpisu v Cenové nabídce - výkazu výměr, jenž je přílohou č. 2 této smlouvy, je platná po celou dobu provádění Díla, nepodléhá žádné další eskalační či inflační doložce, tzn., že všechny jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 této smlouvy jsou nepřekročitelné až do splnění závazku zhotovitele dle této smlouvy, a to i v případě zvýšení cen materiálu, práce a energií či daňového zatížení v průběhu provádění Díla.

  - Ve smluvní ceně za Dílo jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s přípravou a realizací předmětu plnění smlouvy. V ceně za Dílo jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené v závazných podkladech, které bylo možno ke dni uzavření smlouvy předpokládat vzhledem k povaze a způsobu provádění a užívání Díla.

  - Zhotovitel nese v rámci předmětu smlouvy veškeré náklady a poplatky související s plněním této smlouvy, zejména včetně veškerých daní a poplatků dle platných předpisů (vč. celních), bankovních výloh a pojištění. Zhotovitel nese též náklady související s odstraněním veškerých vad a nedodělků a odstraněním vad vzniklých a projevených se v záruční době a vad z vzniklých vad.

  - Veškeré změny obsahu i rozsahu smluveného předmětu plnění podléhají předchozímu písemnému souhlasu objednatele podle této smlouvy a musí být stvrzeny oboustranným podpisem dodatku k této smlouvě (viz zejm. čl. 1 bod 1.19 a 1.20 smlouvy).

  - Případné objednatelem požadované vícepráce ocení zhotovitel za shodného použití jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že se bude jednat o druh prací a dodávek, které se v příloze č. 2 nenacházejí, předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení nový položkový rozpočet na tyto jiné práce a dodávky.

  - Rozsah případných méněprací bude smluvními stranami sjednán rovněž v dodatku ke smlouvě, který bude mezi smluvními stranami podepsán. Za méněpráce smluvní strany považují práce a dodávky v předmětu plnění smlouvou předvídané, avšak neuskutečněné nebo práce sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu, než se přepokládalo.

  - Objednatel bude hradit platby dle této smlouvy bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v úvodní části této smlouvy. V případě, že zhotovitel bude mít zájem změnit číslo účtu během relevantní doby, lze tak učinit pouze na základě dohody stran dodatkem k této smlouvě v souladu s ustanovením bodu 11.3. této smlouvy. Cena za Dílo bude zhotovitelem vyúčtována objednateli fakturou, která bude zhotovitelem vystavena po předání celého, kompletního a bezvadného Díla objednateli na základě oboustranně podepsaného písemného předávacího protokolu.

    - Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu nejpozději do 5 kalendářních dnů po datu uskutečnění zdanitelného plnění, jinak odpovídá objednateli za škodu vzniklou jeho prodlením. Součástí zhotovitelem vystavené faktury musí být oceněný soupis skutečně provedených prací a dodávek, potvrzený ze strany objednatele. Cena plnění uvedeného na faktuře musí odpovídat cenám stanoveným v Cenové nabídce - výkazu výměr v příloze č. 2 této smlouvy a též oceněnému soupisu skutečně provedených prací a dodávek, který je přílohou faktury. V oceněném soupisu provedených prací musí být uvedeny kódy klasifikace Českého statistického úřadu – CZ CPA (dále jen „CZ CPA kódy“) pro jednotlivé fakturované položky. CZ CPA kódy musí být vždy uvedeny za každou jednotlivou fakturovanou položku, u které je pro účely DPH nutné zvlášť rozlišovat, zda u ní bude uplatněna daň na výstupu zhotovitelem, nebo zda podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též jen „zákon o DPH“). Přitom zhotovitel vystaví zvlášť fakturu pro plnění, u něhož odvádí podle právních předpisů o dani z přidané hodnoty daň na výstupu zhotovitel a zvlášť fakturu pro zdanitelné plnění, u něhož se uplatní režim přenesení daňové povinnosti (na objednatele). Za správnost určení CZ CPA kódů odpovídá zhotovitel. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která objednateli vznikne tím, že zhotovitel u daně z přidané hodnoty nesprávně použije režim přenesení daňové povinnosti místo uplatnění daně na výstupu a naopak. Za takovou škodu bude považována mimo jiné sankce ze strany příslušného úřadu, úrok z prodlení i doměřená daň. Obdobně zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, kterou objednateli způsobí tím, že zhotovitel uvede na faktuře chybnou sazbu daně, osvobození od daně, či výši daně.

    - V souladu s ustanovením výše tohoto článku smlouvy bude objednatelem potvrzený oceněný soupis skutečně provedených prací a dodávek a (konečný) předávací protokol tvořit nedílnou součást zhotovitelem vystavené faktury. Objednatel potvrdí soupis provedených dodávek a prací jen pro takové práce a dodávky, které byly řádně provedeny a u nichž obdržel od zhotovitele doklad prokazující jakost a kvalitu poskytnutého plnění.

    - V případě, že objednatel v souladu s ustanoveními této smlouvy v rámci přejímacího řízení bude přebírat Dílo po částech, tj. v případě, že v souladu s bodem 4.3 bude zhotovitelem předána a objednatelem převzata funkční část Díla vymezená v bodě 4.3 smlouvy jako I. Etapa uvedená v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele a DPS, Siemens s.r.o., zakázkové číslo: 415 064) (část I) do 31. 12. 2012 a zbývající část Díla vymezená v bodu 4.3 jako II. a III. Etapa uvedená v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele a DPS, Siemens s.r.o., zakázkové číslo: 415 064) v požadované lhůtě do 30. 6.2013 (část II), bude cena za Dílo zhotovitelem vyúčtována dvěma (2) dílčími fakturami vystavenými zhotovitelem dle níže uvedených pravidel:

      - Dílčí faktura za část I bude zhotovitelem vystavena po oboustranném podpisu dílčího předávacího protokolu vztahující se k dané části Díla. Součástí dílčí faktury musí být vyjma dílčího předávacího protokolu rovněž oceněný soupis skutečně provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol potvrzený ze strany objednatele. Cena na dílčí faktuře musí odpovídat poměrné výši ceny za Dílo uvedené v bodu 2.1 této smlouvy odpovídající části provedeného plnění zhotovitele a odpovídající oceněnému soupisu skutečně provedených prací a dodávek, který je přílohou dotčené faktury.

      - Dílčí faktura část II bude zhotovitelem vystavena po oboustranném podpisu dílčího předávacího protokolu vztahující se k dané části Díla a podpisu konečného předávacího protokolu. Součástí dílčí faktury musí být rovněž oceněný soupis skutečně provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol potvrzený ze strany objednatele. Cena na dílčí faktuře musí odpovídat poměrné výši ceny za Dílo uvedené v bodu 2.1 této smlouvy odpovídající části provedeného plnění zhotovitele a odpovídající oceněnému soupisu skutečně provedených prací a dodávek, který je přílohou dotčené faktury.

      - Povinnosti kladené na zhotovitele v ustanovení bodu 2.9.1 a 2.9.2 smlouvy (zejména náležitosti faktur spojené s uplatněním DPH na výstupu zhotovitelem či uplatněním režimu přenesení daňové povinnosti na objednatele) se na dílčí faktury vystavené zhotovitelem vztahují obdobně.

  - Zhotovitel je povinen při vystavení každé faktury dle této smlouvy ve faktuře provést odpočet 5% z ceny fakturovaných prací a dodávek bez DPH jako pozastávku (zádržné) tak, že k úhradě bude vždy 95 % z ceny prací a dodávek bez DPH účtovaných zhotovitelem a příslušné DPH dle platných právních předpisů. Celková fakturace všemi zhotovitelem vystavenými fakturami dle podmínek této smlouvy nepřesáhne 95% smluvní ceny za Dílo dle této smlouvy včetně DPH.

  - Zhotovitel vystaví veškeré faktury dle této smlouvy v písemné podobě či v elektronické podobě, přičemž v případě elektronického dokladu každý takto vystavený doklad bude opatřen zaručeným elektronickým podpisem  a kvalifikovaným časovým razítkem ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Každá takto vystavená faktura-daňový doklad včetně faktur-daňových dokladů na přijatou platbu (s výjimkou faktury na přijatou platbu u plnění, kdy plátcem daně je objednatel, neboť tato není daňovým dokladem) bude obsahovat náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a požadované touto smlouvou, tzn., že elektronická faktura bude obsahovat také její přílohy.

  - Zhotovitel splní svou povinnost vystavit a doručit daňový doklad

- v listinné podobě doručením objednateli na objednatelem písemně stanovenou fakturační adresu, v době uzavření této smlouvy stanovil objednatel tuto fakturační adresu: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor Účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí ,

- v elektronické podobě odesláním objednateli z elektronické adresy zhotovitele: ………………………….     (bez oznámení této adresy objednateli zhotovitelem podle ujednání této smlouvy nelze využít elektronickou podobu faktury) doručením objednateli na e-mailovou adresu : cepro_DF@ceproas.cz

- Smluvní strany se dohodly, že oznámení nebo změny adres v tomto ujednání provedou písemným oznámením podepsaným osobami oprávněnými k uzavření nebo změnám této smlouvy doručeným druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy s dostatečným předstihem.

  - Každá faktura dle této smlouvy je splatná do 60 dnů od jejího doručení objednateli. Závazek úhrady faktury objednatelem se považuje za splněný dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v této smlouvě.

  - Každá faktura bude mít náležitosti daňového a účetního dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě nebo na jejím základě. Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky 4700000....………. . Bude-li faktura obsahovat chybné či neúplné údaje nebo nebude doložena přílohami dle této smlouvy, je objednatel oprávněn takovou  fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení s tím, že nová lhůta splatnosti v délce 60 dnů běží ode dne doručení nové bezchybné faktury objednateli.

  - V případě prodlení objednatele s platbou uhradí objednatel zhotoviteli dlužnou částku a úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

  - V případech, kdy je objednatel ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty podle § 109 odst. 2 zákona o DPH dohodly se smluvní strany, že objednatel splní povinnost zaplatit fakturovanou částku – její část odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené v daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem – bankovním převodem přímo na účet určený finančním úřadem (depozitní účet správce daně zhotovitele). Dnem úhrady daně z přidané hodnoty na depozitní účet správce daně zhotovitele zaniká jeho pohledávka vůči objednateli, a to ve výši částky uhrazené na depozitní účet správce daně zhotovitele. Toto ujednání se použije, pokud objednatel neobdrží od zhotovitele doklad o tom, že DPH již zaplatil/uhradil zhotovitel.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktur  zhotoviteli, pokud  bude  na   zhotovitele podán návrh na insolvenční řízení. Objednatel je oprávněn  v těchto případech pozastavit výplatu  do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení  není prodlením objednatele. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí objednatel fakturu do 60 dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele  rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o úpadku a/nebo o způsobu řešení úpadku  bude objednatel postupovat v souladu se zákonem č.182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.

  - Zádržné ve výši 5% ze smluvní ceny Díla bez DPH není prodlením objednatele s úhradou má objednatel právo použít k úhradě nákladů a škod, které mu vzniknou porušením povinnosti zhotovitele plynoucích z této smlouvy nebo z platných předpisů a bude zhotoviteli zpět uhrazeno dle níže uvedených pravidel:

    - Zádržné bude zhotoviteli uhrazeno po předání kompletního a bezvadného a provozuschopného a plně funkčního Díla. Tj. zádržné bude zhotoviteli uhrazeno na základě jeho výzvy učiněné v souladu s bodem 2.18.4 níže po stvrzení předávacího protokolu, bude-li Dílo bez vad a nedodělků.

    - Objednatel však může převzít Dílo či část Díla i v případě, že toto bude vykazovat ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání plně funkčního Díla (samostatně nebo v kombinaci s ostatními vadami a nedodělky). V takovém případě bude zádržné zhotoviteli uhrazeno až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla či v dílčím předávacím protokolu a po jejich protokolárním převzetí objednatelem podpisem protokolu o odstranění vad a nedodělků v souladu s podmínkami čl. 7 této smlouvy.

    - Zádržné se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli po podpisu zápisu o předání a převzetí kompletního Díla, potvrzujícího splnění povinnosti zhotovitele dodat řádně provedené Dílo včetně příslušných listin objednateli či až po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, bylo-li Dílo objednatelem převzato i s drobnými vadami a nedodělky dle ustanovení čl. 7 smlouvy, za podmínky, že Dílo bude plně provozuschopné, bude mít všechny funkce a bude dosahovat projektovaných parametrů, a dále že nebude vykazovat žádné neodstraněné vady a nedodělky, a současně bude objednateli doručena výzva zhotovitele učiněná v souladu s bodem 2.18.4 níže. Objednatel je oprávněn na pozastávku (zádržné) započítat své nároky plynoucí z práva na náhradu nákladů spojených s odstraňováním vad a nedodělků, s omezením či přerušením provozu zařízení, jež je předmětem rekonstrukce, nebo jeho části, z ušlého zisku apod.

    - Pozastávka (zádržné) je splatná ve lhůtě do 30 dnů od obdržení písemné výzvy od zhotovitele. Písemná výzva o uvolnění pozastávky objednatelem musí být zhotovitelem zaslána na adresu ČEPRO a.s., FÚ odbor Účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí, a musí zároveň obsahovat konečný předávací protokol a protokol o odstranění vad a nedodělků, stvrzené podpisy obou smluvních stran.

    - Zhotovitel není oprávněn požádat o výplatu zádržného dle výše uvedených ustanovení smlouvy, bude-li v insolvenčním řízení či bude-li v mezidobí od doručení písemné výzvy o uvolnění pozastávky objednateli (viz bod 2.18..4 výše) v insolvenčním řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu zádržného do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty zádržného z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodlením objednatele. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, vyplatí objednatel zádržné do 30 dnů ode dne doručení pravomocného rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu zhotovitelem objednateli za předpokladu, že již obdržel písemnou výzvu zhotovitele. V případě, že bude rozhodnuto o úpadku a/nebo o způsobu řešení úpadku, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.

# PRACOVIŠTĚ

- Objednatel se zavazuje předat pracoviště zhotoviteli do 3 dnů poté, co písemně vyzve zhotovitele k převzetí pracoviště a k zahájení prací, a to ve stavu odpovídajícím této smlouvě. O tomto předání bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí pracoviště. Zhotovitel odpovídá za zjištění a ochranu veškerých inženýrských sítí a zařízení na pracovišti. Dílo bude prováděno za provozu objednatele a dalších uživatelů zařízení v místě plnění (bod 5.1. smlouvy)  a případné náklady zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu opatření k dodržování vnitřních předpisů objednatele platných pro vstup a chování na pracovišti v areálu místa plnění, jsou zahrnuty ve smluvní ceně za dílo.

- Součástí protokolu o předání a převzetí pracoviště bude grafické znázornění místa plnění v GIS a rovněž bude v protokolu o předání a převzetí pracoviště sjednána forma přístupu na pracoviště.

# DOBA PLNĚNÍ

  - Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla do 3 dnů po podpisu protokolu o předání pracoviště. Dílo bude prováděno dle harmonogramu, který je přílohou č. 3 této smlouvy a je oboustranně závazný, pokud není ve smlouvě výslovně uvedeno jinak.

4.1.1  V rámci realizace díla se předpokládají odstávky (výluky dodávky el. energie z přívodní linky na hladině 110kV) v řádu hodin, dle schváleného harmonogramu . Termíny odstávek střediska a jednotlivých částí provozu (např. pro napájení čerpací stanice ropovodu MERO ČR, a.s. a čerpací stanice (ČS) produktovodu ČEPRO, a.s.) však musí být vždy předem opětovně schváleny objednatelem. Termíny odstávek určuje a schvaluje objednatel dle svých obchodních priorit a dle provozních podmínek objednatele.  Objednatel může změnit termín nástupu na odstávky zařízení dle svých obchodních priorit dle provozních podmínek zařízení. V takovém případě platí, že se dohodnuté termíny zhotoviteli posouvají o stejnou lhůtu vzniklou jeho nevpuštěním na zařízení objednatele.

4.1.2 Délka jednotlivých naplánovaných odstávek stanovená podle bodu 4.1.1 je pro zhotovitele závazná a nesmí ji překročit. Nebude-li zhotovitel  schopen zajistit dokončení potřebných prací během naplánované odstávky, je povinen vyklidit a připravit pracoviště a dotčená zařízení tak, aby bylo možno odstávku řádně ukončit. Dokončení potřebných prací proběhne v další odstávce, kterou určí objednatel v rozsahu doby odstávky dle bodu 4.1.1 smlouvy. Nesplnění původního času (zahájení, konec) odstávky nelze považovat za přerušení prací z provozních důvodů na straně objednatele a nezprošťuje tedy zhotovitele zodpovědnosti za splnění díla v řádném termínu sjednaném dle této smlouvy, a to ani po dobu mezi původní plánovanou odstávkou a odstávkou nově dohodnutou, leda že by nebyly potřebné práce během původní odstávky dokončeny z důvodů na straně objednatele.

  - Zhotoviteli bude umožněno provést  a předat řádně provedené dílo v rozsahu této smlouvy a podle pokynů objednatele, tj. včetně dokladů podle této smlouvy při dodržení termínů uvedených v harmonogramu (příloha 3 smlouvy),  po částech takto:
- první část Díla popsaná a vymezená jako I. Etapa uvedená v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele a DPS, Siemens s.r.o., zakázkové číslo: 415 064:

- Odpojení lan vedoucí ze spojky na lanové přípojnice pole 3r110 ve stávajícím poli č 2r110 (pole spojky).

- V poli 2r110 (spojka) demontáž přístrojů mimo ochranný prostor přípojnic, které jsou pod napětím v poli 3r110 (vypínač N, odpojovač V3 včetně přípojnicového a lanového propojení).

- demolice stávajících základů a vybudování nových základů pro podpěrky trubkových přípojnic mezi poli AEA01 a AEA03.

- Ve stávajícím  poli  1r110  (nově označené AEA01 - transformátor T101) demontáž, mimo odpojovače, veškerých přístrojů. U odpojovače demontáž tlakovzdušného pohonu a náhrada pohonem  motorovým.  V rámci stavební části demolice stávajících základů a vybudování nových základů pro PTP, vypínač a bleskojistky.

- Osazení pomocné ocelové konstrukce včetně přístrojů a jejich silové připojení ke stávajícím lanovým  přípojnicím a dokončení a odzkoušení ovládání  transformátoru T101.

- Připojení do pole rozvodny 1r110  druhé přívodní linky. (Po dohodě s ČEZ distribuce).

(dále též část I)

- je objednatel oprávněn převzít ve lhůtě do konce roku 2012,tj. do 31.12. 2012 s tím, že v této lhůtě bude na této části i zdárně ukončen čtrnáctidenní zkušební provoz,

- - zbývající část Díla popsaná a vymezená jako II a III Etapa uvedená v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele a DPS, Siemens s.r.o., zakázkové číslo: 415 064:

- V polích AEA03 (transformátor T102), AEA04 (přívod linka V126) demontáž mimo odpojovačů veškerých přístrojů. U odpojovačů demontáž tlakovzdušných pohonů a náhrada pohony motorovými. V rámci stavební části demolice stávajících základů a vybudování nových základů pro PTP,  PTN, vypínače a bleskojistek.

- Ve stávajícím poli 2r110 odstranění odpojovače V4 včetně základů a zbudování zbývajících základů pro podpěrky trubkových přípojnic mezi poli AEA01 a AEA03.

- Osazení pomocné ocelové konstrukce včetně přístrojů a jejich silové připojení ke stávajícím lanovým  přípojnicím v poli AEA03 a dokončení a odzkoušení ovládání provedené po vypnutí linky do pole 1r110 a opětovné připnutí linky V126 do pole AEA 04.

- V přívodním poli 1r110 (AEA02 – druhé přívodní vedení 110kV- linka V100X) demontáž bez náhrady veškerých přístrojů, v poli 2r110 (spojka) rovněž demontáž veškerých přístrojů. Nové trubkové propojení mezi poli AEA01 a AEA03  (v místě původního pole 2r110) - bude lany propojeno na stávající lanové přípojnice v poli AEA03. A rovněž na přívodním stožáru před rozvodnou demontáž přeponky na přívodním vedení V100X.

(dále též část II)

- je zhotovitel povinen dokončit a předat v 1. polovině roku 2013, tj. do 30.6.2013.

  - Zhotovitel je povinen  dokončit a předat celé kompletní, bezvadné, provozuschopné a plně funkční Dílo nejpozději do 30. 6. 2013, tj. obě části  (část I a část II popsaná výše),  s tím, že zhotovitel je povinen předat Dílo (část Díla) k provedení zkušebního provozu v termínu tak, aby na lince T101 (část I) byl zkušební provoz zahájen nejpozději dne 31.5.2013 a na lince T102 s V126 (část II) byl zkušební provoz zahájen nejpozději dne 15.6.2013.

  - Pokud zhotovitel připraví řádně provedené Dílo (nebo jeho část určenou v této smlouvě k samostatnému předání a převzetí dle bodu 4.2 a 4.3. této smlouvy) k předání před ukončením lhůty sjednané v tomto článku smlouvy, zavazuje se objednatel Dílo převzít i v nabídnutém dřívějším termínu, pokud obdrží včas v souladu s bodem 7. 1. této smlouvy výzvu k převzetí díla (části Díla) s náležitostmi podle této smlouvy  a dílo bude řádně včetně všech dokladů způsobilé k převzetí a uvedení do trvalého provozu.

  - Dodržení lhůty plnění zhotovitele je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele, (zajištění výluky v napájení z hladiny 110 kV)  při provádění díla výslovně sjednané v této smlouvě nebo postupem podle ní. Po dobu prodlení objednatele s plněním jeho součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním svého závazku, neposkytnutím součinnosti podmíněného a termín či lhůta pro plnění zhotovitele se prodlužuje o dobu prodlení objednatele s poskytnutím sjednané součinnosti za předpokladu, že není technicky možné, aby zhotovitel přijal taková opatření, která by délku prodlení eliminovala.

# MÍSTO PLNĚNÍ

  - Místem plnění je pracoviště v ČEPRO, a.s., sklad Nové Město, PSČ 282 00.  Provádění díla probíhá u areálu skladu PHL objednatele a forma přístupu bude sjednána při předání pracoviště.  Zhotovitel je povinen a zavazuje se chovat se tak, aby provoz objednatele a třetích osob nebyl narušen nad míru předvídanou v závazných podkladech pro provedení díla.

  - Místo uvedené v předcházejícím ustanovení je taktéž místem předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje dodržet místo plnění díla v souladu se smlouvou.

# BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

  - . Plněním povinností v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) na pracovišti mezi zaměstnanci objednatele a zaměstnanci zhotovitele je za objednatele, v souladu s ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, pověřen p. Pavel Hýsek, vedoucí oddělení provozní bezpečnosti. Zároveň se obě strany dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců objednatele a zhotovitele a postupů k jejich splnění na pracovišti vymezeném podle závazných podkladů k provádění díla.

  - Plněním povinností v oblasti zajištění BOZP na pracovišti mezi zaměstnanci zhotovitele a zaměstnanci objednatele je za zhotovitele, v souladu s ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, pověřen p. ............, tel. ..... .

# PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

  - K převzetí díla (případně k převzetí části Díla) vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem, a to zápisem učiněným v montážním deníku a současně výzvou zaslanou elektronickou poštou zástupci objednatele oprávněnému jednat na základě této smlouvy ve věcech technických a realizace díla p. Zdeňku Kluchovi, zdenek.kluch@ceproas.cz.

  - Zhotovitel je povinen přejímku Díla či jeho části organizovat a před přejímkou či v den přejímky zajistit předání níže uvedených dokladů objednateli. Tato dokumentace v českém jazyce činí nedílnou součást plnění zhotovitele dle této smlouvy:

:

  - prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění

  - návod k použití, k obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce

  - záruční listy k dodanému materiálu

  - atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů

  - dokumentaci dováženého zařízení

  - montážní deník - originál pro archivaci objednatele a jednu kopii, ve stavebním deníku bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu

  - výchozí revizní zprávu elektroinstalace a zařízení

  - protokol o funkčních zkouškách

  - projektovou dokumentaci skutečného provedení (pasport stavby) 3x paré v papírové podobě a 3x na CD s dokumentaci v elektronické formě v pdf s nascanovanými podpisy a razítkem skutečného provedení a ve zdrojových formátech (.dwg)

- - Zhotovitel touto smlouvou dává objednateli a nebo jím určeným osobám právo k úpravám a změnám i přepracování předané dokumentace a její využití pro budoucí úpravy Díla podle potřeb objednatele.

  - doklady o ekologické likvidaci demontovaného materiálu

  - další potřebné dokumenty dle právních a technických předpisů vydaných a platných  v České republice

  - protokol o předání a převzetí díla (dílčí protokol o předání a převzetí části Díla) s uvedením výsledku zkušebního provozu

  - Objednatel je v souladu s ustanoveními čl. 4 smlouvy oprávněn v rámci přejímacího řízení k převzetí Díla po částech (část I a část II) ve lhůtách stanovených v bodu 4.2 smlouvy. O předání a převzetí části Díla objednatelem musí být sepsán dílčí předávací protokol dle podmínek této smlouvy. Pro náležitosti dílčího předávacího protokolu platí ustanovení 7.4 obdobně. Při převzetí Díla po částech je přejímací řízení Díla ukončeno po konečném předání kompletního, bezvadného a plně funkčního Díla podpisem konečného předávacího protokolu dle bodu 7.4 níže, s uvedením dílčích předávacích protokolů jako nedílné součásti takového konečného předávacího protokolu. Dílčí převzetí části Díla objednatelem však nemá vliv na záruku sjednanou dle této smlouvy.

  - O předání a převzetí řádně provedeného Díla, tj. Díla kompletního, bezvadného a plně funkčního a dosahujícího projektovaných parametrů, (konečné předání Díla) jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat předávací protokol – zápis o předání a převzetí Díla (dále a výše též „konečný předávací protokol). Protokol bez prohlášení o převzetí Díla objednatelem není předávacím protokolem ve smyslu této smlouvy.  Předávací protokol musí prokazovat převzetí díla objednatelem dle podmínek této smlouvy, včetně převzetí veškeré dokumentace požadované objednatelem v souladu a na základě této smlouvy. Objednatel není povinen převzít Dílo, bude-li vykazovat vady či nedodělky.

  - Každé přejímací řízení k převzetí Díla či jeho části bude zahájeno převzetím Díla (části Díla) k jeho vyzkoušení objednatelem, tj. k provedení zkušebního provozu dle bodu 1.6 smlouvy, podpisem protokolu o převzetí Díla (části Díla) k provedení zkušebního provozu. Přejímka Díla (části Díla) objednatelem je podmíněna zdárným výsledkem zkušebního provozu.  Po ukončení zkušebního provozu bude sepsán předávací protokol – zápis o předání a převzetí Díla (bod 7.4 smlouvy) či dílčí předávací protokol – zápis o předání a převzetí části Díla (bod 7.3 smlouvy). Budou-li v rámci zkušebního provozu zjištěny vady a nedodělky, nebránící samostatně ani v kombinaci s ostatními vadami a nedodělky provozu zařízení, může objednatel převzít Dílo (část Díla) i s drobnými vadami a nedodělky, jenž však musí být specifikovány v předávacím protokolu či v dílčím předávacím protokolu v souladu s bodem 7.6 níže.

  - Rozhodne-li se objednatel převzít Dílo či jeho část i přes jeho ojedinělé vady či nedodělky nebránící samostatně ani ve vzájemné souvislosti řádnému provozu zařízení, na němž bylo Dílo prováděno i samotného Díla, pak tyto vady a nedodělky objednatel uvede v předávacím protokolu (dílčím předávacím protokolu) a stanoví v něm lhůty či termíny, v nichž je zhotovitel zavázán tyto vady a nedodělky odstranit. Lhůta pro odstranění vad a nedodělků nebude delší než 30 kalendářních dnů, nebude-li mezi smluvními stranami písemně sjednáno jinak. Po jejich odstranění bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků, který bude podepsán objednatelem i zhotovitelem. Převzetí Díla či jeho části s vadami a nedodělky, dle věty první tohoto bodu čl. 7, nemá vliv na povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu dle článku 9 této smlouvy.

# ODPOVĚDNOST ZA VADY

  - Za jakost Díla, případně vady Díla odpovídá zhotovitel dle této smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

  - Zhotovitel přejímá záruku za to, že Dílo, jakož i jeho části, bude během záruční doby dle této smlouvy bez jakýchkoliv vad, splňovat všechny požadavky stanovené na základě a touto smlouvou, mít vlastnosti smlouvou vymíněné, nebo pokud tato smlouva takové vlastnosti nestanoví, vlastnosti obvyklé k účelu sjednanému ve smlouvě; bude způsobilé k účelu, ke kterému je dílo určeno a bude splňovat všechny požadavky stanovené platnými zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy a bude odpovídat technickým pravidlům, normám a předpisům.

  - Záruční doba na provedené Dílo činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet konečným dnem předání a převzetí kompletního, bezvadného a plně funkčního díla potvrzeného podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstraňování vad a nedodělků a o dobu trvání odstraňování záručních vad díla. Pro odstranění vad a nedodělků, pokud se objednatel rozhodl s nimi Dílo převzít, od podpisu protokolu od o odstranění vad a nedodělků ve smyslu bodu 7.6 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje po tuto dobu bezplatně odstranit veškeré vady zjištěné v době záruky včetně jejich následků, tj. opravit nebo vyměnit neprodleně a na své náklady a odpovědnost jakékoli vadné součásti díla za bezvadné.

  - Vady díla může objednatel reklamovat písemně či e-mailem na (doplní zhotovitel) . Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní u zhotovitele, tj. zhotoviteli vadu oznámí způsobem uvedeným v první větě tohoto odstavce, nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.

  - Vady vzniklé a vady, které se projeví, v záruční době je povinen zhotovitel odstranit bez ohledu na to, zda uznává, že za ně odpovídá (pokud prokáže, že za vady neodpovídá, má právo na úhradu nutně a účelně vynaložených nákladů v rozsahu a za podmínek písemně schválených objednatelem), přičemž:

- u vady typu havárie (tj. u vady, kterou je z ekonomických, provozních, bezpečnostních, ekologických či jiných závažných důvodů nutno odstranit či začít odstraňovat ihned po jejím zjištění a/nebo která brání provozu díla event. zařízení objednatele či osob na jeho straně) je zhotovitel povinen po uplatnění reklamace vady objednatelem u zhotovitele započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod a je povinen tuto vadu neprodleně odstranit;

- vady bránící užívání Díla je zhotovitel povinen odstranit a předat objednateli do 24 hodin od uplatnění reklamace vady objednatelem u zhotovitele . Pokud úplné odstranění vady v této lhůtě neumožňuje technologický postup k odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit v uvedené lhůtě provizorně, tak aby nebránila bezpečnému provozu zařízení. Důkazní břemeno nese zhotovitel;

- u ostatních vad a pro definitivní odstranění vad uvedených pod písm. b) je zhotovitel povinen vady odstranit nejdéle do 30 dnů od uplatnění reklamace vady objednatelem u zhotovitele, nebude-li písemně mezi smluvními stranami dohodnuto jinak např. s přihlédnutím na rozsah a složitost vady a dostupnost potřebného materiálu či výrobků;

- místní šetření k uznání vady musí být zhotovitelem provedeno do 3 pracovních dnů od jejího uplatnění reklamace vady objednatelem u zhotovitele, pokud se nejedná o vadu uvedenou v bodu 8.5 písm. a) a b), u nichž místní šetření bezprostředně předchází odstranění vady.

  - V případě, že zhotovitel nezačne s odstraňováním vad či neodstraní vadu ve sjednané lhůtě nebo termínu, je objednatel oprávněn zadat její odstranění jinému subjektu, aniž by tato skutečnost měla vliv na poskytovanou záruku. Skutečné náklady na odstranění vady v záruční době přefakturuje objednatel zhotoviteli a zhotovitel je povinen takto vyúčtované náklady objednateli uhradit. O zadání odstranění vady jinému subjektu podá objednatel zhotoviteli informaci.

  - Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo nebo jeho část pro vady díla, za které odpovídá zhotovitel, užívat.

  - Kromě povinností zhotovitele ze záruky a odpovědnosti za vady uvedených výše je zhotovitel povinen uhradit objednateli prokázané škody, které objednateli vzniknou vadným plněním zhotovitele a v souvislosti s vadným plněním zhotovitele.

  - Smluvní strany se dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení § 440 odst. 2 obchodního zákoníku, které pro závazkový vztah založený touto smlouvou neplatí.

# SMLUVNÍ POKUTY

  - V případě prodlení zhotovitele se splněním lhůty pro předání řádně provedeného, kompletního a bezvadného Díla dle  bodu 4.3 této smlouvy je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zaplacení smluvní pokuty a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10000,- Kč za každý započatý den prodlení.

  - Za nesplnění lhůty/termínu odstranění vad a nedodělků stanovené v souladu s bodem 7.6 této smlouvy, nebo za prodlení s odstraněním vady díla reklamované v záruční době ve lhůtě pro odstranění dle bodu 8.5 této smlouvy, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10000,- Kč za každý započatý den prodlení za každou vadu či nedodělek, s jejichž odstraněním je v prodlení.

  - V případě neplnění harmonogramu (příloha č. 3) zhotovitelem je zhotovitel povinen na výzvu objednatele zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení s postupovým termínem. Platí, pokud je dílo prováděno podle sjednaného harmonogramu. Za postupový termín se považuje každý termín v harmonogramu sjednaném podle této smlouvy.

  - Neodevzdá-li zhotovitel objednateli řádně vyklizené pracoviště, prosté všech pozůstatků činnosti zhotovitele a odpovídající projektu Díla, do 14 dnů po vypršení sjednaného termínu předání Díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý započatý den prodlení.

  - V případě porušení podmínek BOZP v souvislosti s prováděním díla z důvodu porušení povinnosti zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

  - V případě prodlení zhotovitele s předložením faktury – daňového dokladu, na jehož základě je objednatel povinen přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty, je zhotovitel na výzvu objednatele povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč za první den prodlení a další jednorázovou pokutu ve výši 3000,- Kč  za prodlení delší než 10 dnů.

  - V případě prodlení objednatele s placením řádně vystavené a doložené faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit a v takovém případě objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

  - Pro všechny smluvní pokuty sjednané v této smlouvě a jejích součástech platí, že zhotovitel je kromě zaplacení smluvní pokuty povinen nahradit objednateli v celé výši škodu vzniklou porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou, a rovněž náklady vzniklé objednateli z důvodu porušení povinnosti zhotovitelem (např. sankce podle právních předpisů na úseku BOZP, daní apod.), nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

# OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

  - Funkcí technického dozoru objednatele je pověřen zaměstnanec p. Kupka Jaroslav. Objednatel je oprávněn kdykoliv písemně tuto osobu změnit. Změna je vůči zhotoviteli účinná dnem písemného oznámení zápisem v montážním deníku.

  - Vlastníkem zhotovovaného předmětu Díla (rozpracovaného Díla) je od počátku objednatel, nebezpečí škody na Díle nese až do převzetí Díla (části Díla) objednatelem (postupem sjednaným v této smlouvě) zhotovitel.

  - Zhotovitel je povinen mít uzavřenu platnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám a pojištění cizího majetku po celou dobu realizace díla. Minimální limit pojistného plnění činí 15 000 000,- Kč pro škodu způsobenou třetí osobě. Škody včetně ušlého zisku, které nejsou pokryty pojištěním, jdou na vrub zhotovitele. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoli během trvání této smlouvy předložit objednateli doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená zhotovitelem pokrývající pojistné plnění min. v rozsahu a výši uvedené v předchozí větě tohoto odstavce je a zůstává v platnosti.

  - Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ní objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel odpovídá také za bezpečnost práce a protipožární ochranu místa provádění díla a okolí ovlivněného prováděním díla a řádné dodržování podmínek a povinností, které byly případně uloženy orgány státní správy. Zhotovitel také odpovídá za dodržování předpisů v oblasti s nakládání s odpady. Škody odstraní zhotovitel na vlastní náklady nebo nahradí způsobenou škodu postiženému subjektu v penězích.

  - Veškeré odpady vzniklé při realizaci Díla vyjma odpadu kovového mají jako původce a vlastníka zhotovitele, který zajistí jejich likvidaci sám na své náklady a svoji odpovědnost s tím, že je zavázán vést evidenci a v případě potřeby na vyžádání doložit objednateli, že plní právní předpisy v oblasti nakládání s odpady. Kovový odpad se zavazuje zhotovitel uložit na objednatelem předem určené místo v areálu skladu objednatele.

  - Dojde-li z jakýchkoli důvodů ke skončení smlouvy před dokončením díla z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na zaplacení částky odpovídající smluvní ceně za dílo uvedené v této smlouvě, snížené o náklady, které nebyly z důvodu skončení smlouvy vynaloženy a snížené o náklady na ty části rozpracovaného díla, u nichž nejsou doloženy doklady sjednané v této smlouvě v bodu 7.2 smlouvy, neboť tyto doklady jsou nezbytné k řádnému dokončení Díla a jeho vyzkoušení a uvedení do provozu. Objednatel je oprávněn snížit cenu také o náklady spojené s obstaráním těchto dokladů, pokud je neposkytl zhotovitel, nebo o náklady odstranění těchto částí Díla, nepodaří-li obstarat doklady potřebné k prokázání řádného provedení Díla (jeho části) a jeho provozuschopnosti.  Pro doložení realizované části Díla a vlastnosti rozpracovaného Díla se přiměřeně použijí ustanovení této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn a povinen vystavit fakturu – daňový doklad v objednatelem odsouhlasené výši ceny za rozpracované dílo, doloženou protokolem o převzetí rozpracovaného díla potvrzeného objednatelem, s náležitostmi podle této smlouvy. Zhotovitel nese veškeré škody vzniklé porušením této povinnosti.

  - V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší, podstatně omezí nebo zastaví práce na Díle (neplatí v případě, kdy zhotovitel prokáže, že důvody pro nezahájení, přerušení, omezení nebo zastavení prací na Díle leží na straně objednatele a objednatel takový postup schválil) a/nebo neplní dílčí postupové termíny a/nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání předmětu smlouvy nebo pokud práce budou prováděny ve zjevně nevyhovující kvalitě, má objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo zadat provedení, opravu, odstranění následků selhání nebo dokončení předmětu smlouvy nebo jeho části jinému subjektu. Tím není dotčeno právo objednatele tuto smlouvu ukončit či změnit její rozsah částečným i úplným písemným odstoupením s účinky ex nunc. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení, popř. nároku na náhradu škody. Platnost ujednání o předání a převzetí Díla, ujednání o smluvních pokutách a o náhradě škody a o záruce za plnění zůstane zachována.

  - Takovýmto zásahem do Díla zhotovitele, provedeným třetí osobou na základě pokynu objednatele (viz výše), není dotčena povinnost zhotovitele dokončit Dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se smlouvou. Zároveň se zhotovitel nemůže zříct své záruky za kvalitu a funkčnost Díla po dobu záruky. O cenu plnění poskytnutého na žádost objednatele třetí stranou se snižuje smluvní cena díla sjednaná v této smlouvě.

  - V případě selhání zhotovitele je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady s tímto spojené do 15 dnů po předložení faktury a rovněž veškerou vzniklou škodu.

  - Platnost této smlouvy může být smluvním stranami ukončena:

  - písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, ke dni stanovenému v takové dohodě;

  - písemným jednostranným úkonem (odstoupením) objednatele z důvodů uvedených v ustanoveních této smlouvy a též z důvodů uvedených v obchodním zákoníku; odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy na adresu sídla druhé smluvní strany.

  - V případě zániku této smlouvy z jakéhokoli důvodu jsou smluvní strany povinny vypořádat si vzájemné nároky z této smlouvy do 30 kalendářních dnů od zániku smlouvy.

  - Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká kromě splnění a písemnou dohodou smluvních stran též:

    - Písemným odstoupením jedné ze smluvních stran, kdy smluvní strany dále shodně prohlašují, že důvodem k odstoupení objednatele od smlouvy je i vyskytnou-li se skutečnosti, za které zhotovitel neodpovídá a které brání v zahájení či plynulém provádění Díla, a trvá-li tento stav po dobu delší než 14 dnů.

    - Podání návrhu dle zákona č. 182/2006 Sb., či vstup zhotovitele do likvidace, či nedodržování platební morálky vůči svým dodavatelům (subdodavatelům), je důvodem pro odstoupení objednatele od této smlouvy s právem na náhradu škody, pokud v souvislosti s ukončením smlouvy před jejím splněním vznikne objednateli jakákoli škoda.

    - Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy z důvodu, jenž je stanoven v ustanovení § 82 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

    - Důvodem pro ukončení této smlouvy ze strany objednatele je rovněž skutečnost zahájení trestního stíhání proti zhotoviteli podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, v platném znění, z důvodu spáchání či páchání trestného činu dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní zodpovědnosti právnických osob, v platném znění.

  - Za podstatné porušení této smlouvy se pro účely odstoupení od smlouvy považuje vždy:
- prodlení zhotovitele s plynulým řádným prováděním Díla, přestože byl na porušení závazku provádět Dílo řádně a plynule písemně objednatelem upozorněn,
 
- prodlení objednatele s placením platby dle této smlouvy o více než 14 dnů, ačkoli byl na své prodlení a možnost zhotovitele odstoupit od smlouvy písemně upozorněn.

  - Objednatel je oprávněn jednostranně ukončit smlouvu s účinkem k datu uvedenému v písemné výpovědi v případě, že zhotovitel je opakovaně v prodlení s předložením řádných a kompletních daňových dokladů nebo podkladů potřebných pro řádný výpočet a odvedení daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb.

  - Není-li v této smlouvě v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak, platí pro plnění této smlouvy Všeobecné obchodní podmínky objednatele, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a které zhotovitel svým podpisem akceptoval a závazky v nich uvedené se zavazuje dodržovat (příloha č. 1 smlouvy).

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Veškerá ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že případná neplatnost některého z ustanovení nezpůsobuje neplatnost celé smlouvy. V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a jejími přílohami, platí znění nejvýhodnější podle volby objednatele, nebude-li mezi stranamí písemně dohodnuto něco jiného. V případě rozporu mezi smlouvou a VOP mají přednost ustanovení této smlouvy (§ 273 obchodního zákoníku).

  - Tato smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, a právním řádem České republiky.

  - Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být provedeny pouze číslovanými, písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li v této smlouvě sjednáno jinak.

  - Tato smlouva byla podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
          - příloha č. 1 - Všeobecné obchodní podmínky objednatele potvrzené zhotovitelem
          - příloha č. 2 – Cenová nabídka – výkaz výměr
          - příloha č. 3 - Harmonogram plnění díla – oboustranně potvrzený 
          -

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

  - Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé na základě této Smlouvy přednostně dohodou, nebude-li spor vyřešen smírnou cestou, jsou k řešení sporů smluvních stran příslušné soudy v České republice.

  - Na důkaz souhlasu s obsahem všech výše uvedených ustanovení připojují obě smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne:	V …………… dne:…………….

Objednatel:	          Zhotovitel:

ČEPRO, a.s.

……………………………	…………………………..

Ing. Jiří Borovec, MBA 	
	předseda představenstva

……………………………	
	Ing. Ladislav Staněk	
	člen představenstva