R Á M C O V Á   D O H O D A

na obměnu rekuperačních jednotek

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a § 131 a násl. zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

č. objednatele: …………………….

(dále jen „Rámcová dohoda“)

Objednatel:	ČEPRO, a.s.

se sídlem:	Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

zapsaný:	Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2341

bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

číslo účtu:	11902931/0100

IČO:	601 93 531

DIČ:	CZ60193531

Zastoupen společně:	Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva

Ing. Ladislavem Staňkem, členem představenstva

(dále jen „Objednatel“)

a

Dodavatel:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

se sídlem:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

zapsaný:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

bankovní spojení: 	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

číslo účtu: 	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

IČO:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

DIČ:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

zastoupen:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen „Strany“ a jednotlivě jako „Strana“)

# PREAMBULE

## Tato Rámcová dohoda na obměnu jednotek rekuperace benzínových par a jejich záruční a mimozáruční servis po dobu dalších čtyř (4) let od uplynutí záruční doby u každé rekuperační jednotky a lokality se uzavírá v návaznosti a v souladu s výsledky zadávacího řízení s názvem „Obměna rekuperačních jednotek“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek ……………………….. (dále jen „Veřejná zakázka“).

## Rámcová dohoda se uzavírá mezi Objednatelem a Dodavatelem vybraným v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.

## Dodavatel je po celou dobu účinnosti této Rámcové dohody vázán svou nabídkou podanou v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, na jehož základě je tato Rámcová dohoda uzavírána.

# PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY

## Objednatel uvažuje o provedení obměny jednotek rekuperace benzinových par dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce (dále jen „Rekuperační jednotky“) na šesti (6) skladech v následujících lokalitách: Třemošná, Střelice, Mstětice, Hněvice, Klobouky u Brna a Smyslov (dále jen „Lokality“), a to dle svých aktuálních potřeb, v předpokládaném rozsahu 2 ks Rekuperačních jednotek za rok (dále jen „Dílčí zakázky“).

## Jednotlivé Dílčí zakázky budou zadávány za podmínek uvedených v této Rámcové dohodě, a to na základě písemných objednávek Objednatele na realizaci Dílčí zakázky v příslušné Lokalitě (dále jen „Objednávka“).

## Tato Rámcová dohoda je uzavřena na dobu určitou, a to na čtyři (4) roky ode dne jejího uzavření. Objednatel je oprávněn činit Objednávky po celou dobu účinnosti této Rámcové dohody, není ovšem povinen vyčerpat předmět této Rámcové dohody v celém rozsahu.

# PŘEDMĚT DÍLČÍCH ZAKÁZEK

## Předmětem plnění Dílčích zakázek je provedení díla formou „na klíč“, kterým je obměna Rekuperačních jednotek v Lokalitě specifikované v Objednávce. Dílo, jakož i Objednatelem požadovaný způsob provedení díla, bude uveden a podrobně specifikován v Objednávce, této Rámcové dohodě, v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce včetně jejích příloh a dále též v nabídce, kterou Dodavatel podal v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, zejména v návrhu technického řešení Rekuperačních jednotek zpracovaném Dodavatelem, který tvoří přílohu č. 1 této Rámcové dohody, tabulce nabídkové ceny, která tvoří přílohu č. 2 této Rámcové dohody a seznamu poddodavatelů, který tvoří přílohu č. 3 této Rámcové dohody (dále společně jen „Smluvní dokumentace“), a zahrnuje:

- vyhotovení a předání projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (dále jen „DSP“), ve které se bude nacházet Rekuperační jednotka, včetně napojení na potrubí vzdušiny a potřebná média, a to dle specifikace uvedené ve Smluvní dokumentaci (dále jen „Stavba“) a obstarání veškerých pravomocných povolení Stavby a provedení veškerých úkonů vůči orgánům veřejné správy;

- vyhotovení a předání projektové dokumentace pro provedení Stavby (dále jen „DPS“), včetně napojení potřebných médií, a veškeré nezbytné související dokumentace rozpracované o všechny podrobnosti potřebné k řádnému provedení Stavby, které jsou podmíněny vybavením Dodavatele, používanými technologiemi, druhy a zdroji materiálů a výrobků, odbornou úrovní pracovníků Dodavatele, organizací prací, skutečným postupem prací apod. vyplývajících mimo jiné i z návrhu technického řešení Rekuperačních jednotek předloženého v rámci nabídky Dodavatele podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku; a zajištění „Basic engineering“ pro případné úpravy výkonu na Rekuperační jednotce (např. úpravy paroplynného potrubí směřující ke zvýšení toku proudění par a plynů ve směru požadovaného gaspendlu a do Rekuperační jednotky);

- zhotovení Stavby (příprav pro Rekuperační jednotky) dle Dodavatelem zpracované projektové dokumentace a dle specifikace uvedené ve Smluvní dokumentaci, demontáž a případná demolice stávajících jednotek rekuperace za použití bezjiskrových metod dělení, nevýbušného nářadí a odborného personálu a rozebrání na komponenty stávající jednotky rekuperace a bezpečná a ekologická likvidace veškerého vzniklého odpadu (s výjimkou železného šrotu a odpadu z demolice kontaminovaného ropnými látkami, který bude shromážděn na Objednatelem určeném místě nacházejícím se v dané Lokalitě) a provedení veškerých individuálních zkoušek Stavby jako celku, jejichž povinnost provedení vyplývá z obecně platných předpisů, včetně technických norem, nebo ze Smluvní dokumentace, a vyhotovení a předání protokolů o provedení zkoušek Objednateli;

- geodetické zaměření skutečného provedení Stavby, které bude provedeno v souladu s vnitřním předpisem Objednatele č. 01/2011/400 a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem, vyhotovení a předání dalších dokladů nezbytných pro vydání úředního povolení k užívání Stavby (je-li vyžadováno), vypracování dokumentace skutečného provedení díla (DSPS) pro Stavbu, vyhotovení a předání technické dokumentace v rozsahu specifikovaném ve Smluvní dokumentaci a v rozsahu vyžadovaném právními předpisy a zajištění všech potřebných povolení a souhlasů od příslušných orgánů veřejné moci pro řádné užívání Stavby;

- dodání, montáž, instalace, připojení dle specifikace uvedené ve Smluvní dokumentaci, provedení veškerých individuálních zkoušek dílčích celků a zprovoznění a připojení do technologie Objednatele, podle předem Dodavatelem vypracovaného (včas předloženého a Objednavatelem odsouhlaseného) plánu jejich komplexního vyzkoušení, včetně provedení garančního testu zkušebního provozu, provedení autorizovaného měření (v termínu projednaném na ČIŽP s výsledkem odpovídajícím požadavku zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování, ve znění pozdějších předpisů), provedení veškerých zkoušek dodaných Rekuperačních jednotek jako celku, jejichž povinnost provedení vyplývá z právních předpisů, včetně technických norem, nebo ze Smluvní dokumentace, a vyhotovení a předání protokolů o provedení zkoušek Objednateli, ve kterých budou uvedeny záznamy o reálném čase zkoušky, výsledku zkoušky a přítomnost zástupců Objednatele, a dále zajištění a předání veškerých podkladů a dokladů k plnění a jeho částem Objednateli, zejména výchozích zkoušek a revizí, návodů k obsluze a údržbě, prohlášení o shodě, certifikátů, atestů, dokumentace skutečného provedení díla pro Stavbu v tištěné a digitální podobě apod., to vše v českém jazyce;

- vypracování a předání veškeré dokumentace k plnění dodanému Dodavatelem v rámci Dílčí zakázky, u níž povinnost k jejímu vypracování vyplývá ze Smluvní dokumentace, z právních předpisů nebo technických norem, a to mimo jiné: vypracování provozního řádu, provozních předpisů a plánů kontrol a údržby v souladu se skupinou norem Management spolehlivosti ČSN EN 60300 a normy Údržba - Dokumentace pro údržbu ČSN EN 13460 pro každou Rekuperační jednotku, aktualizace DOPV (dokumentace o ochraně před výbuchem) pro nový objekt rekuperace pro daný sklad, aktualizace místního (vnitřního) provozně bezpečnostního předpisu pro nový objekt rekuperace pro daný sklad, vypracování technologických a realizačních postupů prací na Stavbě a veškeré další potřebné dokumentace;

- dodávka software pro provoz a obsluhu Rekuperačních jednotek, včetně předání veškeré dokumentace k software a nezaheslovaných zdrojových kódů k software, to vše v elektronické podobě, udělení příslušných licencí a zaškolení obsluhy Rekuperačních jednotek;

- poskytování záručního a mimozáručního servisu u každé Rekuperační jednotky a Lokality, včetně služeb monitoringu Rekuperačních jednotek pomocí vzdálené správy, a poskytování služeb pravidelné preventivní servisní činnosti, včetně servisní činnosti na motorgenerátoru, podle dodaného plánu údržby při najetí 1.500 mth./rok.;

(dále společně jen „Dílo“).

## Provedení Díla zahrnuje veškeré práce, činnosti a úkony potřebné pro provedení Díla, které dodavatel vzhledem ke své odbornosti, znalosti příslušné dokumentace a znalosti staveniště ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), mohl předpokládat (dále jen „Staveniště“).

# ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

## Dodavatel se zavazuje provádět Dílo odborně, za podmínek, v rozsahu, množství a kvalitě stanovené ve Smluvní dokumentaci, nejméně však tak, aby provedené Dílo odpovídalo platným technickým normám (např. ČSN, EN, ISO), které se při provádění Díla stávají závaznými, správným technologickým a montážním postupům a postupům obsaženým v návodech k jednotlivým výrobkům, které budou součástí Díla nebo budou k provádění Díla použity, jakož i v návodech k jiným věcem použitým při provádění Díla; postupem podle předcházející věty se rozumí závazný i doporučující postup.

## Neurčuje-li způsob poskytnutí určitého plnění Smluvní dokumentace, bude Dílo provedeno v souladu s právními předpisy, se standardy platných ČSN norem, a to jak závazných ČSN norem nebo jejich závazných částí, tak doporučujících ČSN norem nebo jejich doporučujících částí. Neurčují-li způsob poskytnutí určitého plnění ani tyto platné ČSN normy, platí, že plnění bude poskytnuto způsobem obvyklým při zachování odborné péče a nejlepší praxe (Best Practice).

## Není-li ve Smluvní dokumentaci stanovena kvalita dodávaného materiálu, dohodly se Strany na tom, že materiál bude dodáván a k provádění Díla užíván v odpovídající a obvyklé kvalitě a vždy v I. jakosti.

## Dodavatel výslovně prohlašuje, že má k dispozici veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení Díla a tyto podklady jsou při zachování odborné péče dostatečné k řádnému provedení Díla.

## Dodavatel dále výslovně prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami na Staveništi, zejména s přírodními, povětrnostními a geologickými podmínkami, kterými může být provádění Stavby dotčeno.

## Veškerou dokumentaci, která má být vypracována při provádění Díla (projektová dokumentace, prováděcí, výrobní a dílenská dokumentace, technologické a pracovní předpisy a postupy, výpočty, technologické postupy a jiné doklady nutné k provedení Díla, dokumentace podle odst. 3.1. písm. f) Rámcové dohody), je Dodavatel povinen před zahájením realizace příslušné části Díla předložit k odsouhlasení Objednateli, nebo jím pověřené osobě. Objednatel, nebo jím pověřená osoba, má výlučné právo kontroly veškeré dokumentace zpracované Dodavatelem před započetím provádění příslušné části Díla. Pro předání a převzetí dokumentace se použijí ustanovení čl. 15. Rámcové dohody, nedohodnou-li se Strany v konkrétním případě na jiném postupu.

## Veškerá projektová dokumentace ke Stavbě, která má být vypracována při provádění Díla, musí být vypracována osobou s oprávněním podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v příslušném oboru. DPS bude kompletní samostatnou projektovou dokumentací, která bude obsahovat dopracované a zpřesněné přílohy z DSP, jakož i přílohy nové, potřebné pro zhotovení Díla a usnadňující kontrolu prací dozorem. Ve stavební části tak bude DPS obsahovat mimo jiné aktualizované přehledné výkresy, výkresy bourání, zemních prací a zemních konstrukcí (výkopy, násypy, opěrné zdi, terénní úpravy atd.), sanace, vytyčení, podrobné výkresy tvaru, výkresy betonářské výztuže, výkresy všech potřebných detailů, postupy výstavby apod. V části technologické pak bude DPS obsahovat mimo jiné aktualizované výkresy a technologická schémata. Součástí DPS je i konkrétní specifikace veškerých materiálů, výrobků a systémů použitých k provedení Díla. Kromě DPS s výše specifikovaným obsahem pro zhotovovací práce Stavby je dodavatel povinen v rozsahu přiměřeném povaze prvku, výrobku, resp. stavebnímu postupu, zpracovat výrobně technickou dokumentaci pro jednotlivé konstrukční prvky a výrobky, realizační a případně výrobně-technickou dokumentaci pomocných a montážních konstrukcí a technologické předpisy provádění prací, výroby a montáže. Veškerá projektová dokumentace, která má být vypracována při realizaci Dílčí zakázky, musí být vypracována způsobem a v rozsahu stanoveném právními předpisy, technickými normami a způsobem obvyklým při zachování odborné péče a nejlepší praxe (Best Practice).

## Součástí projektové dokumentace, která má být vypracována Dodavatelem podle odst. 3.1. písm. a) až b) Rámcové dohody, bude i detailní položkový rozpočet stavební části Díla podle odst. 3.1. písm. c) Rámcové dohody zpracovaný v detailech stanovených právními předpisy (mimo jiné vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů), popřípadě technickými normami, který bude obsahovat mimo jiné i podrobný soupis prací a výkaz výměr (dále jen „Položkový rozpočet“). Celková cena stavební části Díla podle odst. 3.1. písm. c) Rámcové dohody zpracovaná Dodavatelem v Položkovém rozpočtu musí odpovídat příslušné části nabídkové ceny, kterou Dodavatel uvedl ve své nabídce podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku za provedení stavební částí Díla podle odst. 3.1. písm. c) Rámcové dohody. Položkový rozpočet podléhá schválení Objednatele.

## Pro práce s otevřeným ohněm, jiskrové řezání a svařování bude poskytnuta požární asistence skladové jednotky HZS bude podle dohodnutého časového harmonogramu a technologických postupů v době cca od 07.00 do cca 18.00 hod., s přestávkou na oběd. Celkově poskytne Objednatel Dodavateli bezplatně asistenci skladové jednotky HZS v rozsahu 20 kalendářních dnů v každé Lokalitě. Dodavatel požádá Objednatele o jednotlivé nasazení požární hlídky min. 14 dnů předem. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu termínu podle vytíženosti místního HZS skladu Objednatele.

## Pro demontážní a demoliční práce podle 3.1. písm. c) této Rámcové dohody použije Dodavatel výhradně nářadí v nejiskřícím provedení, které si zajistí na svůj vlastní náklad.

## Dodavatel bere na vědomí, že kromě ostrých výřezů spojených s prací nástroje v ZÓNĚ O, mohou i demontážní a přípravné zaslepovací práce po odpuštění média z potrubí, obnášet likvidaci drobných úkapů řízeným odsáváním do cisterny CAS.

## Pracovníci Dodavatele budou vybaveni pracovními a ochrannými prostředky, které určí Objednatel, přičemž pracovníci Dodavatele je budou bezpodmínečně používat.

# TERMÍNY

## Dodavatel se zavazuje provést stavební část Díla a část Díla zahrnující dodávku Rekuperačních jednotek a s tím spojených v následujících termínech:

- provedení částí Díla podle odst. 3.1. písm. a) až b) Rámcové dohody nejpozději do:

  - vypracování DSP Stavby do osmi (8) týdnů + čtrnácti (14) dnů na zapracování připomínek, ode dne sdělení připomínek Dodavateli; následně

  - veřejné projednání (VP) Stavby do tří (3) měsíců;

  - vypracování DPS včetně zapracování připomínek dotčených orgánů státní správy (dále též „DOSS“) do pěti (5) měsíců;

  - provedení zde výslovně neuvedených dílčích částí Díla dle odst. 3.1. písm. a) až b) Rámcové dohody a předání Díla podle odst. 3.1. písm. a) až b) až Rámcové dohody jako celku do pěti (5) měsíců;

ode dne doručení Objednávky Dodavateli.

- provedení částí Díla podle odst. 3.1. písm. c) až g) Rámcové dohody nejpozději do:

  - zhotovení Stavby, provedení bouracích prací, provedení veškerých individuálních zkoušek; dodání, montáž, instalace a oživení Rekuperační jednotky a provedení individuálních zkoušek, připojení jednotky do systému technologie Objednatele nejpozději do šesti (6) měsíců ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí podle Stavebního zákona, kterým bude povoleno provedení Stavby (není-li žádné takové povolení vyžadováno, pak začíná doba běžet dnem následujícím po uplynutí doby k provedení všech dílčích částí Díla podle odst. 3.1. písm. a) až b) Rámcové dohody);

  - provedení zde výslovně neuvedených dílčích částí Díla dle odst. 3.1. písm. c) až g) Rámcové dohody, nejpozději do šesti (6) měsíců ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí podle Stavebního zákona, kterým bude povoleno provedení Stavby (není-li žádné takové povolení vyžadováno, pak doba začíná běžet dnem následujícím po uplynutí doby k provedení všech dílčích částí Díla podle odst. 3.1. písm. a) až b) Rámcové dohody);

  - zahájení zkušebního provozu Díla: ihned po připojení Rekuperační jednotky do systému technologie Objednatele;

  - ukončení zkušebního provozu Díla: do dvou (2) měsíců ode dne jeho zahájení;

  - předání Díla podle odst. 3.1. písm. c) až g) Rámcové dohody jako celku: po ukončení zkušebního provozu.

## Bez zbytečného odkladu po doručení Objednávky zpracuje Dodavatel harmonogram provádění jednotlivých částí Díla, přičemž termíny uvedené v harmonogramu budou vždy v souladu s termíny stanovenými v odst. 5.1. Rámcové dohody. Harmonogram podléhá schválení Objednatele a lze jej měnit pouze se souhlasem obou Stran. Termíny, které nebude možné v harmonogramu z objektivních důvodů zpracovat (např. před zahájením provádění Díla nebude možné určit, v jakém konkrétním termínu bude zhotovována Stavba), budou Dodavatelem navrženy vždy bezodkladně poté, kdy bude objektivně možné tyto termíny stanovit.

## V případě, že nebude možné zahájit provádění Díla nebo jeho etapy v termínu v souladu s odst. 5.1 Rámcové dohody z důvodů, které nelze přičítat Dodavateli, je Dodavatel povinen zahájit provádění Díla do pěti (5) kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění Díla Objednatelem oznámena. V takovém případě se termíny pro dokončení a předání jednotlivých částí Díla, stanovené v odst. 5.1. Rámcové dohody, sjednají nově zpravidla tak, že se prodlouží o tolik kalendářních dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení provádění Díla. Dodavatel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny dodrženy.

## Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit Dodavateli přerušení provádění Díla. V případě, že provádění Díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně Objednatele, má Dodavatel právo na prodloužení jednotlivých termínů stanovených v odst. 5.1. Rámcové dohody, a to o dobu trvání pozastavení provádění Díla.

## Neurčí-li Objednatel jinak, je Dodavatel oprávněn přerušit provádění Díla v případě, že zjistí při provádění Díla skryté překážky znemožňující provedení Díla sjednaným způsobem. Dodavatel však musí pokračovat v provádění těch částí Díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění Díla je Dodavatel povinen písemně oznámit Objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Dodavatel má po odsouhlasení zprávy Objednatelem právo na prodloužení jednotlivých termínů stanovených v odst. 5.1. Rámcové dohody o dobu pozastavení provádění Díla; to neplatí, pokud Dodavatel o překážce musel nebo měl při podpisu této Rámcové dohody vědět nebo ji mohl zjistit při provádění Díla a její následky včas odstranit. Toto ustanovení vylučuje použití úpravy skrytých překážek obsažené v § 2627 Občanského zákoníku.

## Během přerušení provádění Díla je Dodavatel povinen zajistit ochranu a bezpečnost Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění Díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.).

## Dodavatel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termíny provedení Díla.

## Dodavatel se zavazuje provést část Díla specifikovanou v odst. 3.1. písm. c) Rámcové dohody v termínu stanoveném obchodním oddělením Objednatele:

## za omezení obchodní činnosti skladu Objednatele v příslušné Lokalitě maximálně v trvání tří (3) pracovních dnů, v případě, že má být Stavba prováděna na místě, kde se nachází stávající jednotka rekuperace benzinových par, bez demolice stávající jednotky;

## omezení obchodní činnosti skladu Objednatele v příslušné Lokalitě maximálně v trvání čtyřiceti (40) pracovních dnů v případě, že má být Stavba prováděna na dosud nevyužitém místě, ale s demolicí stávající jednotky rekuperace benzinových par.

## Termíny dle odst. 5.1. bod (ii) Rámcové dohody se prodlužují o dobu, po kterou je Dodavatel připraven zahájit provádění části Díla specifikovaných v odst. 3.1. písm. c) Rámcové dohody a čeká na pokyn obchodního oddělení Objednatele k zahájení prací.

## Délka doby odstávky bude stanovena s ohledem na obchodní priority Objednatele, přičemž Dodavatel je povinen postupovat tak, aby nepřekročil stanovenou dobu odstávky. Délka naplánované odstávky nesmí být překročena, přičemž nebude-li Dodavatel schopen zajistit dokončení potřebných prací během naplánované odstávky, je povinen provést potřebné práce v další odstávce, která bude stanovena v termínu určeném Objednatelem dle jeho obchodních priorit s přihlédnutím k návrhu Dodavatele. Takové nesplnění původního termínu odstávky nelze považovat za přerušení prací z provozních důvodů na straně Objednatele a nezprošťuje tedy Dodavatele povinnost k provedení Díla v řádném termínu, a to ani po dobu mezi původní plánovanou odstávkou a odstávkou nově stanovenou dohodnutou, ledaže by nebyly potřebné práce během původní odstávky dokončeny z důvodů na straně Objednatele.

# MÍSTO PLNĚNÍ

## Místem plnění Díla je vždy příslušná Lokalita uvedená v Objednávce. Objednatel je oprávněn v případě objektivní potřeby vyzvat Dodavatele k plnění i na jiném místě než v místě příslušné Lokality.

# CENA ZA DÍLO

## Cena za provedení Díla je sjednána v souladu s nabídkou Dodavatele podanou v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku podle rozpočtu uvedeného v příloze č. 2 této Rámcové dohody (dále jen „Cenová tabulka“). Celková cena za provedení Díla bude vypočtena podle rozpisu cen uvedených v Cenové tabulce za provedené části Díla, tj. podle ceny stavebních prací, dodávek a služeb skutečně provedených, dodaných či poskytnutých Dodavatelem na Dílčí zakázce. DPH bude vyčíslena a zaplaceno v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

## Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli za řádné provedení částí Díla uvedených v odst. 3.1. písm. a) až g) Rámcové dohody odměnu, a ve výši stanovené dle Cenové tabulky (dále jen „Cena za Dílo“). Příslušná část Ceny za Dílo vypočtená v souladu s Cenovou tabulkou pro realizaci konkrétní části Díla v rámci Dílčí zakázky bude Dodavatelem vždy předložena ke kontrole Objednateli před zahájením provádění příslušné části Díla, za který má být část Ceny za Dílo zaplacena.

## Objednatel se zavazuje platit Dodavateli za Servisní služby dle odst. 3.1. písm. h), resp. čl. 15.10., Rámcové dohody řádně poskytnuté v rámci mimozáručního servisu odměnu, a to:

## odměnu za servisní zásahy v rámci řešení mimozáručních vad, a to dle hodinové odměny techniků účelně a efektivně využitých Dodavatelem při provádění mimozáručních servisních zásahů, nákladů na dopravu do místa zásahu dle skutečně a efektivně najeté vzdálenosti z nejbližšího servisního střediska Dodavatele a cenu náhradních dílů účelně použitých v rámci servisního zásahu;

## odměnu za jeden (1) rok poskytování služeb pravidelné preventivní servisní činnosti včetně činnosti na motorgenerátoru podle dodaného plánu údržby při najetí 1.500 mth./ rok v rámci mimozáručního servisu (po dobu trvání záruční doby na dodané technologie v trvání dvaceti čtyřech (24) měsíců bude preventivní servisní činnost Dodavatel poskytovat bezplatně v rámci záruky);

## odměnu za jeden (1) rok poskytování služeb monitoringu technologie Rekuperačních jednotek pomocí vzdálené správy;

## a to ve výši stanovené dle Cenové tabulky (dále jen „Cena za Servisní služby“; Cena za Dílo a Cena za Servisní služby dále společně jen „Cena“).

## Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a neměnná. Cena může být změněna pouze v případech sjednaných v odst. 7.6. Rámcové dohody nebo v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající změně provedené touto legislativní změnou. Nastane-li jakákoliv skutečnost, která je důvodem pro změnu Ceny, Dodavatel písemně Objednateli důvod změny oznámí, doloží a vyčíslí výši rozdílu v dosavadní Ceně a změněné Ceně. Nově určená Cena bude vždy sjednána písemným dodatkem v listinné podobě.

## Cena obsahuje veškeré náklady a zisk Dodavatele související s provedením Díla, včetně vedlejších nákladů a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství (inflací), a to až do konce doby plnění.

## Dodavatel má právo na změnu Ceny v následujících případech:

- Objednatel požaduje provedení prací, které nejsou součástí Díla (dále jen „Vícepráce“);

- Objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou součástí Díla (dále jen „Méněpráce“);

- Při provádění Díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této Rámcové dohody známy, a Dodavatel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla (dále jen „Nepředvídatelné skutečnosti“);

- Při provádění Díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Dodavateli Objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).

## Jakékoliv navýšení Ceny musí být sjednáno písemným dodatkem v listinné podobě. Před účinnosti dodatku uvedeného v předcházející větě nevzniká Dodavateli nárok na zaplacení jakékoliv navýšené části; jakákoliv částka zaplacená Dodavateli v rozporu s tímto ustanovení se považuje za zálohu na budoucí úhradu navýšené Ceny.

## Snížení Ceny o cenu Méněprací lze provést rovněž pokynem Objednatele k vypuštění Méněprací. Vyhoví-li Dodavatel pokynu podle předcházející věty, platí, že Strany sjednaly vypuštění Méněprací; Dodavatel však není oprávněn požadovat zaplacení ceny Méněprací ani v případě, že nevyhověl pokynu Objednatele k vypuštění Méněprací.

## Změny Ceny budou stanoveny v případě změn u prací, které budou obsaženy v Položkovém rozpočtu, na základě jednotkové ceny dané práce v Položkovém rozpočtu. Změny Ceny u prací, které nejsou v Položkovém rozpočtu uvedeny, budou stanoveny dle ceny obvyklé (např. dle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě).

## Objednatel nebude Dodavateli poskytovat platby předem, ani přiměřenou část odměny podle § 2611 Občanského zákoníku.

# PLATEBNÍ PODMÍNKY

## Objednatel bude Dodavateli hradit Cenu za Dílo postupně v platbách za jednotlivé části Díla vymezené v odst. 3.1. písm. a) až b) a c) až g) Rámcové dohody po jejich řádném předání Objednateli, přičemž výše plateb bude stanovena vždy na základě skutečně a účelně provedených prací a poskytnutých dodávek v rámci příslušné části Díla.

## Objednatel bude Dodavateli hradit Cenu za stavební část Díla vymezenou v odst. 3.1. písm. c) Rámcové dohody v měsíčních platbách, jejichž výše bude stanovena vždy na základě skutečně a účelně provedených prací a spotřebovaného materiálu v odpovídajícím měsíci dle Položkového rozpočtu.

## Cena za Dílo, tj. platby za jednotlivé části Díla vymezené v odst. 3.1. písm. a) až g) Rámcové dohody, budou Objednatelem uhrazeny Dodavateli na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury). Součástí daňových dokladů (faktur) vystavených za provedení částí Díla podle odst. 3.1. písm. a) až b) a c) až g) Rámcové dohody bude vždy kopie předávacího protokolu příslušné části Díla, ze kterého bude vyplývat, že Objednatel příslušnou část Díla převzal. Součástí daňových dokladů (faktur) vystavených za provádění stavební části Díla podle odst. 3.1. písm. c) Rámcové dohody bude soupis provedených prací (dále jen „Soupis provedených prací“) písemně odsouhlasený Objednatelem (dále jen „Schválený Soupis provedených prací“). Bez Schváleného Soupisu provedených prací je daňový doklad (faktura) neúplný.

## Cena za Servisní služby podle odst. 3.1. písm. h) Rámcové dohody bude Objednatelem hrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu – faktury, který je Dodavatel oprávněn vystavit:

## v případě Ceny za Servisní služby podle odst. 7.3. písm. a) Rámcové dohody vždy po ukončení servisního zásahu, přičemž povinnou součástí daňového dokladu (faktury) bude servisní list řádně podepsaný zaměstnancem Objednatele;

## v případě Ceny za Servisní služby podle odst. 7.3. písm. b) a c) Rámcové dohody vždy k 31.12. příslušného kalendářního roku, za který je poskytování těchto služeb fakturováno.

## Daňový doklad (faktura) vystavený Dodavatelem musí splňovat náležitosti stanovené právními (zejména daňovými a účetními) předpisy a obsahovat vyčíslení celkové částky v Rámcové dohodě sjednaného zádržného.

## Daňový doklad (faktura) musí být jednoznačně identifikovatelný (uvedením čísla Rámcové dohody, názvu stavby a čísla investiční akce sdělené Objednatelem Dodavateli, eventuálně další údaje vyžádané Objednatelem). Na daňovém dokladu (faktuře) musí být uvedeno číslo objednávky. Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a touto Rámcovou dohodou, včetně stanovených příloh, nebo jestliže údaje v ní uvedené nebudou správné, je Objednatel oprávněn vrátit ji Dodavateli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě začne lhůta splatnosti běžet znovu od počátku doručením opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli.

## Soupis provedených prací musí obsahovat soupis provedených prací v souladu s výkazem výměr v Položkovém rozpočtu v písemné a elektronické podobě a, je-li to pro příslušnou část Díla relevantní, také číslo a název položky, množství provedených prací a jejich jednotkovou a celkovou cenu a dále jméno a podpis Objednatele, popř. osoby oprávněné jednat za Objednatele spolu s uvedením oprávnění této osoby.

## Soupis provedených prací musí obsahovat kódy klasifikace Českého statistického úřadu – CZ CPA (dále jen „CZ CPA“) pro jednotlivé fakturované položky. Kódy CZ CPA musí být vždy uvedeny za každou jednotlivou fakturovanou položku, u které je pro účely DPH nutné zvlášť rozlišovat, zda u ní bude uplatněna daň na výstupu Dodavatelem, nebo podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a a § 92e zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Dodavatel vystaví zvlášť daňový doklad (fakturu) pro plnění, u něhož odvádí podle zákona o DPH daň na výstupu Dodavatel a zvlášť daňový doklad (fakturu) pro zdanitelné plnění, u něhož se uplatní režim přenesení daňové povinnosti (na Objednatele). Za správnost určení CZ CPA kódů odpovídá Dodavatel. Dodavatel odpovídá Objednateli za škodu, která Objednateli vznikne nesprávným použitím režimu přenesení daňové povinnosti místo uplatnění daně na výstupu a naopak. Za takovou škodu bude považována mimo jiné sankce ze strany příslušného úřadu, úrok z prodlení i doměřená daň. Dodavatel odpovídá Objednateli rovněž za škodu způsobenou tím, že na daňovém dokladu (faktuře) uvede chybnou sazbu daně, osvobození od daně, či výši daně.

## Splatnost daňových dokladů (faktur) vystavených Dodavatelem je třicet (30) dnů od data doručení na fakturační adresu Objednatele. Faktury budou doručovány doporučeně v listinné podobě na adresu: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí.

## V případě, že Dodavatel bude mít zájem vystavovat a doručovat Objednateli daňový doklad (fakturu) v elektronické verzi, bude mezi Stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické fakturaci, kde Strany ujednají bližší náležitosti veškerých tím dotčených dokumentů.

## Kterákoliv platba je považována za uhrazenou v den odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele.

## Pokud Dodavatel nebude mít bankovní účet zveřejněný správcem daně, provede Objednatel úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl Objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí Dodavatel bezodkladně Objednateli.

## Strany sjednávají, že v případech, kdy Objednatel je, nebo může být, ručitelem za odvedení DPH daně z přidané hodnoty Dodavatelem z příslušného plnění, nebo pokud se jím Objednatel stane, nebo může stát, v důsledku změny zákonné úpravy, je Objednatel oprávněn uhradit na účet Dodavatele uvedený v této Rámcové dohodě pouze fakturovanou částku za dodané plnění bez DPH dle další věty. Částku odpovídající DPH ve výši uvedené na daňovém dokladu (faktuře), případně ve výši dle platných právních předpisů, je-li tato vyšší, je Objednatel oprávněn uhradit v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o DPH (tj. zejména dle § 109, §109a ad.) přímo na příslušný účet správce daně Dodavatele; je přitom povinen uvést údaje potřebné pro identifikaci platby dle příslušných ustanovení zákona o DPH. Úhradou DPH na účet správce daně Dodavatele tak bude splněn závazek Objednatele vůči Dodavateli zaplatit Cenu včetně DPH.

## O postupu Objednatele dle odst. 8.12. Rámcové dohody bude Objednatel bez zbytečného odkladu písemně informovat Dodavatele, jakožto poskytovatele zdanitelného plnění, za nějž byla daň z přidané hodnoty odvedena. Uhrazení závazku učiněné způsobem uvedeným v odst. 8.12. Rámcové dohody je v souladu se zákonem o DPH a není porušením smluvních povinností ze strany Objednatele a nezakládá nárok Dodavatele požadovat úhradu zákonných či smluvních sankcí za neuhrazení finančních prostředků ani na náhradu škody.

## V případech, kdy je Objednatel ručitelem za odvedení DPH podle § 109 odst. 2 zákona o DPH, dohodly se Strany, že Objednatel splní povinnost zaplatit fakturovanou částku – její část odpovídající DPH ve výši uvedené na daňovém dokladu (faktuře) vystaveném Dodavatelem – bankovním převodem přímo na účet určený finančním úřadem (depozitní účet správce daně Dodavatele). Dnem úhrady DPH na příslušný depozitní účet správce daně Dodavatele je závazek Objednatele vůči Dodavateli splněn, a to ve výši částky uhrazené na depozitní účet správce daně Dodavatele. Toto ujednání se použije, pokud Objednatel neobdrží jeden (1) pracovní den přede dnem poukázání částky na depozitní účet správce daně Dodavatele doklad o tom, že DPH již zaplatil/ uhradil Dodavatel.

## V případě prodlení Objednatele s úhradou Ceny nebo jeho části je Objednatel povinen uhradit Dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu daňového dokladu (faktury) Dodavateli, pokud bude na Dodavatele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí o insolvenčním návrhu ve věci probíhajícího insolvenčního řízení (takovými rozhodnutími se rozumí rozhodnutí uvedená v Hlavě IV., Dílu 5 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „Insolvenční zákon“/). Pozastavení úhrady daňového dokladu (faktury) z důvodů probíhajícího insolvenčního řízení není prodlením Objednatele. Bude-li insolvenční návrh pravomocně odmítnut, zamítnut, nebo bude-li insolvenční řízení pravomocně zastaveno, uhradí Objednatel daňový dokladu (fakturu) do třiceti (30) dnů ode dne, kdy obdrží od Dodavatele pravomocné rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu, zamítnutí insolvenčního návrhu, nebo zastavení insolvenčního řízení, s vyznačenou doložkou právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, bude Objednatel postupovat v souladu s Insolvenčním zákonem.

# ZÁRUČNÍ DOBA

## Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za úplné a kvalitní provedení a funkci Díla (resp. jednotlivých částí Díla vymezených v odst. 3.1. písm. a) až g) Rámcové dohody) a za jejich soulad s parametry stanovenými Smluvní dokumentací, a to v trvání šedesáti (60) měsíců na stavební části Díla, a dvaceti čtyřech (24) měsíců na ostatní plnění poskytnutá Objednateli v rámci provádění Díla (dále jen „Záruka“). Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí Díla, resp. příslušné části Díla Objednatelem a odstranění všech jeho vad a nedodělků Dodavatelem.

## Jestliže se v průběhu záruční doby Dílo nebo jeho část ukáže jako vadná, nebo nedosáhne požadovaných parametrů či funkcí (zejména, nikoli však výhradně, parametrů, stanovených ve Smluvní dokumentaci), bude Dodavatelem na žádost Objednatele opravena nebo vyměněna v souladu s čl. 15.10. Rámcové dohody a Objednatelem znovu převzata. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění oprávněné reklamace a končící dnem odstranění vady potvrzeným podpisem Objednatele. Pokud se bude jednat o věc, kterou lze individuálně vyměnit za novou a ta bude vyměněna, běží pro ni záruční doba znovu v délce uvedené v odst. 9.1. Rámcové dohody.

# STAVENIŠTĚ

## Objednatel je povinen předat Dodavateli Staveniště a Dodavatel je povinen převzít od Objednatele Staveniště, a to v takovém termínu, aby byly dodrženy termíny sjednané v odst. 5.1. Rámcové dohody. O předání a převzetí Staveniště bude Stranami sepsán předávací protokol. Předáním a převzetím Staveniště se rozumí okamžik podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Staveniště.

## Strany se dohodly, že ode dne protokolárního předání staveniště Dodavateli podle odst. 10.1. Rámcové dohody Dodavatel odpovídá za veškeré škody způsobené na Stavbě, Staveništi, jakož i na všech věcech a materiálu, které se na Staveništi nacházejí.

## Objednatel se zavazuje zabezpečit vytyčení inženýrských sítí a Dodavatel odpovídá za to, že tyto sítě nebudou jakkoliv porušeny (s výjimkou sítí, které mají být při provádění Stavby odstraněny) až do předání Staveniště zpět Objednateli. Dodavatel tímto zároveň potvrzuje, že mu Objednatel předal dokumentaci o inženýrských sítích na Staveništi.

## Zařízení Staveniště zabezpečuje Dodavatel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Veškeré zařízení Staveniště však musí být uzpůsobeno tak, aby bylo možné vykonávat funkci autorského dozoru projektanta (dále jen „autorský dozor“), technického dozoru Objednatele (dále jen „technický dozor“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).

## Dodavatel je povinen umožnit Objednateli přístup na Staveniště po celou dobu provádění Stavby.

## Objednatel je povinen umožnit Dodavateli odebírat na Staveništi energie potřebné k provádění prací, a to za náhradu a pouze za předpokladu, že je takový odběr možný. Dodavatel zajistí měření odběru takto zpřístupněných energií pro účely následného vzájemného vypořádání.

## Jakékoliv eventuální škody způsobené na majetku Objednatele či třetích osob, které budou dotčeny zhotovováním Stavby, musí být Dodavatelem neprodleně odstraněny a uvedeny do původního stavu, a to na náklady Dodavatele.

## Dodavatel je povinen zabezpečit Staveniště, jakož i stavební materiál na Staveništi uskladněný, za tímto účelem Dodavatel přijme příslušná opatření.

## Dodavatel na své náklady zlikviduje veškeré odpady, stavební suť a jiný zjevně neužitečný materiál vyprodukovaný při provádění Stavby, jeho činností nebo v souvislosti s ní a bude udržovat pořádek na Staveništi, jakož i v jeho okolí. Nesplní-li Dodavatel svoji povinnost podle předcházející věty, je Objednatel oprávněn zabezpečit odpovídající plnění na náklady Dodavatele.

## Staveniště, jakož i jakékoliv další pozemky dotčené zhotovováním Díla, musí být uvedeny do původního stavu vyjma samotné Stavby, a to nejpozději ke dni předání a převzetí Stavby. Po uvedení Staveniště a dalších pozemků dle předchozí věty do původního stavu bude Staveniště Dodavatelem vyklizeno a protokolárně předáno Dodavatelem Objednateli.

# STAVEBNÍ DENÍK

## Dodavatel je povinen po celou dobu zhotovování Díla vést stavební deník ve formě a s náležitostmi, které jsou vyžadovány v souladu se zněním Stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném a účinném znění.

## Po dokončení a převzetí Díla je Dodavatel povinen předat originál stavebního deníku Objednateli.

## Dodavatel je povinen umožnit Objednateli jakož i jiným osobám pověřeným Objednatelem, do stavebního deníku nahlížet, pořizovat si opisy a kopie a rovněž do stavebního deníku zapisovat rozhodné skutečnosti a k ostatním zápisům ve stavebním deníku se vyjadřovat.

# DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

## V rámci provádění Díla a v souvislosti s touto Rámcovou dohodou má Dodavatel mimo jiné následující práva a povinnosti:

- Dodavatel s odbornou péčí zkontroluje technickou část dokumentace předané Objednatelem, a to vždy před zahájením provádění té části Díla, k níž se dokumentace vztahuje; zjistí-li Dodavatel zjevné vady nebo nedostatky dokumentace, bezodkladně na ně Objednatele upozorní předáním soupisu zjištěných vad a nedostatků dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a popisem dopadu na předmět a cenu Díla Objednateli.

- Dodavatel se zavazuje řídit se při zhotovování Díla a při plnění Objednávky pokyny Objednatele případně pokyny osob, které Objednatel určí. V případě, že pokyny Objednatele jsou nevhodné nebo nežádoucí pro řádné zhotovování Díla či pro plnění Objednávky, je Dodavatel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit, včetně negativních následků v případě provedení pokynu. Trvá-li Objednatel na svém pokynu i přes upozornění Dodavatele na nevhodnost či nežádoucnost, je Dodavatel povinen pokyn provést, avšak neodpovídá za škodu, na jejíž vznik předem upozornil.

- Není-li z příslušné dokumentace zcela nepochybné, jaký má být použit při provádění určité části Díla design, barva, materiál či obdobné řešení, je Dodavatel povinen před samotným zhotovením takové části Díla požádat Objednatele o jeho vyjádření. Dodavatel spolu s uvedenou žádostí o vyjádření navrhne Objednateli alternativy možného řešení. Vyjádření Objednatele je pro Dodavatele závazné.

- Dodavatel je povinen poskytnout veškerou součinnost osobám, které Objednatel určí jako svůj dohled nad zhotovovaným Dílem. Dodavatel je především povinen tomuto dohledu umožnit kontrolu veškerých provedených prací na Díle, jakož i kontrolu kvality a kvantity použitých materiálů. Dohled je oprávněn nahlížet do stavebního deníku, vyjadřovat se v něm ke kvalitě a souladu Díla a provedených prací s Dílčí smlouvou a příslušnou dokumentací. Dodavatel je dále povinen umožnit dohledu i další činnosti, které jsou obvyklé při výkonu obdobné činnosti.

- Dodavatel je povinen zabezpečit, aby veškeré odborné práce při provádění Díla vykonávali pouze takoví pracovníci, kteří mají odbornou kvalifikaci potřebnou k provádění těchto prací. Při nesplnění této podmínky odpovídá Dodavatel Objednateli za jakoukoliv újmu, která z nesplnění této podmínky vzejde.

- Před zakrytím prací a konstrukcí, u kterých nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je Dodavatel povinen včas a prokazatelně vyzvat osobu pověřenou Objednatelem, není-li taková, Objednatele, k provedení kontroly nejpozději dva (2) dny před plánovaným zakrytím prací či konstrukcí.

Nevyzve-li Dodavatel osobu pověřenou Objednatelem ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce na vlastní náklady odkrýt, umožnit kontrolu a opětovně na své náklady v řádné kvalitě zakrýt.

V případě že Dodavatel řádně vyzval k provedení kontroly a osoba pověřená Objednatelem se ke kontrole nedostavila, je Dodavatel povinen zakryté práce na žádost a náklady Objednatele odkrýt, umožnit kontrolu a opětovně v řádné kvalitě zakrýt.

- Dodavatel se zavazuje provádět Dílo při minimalizaci šíření hluku, prachu, zápachu, odpadků či jiných imisí. Dodavatel je zároveň povinen počínat si tak, aby nepoškozoval okolní veřejnou zeleň, zeleň ve vlastnictví třetích osob, či pozemní komunikace a přístupové cesty. Jestliže již k poškození dle předchozí věty dojde, zavazuje se Dodavatel bez zbytečného odkladu vzniklé poškození odstranit.

## Objednatel zajistí pro Dodavatele při realizaci Díla:

- vstupy do areálů Objednatele nacházejících se v Lokalitě;

- sklady pro pracovníky a techniku Dodavatele (za věci uložené v těchto skladech Objednatel neodpovídá);

- předání hranic staveniště a základní výškové a směrové zaměření k termínu předání staveniště;

- koordinátora BOZP ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.;

a poskytne Dodavateli součinnost nezbytnou k řádnému provedení Díla.

# KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA, DOZOR A BEZPEČNOST PRÁCE

## Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění Díla. Objednatel je oprávněn sjednat jako technický dozor odbornou osobu, která směrem k Dodavateli v technických věcech bude jednat jménem Objednatele. Technický dozor není oprávněn měnit tuto Rámcovou dohodu ani Objednávku ani žádným jiným způsobem zavazovat Objednatele. K vykonání takové kontroly má Objednatel nebo technický dozor přístup na Staveniště.

## V průběhu provádění Stavby se rovněž konají pravidelné kontrolní dny (min. proběhne startovací porada a prohlídka v rámci předání Staveniště, kontrolní den po dokončení etapy Stavba a kontrolní den před přejímkou Díla a dále v četnosti a pravidelnosti podle návrhu vedoucího projektu Objednatele), které svolává technický dozor nebo Objednatel sám (dále jen „Kontrolní dny“ nebo jednotlivě jako „Kontrolní den“). Závěry Kontrolních dnů musejí Strany zapsat do stavebního deníku. Obsah takového zápisu slouží k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit tuto Rámcovou dohodu ani Objednávku.

## V Kontrolní den je Dodavatel povinen předložit Objednateli či technickému dozoru zprávu Dodavatele o postupu prací. Po předložení zprávy Dodavatele o postupu prací provede Objednatel nebo technický dozor kontrolu věcného, časového a finančního plnění Stavby, přičemž uděluje Dodavateli připomínky a podněty a případně stanoví Dodavateli nápravná opatření a úkoly, kterými je Dodavatel vázán.

## Během provádění Díla se mohou konat kontrolní prohlídky, na které podle výsledků veřejnoprávního projednávání musí být zváni i zástupci DOSS. V tom případě Dodavatel zajistí svolávání a koordinaci pravidelných kontrolních prohlídek a včasné oznamování hlavních fází výstavby Díla DOSS.

## Dodavatel je povinen na žádost Objednatele nebo technického dozoru prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním Díla příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo poddodavatelé.

## Dodavatel se zavazuje vyzvat Objednatele a technický dozor nejméně tři (3) dny před zápisem ve stavebním deníku ke kontrole plnění, která mají být v dalším postupu při provádění Stavby zakryta nebo se jinak stanou nepřístupnými. Jestliže se Objednatel ani technický dozor k takové kontrole nedostaví, ačkoli je k tomu Dodavatel řádně vyzval, je Dodavatel oprávněn pokračovat v provádění Stavby. Poruší-li Dodavatel povinnost včas vyzvat Objednatele a/ nebo technický dozor k provedení takové kontroly, zavazuje se umožnit ji Objednateli a/ nebo technickému dozoru na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel stanoví.

## Objednatel je oprávněn požádat Dodavatele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění nebo plnění jinak nepřístupných, i když jej Dodavatel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedení kontroly nese Objednatel, pokud se ukáže, že kontrolovaná plnění nemají vady. V opačném případě nese náklady Dodavatel.

## Dodavatel je oprávněn jmenovat koordinátora BOZP, a to dle výběru a na náklady Objednatele. Dodavatel je povinen koordinátorovi BOZP a autorskému dozoru umožnit výkon jejich oprávnění vyplývajících z právních předpisů a poskytnout jim k tomu veškerou potřebnou součinnost.

## Objednatel je oprávněn kontrolovat, že pracovníci Dodavatele a jeho poddodavatelů mají odbornou kvalifikaci pro výkon jimi prováděných prací, jsou-li sjednány povinnosti Dodavatele nebo poddodavatelů, nebo některého z nich vykonávat práce při provádění Díla pouze pracovníky s takovou kvalifikací. Za tím účelem je Objednatel zejména oprávněn požadovat od Dodavatele doklady o dosaženém vzdělání, délce a odborné praxi všech pracovníků vykonávající práce při provádění Díla, ověřovat totožnost těchto pracovníků, kontrolovat odborné znalosti pracovníků apod.

# ZKOUŠKY

## Součástí závazku Dodavatele provést Dílo je provedení všech zkoušek stanovených právními předpisy a platnými českými technickými normami, a to včetně norem nebo částí norem doporučující povahy. Náklady na provedení zkoušek jsou zahrnuty v ceně Díla.

## Dodavatel je povinen včas, nejméně tři (3) pracovní dny předem, vyrozumět Objednatele o konání jednotlivých zkoušek, a to zápisem ve stavebním deníku a e-mailem.

## Výsledky zkoušek Stavby se musejí písemně zachytit. Stejnopis zápisu o výsledku zkoušek je Dodavatel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky Objednateli.

# PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

## Dodavatel vyzve písemně Objednatele minimálně pět (5) dní předem, aby se dostavil k převzetí příslušné části Díla dle odst. 3.1. písm. a) až g) Rámcové dohody, přičemž v rámci jednoho termínu může být najednou předáno i více částí Díla. Ve výzvě uvede Dodavatel vždy termín a čas, kdy se předávání a převzetí uskuteční. Objednatel je povinen na základě výzvy Dodavatele podle věty první tohoto odstavce Rámcové dohody zorganizovat předání Díla, resp. příslušné části Díla, jakož i průběh tohoto předání a převzetí.

## Objednatel přizve k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru, případně také autorského dozoru, je-li tato funkce zřízena.

## O předání a převzetí části Díla bude Stranami sepsán a podepsán předávací protokol (dále jen „Předávací protokol“); předáním a převzetím Díla se rozumí okamžik podpisu Předávacího protokolu oběma Stranami. Předávací protokol bude obsahovat zhodnocení předávané části Díla, zejména z hlediska rozsahu, jakosti, soupis zjištěných vad a/ nebo nedodělků a dohodnuté termíny jejich odstranění, seznam předávaných dokladů o provedení Díla – dokumentace skutečného provedení, protokoly o zkouškách, revize, prohlášení o shodě na použité materiály, doklady o uložení odpadů a další dokumenty, které jsou nezbytné pro řádné užívání Díla a uplatňování případných záručních a jiných práv. Nedojde-li mezi Stranami k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou Stran. Součástí předávaných dokladů budou mimo jiné, nikoliv však výhradně, následující dokumenty:

- projekt a dokumentace skutečného provedení Stavby 2x + 2x na CD s dokumentací v elektronické formě v *pdf (včetně oscanovaných razítek a podpisů) a ve zdrojových formátech (*dwg, *doc/ *docx, *xls/ *xlsx) v českém jazyce;

- veškerou dokumentaci ve smyslu nařízení vlády České republiky č. 116/2016 Sb., o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh, v platném znění, včetně příloh;

- všechna příslušná ES prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v českém jazyce;

- atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů, strojů a zařízení, certifikáty ATEX;

- protokoly o tlakových zkouškách potrubí a jiskrových zkouškách izolací;

- zprávy o revizích a zkouškách zařízení (vč. TIČR); platná osvědčení a oprávnění k montážím, zkouškám a revizím vyhrazených technických zařízení (tlaková zařízení - TZ, plynová zařízení - PZ, elektrická zařízení - EZ, popř. zdvihací zařízení - ZZ);

- veškeré doklady o provedených zkouškách a kontrolách provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, věcných a technických prostředků požární ochrany dle Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, a to ve dvou (2) vyhotoveních;

- veškerou dokumentaci ve smyslu nařízení Vlády České republiky č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění pozdějších předpisů, včetně příloh;

- protokoly o měření tloušťky nátěrů;

- protokoly o zapojení a nastavení servopohonů na armaturách;

- atesty pro zařízení instalovaná do prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů;

- atesty o odolnosti těsnících materiálů proti působení ropných látek;

- atesty k posouzení požární odolnosti;

- protokoly z nedestruktivních zkoušek svárů;

- dokumentaci dodávaných zařízení v českém jazyce;

- doklady o likvidaci odpadů;

- 1x originál a 1x kopii stavebního deníku;

- protokol o komplexním vyzkoušení včetně data a podpisu zástupce Objednatele;

- protokol o průběhu garančního testu;

- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí Díla a jejich pasporty;

- veškeré záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, a to ve dvou (2) vyhotoveních;

- provozní předpisy a plány kontrol a údržby;

- kolaudační souhlas (je-li vyžadován) a veškeré dokumenty související s inženýrskou činností;

- provozní řád pro trvalý provoz;

- protokol o zaškolení obsluhy;

- geodetické zaměření skutečného provedení Stavby vyhotovené v souladu s vnitřním předpisem Objednatele č. 01/2011/400, včetně všech souvisejících sítí 4x v listinné a 2x v elektronické formě. Elektronický formát data musí být kompatibilní se systémem GIS - Gramis Objednatele a úplnost elektronické podoby musí být odsouhlasena správcem systému GIS – Gramis Objednatele;

- geometrický plán se zaměřením skutečného provedení Stavby vyhotovený v souladu s vnitřním předpisem Objednatele č. 01/2011/400, a to jak v elektronické tak v písemné podobě v počtu a se všemi náležitostmi potřebnými pro zápis změn plynoucích z provedení Díla do katastru nemovitostí. Elektronický formát data musí být kompatibilní se systémem GIS - Gramis Objednatele a úplnost elektronické podoby musí být odsouhlasena správcem systému GIS – Gramis Objednatele. Geometrický plán bude zahrnovat také vyznačení částí pozemků dotčených věcnými břemeny pro přípojky nebo jiné objekty, pokud vyplývají ze Závazných podkladů. Bude použit souřadnicový systém S – JTSK. Geometrický plán bude potvrzen katastrálním úřadem;

- fotodokumentace postupu prací při provádění Díla (pouze v elektronické podobě);

- přehledný tabulkový soupis instalovaného zařízení s uvedením četnosti pravidelných revizí a zkoušek s datem poslední revize či zkoušky, plynoucí z provozních předpisů a návodů k obsluze a právních a technických předpisů v souladu se skupinou norem Management spolehlivosti ČSN EN 60300;

- seznam náhradních dílů zařízení Rekuperačních jednotek včetně relevantních dodacích lhůt;

- soupis veškerého zařízení se začleněním odpisových skupin s údaji o jednotné kategorizaci objektů podle odpisových skupin;

- protokol z autorizovaného měření emisí ze zařízení Rekuperačních jednotek včetně ověření účinnosti rekuperace v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování, ve znění pozdějších předpisů;

- případně další doklady vyžadované právními předpisy či orgány veřejné moci nebo podle Smluvní dokumentace k řádnému užívání Díla.

## Všechny doklady, u nichž není uvedeno jinak, budou předány ve třech (3) vyhotoveních v šanonu, z toho 1x originál, 2x kopie a budou členěny dle jednotlivých prací a výkonů a evidovány v přehledném soupisu v elektronické podobě.

## Předávací protokol bude rovněž obsahovat prohlášení Objednatele, zda část Díla přebírá či nikoliv.

## Dodavatel je povinen předat část Díla v řádném stavu provedenou v souladu se Smluvní dokumentací a jinou příslušnou dokumentací a Objednatel je povinen takovou bezvadnou a řádně provedenou část Díla převzít, a to za předpokladu, že část Díla bude předávána spolu s veškerou dokumentací vyžadovanou právními předpisy nebo Smluvní dokumentací.

## Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i takovou část Díla, které vykazuje vady či nedodělky, které nebrání jeho užívání. Tímto není dotčena povinnost Dodavatele vady a nedodělky odstranit, ani povinnost Dodavatele dodržet sjednané termíny.

## Nedohodnou-li se Strany jinak, je Dodavatel povinen odstranit vady a nedodělky zjištěné v Předávacím protokolu nejpozději do deseti (10) dnů od sepsání Předávacího protokolu.

## Strany si sjednávají zádržné k zajištění případných nároků Objednatele vyplývajících z porušení jakékoliv povinnosti řádně dokončit části Díla dle odst. 3.1. písm. a) až g) Rámcové dohody ve výši 10 % (dále jen „Zádržné”). Úhrada každé faktury na Cenu za Dílo bude provedena vždy pouze do výše 90 % fakturované částky s tím, že zbývajících 10 % je Zádržné. Výše Zádržného bude vyčíslena v měně Ceny za Dílo bez DPH, tj. v korunách českých, není-li sjednáno jinak, vždy na daňovém dokladu (faktuře), ke které se Zádržné vztahuje. Strany sjednávají, že Zádržné bude Dodavateli uhrazeno Objednatelem zpět na základě písemné výzvy Dodavatele po podpisu protokolu o předání a převzetí všech částí Díla uvedených v odst. 3.1. písm. a) až g) Rámcové dohody či v případě, že Objednatel převezme části Díla uvedené v odst. 3.1 písm. a) až g) Rámcové dohody s vadami a nedodělky, bude celá část Zádržného Dodavateli uhrazena až po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků Objednatelem.

## Dodavatel je kdykoliv oprávněn nahradit Zádržné zcela nebo zčásti bankovní zárukou (dále jen „Bankovní záruka za řádné dokončení Díla“).  Bankovní záruka za řádné dokončení Díla musí Objednateli garantovat právo bezpodmínečně čerpat na základě první písemné výzvy peněžní prostředky až do výše odpovídající nahrazovanému Zádržnému. Čerpání Bankovní záruky za řádné dokončení Díla bude umožněno pro případ, že Objednateli vznikne vůči Dodavateli jakákoliv peněžitá pohledávka v důsledku porušení jakékoliv povinností Dodavatele související s řádným dokončením Díla (včetně dodržení jakosti a jednotlivých termínů souvisejících s dokončením Díla). Bankovní záruka za řádné dokončení Díla bude vystavena jako neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná bez nutnosti předchozí výzvy a bez námitek či omezujících podmínek do pěti (5) dnů od obdržení první písemné výzvy Objednatele.

## Zřídí-li Dodavatel Bankovní záruku za řádné dokončení Díla, Zádržné ve výši odpovídající Bankovní záruce za řádné dokončení Díla bude Dodavateli vyplaceno do patnácti (15) dnů ode dne, kdy bude Dodavateli předložen originál dokladu o zajištění Bankovní záruky za řádné dokončení Díla. Využije-li Dodavatel svého práva nahradit Zádržné Bankovní zárukou za řádné dokončení Díla, je povinen udržovat Bankovní záruku za řádné dokončení Díla v platnosti až do okamžiku, kdy by podle odst. 15.8. Rámcové dohody nastala splatnost Zádržného.

# SERVISNÍ SLUŽBY

## Dodavatel se zavazuje zajistit veškerý a kompletní záruční i mimozáruční servis (resp. servis zařízení nespadající svou povahou pod záruční servis) Rekuperačních jednotek. Předmětem těchto servisních služeb bude záruční i mimozáruční servis veškerého zařízení Rekuperačních jednotek zahrnující:

## provádění servisních zásahů v rámci řešení záručních i mimozáručních vad Díla a zajišťování dodávek náhradních dílů (po dobu trvání záruční doby na dodané technologie v trvání 24 měsíců budou záruční servisní zásahy poskytovány bezplatně);

## (dále jen „Operativní servis“)

## poskytování služeb monitoringu a vzdálené diagnostiky technologie Rekuperačních jednotek pomocí vzdálené správy, poskytování nepřetržité vzdálené správy, tj. 24 hodin denně a 7 hodin v týdnu po celý rok (poskytování služeb monitoringu a vzdálené diagnostiky není zahrnuto v záručním servisu a bude Objednatelem placeno po celou dobu poskytování těchto služeb);

(dále jen „Monitoring“)

## poskytování služeb pravidelné preventivní servisní činnosti včetně preventivní servisní činnosti na motorgenerátoru podle dodaného plánu údržby při najetí 1.500 mth./rok v rámci (po dobu trvání záruční doby na dodané technologie v trvání dvaceti čtyřech (24) měsíců bude preventivní servisní činnost Dodavatel poskytovat bezplatně v rámci záruky);

## (dále jen „Preventivní servis“)

## (Operativní servis, Monitoring a Preventivní servis dále společně jen „Servisní služby“)

## Záruční Operativní servis bude poskytován po dobu trvání záruční doby na jednotlivé části Díla a jejich součásti dle odst. 9.1. Rámcové dohody. Mimozáruční Operativní servis (resp. servis zařízení nespadající svou povahou pod záruční servis) bude poskytován po dobu trvání záruční doby pro řešení mimozáručních vad (tj. vad, na které se nevztahuje Záruka, např. vady způsobené neodborným nakládáním s Dílem Objednatelem v rozporu s pokyny výrobce technologií, se kterými byl Objednatel seznámen) a dále po dobu čtyř (4) let od uplynutí záruční doby dle odst. 9.1. Rámcové dohody.

## V rámci Preventivního servisu se Dodavatel se zavazuje provádět nejméně jednou za šest (6) měsíců základní běžné údržby a prověrky technického stavu všech instalovaných zařízení Rekuperačních jednotek zahrnující mimo jiné:

- kontrolu těsnosti chladicího systému, v případě zjištěné netěsnosti provedení její opravy v co nejkratší době a následná kontrola těsnosti do jednoho (1) měsíce (nejlépe ihned) od provedení opravy;

- kontrolu funkčnosti jednotlivých komponentů;

- údržbu a kontrolu kondenzačních chladicích jednotek a kontrolu ventilátorů;

- kontrolu aparátů a armatur rekuperačních jednotek;

- drobné opravy izolací včetně materiálu;

- kontrolu základních nastavení Rekuperačních jednotek;

- kontrolu motorgenerátoru - kontrola bohatosti směsi pomocí SW Monitor;

- zkušební provoz v rozsahu minimálně dvě (2) hodiny (pokud jsou k dispozici páry);

- zápis do evidenčních knih chlazení a vyplnění servisního výkazu.

## Všechny výsledky servisních zásahů a prověrek provedených v rámci Servisních služeb budou zachyceny v protokolech podepsaných příslušným servisním technikem a předány Objednateli.

## Závazek Dodavatele poskytovat výše uvedené Servisní služby (včetně závazku dodat náhradní díly) bude trvat po dobu čtyř (4) let od uplynutí záruční doby na příslušnou část Díla dle odst. 9.1. Rámcové dohody. Monitoring bude poskytován po celou dobu trvání záruční doby a po dobu čtyř (4) let od uplynutí záruční doby na příslušnou část Díla dle odst. 9.1. Rámcové dohody (poskytování Monitoringu ale není součástí záručních služeb). Záruční Preventivní servis bude poskytován po dobu trvání záruční doby na dodané technologie v trvání dvaceti čtyřech (24) měsíců, mimozáruční Preventivní servis bude poskytován po dobu čtyř (4) let od uplynutí záruční doby na příslušnou část Díla dle odst. 9.1. Rámcové dohody.

## Dodavatel se zavazuje poskytovat Servisní služby na Rekuperačních jednotkách pouze prostřednictvím osoby, která je k servisu autorizovaná výrobcem Rekuperačních jednotek. Dodavatel na písemnou žádost doloží skutečnost uvedenou v předchozí větě, a to nejpozději do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné žádosti Objednatele.

## Vadu na Díle je Objednatel povinen nahlásit bez zbytečného odkladu Dodavateli po jejím zjištění, a to telefonicky technikovi zajišťujícímu vzdálenou správu v rámci Operativního servisu nebo jiným vhodným způsobem, např. písemnou formou (i e-mailem) v českém jazyce. Oznámení vady bude obsahovat zejména:

  - čas zjištění vady;

  - stručný popis vady;

  - způsob, jakým se vada projevuje;

  - předpokládaný důvod vady, zejména pokud byla vada způsobena neodbornou manipulací apod.

## Dodavatel, resp. technik zajišťující vzdálenou správu, se zavazuje vyhodnotit nahlášenou vadu a oznámit Objednateli nejpozději do 12 hodin od jejího nahlášení svá zjištění a sdělit, jakým způsobem bude řešit odstranění vady.

## Objednatel je povinen po vzájemné konzultaci se servisním technikem zajistit přístup k vadné části Díla a zpřístupnit prostory pro vykonání technického či servisního zásahu v takových lhůtách, aby bylo možné realizovat zakázku včas.

## Zjistí-li Objednatel vadu Díla, je Objednatel oprávněn po Dodavateli požadovat odstranění vady. Dodavatel je povinen vady odstranit bez ohledu na to, zda za ni odpovídá v rámci poskytnuté záruky či nikoliv. Dodavatel je povinen vadu odstranit, a to neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od chvíle, kdy Objednatel požádal Dodavatele o odstranění vady, tj. ode dne, kdy byla Dodavateli oznámena vada (technikovi zajišťujícímu vzdálenou správu v rámci Operativního servisu nebo jiným vhodným způsobem). Pokud Dodavatel zjistí vadu, kterou nedokáže do 24 hodin odstranit, je povinen v této lhůtě oznámit Objednateli, že ji nelze odstranit v této lhůtě, přičemž Dodavatel předloží Objednateli návrh technického řešení vedoucího k odstranění vady s uvedením návrhu termínu odstranění vady, na základě kterého se Strany dohodnou na termínu odstranění vady.

## Objednatel musí být Dodavatelem předem uvědomen o všech použitých náhradních dílech a ostatním materiálu, jejich množství, kvalitě a ceně, a to před samotným započetím prací a odsouhlasit je. Všechny náhradní díly a nově dodané komponenty musí být vybaveny dokumentací dokládající vhodnost použití do prostředí, v němž jsou použity.

## V případě, že Dodavatel vadu neodstraní v dohodnuté době (u havárie pak neprodleně), má Objednatel právo odstranit vadu pomocí třetí osoby na náklady Dodavatele.

## Vady Díla vzniklé v záruční době a vady, za které odpovídá Dodavatel, se Dodavatel zavazuje odstranit bezplatně. Veškeré dodávky materiálů/ dílů/ náplní v rámci Preventivního servisu prováděného v záruční době jsou zahrnuty v Ceně, a to bez ohledu na množství dodaných materiálů/ dílů/ náplní.

## Vady Díla, na které se nevztahuje Záruka a za které Dodavatel neodpovídá, odstraní Dodavatel za cenu odpovídající součtu ceny za efektivní práci techniků, nákladů spojených se servisním zásahem, které je Dodavatel oprávněn účtovat dle Smluvní dokumentace a ceně náhradních dílů (Dodavatel je povinen dodávat Objednateli náhradní díly v ceně obvyklé).

## Objednatel je povinen zaplatit Dodavateli cenu za efektivní práci techniků, nákladů spojených se servisním zásahem, které je Dodavatel oprávněn účtovat dle Smluvní dokumentace a cenu náhradních dílů, poskytnutých či dodaných při údržbě a prověrce technického stavu nebo opravách Rekuperačních jednotek v rámci mimozáručních Servisních služeb.

## Objednatel je povinen převzít řádně provedené práce spočívající v poskytnutí Servisních služeb, a to následně po jejich realizaci formou potvrzení servisního listu, který bude obsahovat detailní rozpis provedených prací a času, který technici efektivně vynaložili při řešení servisního zásahu a nákladů spojených s cestou na místo zásahu, kterou je Dodavatele oprávněn účtovat podle Smluvní dokumentace a cenou náhradních dílů účelně použitých při poskytování Servisních služeb. Servisní list bude potvrzen odpovědným pracovníkem Dodavatele a pověřeným zaměstnancem Objednatele. V případě, že servisní zásah spočíval v řešení vady Díla, je Objednatel povinen převzít práce spočívající v poskytnutí Servisních služeb pouze za předpokladu, že vada byla řádně odstraněna.

# LICENCE, DOKUMENTACE K SOFTWARE A ŠKOLENÍ OBSLUHY

## Dodavatel se zavazuje dodat Objednateli software pro provoz a obsluhu Rekuperačních jednotek (dále jen „Software“), předat dokumentaci k Software včetně nezaheslovaných zdrojových kódů k Software, to vše v elektronické podobě na hmotném nosiči, záznamy individuálních zkoušek autorizovaných v čase včetně TIČR, komplexní testy a garančního testy a pokyny pro provoz a údržbu (provozní řád a zaškolení obsluhy) včetně stanovení režimu a formy vedení provozních záznamů v souladu se skupinou norem Management spolehlivosti ČSN EN 60300 a normy Údržba – Dokumentace pro údržbu ČSN EN 13460.

## Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva ke všem plněním, která mají být při plnění Dílčí zakázky použita, a která splňují znaky autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo jsou chráněna právy duševního vlastnictví dle jiných právních předpisů, anebo je oprávněn zajistit Objednateli poskytnutí licence k jejich užívání v rozsahu nezbytném pro řádné plnění Dílčí zakázky.

## Dodavatel uděluje Objednateli nevýhradní licenci ke všem známým způsobům užití k veškerým plněním předaným či poskytnutým Objednateli na základě této Rámcové dohody či Dílčích smluv včetně Software (dále jen „Autorská díla“), a to bez územního omezení, bez časového omezení (tj. na dobu trávní majetkových práv autora), bez množstevního omezení, tj. Objednatel může pro své potřeby užívat Autorská díla v množstevně neomezeném rozsahu (např. nakopírovat Software na všechna zařízení určená ke kontrole a ovládání Rekuperačních jednotek dle uvážení Objednatele). Objednatel je oprávněn Software měnit, a to i prostřednictvím třetí osoby. Licence je poskytnuta úplatně a její poskytnutí je zahrnuto do ceny Díla.

## Dodavatel se zavazuje zajistit školení pro zaměstnance Objednatele nebo osoby v obdobném postavení, které budou zajišťovat obsluhu Rekuperačních jednotek. Dodavatel navrhne Objednateli pět (5) termínů pro konání školení v každé Lokalitě, z nichž Objednatel vybere jeden (1) z nich a zajistí přítomnost pracovníků zajišťujících obsluhu Rekuperační jednotky na školení uspořádaném v tomto termínu.

# REALIZAČNÍ TÝM A PODDODAVATELÉ

## Dodavatel se zavazuje provádět Dílo prostřednictvím osob - techniků, kterými prokazoval splnění technických kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, tj. (i) stavbyvedoucího; (ii) zástupce stavbyvedoucího; (iii) procesního inženýra; a (iv) projektanta, konstruktéra (dále jen „Realizační tým“). To nevylučuje využití jiných osob a externích dodavatelů k provádění Díla za předpokladu, že jimi poskytovaná plnění budou kontrolovat a jejich kvalitu garantovat členové Realizačního týmu (podle oboru a kvalifikace členů Realizačního týmu). Objednatel je oprávněn po Dodavateli vyžadovat, aby poskytování Objednatelem určených částí Díla zajišťovali přímo členové Realizačního týmu.

## V případě, že na straně Dodavatele vznikne objektivní potřeba změny v osobě člena Realizačního týmu, je Dodavatel povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Objednateli. Současně s tímto oznámením Dodavatel Objednateli doloží, že náhradní člen Realizačního týmu má minimálně stejné nebo srovnatelné zkušenosti, praxi, vzdělání a kvalifikaci, jaké měl nahrazený člen Realizačního týmu.

## Dodavatel je oprávněn využít při provádění Díla poddodavatelů, které uvedl ve své nabídce podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku v seznamu poddodavatelů, který tvoří přílohu č. 3 této Rámcové dohody. Jiné osoby než Dodavatel a poddodavatelé a jejich zaměstnanci nebo osoby v obdobném postavení nejsou oprávněni k provádění Díla. Poddodavatelé se budou podílet na provedení Díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Dodavatelem a poddodavatelem, která bude v souladu se Smluvní dokumentací. Dodavatel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Dodavatel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části Díla. Za části Díla provedené poddodavateli odpovídá s nimi společně a nerozdílně.

## Dodavatel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, pouze ve výjimečných případech a s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení nahrazovaným poddodavatelem.

## Dodavatel je oprávněn změnit i další poddodavatele, které uvedl ve své nabídce jen se souhlasem Objednatele; tento souhlas nebude bez vážného důvodu odepřen.

# VÍCEPRÁCE

## Provádění Víceprací na Díle bude Dodavatelem prováděno na základě písemné dohody Stran, která bude obsahovat výslovný souhlas Objednatele k provedení Víceprací. Obsahem této dohody bude jednoznačné určení rozsahu a kvality Objednatelem požadovaných Víceprací a stanovení odměny Dodavatele za takto provedené Vícepráce. Dohoda Stran o provedení Víceprací bude rovněž obsahovat ujednání o tom, zda a jakým způsobem budou v souvislosti s provedením Víceprací změněny termíny sjednané v odst. 5.1. Rámcové dohody.

# VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

## Vlastníkem Stavby a jiných součástí Díla je Objednatel, a to od započetí realizace Stavby, resp. Díla (předání a převzetí Staveniště). Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal Dodavateli k provedení Díla, nebo které Dodavatel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.

## Od předání Staveniště Dodavateli nese Dodavatel nebezpečí škody na Stavbě, na věcech určených k jejímu provedení, jakož i nebezpečí na všech věcech na Staveništi a věcech určených k provedení Díla. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele převzetím Díla Objednatelem. Jestliže však Objednatel převzal Dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele odstraněním všech vad uvedených v Předávacím protokolu. Nebezpečí škody na Staveništi přechází na Objednatele po předání a převzetí Díla a vyklizením Staveniště Dodavatelem.

## Dodavatel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle předchozího odstavce.

# ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A POJIŠTĚNÍ

## Dodavatel uhradí objednateli jakoukoliv újmu, kterou mu způsobí porušením povinností vyplývajících ze Smluvní dokumentace nebo z právních předpisů.

## Dodavatel je povinen mít uzavřenou po dobu provádění Díla a poskytování s tím souvisejících služeb smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmy způsobené třetí osobě a pojištění odpovědnosti za škodu na životním prostředí (únik znečišťujících látek) s maximální výší spoluúčasti Dodavatele ve výši 5 %.

## Minimální limit pojistného plnění činí 10.000.000 Kč nebo ekvivalent této částky v cizí měně, pro škodu způsobenou třetí osobě a 10.000.000 Kč nebo ekvivalent této částky v cizí měně pro ekologickou škodu (únik znečišťujících látek).

## Na žádost Objednatele je Dodavatel povinen kdykoli předložit Objednateli doklady o tom, že smlouva o pojištění odpovědnosti uzavřená Dodavatelem je platná a účinná. Dodavatel se zároveň zavazuje oznámit Objednateli jakékoliv změny tohoto pojištění.

# SANKCE

## V případě prodlení Dodavatele se splněním jeho závazku provádět Dílo v souladu s termíny sjednanými v jednotlivých písm. odst. 5.1. Rámcové dohody, si Strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý, byť i započatý kalendářní den každého jednotlivého prodlení Dodavatele se splněním jednotlivého termínu.

## Pro případ prodlení Dodavatele s odstraněním vad či nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla, resp. jeho části, ve lhůtách sjednaných v Předávacím protokolu si Strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu, s jejímž odstraněním je Dodavatel v prodlení, a to za každý, byť i započatý, den prodlení.

## Pro případ prodlení Dodavatele s odstraněním vad reklamovaných Objednatelem v rámci záručního či mimozáručního servisu si Strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu, s jejímž odstraněním je Dodavatel v prodlení, a to za každý, byť i započatý, den prodlení

## V případě porušení právních předpisů k zajištění BOZP a požární ochrany upravujících nakládání s odpady a/nebo vnitřních předpisů Objednatele (zpracovaných v souladu s příslušnými právními předpisy), se kterými bude Dodavatel seznámen před zahájením provádění Díla, o čemž bude mezi Stranami sepsán protokol, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve stavebním deníku oprávněným zástupcem Objednatele.

## Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti Dodavatele v této Rámcové dohodě, pro kterou není sjednána smluvní pokuta v odst. 22.1. až 22.4. Rámcové dohody, si Strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení se splněním takové povinnosti Dodavatele, a to za porušení každé takové jednotlivé povinnosti zvlášť.

## Pro případ nesplnění jakékoliv povinnosti Dodavatele vyplývající z poskytnuté Záruky si Strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení se splněním takové povinnosti Dodavatele, a to za porušení každé takové jednotlivé povinnosti.

## Celková výše smluvních pokut není ničím omezena. Uhrazením jakékoliv smluvní pokuty podle čl. 22. Rámcové dohody není dotčeno či omezeno právo Objednatele na náhradu škody. Uhrazením žádné smluvní pokuty nezaniká sankcionovaná povinnost Dodavatele.

## Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do pěti (5) dnů od jejich uplatnění u druhé Strany. Smluvní pokuty mohou být uplatněny zcela nebo po částech, a to bez omezení, podle uvážení Objednatele.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

## Veškeré změny a doplňky této Rámcové dohody nebo Objednávky musí být učiněny písemně ve formě vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Stran.

## Jakákoliv výzva, oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Straně dle této Rámcové dohody bude považována za řádně dané či učiněné druhé Straně, bude-li doručena osobně či doporučenou poštou na dále uvedenou adresu příslušné Strany:

## Objednatel:

ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

## Dodavatel:

## [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

## Jakákoliv výzva, oznámení, žádost či jiné sdělení podle této Rámcové dohody bude považováno za doručené:

## dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení doručováno osobně; nebo

## dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo

- není-li možné stanovit den doručení žádným z výše uvedených způsobů, pátým (5.) dnem po prokazatelném odeslání.

## Výše uvedené adresy mohou být měněny jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou Stranou druhé Straně s tím, že takováto změna se stane účinnou uplynutím deseti (10) dnů od doručení takového oznámení druhé Straně.

## Osoby oprávněné zastupovat Dodavatele v rámci této Rámcové dohody:

| ve věcech: | jméno a příjmení: | telefon: | e-mailová adresa: |
| --- | --- | --- | --- |
| Technických | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Smluvních | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |

## Tato Rámcová dohoda je úplnou dohodou Stran ohledně jejího předmětu a nahrazuje veškerá předchozí ujednání. Vznikne-li pochybnost o závaznost určitého ustanovení této Rámcové dohody pro rozpor s jiným normativním pravidlem, sjednávají si Strany následující pravidla pro pořadí závaznosti jakýchkoliv dokumentů a/ nebo normativních pravidel, která se budou na právní poměr vzniklý na základě Rámcové dohody vztahovat:

## V případě jakéhokoliv rozporu mezi Objednávkou a touto Rámcovou dohodou nebo zadávací dokumentací k Veřejné zakázce nebo nabídkou Dodavatele podanou v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, mají přednost ustanovení Objednávky a této Rámcové dohody;

## V případě rozporu mezi touto zadávací dokumentací k Veřejné zakázce a nabídkou Dodavatele podanou v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku mají přednost ustanovení zadávací dokumentací k Veřejné zakázce;

## Smluvní dokumentace má přednost před jakýmikoliv obchodními zvyklostmi, které jsou obecně uznávány v jakémkoliv obchodním odvětví nebo se ustálily mezi Stranami;

## Smluvní dokumentace má přednost před všemi ustanoveními právních předpisů, od kterých se lze odchýlit;

## ustanovení právních předpisů, od kterých se odchýlit nelze, mají předost před ustanoveními Smluvní dokumentace;

## Smluvní dokumentace má přednost před jakýmikoliv jinými normativními pravidly nezahrnutými v písm. c) až e) tohoto odstavce Rámcové dohody.

## Tuto Rámcovou dohodu lze ukončit pouze dohodou Stran nebo odstoupením od Rámcové dohody. Odstoupení od této Rámcové dohody je možné pouze z důvodů stanovených zákonem a pouze po marném uplynutí přiměřené lhůty, nikoliv kratší patnácti (15) dnů, kterou odstupující Strana písemně poskytla druhé Straně v písemné výzvě odstupující Strany (řádně doručené druhé Straně), kterou byla druhá Strana vyzvána k odstranění skutečností, které zakládají důvody pro odstoupení.

## Tato Rámcová dohoda je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze Stran obdrží po jednom (1) stejnopisu.

## Tato Rámcová dohoda a veškeré právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

## Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Stranami.

## Nedílnou součástí této Rámcové dohody jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh technického řešení Rekuperačních jednotek

Příloha č. 2 - Cenová tabulka

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

NA DŮKAZ TOHO, že Strany s obsahem této Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

| V [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], dne [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Za Dodavatele: | V Praze, dne ………………………… Za Objednatele: |
| --- | --- |
| - ___________________________ [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | ___________________________ Mgr. Jan Duspěva předseda představenstva |

___________________________

Ing. Ladislav Staněk

člen představenstva