## MAR
Příloha číslo 1
Akce: Rekonstrukce monitoringu paroplynného prostoru skladovacích nádrží I. kategorie
Zadavatel: ČEPRO, a.s.
|  | Skladovací kapacity | [6 empty] | Požadavek | Podklady pro strojní úpravy a kabelové rozvody
Plán relizace dle PENTO nová instalace pouze odkaz |  | Sklad č. |  | Sklad - název | Číslo bloku | Číslo nádrže | Objem m3 | Typ skladovací nádrže | DOPLNĚNÍ SNÍMAČŮ RELATIVNÍHO TLAKU | Přehled skladovaného média, způsob instalace a pozice pro strojní úpravy dává informaci o podmínkách instalace
Měsíc realizace | Rok Realizace | [7 empty] | Typ instalace | Skladovaný produkt | Plán čištění nádrží v době realizace zakázky( pokud je uvedeno ANO,instalace bude probíhat za provozu) | Pozice pro instalaci "A, B nebo C" : ( A- strojní úprava víka - nová příruba; B - stávající pozice snímače; C - neexistuje - nutno vytvořit nový vstup do nádrže) | Podklad pro výměru kabeláží (součet vzdáleností v m/ blok)
#REF! | #REF! | 02 | 02 | TŘEMOŠNÁ | 230 | 2A | 7600 | Nádrž provedena jako válcová, stojatá, s pevnou střechou. Svařena z ocelových plechů, jednoplášťová. Obetonovaná a zasypaná do společného skladovacího bloku. | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 02 | TŘEMOŠNÁ |  | 2B | 7600 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 02 | TŘEMOŠNÁ |  | 2C | 7600 |  | nová instalace | BA | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 02 | TŘEMOŠNÁ |  | 2D | 7600 |  | nová instalace | BA | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 02 | TŘEMOŠNÁ |  | 1A | 1600 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 02 | TŘEMOŠNÁ |  | 1B | 1600 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 02 | TŘEMOŠNÁ |  | 1C | 1600 |  | nová instalace | BA | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 02 | TŘEMOŠNÁ |  | 1D | 1600 |  | nová instalace | BA | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 02 | TŘEMOŠNÁ |  | 1E | 1600 |  | nová instalace | BA | ANO | A | 2080
#REF! | #REF! |  | 02 | HÁJEK | 231 | 2A | 500 | Nádrž provedena jako válcová, stojatá, s pevnou střechou. Svařena z ocelových plechů, jednoplášťová. Obetonovaná a zasypaná do společného skladovacího bloku. | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 02 | HÁJEK |  | 2B | 500 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 02 | HÁJEK |  | 1A | 6500 |  | nová instalace | NM | prosinec 2012 | A
#REF! | #REF! |  | 02 | HÁJEK |  | 1B | 7000 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 02 | HÁJEK |  | 1C | 7000 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 02 | HÁJEK |  | 1D | 7000 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 02 | HÁJEK |  | 1E | 7000 |  | nová instalace | NM | ANO | A | 2305
#REF! | #REF! |  | 02 | HÁJEK | 233 | 101 | 1000 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 02 | HÁJEK |  | 102 | 4000 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 02 | HÁJEK |  | 103 | 7500 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 02 | HÁJEK |  | 104 | 7500 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 02 | HÁJEK |  | 105 | 7500 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 02 | HÁJEK |  | 106 | 7500 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 02 | HÁJEK |  | 107 | 4000 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 02 | HÁJEK |  | 108 | 1000 |  | nová instalace | NM | ANO | A | 2510
#REF! | #REF! |  | 02 | HÁJEK | 625 | A | 500 | Nádrže provedeny jako válcové, stojaté, s pevnou střechou. Svažena z ocelových plechů, jednoplášťová. Nádrže umístěné v záchytné jímce. | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 02 | HÁJEK |  | B | 500 |  | nová instalace | NM | ANO | A | 140
#REF! | #REF! |  | 02 | BĚLČICE | 230 | Z 001 A | 6000 | Nádrž provedena jako válcová, stojatá, s pevnou střechou. Svařena z ocelových plechů, jednoplášťová. Obetonovaná a zasypaná do společného skladovacího bloku. | nová instalace | NM | listopad 2012 | A
#REF! | #REF! |  | 02 | BĚLČICE |  | Z 001 B | 6000 |  | nová instalace | NM | prosinec 2012 | A
#REF! | #REF! |  | 02 | BĚLČICE |  | Z 001 C | 6000 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 02 | BĚLČICE |  | Z 001 D | 6000 |  | nová instalace | NM | leden 2013 | A
#REF! | #REF! |  | 02 | BĚLČICE |  | Z 002 A | 2500 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 02 | BĚLČICE |  | Z 002 B | 2500 |  | nová instalace | NM | březen 2013 | A
#REF! | #REF! |  | 02 | BĚLČICE |  | Z 002 C | 2500 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 02 | BĚLČICE |  | Z 002 D | 2500 |  | nová instalace | NM | únor 2013 | A
#REF! | #REF! |  | 02 | BĚLČICE |  | Z 002 E | 2500 |  | nová instalace | NM | prosinec 2012 | A | 2065
#REF! | #REF! |  | 02 | BĚLČICE |  | Z 003 B | 1200 |  | nová instalace | NM | prosinec 2012 | A
#REF! | #REF! |  | 02 | BĚLČICE | 231 | H 105A | 1200 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 02 | BĚLČICE |  | H 105 B | 1200 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 02 | BĚLČICE |  | H 106 | 6000 |  | nová instalace | NM | březen 2013 | A
#REF! | #REF! |  | 02 | BĚLČICE |  | H 107 | 6000 |  | nová instalace | NM | březen 2013 | A
#REF! | #REF! |  | 02 | BĚLČICE |  | H 108 | 6000 |  | nová instalace | NM | duben 2013 | A
#REF! | #REF! |  | 02 | BĚLČICE |  | H 109 | 6000 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 02 | BĚLČICE |  | H 110 | 6000 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 02 | BĚLČICE |  | H 111 | 6000 |  | nová instalace | NM | duben 2013 | A | 1585
#REF! | #REF! | 03 | 03 | SMYSLOV | 231 | A | 4000 | Nádrž provedena jako krabicová, se opěrnými sloupy. Svařena z ocelových plechů, jednoplášťová. Obetonovaná a zasypana do bloku dvou nádrží.. | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 03 | SMYSLOV |  | B | 4000 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 03 | SMYSLOV |  | C | 4000 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 03 | SMYSLOV |  | D | 4000 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 03 | SMYSLOV |  | E | 4000 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 03 | SMYSLOV |  | F | 4000 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 03 | SMYSLOV |  | G | 4000 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 03 | SMYSLOV |  | H | 4000 |  | nová instalace | NM | ANO | A | 1040
#REF! | #REF! |  | 03 | SMYSLOV | 232 | E1 | 450 | Nádrž provedena jako válcová stojatá | náhrada stávajícího | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 03 | SMYSLOV |  | E2 | 450 |  | náhrada stávajícího | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 03 | SMYSLOV |  | 1 | 450 | Nádrž provedena jako podzemní krabicová | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 03 | SMYSLOV |  | 2 | 450 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 03 | SMYSLOV |  | 3 | 450 |  | nová instalace | TOLEX | ANO | A | 260
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE | 231 | 2 | 4000 | Nádrž provedena jako válcová, ležatá. Vyrobena z ocelových plechů, spoj nýtem, jednoplášťová. Obetonovaná a zasypaná do společného skladovacího bloku. | náhrada stávajícího | BA | ANO | B | stávající
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE |  | 3 | 4000 |  | náhrada stávajícího | BA | ANO | B | stávající
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE |  | 4 | 4000 |  | náhrada stávajícího | BA | ANO | B | stávající
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE |  | 5 | 4000 |  | náhrada stávajícího | BA | ANO | B | stávající
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE | 232 | 6 | 4000 |  | náhrada stávajícího | BA | ANO | B | stávající
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE |  | 7 | 4000 |  | náhrada stávajícího | BA | ANO | B | stávající
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE |  | 8 | 4000 |  | náhrada stávajícího | BA | ANO | B | stávající
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE |  | 9 | 4000 |  | náhrada stávajícího | BA | ANO | B | stávající
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE |  | 10 | 4000 |  | náhrada stávajícího | BA | ANO | B | stávající
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE | 233 | 11 | 4000 |  | náhrada stávajícího | BA | ANO | B | stávající
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE |  | 12 | 4000 |  | náhrada stávajícího | BA | ANO | B | stávající
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE |  | 13 | 4000 |  | náhrada stávajícího | BA | ANO | B | stávající
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE |  | 14 | 4000 |  | náhrada stávajícího | BA | ANO | B | stávající
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE |  | 15 | 4000 |  | náhrada stávajícího | BA | ANO | B | stávající
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE | 234 | 26 | 4000 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE |  | 27 | 4000 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE |  | 28 | 4000 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE |  | 29 | 4000 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE |  | 30 | 4000 |  | nová instalace | NM | ANO | A | 1250
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE | 235 | 31 | 4000 |  | náhrada stávajícího | NM | ANO | B | stávající
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE |  | 32 | 4000 |  | náhrada stávajícího | NM | ANO | B | stávající
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE |  | 33 | 4000 |  | náhrada stávajícího | NM | ANO | B | stávající
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE |  | 34 | 4000 |  | náhrada stávajícího | NM | ANO | B | stávající
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE |  | 35 | 4000 |  | náhrada stávajícího | NM | ANO | B | stávající
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE | 236 | 1 | 17000 | Nádrž provedena jako válcová, stojatá, s pevnou střechou. Svařena z ocelových plechů, jednoplášťová. Obetonovaná a zasypaná do společného skladovacího bloku. | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE |  | 2 | 17000 |  | nová instalace | NM | ANO | A | 360
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE | 237 | 1 | 17000 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE |  | 2 | 17000 |  | nová instalace | NM | ANO | A | 300
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE | 238 | 1 | 17000 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE |  | 2 | 17000 |  | nová instalace | NM | ANO | A | 200
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE | 239 | 4 | 10000 |  | náhrada stávajícího | NM | ANO | A | stávající
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE | 620 | 1 | 500 | Nádrž provedena jako válcová, stojatá, s pevnou střechou. Svařena z ocelových plechů, jednoplášťová. Obetonovaná a zasypaná do společného skladovacího bloku. | náhrada stávajícího | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE |  | 2 | 500 |  | náhrada stávajícího | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE |  | 3 | 1000 |  | náhrada stávajícího | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE |  | 4 | 1000 |  | náhrada stávajícího | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE |  | 5 | 500 |  | náhrada stávajícího | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE |  | 6 | 500 |  | náhrada stávajícího | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE |  | 7 | 1000 |  | náhrada stávajícího | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 04 | ROUDNICE |  | 8 | 1000 |  | náhrada stávajícího | NM | ANO | A | 4000
#REF! | #REF! |  | 04 | MSTĚTICE | 233 | 1A | 4500 | Nádrž provedena jako válcová, stojatá, s pevnou střechou. Svařena z ocelových plechů, jednoplášťová. Obetonovaná a zasypaná do společného skladovacího bloku. | náhrada stávajícího | NM | ANO | B | stávající
#REF! | #REF! |  | 04 | MSTĚTICE |  | 1B | 4500 |  | náhrada stávajícího | NM | ANO | B | stávající
#REF! | #REF! |  | 04 | MSTĚTICE |  | 1C | 4500 |  | náhrada stávajícího | NM | ANO | B | stávající
#REF! | #REF! |  | 04 | MSTĚTICE | 234 | 1 | 10000 |  | náhrada stávajícího | JET | ANO | B | stávající
#REF! | #REF! |  | 04 | MSTĚTICE |  | 2 | 10000 |  | náhrada stávajícího | JET | ANO | B | stávající
#REF! | #REF! |  | 04 | MSTĚTICE |  | 3 | 10000 |  | náhrada stávajícího | JET | ANO | B | stávající
#REF! | #REF! |  | 04 | MSTĚTICE |  | 4 | 10000 |  | náhrada stávajícího | BA | ANO | B | stávající
#REF! | #REF! |  | 04 | MSTĚTICE |  | 5 | 10000 |  | náhrada stávajícího | NM | ANO | B | stávající
#REF! | #REF! |  | 04 | MSTĚTICE |  | 6 | 10000 |  | náhrada stávajícího | BA | ANO | B | stávající
#REF! | #REF! |  | 04 | MSTĚTICE |  | 7 | 10000 |  | náhrada stávajícího | BA | ANO | B | stávající
#REF! | #REF! |  | 04 | MSTĚTICE |  | 8 | 10000 |  | náhrada stávajícího | JET | ANO | B | stávající
#REF! | #REF! |  | 06 | CEREKVICE | 341 | 12 | 500 | stojatá,nadzemní,ve vaně (mimo provoz) | nová instalace | NM | ANO | B
#REF! | #REF! |  | 06 | CEREKVICE |  | 13 | 500 |  | nová instalace | NM | ANO | B | 120
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV | 230 BB | 1 | 900 | Nádrž provedena jako válcová, stojatá, s pevnou střechou. Svařena z ocelových plechů, jednoplášťová. Nádrž je umístěna v betonová záchytné jímce. | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV |  | 2 | 900 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV |  | 3 | 450 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV |  | 4 | 450 |  | nová instalace | NM | ANO | A | 380
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV | 231 | 1 | 500 | Nádrž provedena jako válcová, ležatá. Svařena z ocelových plechů, jednoplášťová. Obetonovaná a zasypaná do společného skladovacího bloku. | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV |  | 2 | 500 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV |  | 3 | 500 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV |  | 4 | 500 |  | nová instalace | NM | ANO | A | 315+350
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV | 232 | 1 | 500 |  | nová instalace | MEŘO | 10/2012 | A
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV |  | 2 | 500 |  | nová instalace | MEŘO | 10/2012 | A
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV |  | 3 | 500 |  | nová instalace | NM | 10/2012 | A
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV |  | 4 | 500 |  | nová instalace | NM | 10/2012 | A | 265
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV |  | 7 | 9250 | Nádrž provedena jako válcová, stojatá, s pevnou střechou. Svařena z ocelových plechů, dvouplášťová. Nádrž je umístěna v ocelové záchytné jímce. | nová instalace | BA | ANO | B
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV |  | 8 | 9250 |  | nová instalace | BA | ANO | B
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV |  | 9 | 9250 |  | nová instalace | BA | ANO | B
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV |  | 10 | 9250 |  | nová instalace | BA | ANO | B
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV |  | 11 | 9250 |  | nová instalace | BA | ANO | B
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV |  | 12 | 9250 |  | nová instalace | BA | ANO | B
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV |  | 13 | 9250 |  | nová instalace | BA | ANO | B
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV |  | 14 | 9250 |  | nová instalace | BA | ANO | B | 1750
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV | 239 | 1 | 4000 | Nádrž provedena jako válcová, stojatá, s pevnou střechou. Svařena z ocelových plechů, jednoplášťová. Obetonovaná a zasypaná do společného skladovacího bloku. | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV |  | 2 | 4000 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV |  | 3 | 10000 |  | nová instalace | BA | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV |  | 4 | 2600 |  | nová instalace | BA | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV |  | 5 | 2600 |  | nová instalace | BA | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV |  | 7 | 2600 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV |  | 8 | 2600 |  | nová instalace | NM | ANO | A | 840
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV | 233 | 1 | 500 | Nádrž provedena jako válcová, ležatá. Svařena z ocelových plechů, jednoplášťová. Obetonovaná a zasypaná do společného skladovacího bloku. | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV |  | 2 | 500 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV |  | 3 | 500 |  | nová instalace | GTL | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV |  | 4 | 500 |  | nová instalace | GTL | ANO | A | 260+380
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV | 234 | 1 | 13000 | Nádrž provedena jako válcová, stojatá, s pevnou střechou. Svařena z ocelových plechů, jednoplášťová. Obetonovaná a zasypaná do společného skladovacího bloku. | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV |  | 2 | 13000 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV |  | 3 | 13000 |  | nová instalace | NM | ANO | A | 680
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV | 235 | 1 | 8000 | Nádrž provedena jako krabicová, s opěrnými sloupy. Laminátovaná dvouplášťová. | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV |  | 2 | 8000 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV |  | 3 | 8000 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV |  | 4 | 8000 |  | nová instalace | NM | ANO | A | 480
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV | 236 | 1 | 8000 | Nádrž provedena jako krabicová, s opěrnými sloupy.Laminátovaná dvouplášťová. | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV |  | 2 | 8000 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV |  | 3 | 8000 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV |  | 4 | 8000 |  | nová instalace | NM | ANO | A | 550
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV | 620 | 1 | 1200 | Nádrž provedena jako jednoplášťová ,krabicová nadzemní | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV |  | 2 | 1300 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV |  | 3 | 1200 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 07 | ŠLAPANOV |  | 4 | 1300 |  | nová instalace | NM | ANO | A | 200
#REF! | #REF! |  | 07 | POTĚHY | 231 | 1 | 8000 | Nádrž provedena jako krabicová, se opěrnými sloupy. Svařena z ocelových plechů, jednoplášťová. Obetonovaná a zasypana do bloku dvou nádrží.. | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 07 | POTĚHY |  | 2 | 8000 |  | nová instalace | oprava nádrže | NE | A
#REF! | #REF! |  | 07 | POTĚHY |  | 3 | 8000 |  | nová instalace | NM | ANO | A
#REF! | #REF! |  | 07 | POTĚHY |  | 4 | 8000 |  | nová instalace | NM | ANO | A | 480
#REF! | #REF! |  | 08 | LOUKOV | 235 | 1 | 4000 |  | nová instalace | NM | ANO | B
#REF! | #REF! |  | 08 | LOUKOV |  | 2 | 4000 |  | nová instalace | NM | ANO | B
#REF! | #REF! |  | 08 | LOUKOV |  | 3 | 4000 |  | nová instalace | NM | ANO | B
#REF! | #REF! |  | 08 | LOUKOV |  | 4 | 4000 |  | nová instalace | NM | ANO | B
#REF! | #REF! |  | 08 | LOUKOV |  | 5 | 4000 |  | nová instalace | NM | ANO | B | 825
#REF! | #REF! |  | 08 | LOUKOV |  | 620/5 | 450 |  | nová instalace | NM | ANO | B
#REF! | #REF! |  | 08 | LOUKOV |  | 620/6 | 450 |  | nová instalace | NM | ANO | B
#REF! | #REF! |  | 08 | LOUKOV |  | 620/7 | 1000 |  | nová instalace | NM | ANO | B
#REF! | #REF! |  | 08 | LOUKOV |  | 620/8 | 1000 |  | nová instalace | NM | ANO | B | 940
#REF! | #REF! |  | 09 | STŘELICE | 231/1 | 230/1 | 1000 | Nádrž provedena jako válcová, stojatá, s pevnou střechou. Svařena z ocelových plechů, dvouplášťová. Nádrž je umístěna v ocelové záchytné jímce. | náhrada stávajícího | TOLEX | ANO | A | 130
Náhrada stávajících snímačů ks :
Dodávka nových ks :
CELKEM KS
Dodváka nového zařízení
Náhrada nefunkčních zařízení
Note on I16: Uzavření do DS
Note on I36: Uzavření do DS
Note on I142: Uzavření do DS

## CENA (hidden)
Instalace nového převodníku relativního tlaku - cena za instalaci jednoho ks - cena platí pouze v případě instalace všech 168 ks
No. | Položka | Jednotka | Počet jednotek | Cena za jednotku v Kč bez DPH | Cena za počet jednotek v Kč bez DPH
1 | Převodník relativního tlaku Endress+Hauser Cerabar S PMC71, PMC71-5CA1CB RDAAA | ks | 1 | 15000 | 15000
2 | Montáže MaR, materiál MaR | set | 1 | 12000 | 12000
3 | Montáže strojní, materiál strojní | set | 1 | 8150 | 8150
4 | ASŘ | set | 1 | 13000 | 13000
5 | Dokumentace skutečného stavu | set | 1 | 8750 | 8750
6 | Revize elektro, TICR | set | 1 | 1100 | 1100
7 | Procurment, inženýring, vedení projektu | set | 1 | 7150 | 7150
8 | Zkoužky | set | 1 | 10000 | 10000
|  |  |  | Suma v Kč bez DPH | 75150
|  |  |  | Cena za 128 ks v Kč bez DPH | 9619200
Náhrada stávajícícho nefunkčního převodníku relativního tlaku - cena za instalaci jednoho ks - cena platí pouze v případě instalace všech 168 ks
No. | Položka | Jednotka | Počet jednotek | Cena za jednotku v Kč bez DPH | Cena za počet jednotek v Kč bez DPH
1 | Převodník relativního tlaku Endress+Hauser Cerabar S PMC71, PMC71-5CA1CB RDAAA | ks | 1 | 15000 | 15000
2 | Montáže MaR, materiál MaR | set | 1 | 12000 | 12000
3 | Dokumentace skutečného stavu | set | 1 | 10750 | 10750
4 | Revize elektro, TICR | set | 1 | 1100 | 1100
5 | Procurment, inženýring, vedení projektu | set | 1 | 9200 | 9200
6 | Zkoužky | set | 1 | 11000 | 11000
|  |  |  | Suma v Kč bez DPH | 59050
|  |  |  | Cena za 40 ks v Kč bez DPH | 2362000
Celkem v Kč bez DPH - instalace nových + náhrada nefunkčních převodníků relativního tlaku |  |  |  |  | 11981200

## List1
3.1. Cenová nabídka
Sklad | objekt číslo | počet bloků | počet nádrží | cena za jednotku v Kč bez DPH | počet jednotek nebo ks | cena v Kč bez DPH CELKEM
3.1.1. Sklad Třemošná |  | 1 | 9
230
A) Cena za vypracování realizační projektové dokumentace (cena za blok) |  |  |  |  | 1
B) Cena za realizaci díla
| cena za měřidlo pro nádrž |  |  |  | 9
| cena za instalaci, montáž včetně strojní úpravy pro nádrž (včetně těsnících komponent, spojovacích prostředků a provizorních záslepů) |  |  |  | 9
| cena za oživení a odzkoušení pro nádrž |  |  |  | 9
| cena za demontáž a ekologickou likvidaci zařízení včetně kabeláže pro blok |  |  |  | 1
| cena za vybudování kabel.rozvodů pro nádržový blok (u nových včetně zaměření) |  |  |  | 1
| cena za revize a dokumentaci skutečného provedení |  |  |  | 1
C) Cena za vedení projektu (blok) |  |  |  |  | 1
Cena celkem za blok
Cena celkem za sklad Třemošná
3.1.2. Sklad Hájek |  | 3 | 17
231
A) Cena za vypracování realizační projektové dokumentace (cena za blok) |  |  |  |  | 1
B) Cena za realizaci díla
| cena za měřidlo pro nádrž |  |  |  | 7
| cena za instalaci, montáž včetně strojní úpravy pro nádrž (včetně těsnících komponent, spojovacích prostředků a provizorních záslepů) |  |  |  | 7
| cena za oživení a odzkoušení pro nádrž |  |  |  | 7
| cena za demontáž a ekologickou likvidaci zařízení včetně kabeláže pro blok |  |  |  | 1
| cena za vybudování kabel.rozvodů pro nádržový blok (u nových včetně zaměření) |  |  |  | 1
| cena za revize a dokumentaci skutečného provedení |  |  |  | 1
C) Cena za vedení projektu (blok) |  |  |  |  | 1
Cena celkem za blok
233
A) Cena za vypracování realizační projektové dokumentace (cena za blok) |  |  |  |  | 1
B) Cena za realizaci díla
| cena za měřidlo pro nádrž |  |  |  | 8
| cena za instalaci, montáž včetně strojní úpravy pro nádrž (včetně těsnících komponent, spojovacích prostředků a provizorních záslepů) |  |  |  | 8
| cena za oživení a odzkoušení pro nádrž |  |  |  | 8
| cena za demontáž a ekologickou likvidaci zařízení včetně kabeláže pro blok |  |  |  | 1
| cena za vybudování kabel.rozvodů pro nádržový blok (u nových včetně zaměření) |  |  |  | 1
| cena za revize a dokumentaci skutečného provedení |  |  |  | 1
C) Cena za vedení projektu (blok) |  |  |  |  | 1
Cena celkem za blok
625
A) Cena za vypracování realizační projektové dokumentace (cena za blok) |  |  |  |  | 1
B) Cena za realizaci díla
| cena za měřidlo pro nádrž |  |  |  | 2
| cena za instalaci, montáž včetně strojní úpravy pro nádrž (včetně těsnících komponent, spojovacích prostředků a provizorních záslepů) |  |  |  | 2
| cena za oživení a odzkoušení pro nádrž |  |  |  | 2
| cena za demontáž a ekologickou likvidaci zařízení včetně kabeláže pro blok |  |  |  | 1
| cena za vybudování kabel.rozvodů pro nádržový blok (u nových včetně zaměření) |  |  |  | 1
| cena za revize a dokumentaci skutečného provedení |  |  |  | 1
C) Cena za vedení projektu (blok) |  |  |  |  | 1
Cena celkem za blok
Cena celkem za sklad Hájek
3.1.3. Sklad Bělčice |  | 2 | 18
230
A) Cena za vypracování realizační projektové dokumentace (cena za blok) |  |  |  |  | 1
B) Cena za realizaci díla
| cena za měřidlo pro nádrž |  |  |  | 10
| cena za instalaci, montáž včetně strojní úpravy pro nádrž (včetně těsnících komponent, spojovacích prostředků a provizorních záslepů) |  |  |  | 10
| cena za oživení a odzkoušení pro nádrž |  |  |  | 10
| cena za demontáž a ekologickou likvidaci zařízení včetně kabeláže pro blok |  |  |  | 1
| cena za vybudování kabel.rozvodů pro nádržový blok (u nových včetně zaměření) |  |  |  | 1
| cena za revize a dokumentaci skutečného provedení |  |  |  | 1
C) Cena za vedení projektu (blok) |  |  |  |  | 1
Cena celkem za blok
231
A) Cena za vypracování realizační projektové dokumentace (cena za blok) |  |  |  |  | 1
B) Cena za realizaci díla
| cena za měřidlo pro nádrž |  |  |  | 8
| cena za instalaci, montáž včetně strojní úpravy pro nádrž (včetně těsnících komponent, spojovacích prostředků a provizorních záslepů) |  |  |  | 8
| cena za oživení a odzkoušení pro nádrž |  |  |  | 8
| cena za demontáž a ekologickou likvidaci zařízení včetně kabeláže pro blok |  |  |  | 1
| cena za vybudování kabel.rozvodů pro nádržový blok (u nových včetně zaměření) |  |  |  | 1
| cena za revize a dokumentaci skutečného provedení |  |  |  | 1
C) Cena za vedení projektu (blok) |  |  |  |  | 1
Cena celkem za blok
Cena celkem za sklad Bělčice
3.1.4. Sklad Smyslov |  | 2 | 13
231
A) Cena za vypracování realizační projektové dokumentace (cena za blok) |  |  |  |  | 1
B) Cena za realizaci díla
| cena za měřidlo pro nádrž |  |  |  | 8
| cena za instalaci, montáž včetně strojní úpravy pro nádrž (včetně těsnících komponent, spojovacích prostředků a provizorních záslepů) |  |  |  | 8
| cena za oživení a odzkoušení pro nádrž |  |  |  | 8
| cena za demontáž a ekologickou likvidaci zařízení včetně kabeláže pro blok |  |  |  | 1
| cena za vybudování kabel.rozvodů pro nádržový blok (u nových včetně zaměření) |  |  |  | 1
| cena za revize a dokumentaci skutečného provedení |  |  |  | 1
C) Cena za vedení projektu (blok) |  |  |  |  | 1
Cena celkem za blok
232
A) Cena za vypracování realizační projektové dokumentace (cena za blok) |  |  |  |  | 1
B) Cena za realizaci díla
| cena za měřidlo pro nádrž |  |  |  | 5
| cena za instalaci, montáž včetně strojní úpravy pro nádrž (včetně těsnících komponent, spojovacích prostředků a provizorních záslepů) |  |  |  | 5
| cena za oživení a odzkoušení pro nádrž |  |  |  | 5
| cena za demontáž a ekologickou likvidaci zařízení včetně kabeláže pro blok |  |  |  | 1
| cena za vybudování kabel.rozvodů pro nádržový blok (u nových včetně zaměření) |  |  |  | 1
| cena za revize a dokumentaci skutečného provedení |  |  |  | 1
C) Cena za vedení projektu (blok) |  |  |  |  | 1
Cena celkem za blok
Cena celkem za sklad Smyslov
3.1.5. Sklad Roudnice nad Labem |  | 10 | 39
231
A) Cena za vypracování realizační projektové dokumentace (cena za blok) |  |  |  |  | 1
B) Cena za realizaci díla
| cena za měřidlo pro nádrž |  |  |  | 4
| cena za instalaci, montáž včetně strojní úpravy pro nádrž (včetně těsnících komponent, spojovacích prostředků a provizorních záslepů) |  |  |  | 4
| cena za oživení a odzkoušení pro nádrž |  |  |  | 4
| cena za demontáž a ekologickou likvidaci zařízení včetně kabeláže pro blok |  |  |  | 1
| cena za vybudování kabel.rozvodů pro nádržový blok (u nových včetně zaměření) |  |  |  | 1
| cena za revize a dokumentaci skutečného provedení |  |  |  | 1
C) Cena za vedení projektu (blok) |  |  |  |  | 1
Cena celkem za blok
232
A) Cena za vypracování realizační projektové dokumentace (cena za blok) |  |  |  |  | 1
B) Cena za realizaci díla
| cena za měřidlo pro nádrž |  |  |  | 5
| cena za instalaci, montáž včetně strojní úpravy pro nádrž (včetně těsnících komponent, spojovacích prostředků a provizorních záslepů) |  |  |  | 5
| cena za oživení a odzkoušení pro nádrž |  |  |  | 5
| cena za demontáž a ekologickou likvidaci zařízení včetně kabeláže pro blok |  |  |  | 1
| cena za vybudování kabel.rozvodů pro nádržový blok (u nových včetně zaměření) |  |  |  | 1
| cena za revize a dokumentaci skutečného provedení |  |  |  | 1
C) Cena za vedení projektu (blok) |  |  |  |  | 1
Cena celkem za blok
233
A) Cena za vypracování realizační projektové dokumentace (cena za blok) |  |  |  |  | 1
B) Cena za realizaci díla
| cena za měřidlo pro nádrž |  |  |  | 5
| cena za instalaci, montáž včetně strojní úpravy pro nádrž (včetně těsnících komponent, spojovacích prostředků a provizorních záslepů) |  |  |  | 5
| cena za oživení a odzkoušení pro nádrž |  |  |  | 5
| cena za demontáž a ekologickou likvidaci zařízení včetně kabeláže pro blok |  |  |  | 1
| cena za vybudování kabel.rozvodů pro nádržový blok (u nových včetně zaměření) |  |  |  | 1
| cena za revize a dokumentaci skutečného provedení |  |  |  | 1
C) Cena za vedení projektu (blok) |  |  |  |  | 1
Cena celkem za blok
234
A) Cena za vypracování realizační projektové dokumentace (cena za blok) |  |  |  |  | 1
B) Cena za realizaci díla
| cena za měřidlo pro nádrž |  |  |  | 5
| cena za instalaci, montáž včetně strojní úpravy pro nádrž (včetně těsnících komponent, spojovacích prostředků a provizorních záslepů) |  |  |  | 5
| cena za oživení a odzkoušení pro nádrž |  |  |  | 5
| cena za demontáž a ekologickou likvidaci zařízení včetně kabeláže pro blok |  |  |  | 1
| cena za vybudování kabel.rozvodů pro nádržový blok (u nových včetně zaměření) |  |  |  | 1
| cena za revize a dokumentaci skutečného provedení |  |  |  | 1
C) Cena za vedení projektu (blok) |  |  |  |  | 1
Cena celkem za blok
235
A) Cena za vypracování realizační projektové dokumentace (cena za blok) |  |  |  |  | 1
B) Cena za realizaci díla
| cena za měřidlo pro nádrž |  |  |  | 5
| cena za instalaci, montáž včetně strojní úpravy pro nádrž (včetně těsnících komponent, spojovacích prostředků a provizorních záslepů) |  |  |  | 5
| cena za oživení a odzkoušení pro nádrž |  |  |  | 5
| cena za demontáž a ekologickou likvidaci zařízení včetně kabeláže pro blok |  |  |  | 1
| cena za vybudování kabel.rozvodů pro nádržový blok (u nových včetně zaměření) |  |  |  | 1
| cena za revize a dokumentaci skutečného provedení |  |  |  | 1
C) Cena za vedení projektu (blok) |  |  |  |  | 1
Cena celkem za blok
236
A) Cena za vypracování realizační projektové dokumentace (cena za blok) |  |  |  |  | 1
B) Cena za realizaci díla
| cena za měřidlo pro nádrž |  |  |  | 2
| cena za instalaci, montáž včetně strojní úpravy pro nádrž (včetně těsnících komponent, spojovacích prostředků a provizorních záslepů) |  |  |  | 2
| cena za oživení a odzkoušení pro nádrž |  |  |  | 2
| cena za demontáž a ekologickou likvidaci zařízení včetně kabeláže pro blok |  |  |  | 1
| cena za vybudování kabel.rozvodů pro nádržový blok (u nových včetně zaměření) |  |  |  | 1
| cena za revize a dokumentaci skutečného provedení |  |  |  | 1
C) Cena za vedení projektu (blok) |  |  |  |  | 1
Cena celkem za blok
237
A) Cena za vypracování realizační projektové dokumentace (cena za blok) |  |  |  |  | 1
B) Cena za realizaci díla
| cena za měřidlo pro nádrž |  |  |  | 2
| cena za instalaci, montáž včetně strojní úpravy pro nádrž (včetně těsnících komponent, spojovacích prostředků a provizorních záslepů) |  |  |  | 2
| cena za oživení a odzkoušení pro nádrž |  |  |  | 2
| cena za demontáž a ekologickou likvidaci zařízení včetně kabeláže pro blok |  |  |  | 1
| cena za vybudování kabel.rozvodů pro nádržový blok (u nových včetně zaměření) |  |  |  | 1
| cena za revize a dokumentaci skutečného provedení |  |  |  | 1
C) Cena za vedení projektu (blok) |  |  |  |  | 1
Cena celkem za blok
238
A) Cena za vypracování realizační projektové dokumentace (cena za blok) |  |  |  |  | 1
B) Cena za realizaci díla
| cena za měřidlo pro nádrž |  |  |  | 2
| cena za instalaci, montáž včetně strojní úpravy pro nádrž (včetně těsnících komponent, spojovacích prostředků a provizorních záslepů) |  |  |  | 2
| cena za oživení a odzkoušení pro nádrž |  |  |  | 2
| cena za demontáž a ekologickou likvidaci zařízení včetně kabeláže pro blok |  |  |  | 1
| cena za vybudování kabel.rozvodů pro nádržový blok (u nových včetně zaměření) |  |  |  | 1
| cena za revize a dokumentaci skutečného provedení |  |  |  | 1
C) Cena za vedení projektu (blok) |  |  |  |  | 1
Cena celkem za blok
239
A) Cena za vypracování realizační projektové dokumentace (cena za blok) |  |  |  |  | 1
B) Cena za realizaci díla
| cena za měřidlo pro nádrž |  |  |  | 1
| cena za instalaci, montáž včetně strojní úpravy pro nádrž (včetně těsnících komponent, spojovacích prostředků a provizorních záslepů) |  |  |  | 1
| cena za oživení a odzkoušení pro nádrž |  |  |  | 1
| cena za demontáž a ekologickou likvidaci zařízení včetně kabeláže pro blok |  |  |  | 1
| cena za vybudování kabel.rozvodů pro nádržový blok (u nových včetně zaměření) |  |  |  | 1
| cena za revize a dokumentaci skutečného provedení |  |  |  | 1
C) Cena za vedení projektu (blok) |  |  |  |  | 1
Cena celkem za blok
620
A) Cena za vypracování realizační projektové dokumentace (cena za blok) |  |  |  |  | 1
B) Cena za realizaci díla
| cena za měřidlo pro nádrž |  |  |  | 8
| cena za instalaci, montáž včetně strojní úpravy pro nádrž (včetně těsnících komponent, spojovacích prostředků a provizorních záslepů) |  |  |  | 8
| cena za oživení a odzkoušení pro nádrž |  |  |  | 8
| cena za demontáž a ekologickou likvidaci zařízení včetně kabeláže pro blok |  |  |  | 1
| cena za vybudování kabel.rozvodů pro nádržový blok (u nových včetně zaměření) |  |  |  | 1
| cena za revize a dokumentaci skutečného provedení |  |  |  | 1
C) Cena za vedení projektu (blok) |  |  |  |  | 1
Cena celkem za blok
Cena celkem za sklad Roudnice nad Labem
3.1.6. Sklad Mstětice |  | 2 | 11
233
A) Cena za vypracování realizační projektové dokumentace (cena za blok) |  |  |  |  | 1
B) Cena za realizaci díla
| cena za měřidlo pro nádrž |  |  |  | 3
| cena za instalaci, montáž včetně strojní úpravy pro nádrž (včetně těsnících komponent, spojovacích prostředků a provizorních záslepů) |  |  |  | 3
| cena za oživení a odzkoušení pro nádrž |  |  |  | 3
| cena za demontáž a ekologickou likvidaci zařízení včetně kabeláže pro blok |  |  |  | 1
| cena za vybudování kabel.rozvodů pro nádržový blok (u nových včetně zaměření) |  |  |  | 1
| cena za revize a dokumentaci skutečného provedení |  |  |  | 1
C) Cena za vedení projektu (blok) |  |  |  |  | 1
Cena celkem za blok
234
A) Cena za vypracování realizační projektové dokumentace (cena za blok) |  |  |  |  | 1
B) Cena za realizaci díla
| cena za měřidlo pro nádrž |  |  |  | 8
| cena za instalaci, montáž včetně strojní úpravy pro nádrž (včetně těsnících komponent, spojovacích prostředků a provizorních záslepů) |  |  |  | 8
| cena za oživení a odzkoušení pro nádrž |  |  |  | 8
| cena za demontáž a ekologickou likvidaci zařízení včetně kabeláže pro blok |  |  |  | 1
| cena za vybudování kabel.rozvodů pro nádržový blok (u nových včetně zaměření) |  |  |  | 1
| cena za revize a dokumentaci skutečného provedení |  |  |  | 1
C) Cena za vedení projektu (blok) |  |  |  |  | 1
Cena celkem za blok
Cena celkem za sklad Mstětice
3.1.7. Sklad Cerekvice |  | 1 | 2
341
A) Cena za vypracování realizační projektové dokumentace (cena za blok) |  |  |  |  | 1
B) Cena za realizaci díla
| cena za měřidlo pro nádrž |  |  |  | 2
| cena za instalaci, montáž včetně strojní úpravy pro nádrž (včetně těsnících komponent, spojovacích prostředků a provizorních záslepů) |  |  |  | 2
| cena za oživení a odzkoušení pro nádrž |  |  |  | 2
| cena za demontáž a ekologickou likvidaci zařízení včetně kabeláže pro blok |  |  |  | 1
| cena za vybudování kabel.rozvodů pro nádržový blok (u nových včetně zaměření) |  |  |  | 1
| cena za revize a dokumentaci skutečného provedení |  |  |  | 1
C) Cena za vedení projektu (blok) |  |  |  |  | 1
Cena celkem za blok
Cena celkem za sklad Cerekvice
3.1.8. Sklad Šlapanov |  | 10 | 46
230 BB
A) Cena za vypracování realizační projektové dokumentace (cena za blok) |  |  |  |  | 1
B) Cena za realizaci díla
| cena za měřidlo pro nádrž |  |  |  | 4
| cena za instalaci, montáž včetně strojní úpravy pro nádrž (včetně těsnících komponent, spojovacích prostředků a provizorních záslepů) |  |  |  | 4
| cena za oživení a odzkoušení pro nádrž |  |  |  | 4
| cena za demontáž a ekologickou likvidaci zařízení včetně kabeláže pro blok |  |  |  | 1
| cena za vybudování kabel.rozvodů pro nádržový blok (u nových včetně zaměření) |  |  |  | 1
| cena za revize a dokumentaci skutečného provedení |  |  |  | 1
C) Cena za vedení projektu (blok) |  |  |  |  | 1
Cena celkem za blok
231
A) Cena za vypracování realizační projektové dokumentace (cena za blok) |  |  |  |  | 1
B) Cena za realizaci díla
| cena za měřidlo pro nádrž |  |  |  | 4
| cena za instalaci, montáž včetně strojní úpravy pro nádrž (včetně těsnících komponent, spojovacích prostředků a provizorních záslepů) |  |  |  | 4
| cena za oživení a odzkoušení pro nádrž |  |  |  | 4
| cena za demontáž a ekologickou likvidaci zařízení včetně kabeláže pro blok |  |  |  | 1
| cena za vybudování kabel.rozvodů pro nádržový blok (u nových včetně zaměření) |  |  |  | 1
| cena za revize a dokumentaci skutečného provedení |  |  |  | 1
C) Cena za vedení projektu (blok) |  |  |  |  | 1
Cena celkem za blok
232
A) Cena za vypracování realizační projektové dokumentace (cena za blok) |  |  |  |  | 1
B) Cena za realizaci díla
| cena za měřidlo pro nádrž |  |  |  | 4
| cena za instalaci, montáž včetně strojní úpravy pro nádrž (včetně těsnících komponent, spojovacích prostředků a provizorních záslepů) |  |  |  | 4
| cena za oživení a odzkoušení pro nádrž |  |  |  | 4
| cena za demontáž a ekologickou likvidaci zařízení včetně kabeláže pro blok |  |  |  | 1
| cena za vybudování kabel.rozvodů pro nádržový blok (u nových včetně zaměření) |  |  |  | 1
| cena za revize a dokumentaci skutečného provedení |  |  |  | 1
C) Cena za vedení projektu (blok) |  |  |  |  | 1
Cena celkem za blok
237
A) Cena za vypracování realizační projektové dokumentace (cena za blok) |  |  |  |  | 1
B) Cena za realizaci díla
| cena za měřidlo pro nádrž |  |  |  | 8
| cena za instalaci, montáž včetně strojní úpravy pro nádrž (včetně těsnících komponent, spojovacích prostředků a provizorních záslepů) |  |  |  | 8
| cena za oživení a odzkoušení pro nádrž |  |  |  | 8
| cena za demontáž a ekologickou likvidaci zařízení včetně kabeláže pro blok |  |  |  | 1
| cena za vybudování kabel.rozvodů pro nádržový blok (u nových včetně zaměření) |  |  |  | 1
| cena za revize a dokumentaci skutečného provedení |  |  |  | 1
C) Cena za vedení projektu (blok) |  |  |  |  | 1
Cena celkem za blok
239
A) Cena za vypracování realizační projektové dokumentace (cena za blok) |  |  |  |  | 1
B) Cena za realizaci díla
| cena za měřidlo pro nádrž |  |  |  | 7
| cena za instalaci, montáž včetně strojní úpravy pro nádrž (včetně těsnících komponent, spojovacích prostředků a provizorních záslepů) |  |  |  | 7
| cena za oživení a odzkoušení pro nádrž |  |  |  | 7
| cena za demontáž a ekologickou likvidaci zařízení včetně kabeláže pro blok |  |  |  | 1
| cena za vybudování kabel.rozvodů pro nádržový blok (u nových včetně zaměření) |  |  |  | 1
| cena za revize a dokumentaci skutečného provedení |  |  |  | 1
C) Cena za vedení projektu (blok) |  |  |  |  | 1
Cena celkem za blok
233
A) Cena za vypracování realizační projektové dokumentace (cena za blok) |  |  |  |  | 1
B) Cena za realizaci díla
| cena za měřidlo pro nádrž |  |  |  | 4
| cena za instalaci, montáž včetně strojní úpravy pro nádrž (včetně těsnících komponent, spojovacích prostředků a provizorních záslepů) |  |  |  | 4
| cena za oživení a odzkoušení pro nádrž |  |  |  | 4
| cena za demontáž a ekologickou likvidaci zařízení včetně kabeláže pro blok |  |  |  | 1
| cena za vybudování kabel.rozvodů pro nádržový blok (u nových včetně zaměření) |  |  |  | 1
| cena za revize a dokumentaci skutečného provedení |  |  |  | 1
C) Cena za vedení projektu (blok) |  |  |  |  | 1
Cena celkem za blok
234
A) Cena za vypracování realizační projektové dokumentace (cena za blok) |  |  |  |  | 1
B) Cena za realizaci díla
| cena za měřidlo pro nádrž |  |  |  | 3
| cena za instalaci, montáž včetně strojní úpravy pro nádrž (včetně těsnících komponent, spojovacích prostředků a provizorních záslepů) |  |  |  | 3
| cena za oživení a odzkoušení pro nádrž |  |  |  | 3
| cena za demontáž a ekologickou likvidaci zařízení včetně kabeláže pro blok |  |  |  | 1
| cena za vybudování kabel.rozvodů pro nádržový blok (u nových včetně zaměření) |  |  |  | 1
| cena za revize a dokumentaci skutečného provedení |  |  |  | 1
C) Cena za vedení projektu (blok) |  |  |  |  | 1
Cena celkem za blok
235
A) Cena za vypracování realizační projektové dokumentace (cena za blok) |  |  |  |  | 1
B) Cena za realizaci díla
| cena za měřidlo pro nádrž |  |  |  | 4
| cena za instalaci, montáž včetně strojní úpravy pro nádrž (včetně těsnících komponent, spojovacích prostředků a provizorních záslepů) |  |  |  | 4
| cena za oživení a odzkoušení pro nádrž |  |  |  | 4
| cena za demontáž a ekologickou likvidaci zařízení včetně kabeláže pro blok |  |  |  | 1
| cena za vybudování kabel.rozvodů pro nádržový blok (u nových včetně zaměření) |  |  |  | 1
| cena za revize a dokumentaci skutečného provedení |  |  |  | 1
C) Cena za vedení projektu (blok) |  |  |  |  | 1
Cena celkem za blok
236
A) Cena za vypracování realizační projektové dokumentace (cena za blok) |  |  |  |  | 1
B) Cena za realizaci díla
| cena za měřidlo pro nádrž |  |  |  | 4
| cena za instalaci, montáž včetně strojní úpravy pro nádrž (včetně těsnících komponent, spojovacích prostředků a provizorních záslepů) |  |  |  | 4
| cena za oživení a odzkoušení pro nádrž |  |  |  | 4
| cena za demontáž a ekologickou likvidaci zařízení včetně kabeláže pro blok |  |  |  | 1
| cena za vybudování kabel.rozvodů pro nádržový blok (u nových včetně zaměření) |  |  |  | 1
| cena za revize a dokumentaci skutečného provedení |  |  |  | 1
C) Cena za vedení projektu (blok) |  |  |  |  | 1
Cena celkem za blok
620
A) Cena za vypracování realizační projektové dokumentace (cena za blok) |  |  |  |  | 1
B) Cena za realizaci díla
| cena za měřidlo pro nádrž |  |  |  | 4
| cena za instalaci, montáž včetně strojní úpravy pro nádrž (včetně těsnících komponent, spojovacích prostředků a provizorních záslepů) |  |  |  | 4
| cena za oživení a odzkoušení pro nádrž |  |  |  | 4
| cena za demontáž a ekologickou likvidaci zařízení včetně kabeláže pro blok |  |  |  | 1
| cena za vybudování kabel.rozvodů pro nádržový blok (u nových včetně zaměření) |  |  |  | 1
| cena za revize a dokumentaci skutečného provedení |  |  |  | 1
C) Cena za vedení projektu (blok) |  |  |  |  | 1
Cena celkem za blok
Cena celkem za sklad Šlapanov
3.1.9. Sklad Potěhy |  | 1 | 4
231
A) Cena za vypracování realizační projektové dokumentace (cena za blok) |  |  |  |  | 1
B) Cena za realizaci díla
| cena za měřidlo pro nádrž |  |  |  | 4
| cena za instalaci, montáž včetně strojní úpravy pro nádrž (včetně těsnících komponent, spojovacích prostředků a provizorních záslepů) |  |  |  | 4
| cena za oživení a odzkoušení pro nádrž |  |  |  | 4
| cena za demontáž a ekologickou likvidaci zařízení včetně kabeláže pro blok |  |  |  | 1
| cena za vybudování kabel.rozvodů pro nádržový blok (u nových včetně zaměření) |  |  |  | 1
| cena za revize a dokumentaci skutečného provedení |  |  |  | 1
C) Cena za vedení projektu (blok) |  |  |  |  | 1
Cena celkem za blok
Cena celkem za sklad Potěhy
3.1.10. Sklad Loukov |  | 2 | 9
235
A) Cena za vypracování realizační projektové dokumentace (cena za blok) |  |  |  |  | 1
B) Cena za realizaci díla
| cena za měřidlo pro nádrž |  |  |  | 5
| cena za instalaci, montáž včetně strojní úpravy pro nádrž (včetně těsnících komponent, spojovacích prostředků a provizorních záslepů) |  |  |  | 5
| cena za oživení a odzkoušení pro nádrž |  |  |  | 5
| cena za demontáž a ekologickou likvidaci zařízení včetně kabeláže pro blok |  |  |  | 1
| cena za vybudování kabel.rozvodů pro nádržový blok (u nových včetně zaměření) |  |  |  | 1
| cena za revize a dokumentaci skutečného provedení |  |  |  | 1
C) Cena za vedení projektu (blok) |  |  |  |  | 1
Cena celkem za blok
620
A) Cena za vypracování realizační projektové dokumentace (cena za blok) |  |  |  |  | 1
B) Cena za realizaci díla
| cena za měřidlo pro nádrž |  |  |  | 4
| cena za instalaci, montáž včetně strojní úpravy pro nádrž (včetně těsnících komponent, spojovacích prostředků a provizorních záslepů) |  |  |  | 4
| cena za oživení a odzkoušení pro nádrž |  |  |  | 4
| cena za demontáž a ekologickou likvidaci zařízení včetně kabeláže pro blok |  |  |  | 1
| cena za vybudování kabel.rozvodů pro nádržový blok (u nových včetně zaměření) |  |  |  | 1
| cena za revize a dokumentaci skutečného provedení |  |  |  | 1
C) Cena za vedení projektu (blok) |  |  |  |  | 1
Cena celkem za blok
Cena celkem za sklad Loukov
3.1.11. Sklad Střelice |  | 1 | 1
231/1
A) Cena za vypracování realizační projektové dokumentace (cena za blok) |  |  |  |  | 1
B) Cena za realizaci díla
| cena za měřidlo pro nádrž |  |  |  | 1
| cena za instalaci, montáž včetně strojní úpravy pro nádrž (včetně těsnících komponent, spojovacích prostředků a provizorních záslepů) |  |  |  | 1
| cena za oživení a odzkoušení pro nádrž |  |  |  | 1
| cena za demontáž a ekologickou likvidaci zařízení včetně kabeláže pro blok |  |  |  | 1
| cena za vybudování kabel.rozvodů pro nádržový blok (u nových včetně zaměření) |  |  |  | 1
| cena za revize a dokumentaci skutečného provedení |  |  |  | 1
C) Cena za vedení projektu (blok) |  |  |  |  | 1
Cena celkem za blok
Cena celkem za sklad Střelice