RÁMCOVÁ DOHODA O DODÁVCE A MONTÁŽI VÝDEJNÍCH STOJANŮ

č. Objednatele:

č. Dodavatele:

Výměna výdejních stojanů na ČS

1. Smluvní strany
   1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

spisová značka: B 2341 vedená Městským soudem v Praze,

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: 11 902931/0100

IČO: 60193531

DIČ: CZ60193531

zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva

Ing. František Todt, člen představenstva

(dále jen „**Objednatel**“)

Osoby oprávněné jednat za Objednatele v rámci uzavřené rámcové dohody (každý samostatně):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ve věcech: | jméno a příjmení: | telefon: | e-mail: |
| Smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy) | Ing. Ivo Novák | 602 162 472 | i.novak@ceproas.cz |
| Technických, předání a převzetí díla | Ing. Dezider Fábel | 602 164 791 | dezider.fabel@ceproas.cz |
| dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP) | Jan Procházka | 724 145 079 | jan.prochazka@ceproas.cz |

**a**

* 1. Dodavatel:

se sídlem:

spisová značka:

bankovní spojení:

č. účtu:

IČO:

DIČ:

zastoupena:

(dále jen „**Dodavatel**“)

Osoby oprávněné jednat za Dodavatele v rámci uzavřené rámcové dohody:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ve věcech: | jméno a příjmení: | telefon: | e-mail: |
| smluvních |  |  |  |
| technických |  |  |  |
| zapisovat do deníku |  |  |  |
| předání a převzetí díla |  |  |  |
| dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP) |  |  |  |

Objednatel a Dodavatel (dále též jen „**Smluvní strany**“ a samostatně „**Smluvní strana*“***) níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají na základě zadávacího řízení vyhlášeného Objednatelem dne 27. 3. 2019 pod ev. č. 038/19/OCN tuto rámcovou dohodu o dodávce a montáži výdejních zařízení s názvem „Výměna výdejních stojanů na ČS“ (dále též jen **Smlouva**  a nebo také „**rámcová dohoda“**) v následujícím znění:

1. Základní údaje
   1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této rámcové dohody s názvem „**Výměna výdejních stojanů na ĆS“** v souladu s platnými právními předpisy, zejména dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „**občanský zákoník**“).
   2. Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek při provádění dílčích zakázek na dodávky a montáž předmětu plnění specifikovaného zejména v čl. 3 této Smlouvy a konkrétně ve výzvě Objednatele v souladu a na základě této Smlouvy a úprava vzájemných vztahů, práv a povinností Smluvních stran. Účelem této Smlouvy je potřeba Objednatele zajistit dodávky a montáž výdejních stojanů v sacím provedení pro výdej kapalných paliv s instalací do venkovního prostředí (dále též jen „**VS**“) na všech objektech, které jsou uvedeny v Příloze č.2 – Seznam ČS této Smlouvy.
   3. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit závazky z ní plynoucí.
   4. Dodavatel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické a personální vybavení potřebné k řádnému plnění této Smlouvy, resp. k plnění dílčích smluv uzavřených na základě a v souladu s touto Smlouvou.
2. Předmět plnění, dílčí smlouvy
   1. Objednatel bude na základě a v souladu s postupem uvedeným v této Smlouvě zadávat po dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy dle svých provozních potřeb jednotlivé dílčí zakázky na dodávky a montáž VS. Smluvní strany se dohodly a Dodavatel bere na vědomí, že tato Smlouva upravuje pouze práva a povinnosti Smluvních stran vztahující se k uzavření a obsahu dílčích smluv, Dodavateli však uzavřením této Smlouvy nevzniká nárok na plnění po Objednateli a Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu nevyužívat.
   2. Předmětem dílčích zakázek na dodávky na základě této uzavřené Smlouvy je realizace dodávka a montáž VS na ČS Objednatele uvedených v Příloze č. 2 té to Smlouvy.

**Specifikace VS:**

* sací provedení, jedno či multiproduktový VS pro až 5 produktů (dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy);
* jednostranný a/nebo oboustranný (dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy);
* počet hadic – až 5 s navíjením (dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy);
* navíjení hadic s dosahem min. 4,5 m;
* výkon výdeje: BA minimálně 40 l/min, NM minimálně 40 l/min;
* požadovaná tolerance přesnosti odměrů: +/- 0,25% při teplotě 15 - 25° C;
* podsvícený vysoce kontrastní LCD displej, nejméně se 7 číslicemi pro zobrazení celkové částky, 6 pro zobrazení odebraného množství, 5 pro zobrazení jednotkové ceny;
* u BA elektronická indikace rekuperace na displeji (čidlo na ověření funkce odsávání par, tzv. VRS čidlo);
* elektronicky řízená rekuperace;
* VS v designu EuroOil (modrá RAL 5017, polepy EuroOil, názvy produktů EuroOil - dodá Objednatel);
* nerezový základ výdejního stojanu či adekvátní náhrada se stejnými nebo vyššími vlastnostmi jako nerezový;
* karoserie kombinace pozinkovaný plech v RAL 5017/nerez – dveře skříně hydrauliky v modré barvě, hlava stojanu kombinace modrá/nerez, zbytek v nerezu;
* zámek výdejních pistolí – vše na jeden klíč;
* elektromagnetické proporcionální ventily;
* elektromechanické registry;
* elektronické počítadlo odměru a ceny; elektronika musí být kompatibilní pro komunikaci s pokladním systémem Octopos (dodavatelem systému je YOUR SYSTEM s.r.o.;[dále také jen „**YS**“]) využívaným v síti čerpacích stanic Objednatele;
* možnost nastavení jednotkových cen z pokladního systému Octopos;
* technická připravenost pro připojení k pokladnímu systému Octopos používanému pro řízení sítě čerpacích stanic Objednatele. (dodavatel systému je YS.);
* provedení pro pohonné hmoty – benzín, nafta, aditiva, biosložky (MEŘO 0-100%, ethanol 0-100%);
* ruční předvolba.

**Montáž VS** spočívá v:

* fyzické instalaci VS na ČS;
* jeho napojení na sítě a systémy umístěné na ČS (zejména na sítě elektrické energie, potrubní vedení pohonných hmot) a pokladní systém;
* odzkoušení funkčnosti;
* provedení všech dalších činností potřebných pro řádný provoz a funkčnost VS

(dále také jen „**Montáž**“) (souhrnně předmět dílčí zakázky, tedy dodávka VS a jeho Montáž, dále též jen „**Dodávka**“).

* 1. Dodávka je specifikována touto Smlouvou, jejími nedílnými součástmi, dokumenty, na které Smlouva odkazuje, a dílčí smlouvou uzavřenou mezi Objednatelem a Dodavatelem.
  2. Dílčí smlouvu na plnění předmětu dílčí zakázky na dodávky, tj. dílčí smlouvu na dodávku a montáž (dále a výše též jen „**dílčí smlouva**“) Objednatel uzavře na základě výzvy Objednatele k poskytnutí plnění a (písemného) potvrzení této výzvy Objednatele Dodavatelem.
  3. Dílčí smlouva musí odpovídat podmínkám a požadavkům Objednatele uvedených v této Smlouvě.
  4. Písemná výzva Objednatele k poskytnutí plnění (dále a výše též jen „**výzva Objednatele**“) bude vždy obsahovat min.:
     1. Název dílčí zakázky.
     2. Konkrétní požadavky Objednatele na provedení Dodávky (o který typ VS Dodavatele se jedná a jaký je požadovaný rozsah Dodávky, případně další požadavky).
     3. Specifikaci konkrétního místa plnění.
     4. Údaje o době plnění.
     5. Případně další nezbytné informace k provádění Díla Dodavatelem a/nebo další konkrétní požadavky Objednatele.
  5. Výzva Objednatele k poskytnutí plnění, nebude-li v konkrétních případech stanoveno jinak, bude zasílána Dodavateli formou objednávky Objednatele v elektronické podobě na e-mail určený Dodavatelem [bude doplněno].
  6. Výzva Objednatele bude zasílána Dodavateli pro zadání provedení Dodávky s ohledem na provozní potřeby Objednatele.
     1. Smluvní strany se dohodly, že výzva Objednatele bude zasílána Dodavateli vždy min. 60 dnů před termínem zahájení provedení Dodávky, nedohodnou-li se Smluvní strany v jednotlivých případech jinak.
  7. Výzva Objednatele bude zasílána Dodavateli postupem dle této Smlouvy a Dodavatel je povinen přijetí výzvy Objednatele bez výhrad potvrdit, přičemž Dodavatel akceptuje výzvu Objednatele (objednávku) písemným potvrzením či provedením jakéhokoliv úkonu vůči Objednateli, ze kterého je bez pochyb zřejmé, že dodavatel objednávku přijal a hodlá na základě ní plnit. V případě, že Dodavatel potvrdí výzvu Objednatele s výhradami či s odchylkou od zadání Objednatele, není Objednatel povinen takovou výhradu či odchylku přijmout a bez dodatečného potvrzení akceptace Dodavatelem uvedené změny výzvy Objednatele dílčí smlouva nevznikne.
  8. Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje, že za podmínek stanovených touto Smlouvou, jejími nedílnými součástmi, v souladu s dokumenty, na které tato Smlouva odkazuje a v souladu a dle dílčí smlouvy provede na svůj náklad a nebezpečí Dodávku a předá ji Objednateli. Objednatel se řádně provedenou Dodávku zavazuje převzít a zaplatit za ní Dodavateli Cenu Dodávky sjednanou v této a dílčí smlouvě.

1. Dodávka
   1. Dodavatel se zavazuje provádět Dodávku v rozsahu a dle podmínek uvedených v této Smlouvě a na jejím základě. Podkladem pro provádění Dodávky dle této Smlouvy a v souladu s dílčí smlouvou je níže uvedená dokumentace (dále též jen „**Závazné podklady**“):
      1. Dodavateli předaná a jím převzatá zadávací dokumentace ze dne 25. 3. 2019 k veřejné zakázce č. 038/19/OCN včetně jejích příloh ( dále také jen „**Zadávací dokumentace**“).
      2. Nabídka Dodavatele č. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno] podaná k veřejné zakázce č. 038/19/OCN (dále jen „**Nabídka**“).
      3. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.
      4. Dodavatel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje uzavření dílčích smluv a provádění Dodávky Dodavatelem podle Závazných podkladů.
   2. V souladu s ustanovením 3. 2. této Smlouvy provádění Dodávky Dodavatelem zahrnuje kromě činností uvedených v ust. 3.2 Smlouvy a vyplývající z charakteru Dodávky a účelu, pro který je prováděna, zejména dále níže uvedené dodávky, práce, služby a jiné výkony:
      1. služby, práce a jiné výkony Dodavatele s provedením Dodávky související, tj. zejména přípravné práce včetně demontáže současných výdejních stojanů a jejich rozebrání na díly dle požadavků Objednatele a odvoz na Objednatelem stanovené místo, nebude-li Objednatel požadovat jejich ekologickou likvidaci, dodávka materiálů, komponentů či výrobků a zařízení potřebných pro řádnou realizaci Dodávky;
      2. dopravné a balné;
      3. likvidace veškerých odpadů vzniklých při provádění Dodávky, včetně případné ekologické likvidace původních výdejních stojanů
   3. Dodavatel je povinen VS uvést do provozu a předat nejpozději při přejímce Dodávky Objednateli veškerou dokumentaci potřebnou k užívání VS a/nebo nutnou dle platných právních předpisů a dále sjednanou mezi Smluvními stranami.
2. Některá práva a povinnosti Smluvních stran
   1. Dodavatel je povinen provést Dodávku jako celek v souladu a za podmínek stanovených touto Smlouvou, dalšími dokumenty uvedenými ve Smlouvě a dílčí smlouvou.
   2. Provedení Dodávky, tedy jak samotný VS tak montáž, musí odpovídat ČSN normám a platným obecně závazným předpisům a požadavkům Objednatele. Dodavatel odpovídá za to, že Dodávka plně vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v této Smlouvě. Dodavatel je povinen provést Dodávku ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu Dodávky.
   3. Dodávka bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené údaje normy ČSN nebo EN se pro Dodávku považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy výhodnější pro Objednatele.
   4. Dodavatel je povinen pro provádění Díla používat pouze nové a nepoužité materiály, výrobky potřebné pro realizaci Díla.
   5. Dodavatel je povinen dodržovat při provádění Díla platné právní předpisy (v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - „**BOZP**“), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, v oblasti ochrany životního prostředí zejména platné právní předpisy týkající se nakládání s odpady apod.).
   6. Dodavatel je povinen při provádění Dodávky dodržovat rovněž vnitřní předpisy Objednatele, se kterými byl prokazatelně seznámen.
   7. Dodavatel je povinen provádět Dodávku, zejména pak Montáž pouze prostřednictvím osob kvalifikovaných, odborně způsobilých k provádění jednotlivých činností.
      1. Dodavatel odpovídá za chování osob provádějících Dodávku v místě plnění a za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění Dodávky.
   8. Dodavatel nese nebezpečí škody na VS až do předání Dodávky Objednateli.
   9. Dodavatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit dostatečné materiálové a personální kapacity (zdroje) umožňující Dodavateli v případě potřeb Objednatele realizovat Dodávky na základě uzavřených dílčích smluv současně na minimálně dvou konkrétních místech plnění.
   10. Dodavatel je povinen po dobu Montáže VS vést montážní deník, do kterého jsou oprávněny činit zápisy i zástupci Objednatele a tento montážní deník musí být k dispozici v místě plnění.
   11. Dodavatel bude mít zajištěn systém dokumentace systému managementu jakosti ISO či obdobný po celou dobu trvání Smlouvy a po dobu plnění dílčích smluv.
   12. Práce na pracovišti (místě plnění) mohou probíhat za provozu dotčené čerpací stanice, což je Dodavatel povinen při provádění Dodávky zohlednit. Dodávka může probíhat v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu nebo v jejich blízkosti (Zóna 0, 1, 2) a Dodavatel je povinen přizpůsobit této skutečnosti veškeré strojní zařízení a strojní vybavení používané k provedení činností a též je povinen přizpůsobit této skutečnosti vybavení osob podílejících se na provádění prací z hlediska bezpečnosti práce. Dodavatel je povinen na pracovišti dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a vnitřní předpisy Objednatele platné v areálu ČS, se kterými byl Dodavatel předem seznámen.
   13. Při práci v zónách nebo pří práci s otevřeným ohněm na pracovišti je Dodavatel povinen mít zajištěn a mít vždy zpracován „příkaz V" nebo přesný pracovní postup s uvedením zajištění bezpečnosti při práci v zónách nebo s otevřeným ohněm. „Příkaz V" či pracovní postup musí být vždy před započetím daných prací odsouhlasen ze strany Objednatele, resp. oprávněnou osobou Objednatele. S opatřeními uvedenými v „příkazu V“ nebo ve schváleném pracovním postupu musí být prokazatelně seznámeny všechny dotčené osoby na pracovišti (servisní technici, obsluha ČS atd.)
   14. Dodavatel se zavazuje při provádění Dodávky postupovat v souladu a dle technologického postupu prací Dodávky, přičemž v obecné rovině jsou technologické postupy prací pro každou Dodávku dle specifikace uvedené v odst. 3.2 této Smlouvy součástí Nabídky, v případě připomínek Objednatele je Dodavatel povinen zapracovat připomínky Objednatele do konkrétního podrobného popisu technologického postupu prací a tento nejpozději před zahájením Montáže VS předat v čistopise Objednateli.
   15. Objednatel se zavazuje k řádnému provedení Dodávky Dodavatelem poskytnout svou součinnost. Objednatel pro realizaci Montáže zajistí:
       1. vstupy pro osoby na straně Dodavatele a techniku Dodavatele do místa plnění;
       2. seznámení s vnitřními předpisy Objednatele.
   16. Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Dodávky dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen zástupce Objednatele jmenovaný Objednatelem a uvedený v protokolu o předání jednotlivého pracoviště na příslušné ČS Objednatele Dodavateli.
   17. Za Dodavatele je pověřen a zmocněn k plnění povinností plynoucích z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [bude doplněno] Smluvní strany se dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Dodavatele a postupů k jejich plnění.
3. Místo a doba plnění, pracoviště
   1. Místem plnění jsou areály ČS Objednatele uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy. Konkrétní místo plnění v rámci jednotlivých dílčích smluv bude Objednatelem Dodavateli sděleno ve výzvě Objednatele k poskytnutí plnění.
      1. Objednatel je oprávněn změnit tento seznam míst plnění, který je uveden v příloze č. 2 písemným oznámením Dodavateli. Objednatel je oprávněn učinit oznámení e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu Zástupce Dodavatele ve věcech smluvních uvedenou v záhlaví Smlouvy. Nové znění seznamu bude platné prvním dnem následujícím po doručení oznámení Dodavateli.
      2. Změna seznamu může být provedena z důvodů, že dojde:
         1. k rozšíření míst plnění (akvizice ČS);
         2. ke snížení míst plnění (ztráta vlastnického a/nebo užívacího práva k ČS).
   2. Místo plnění je taktéž místem předání a převzetí Dodávky a místa provedení Montáže. Dodavatel se zavazuje dodržet místo plnění Dodávky v souladu se Smlouvou a dílčí smlouvou.
   3. Doba plnění Dodávky bude sjednána v dílčí smlouvě. Termín zahájení provádění Dodávky a předání místa plnění Dodavateli včetně požadavku na dokončení a předání Dodávky bude uveden ve výzvě Objednatele. Není-li takový termín uveden ve výzvě Objednatele, pak platí, že termín zahájení Dodávky a předání místa plnění Dodavateli činí 60 dní ode dne doručení výzvy Objednatele Dodavateli a termín dokončení a předání Dodávky činí 15 dní ode dne předání místa plnění Dodavateli.
   4. Přejímka míst plnění:
      1. přejímka všech míst plnění pro účely Montáže proběhne jednorázově a protokolárně,
      2. součástí předání a převzetí míst plnění pro provedení Montáže je i předání dokumentů stanovených obecně závaznými právními předpisy Dodavatelem Objednateli,
      3. Dodavatel je povinen předat vyklizená místa plnění ve lhůtě předání a převzetí Dodávky.
   5. Smluvní strany se dohodly, že veškeré náklady na zařízení pracoviště včetně jeho střežení, hradí Dodavatel, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak.
   6. Uzavřený sklad Objednatel nezajišťuje, poskytne Dodavateli pouze možnost umístění materiálu a techniky v areálu ČS Objednatele dle svých možností a kapacit v době provádění Dodávky Dodavatelem.
   7. V místech, kde je zdroj el. energie a vody, poskytne Objednatel Dodavateli napojení na tyto zdroje za předpokladu zřízení podružného měření (na náklad Dodavatele) a úhrady spotřeby Dodavatelem.
   8. Objednatel poskytuje Dodavateli v jednotlivých místech plnění sociální zařízení – Objednatel poskytuje Dodavateli WC ke spoluužívání; Objednatel neposkytuje Dodavateli šatny.
   9. Dodavatel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení a materiálu nezbytného k řádnému provádění Dodávky, jakož i bezpečnost a ochranu zdraví osob na pracovišti.
   10. Dodavatel odpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě pracoviště a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je Dodavatel povinen nahradit.
   11. Dodavatel musí dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány prováděním Dodávky. Po ukončení prací na Dodávce je Dodavatel povinen tyto objekty a pozemky dotčené prováděním Dodávky Dodavatelem uvést do původního stavu.
   12. Dodavatel zodpovídá za udržení pořádku na vlastním pracovišti. V případě, že Dodavatel nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je Objednatel sám na náklady Dodavatele. Dodavatel je povinen uhradit náklady, které mu byly v této souvislosti Objednatelem vyúčtovány, a to ve lhůtě uvedené ve výzvě k zaplacení zaslané Objednatelem Dodavateli.
   13. Dodavatel je povinen předat vyklizené pracoviště Objednateli nejpozději v den přejímky Dodávky.
4. Cena Dodávky
   1. Cena Dodávky je stanovena dohodou jako cena smluvní, bez DPH, a bude vždy vypočtena na základě součtu jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy a bude účtována dle rozsahu Dodávky provedeného Dodavatelem dle dílčí smlouvy, tj. dle skutečně dodaných VS a jejich Montáže.
   2. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy jsou stanoveny jako konečné, neměnné a nejvýše přípustné.
   3. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (dále také jen „**DPH“**). DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude připočteno k Ceně Dodávky.
   4. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách sloužících pro výpočet Ceny Dodávky zahrnuty veškeré náklady Dodavatele spojené s plněním této Smlouvy a dílčí smlouvy, zejména:
      1. náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu do místa plnění a v místě plnění (pracovišti);
      2. náklady na zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí,
      3. náklady na vyklizení místa plnění (pracoviště), odvoz zbytků materiálu;
      4. náklady na veškerá opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k zajištění požární ochrany a prevence závažných havárií;
      5. náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně;
      6. náklady na opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty a podobně;
      7. náklady na požární asistenci;
      8. náklady na provádění zkoušek a atestů během provádění Dodávky, zejména Montáže, jsou-li vyžadovány Objednatelem a/nebo platnými právními předpisy;
      9. náklady na platby za požadované záruky a pojištění;
      10. náklady na veškeré práce, dodávky či výkony potřebné k řádnému provedení kompletní Dodávky, jímž se má zabezpečit plná funkčnost a bezpečnost VS, jakož i náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a pomocné práce, výkony či přípomoci;
      11. náklady spojené s vypracováním veškerých technologických předpisů a postupů a jiných dokladů nutných k provedení Dodávky;
      12. náklady na dopravu a složení materiálu a jednotlivých zařízení pracoviště včetně skladování na pracovišti;
      13. náklady a poplatky související s Dodávkou včetně daní, poplatků dle platných právních předpisů (včetně celních) a bankovních výloh;
      14. náklady na individuální a komplexní zkoušky (event. zkušební provoz).
   5. Smluvní strany si nesjednávají zádržné.
5. Platební podmínky
   1. Cena Dodávky bude Objednatelem hrazena jednorázově po řádném a úplném dokončení a předání Díla v konkrétním místě plnění ve smyslu dílčí smlouvy, na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „***faktura***“) vystaveného po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí (nebo též předávací protokol).
   2. Adresy pro doručení faktur:
      * + v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;
   3. V případě elektronického dokladu si Dodavatel vyžádá souhlas Objednatele, příp. bude uzavřena samostatná dohoda o podmínkách elektronické fakturace.
   4. Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli, tj. na fakturační adresu Objednatele uvedené v této Smlouvě.
   5. Platba Ceny Dodávky bude vždy provedena bezhotovostním převodem na účet Dodavatele uvedený v této Smlouvě na základě faktury Dodavatele. V případě, že Dodavatel bude mít zájem změnit číslo účtu během relevantní doby, lze tak učinit pouze na základě dohody stran dodatkem k této Smlouvě či dílčí smlouvě.
   6. Faktura vystavená Dodavatelem bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu dle platné legislativy, **číslo objednávky** a další náležitosti dle této Smlouvy, včetně požadovaných příloh. Součástí faktury musí být vždy předávací protokol potvrzující skutečnost převzetí Dodávky Objednatelem bez výhrad a další přílohy vyplývající z této Smlouvy.
   7. Závazek úhrady faktury Objednatelem se považuje za splněný dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele uvedeného shodně v čl. 1 této Smlouvy a na faktuře Dodavatelem vystavené.
   8. V případě, bude-li faktura vystavená Dodavatelem obsahovat chybné či neúplné údaje je Objednatel oprávněn vrátit fakturu Dodavateli zpět bez zaplacení. Dodavatel je povinen vystavit novou opravenou fakturu s novým datem splatnosti a doručit ji Objednateli. V tomto případě nemá Dodavatel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci a Objednatel není v prodlení se zaplacením fakturované částky. Lhůta splatnosti v délce 30 dnů počíná běžet znovu až ode dne doručení bezvadné faktury Objednateli na fakturační adresu Objednatele.
   9. V případě prodlení Objednatele s platbou uhradí Objednatel Dodavateli dlužnou částku a dále úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
   10. Smluvní strany sjednávají, že:
       1. V případech, kdy Objednatel je, nebo může být ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty Dodavatelem z příslušného plnění, nebo pokud se jím Objednatel stane nebo může stát v důsledku změny zákonné úpravy, je Objednatel oprávněn uhradit na účet Dodavatele uvedený ve Smlouvě pouze fakturovanou částku za dodané plnění bez daně z přidané hodnoty dle další věty. Částku odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené na faktuře, případně ve výši v souladu s platnými předpisy, je-li tato vyšší, je Objednatel v takovém případě oprávněn místo Dodavateli jako poskytovateli zdanitelného plnění uhradit v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o DPH, (tj. zejména dle ustanovení §§ 109, 109a, event. dalších) přímo na příslušný účet správce daně Dodavatele jako poskytovatele zdanitelného plnění s údaji potřebnými pro identifikaci platby dle příslušných ustanovení zákona o DPH. Úhradou daně z přidané hodnoty na účet správce daně Dodavatele tak bude splněn dluh Objednatele vůči Dodavateli zaplatit cenu plnění v částce uhrazené na účet správce daně Dodavatele.
       2. O postupu Objednatele dle bodu výše bude Objednatel písemně bez zbytečného odkladu informovat Dodavatele jako poskytovatele zdanitelného plnění, za nějž byla daň z přidané hodnoty takto odvedena.
       3. Uhrazení závazku učiněné způsobem uvedeným výše je v souladu se zákonem o DPH a není porušením smluvních sankcí za neuhrazení finančních prostředků ze strany Objednatele a nezakládá ani nárok Dodavatele na náhradu škody.
   11. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktur Dodavateli, pokud bude na Dodavatele podán návrh na insolvenční řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení, není prodlením Objednatele. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí Objednatel fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od Dodavatele rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o úpadku a/nebo o způsobu řešení úpadku, bude Objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.
6. Předání a převzetí Dodávky
   1. Předání a převzetí Dodávky se uskuteční ihned po jejím řádném dokončení.
   2. Pro účely přejímky Dodávky a před přejímkou Dodávky je Dodavatel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných v Závazných podkladech nebo jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a technických předpisů i následující doklady:

* prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a s požadavky směrnic Evropského parlamentu na použité VS a jiné materiály;
* certifikát o přezkoušení dodaného typu VS Fyzikálně technickým zkušebním ústavem s.p. Ostrava – Radvanice
* certifikace měřidla Českým metrologickým institutem
* doklad (komunikační protokol) o způsobilosti stojanů pro bezproblémové napojení na stávající pokladní systém, který řídí komunikaci čerpacích stanic Objednatele -EuroOil (YS)
* zjednodušený deník o provádění prací - 1x originál pro archivaci zadavatele a 1x kopie
* návod k použití, k obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce, provozní dokumentaci k zařízení
* výchozí revizní zprávy elektroinstalace a zařízení
* protokol o funkčních zkouškách.
* doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů, vzniklých prováděním Dodávky.
  1. Veškerá dokumentace musí být Objednateli předána v českém jazyce.
  2. Není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Dodavatel předá Objednateli dokumenty v tomto počtu vyhotovení:
* 2 x v listinné podobě;
* 1 x v elektronické podobě na CD nebo DVD ve formátu „pdf“ a ve zdrojových formátech „doc“, „xls“ a „dwg.

1. Práva z vadného plnění, záruka
   1. Práva zadavatele z vadného plnění a záruka na Dodávku se řídí dle podmínek v této Smlouvě v souladu s platnými právními předpisy.
   2. Záruční doba se sjednává v délce trvání 60 měsíců, nestanoví-li tato Smlouva něco jiného.
   3. Záruční doba na spotřební materiál (hadice, pistole, těsnění) se sjednává v délce 36 měsíců, nestanoví-li prohlášení výrobce či distributora spotřebního záruku delší.
   4. Dodavatel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: [bude doplněno] nebo na e-mailové adrese: [bude doplněno].
   5. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje, že VS včetně provedené Montáže budou během záruční doby dle této Smlouvy:
2. bez jakýchkoliv vad a způsobilý k užívání pro účel, pro nějž je určen
3. splňovat všechny požadavky stanovené touto Smlouvou a mít všechny vlastnosti touto Smlouvou požadované nebo, pokud tato Smlouva takové vlastnosti výslovně nestanoví, vlastnosti obvyklé k účelu sjednanému ve Smlouvě
4. splňovat všechny požadavky stanovené platnými zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy, a bude odpovídat platným technickým pravidlům, normám a předpisům platným na území České republiky.
   1. Dodavatel prohlašuje, že dodané VS jsou nové, nepoužívané a odpovídá platné dokumentaci a předpisům výrobce, a že VS není zatíženo žádnými právy třetích osob. Stejně tak uvedené prohlašuje Dodavatel ve vztahu k výrobkům a materiálům užitých při Montáži.
   2. Vady, které budou zjištěny po převzetí Dodávky Objednatelem, může Objednatel reklamovat písemně v listinné formě poštou či elektronicky e-mailem u Dodavatele, jak je uvedeno výše v odst. 10. 5., do konce záruční doby. V reklamaci musí být vada popsána.
   3. Dodavatel je povinen se ke každé doručené reklamaci písemně bez zbytečného odkladu vyjádřit. Ve vyjádření buď vadu uzná a v případě, že vadu neuzná, musí uvést konkrétní důvod, z kterého vadu neuznává. Jestliže se Dodavatel do 1 dne ode dne doručení reklamace nevyjádří, má se za to, že vadu uznává.
   4. Dodavatel je povinen vady Dodávky odstranit nejpozději do 24 hodin od nahlášení vady, přičemž příjezd technika k odstranění vady je nejpozději do 5 hodin od nahlášení závady.
   5. Neodstraní-li Dodavatel reklamované vady ve lhůtě dle této smlouvy, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení odstranění vad provést sám, pověřit jejich odstraněním jiný subjekt nebo jeho prostřednictvím vyměnit vadný komponent či součást VS. Takto vzniklé náklady je Dodavatel Objednateli povinen uhradit na základě jeho písemné výzvy a ve lhůtě určené Objednatelem ve výzvě. V případě, že vady Dodávky Objednatel odstraní Objednatel nebo jím navržená třetí osoba, nemá tato skutečnost vliv na záruku poskytnutou Dodavatelem dle této smlouvy.
   6. Smluvní strany touto smlouvou stvrzují následující práva z odpovědnosti za vady:
5. právo na bezplatné odstranění vady
6. právo na doplnění chybějícího množství v případě, kdy dodané množství je v rozporu s množstvím uvedeným na průvodních dokladech k Dodávce;
7. poskytnutí slevy z Ceny Dodávky;
8. odstoupení od Smlouvy v případě, že VS včetně provedení Montáže bude vykazovat v průběhu záruční doby více než 5 různých vad (za různé vady se považuje i jednotlivé projevení téže vady).

Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy bude vada bezplatně odstraněna nebo bude odstraněna výměnou vadného VS za bezvadný včetně jeho Instalace a po dodání nového bezvadného VS včetně jeho Montáže nebo po odstranění vady, dojde k opětovnému výskytu stejné vady po opravě či dodání nového VS včetně jeho Montáže (dále také jen „**opakovaná vada**“). Za opakovanou vadu pokládají obě smluvní strany výskyt stejné vady nejméně 3x po sobě.

* 1. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel VS řádně užívat pro vady, za které odpovídá Dodavatel. Záruční doba dále neběží po dobu ode dne, kdy Objednatel uplatní na Dodavatelem oprávněné nároky z vad, do dne, kdy Dodavatel Objednateli uplatněné nároky z oznámené vady zcela neuspokojí.
  2. Kromě povinností Dodavatele vyplývajících z výše uvedeného je Dodavatel povinen uhradit Objednateli vzniklé prokázané škody, které Objednateli vzniknou v souvislosti s vadným plněním Dodavatele.

1. Pojištění Dodavatele
   1. Dodavatel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění

* pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 10.000.000,- Kč.
* pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (za únik znečišťujících látek) s pojistným plněním ve výši min. 10.000.000,- Kč
  1. Dodavatel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.
  2. Dodavatel je povinen udržovat výše uvedené pojištění po celou dobu trvání této Smlouvy a dílčích smluv. Nezajistí-li Dodavatel nepřetržité trvání pojištění v daném rozsahu po dobu trvání této Smlouvy a dílčích smluv uzavíraných na jejím základě, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu Dodávky.

1. Smluvní pokuty a úrok z prodlení
   1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů, a to za každý i započatý den prodlení.
   2. Bude-li Dodavatel v prodlení se splněním termínu předání Dodávky je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
   3. Nedostaví-li se Dodavatel k převzetí místa plnění (pracoviště) pro provedení Montáže ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Dodavateli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč.
   4. Pokud Dodavatel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli úhradu smluvní pokuty 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý den prodlení.
   5. Pokud Dodavatel nevyklidí místo plnění (pracoviště) ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
   6. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době
      1. Při prodlení se splněním stanoveného termínu nástupu na odstranění reklamované vady Dodávky, je Objednatel oprávněn po Dodavateli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatou hodinu prodlení.
      2. Při prodlení se splněním stanoveného termínu odstranění reklamované vady Dodávky nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Dodávky, je Objednatel oprávněn po Dodavateli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a započatých 24 hodin prodlení
      3. Pokud Dodavatel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Dodavateli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.
      4. Pokud Dodavatel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada Objednatelem oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání VS, nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.
   7. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení, a to i opakovaně. Porušení bude zaznamenáno v montážním/pracovním deníku (je-li tento veden) oprávněným zástupcem Objednatele a/nebo jinak písemně oznámeno Dodavateli.
   8. V případě, že Dodavatel postoupí tuto Smlouvu a/nebo dílčí smlouvu jako celek či jednotlivá práva a povinností z ní či z jejího porušení vyplývající bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat a Dodavatel povinen na výzvu Dodavatele zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.
   9. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.
   10. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
   11. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
   12. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Dodavateli náhradu škody, a to v plném rozsahu.
   13. Dodavatel prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou považuje za přiměřené, a to s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahují.
2. Další ujednání
   1. Vznikne-li Objednateli v důsledku porušení smluvních povinností či v důsledku porušení povinnosti vyplývající z obecně závazných předpisů ze strany Dodavatele újma (majetková a nemajetková), je Dodavatel povinen nahradit Objednateli újmu, včetně újmy na jmění v souladu s platnými právními předpisy. Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu, nepožádá-li Objednatel o náhradu škody uvedením v penězích.
   2. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření ze spáchání trestného činu či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze Smluvních stran včetně jejich zaměstnanců. Příslušná Smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost v platném znění (dále jen „**Etický kodex**“) a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této Smlouvy. Etický kodex v platném znění je uveřejněn na webových stránkách ČEPRO, a.s. www.ceproas.cz. Objednatel je oprávněno Etický kodex jednostranně měnit k 31. 12. příslušného kalendářního roku, přičemž Etický kodex v aktuálním znění v případě změny vždy k tomuto datu zveřejní na shora uvedených webových stránkách. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
   3. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
   4. Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje a prohlašuje, že naplňuje a bude po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu trvání dílčích smluv dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování v obchodním styku specifikované a Objednatelem uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni>.
   5. Objednatel pro účely plnění Smlouvy s Dodavatelem, případně pro účely ochrany oprávněných zájmů Objednatele zpracovává osobní údaje Dodavatele, je-li tento fyzickou osobou, případně jeho zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně práv Dodavatele jako subjektu údajů jsou uveřejněny na [www.ceproas.cz](http://www.ceproas.cz) v sekci Ochrana osobních údajů.
   6. Dodavatel odpovídá Objednateli za splnění veškerých povinností plynoucích z této Smlouvy a dílčích smluv a veškeré důsledky vzniklé porušením některé povinnosti Dodavatele jdou k tíži Dodavatele a Dodavatel se nemůže zprostit odpovědnosti vůči Objednateli poukazem na případné nesplnění povinností třetí osobou.
   7. Dodavatel je povinen Objednateli nahradit újmu vzniklou při plnění této Smlouvy a dílčích smluv a v souvislosti s ní nesplněním závazku či porušením povinnosti plynoucích z této Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy. Pro náhradu majetkové a nemajetkové újmy se užijí příslušná ustanovení platných právních předpisů, nebude-li mezi stranami výslovně dohodnuto jinak.
   8. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které budou označeny za důvěrné informace.
3. Doba trvání Smlouvy, způsoby ukončení
   1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to od okamžiku uzavření Smlouvy, nikoliv však dříve než 1. 9. 2019, do 31. 8. 2023.
   2. Tato Smlouva zaniká:
      1. Uplynutím doby trvání.
      2. Písemnou dohodou Smluvních stran.
      3. Jednostranným právním úkonem jedné ze Smluvních stran učiněným v souladu s touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy.
   3. Dílčí smlouva zaniká v případech uvedených v pododstavci 14.2.2 a 14.2.3
   4. Objednatel má právo písemně odstoupit od Smlouvy, kromě důvodů uvedených v občanském zákoníku, též z důvodu:
      1. opakované prodlení Dodavatele s plněním dílčích smluv;
      2. Dodavatel vstoupí do likvidace nebo;
      3. vůči Dodavateli bude podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění;
      4. nedodržení podmínek stanovených Smlouvou ze strany Dodavatele;
      5. Dodavateli zanikne živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiné oprávnění nezbytné pro řádné plnění této Smlouvy a/nebo dílčích smluv;
      6. pravomocné odsouzení Dodavatele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
   5. Objednatel má právo písemně odstoupit od dílčí smlouvy, kromě důvodů uvedených v občanském zákoníku a důvodů uvedených v pododst. 14.4.2 až 14.4.6, též z důvodu:
      1. prodlení Dodavatele s plněním příslušné dílčí smlouvy;
   6. Dodavatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy, kromě důvodů uvedených v  občanském zákoníku, též z důvodu:
      1. Objednatel bude v prodlení s úhradou Ceny Dodávky více jak 30 dní a ani po písemné výzvě Dodavatele nesjedná v přiměřené lhůtě nápravu;
      2. Objednatel vstoupí do likvidace nebo;
      3. bude zjištěn úpadek Objednatele dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění;
      4. opakované nedodržení podmínek stanovených Smlouvou ze strany Objednatele;
      5. pravomocné odsouzení Objednatele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
   7. Odstoupení od Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení na adresu sídla druhé Smluvní strany.
   8. Smluvní strany se dohodly, že kterákoli ze Smluvních stran může tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu ve výpovědní lhůtě dvou (2) měsíců. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé Smluvní straně doručena.
   9. Odstoupení od Smlouvy/dílčí smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
   10. Výpověď nebo odstoupení od Smlouvy/dílčí smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno osobním doručením a předáním druhé Smluvní straně nebo doporučenou poštou na adresu sídla druhé Smluvní strany.
   11. Odstoupením a/nebo Výpovědí se tato Smlouva /nebo dílčí smlouva ruší s výjimkou ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení této Smlouvy.
4. Závěrečná ustanovení
   1. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy.
   2. Tato Smlouva, jakož i dílčí smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu.
   3. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou a/nebo dílčí smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Dodavatel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Dodavatel nepřevede svá práva a povinnosti ze Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy ani její části třetí osobě podle ustanovení §§ 1895-1900 občanského zákoníku.
   4. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině, přičemž pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že písemná forma není zachována při právním jednání učiněném elektronickými nebo technickými prostředky ve smyslu ust. § 562 občanského zákoníku za písemnou formu se považuje pouze forma listinná.
   5. Tato Smlouva není převoditelná rubopisem.
   6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak. Den uzavřená je den uvedený podpisů Smluvních strana. Je-li takto označeno více dní, pak je dnem uzavření den pozdější.
   7. Pro případ, že tato Smlouva a/nebo dílčí smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále také jen „**zákon o registru smluv**“), si Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy včetně jejich případných dodatků v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že Smlouva a/nebo dílčí smlouva nebude v registru smluv ze strany Objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Dodavatel vyzve písemně Objednatele emailovou zprávou odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. Dodavatel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit Smlouvu a/nebo dílčí smlouvu v registru smluv či již uveřejněnou Smlouvu a/nebo dílčí smlouvu opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy Smlouvy a /nebo dílčí smlouvy v registru smluv ze strany Dodavatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč, která je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení Dodavateli. Dodavatel podpisem této Smlouvy potvrzuje a souhlasí s uveřejněním Smlouvy v registru smluv.
   8. Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením § 566 občanského zákoníku v platném znění, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
   9. Smluvní strany prohlašují, že v případě sporu Smluvních stran v souvislosti s touto Smlouvou či s dílčími smlouvami uzavřenými na základě a dle této Smlouvy, jež nebude vyřešen smírnou cestou, jsou k řešení takového sporu příslušné soudy v České republice.
   10. Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Dodavatel také dvě (2). Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.
   11. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Jednotkové ceny

Příloha č. 2 – Seznam čerpacích stanic

V Praze dne: V  dne:

Za Objednatele Za Dodavatele

**ČEPRO, a.s. …………………..**

…………………………………… ……………………………………

Mgr. Jan Duspěva

předseda představenstva

…………………………………… ……………………………………

Ing. František Todt

člen představenstva

**Příloha č. 1. Jednotkové ceny**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pořadové číslo | Popis VS | Počet produktů | Počet pistolí | Jedno/oboustranný | Typové označení stojanu | Cena bez DPH |
| 1. | jednoproduktový / NM | 1 | 1 | jednostranný | [Bude doplněno Dodavatelem] | [Bude doplněno Dodavatelem] |
| 2. | jednoproduktový / BA | 1 | 1 | jednostranný | Bude doplněno Dodavatelem] | Bude doplněno Dodavatelem] |
| 3. | jednoproduktový / NM | 1 | 2 | jednostranný | Bude doplněno Dodavatelem] | Bude doplněno Dodavatelem] |
| 4. | jednoproduktový / NM | 1 | 1 | oboustranný | Bude doplněno Dodavatelem] | Bude doplněno Dodavatelem] |
| 5. | jednoproduktový / BA | 1 | 1 | oboustranný | Bude doplněno Dodavatelem] | Bude doplněno Dodavatelem] |
| 6. | jednoproduktový / BA | 1 | 2 | oboustranný | Bude doplněno Dodavatelem] | Bude doplněno Dodavatelem] |
| 7. | jednoproduktový / NM | 1 | 2 | oboustranný | Bude doplněno Dodavatelem] | Bude doplněno Dodavatelem] |
| 8. | dvouproduktový / NM-NM | 2 | 2 | jednostranný | Bude doplněno Dodavatelem] | Bude doplněno Dodavatelem] |
| 9. | dvouproduktový / BA-BA | 2 | 2 | jednostranný | Bude doplněno Dodavatelem] | Bude doplněno Dodavatelem] |
| 10. | dvouproduktový / BA-NM | 2 | 2 | jednostranný | Bude doplněno Dodavatelem] | Bude doplněno Dodavatelem] |
| 11. | dvouproduktový / NM-NM | 2 | 2 | oboustranný | Bude doplněno Dodavatelem] | Bude doplněno Dodavatelem] |
| 12. | dvouproduktový / BA-BA | 2 | 2 | oboustranný | Bude doplněno Dodavatelem] | Bude doplněno Dodavatelem] |
| 13. | dvouproduktový / BA-NM | 2 | 2 | oboustranný | Bude doplněno Dodavatelem] | Bude doplněno Dodavatelem] |
| 14. | dvouproduktový / NM-NM | 2 | 4 | oboustranný | Bude doplněno Dodavatelem] | Bude doplněno Dodavatelem] |
| 15. | dvouproduktový / BA-BA | 2 | 4 | oboustranný | Bude doplněno Dodavatelem] | Bude doplněno Dodavatelem] |
| 16. | dvouproduktový / BA-NM | 2 | 4 | oboustranný | Bude doplněno Dodavatelem] | Bude doplněno Dodavatelem] |
| 17. | tříproduktový / BA-NM-NM | 3 | 3 | jednostranný | Bude doplněno Dodavatelem] | Bude doplněno Dodavatelem] |
| 18. | tříproduktový / BA-BA-NM | 3 | 3 | jednostranný | Bude doplněno Dodavatelem] | Bude doplněno Dodavatelem] |
| 19. | tříproduktový / BA-NM-NM | 3 | 6 | oboustranný | Bude doplněno Dodavatelem] | Bude doplněno Dodavatelem] |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | tříproduktový / BA-BA-NM | 3 | 6 | oboustranný | Bude doplněno Dodavatelem] | Bude doplněno Dodavatelem] |
| 21. | čtyřproduktový / BA-BA-NM-NM | 4 | 8 | oboustranný | Bude doplněno Dodavatelem] | Bude doplněno Dodavatelem] |
| 22. | čtyřproduktový / BA-BA-BA-NM | 4 | 8 | oboustranný | Bude doplněno Dodavatelem] | Bude doplněno Dodavatelem] |
| 23. | pětiproduktový / BA-BA-BA-NM-NM | 5 | 10 | oboustranný | Bude doplněno Dodavatelem] | Bude doplněno Dodavatelem] |
| 24. | pětiproduktový / BA-BA-BA-BA-NM | 5 | 10 | oboustranný | Bude doplněno Dodavatelem] | Bude doplněno Dodavatelem] |

**Příloha č. 2 Seznam čerpacích stanic**