

**R Á M C O V Á D O H O D A**

**o dílo**

č. objednatele: …………..

č. zhotovitele: ………

**Opravy, rekonstrukce systémů PZTS, VSS, LAN ve vlastnictví ČEPRO, a.s.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jen „občanský zákoník“), mezi:

1. **Smluvní strany**

**Objednatel:** **ČEPRO, a.s.**

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

zapsaný: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2341

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 11 902931/0100

IČO: 601 93 531

DIČ: CZ60193531

Zastoupen společně: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva

Ing. Františkem Todtem, členem představenstva

**Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené rámcové dohody a dílčích smluv ve věcech:**

a/ smluvních (vyjma změny a/nebo zániku rámcové dohody): Ing. Václav Polanka,

b/ technických a realizace díla: osoby uvedené v příloze č. 2 rámcové dohody

c/ vystavení a zaslání objednávky: pracovní pozice specialista centrálního nákupu, referent ekonomické podpory, referent údržby ČS

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel:**

se sídlem:

zapsaný: Obch. rejstřík ……………v …………., oddíl …., vložka …..

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

**Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené rámcové dohody a dílčích smluv ve věcech:**

a/ smluvních: XXX

b/ technických a realizace díla: XXX

(dále jen „**Zhotovitel 1“**)

**Zhotovitel:**

se sídlem:

zapsaný: Obchodní rejstřík ……………. v …………, oddíl …, vložka …..

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

**Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené rámcové dohody a dílčích smluv ve věcech:**

a/ smluvních: XXX

b/ technických a realizace díla: XXX

(dále jen „**Zhotovitel 2“**)

**Zhotovitel:**

se sídlem:

zapsaný: Obchodní rejstřík ……………. v …………, oddíl …, vložka …..

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

**Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené rámcové dohody a dílčích smluv ve věcech:**

a/ smluvních: XXX

b/ technických a realizace díla: XXX

(dále jen „**Zhotovitel 3“**)

(dále také každý z nich samostatně jen jako „**Zhotovitel“** a společně jako „**Zhotovitelé**“) na straně druhé.

Zhotovitelé jsou seřazeni v pořadí dle času podání nabídky v zakázce s názvem „Rámcová dohoda – Opravy, rekonstrukce systémů PZTS, VSS, LAN ve vlastnictví ČEPRO, a.s.“. Pro ulehčení administrativních úkonů spojených s uzavřením rámcové dohody o dílo s více dodavateli je tato rámcová dohoda o dílo uzavřena s každým ze Zhotovitelů zvlášť formou samostatně oboustranně podepsaného dokumentu.

Objednatel a Zhotovitel (společně „**Smluvní strany**“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto rámcovou dohodu o dílo s názvem „Rámcová dohoda – Opravy , rekonstrukce systémů PZTS, VSS, LAN ve vlastnictví ČEPRO, a.s. “ v souladu s platnou legislativou, zejména dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „**Občanský zákoník**“ a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „**ZZVZ**“).

1. **Úvodní ustanovení**
   1. Tato Rámcová dohoda o dílo (dále jen „**rámcová dohoda**“ či „**smlouva**“) se uzavírá v návaznosti a v souladu s výsledky zadávacího řízení s názvem „Rámcová dohoda – Opravy , rekonstrukce systémů PZTS, VSS, LAN ve vlastnictví ČEPRO, a.s.“, č. j. zadávacího řízení 117/23/OCN (dále také jen „**zadávací řízení**“). Tato rámcová dohoda nezakládá kontraktační povinnost a teprve na základě na ni navazující zakázky jsou podkladem pro uzavření příslušné dílčí smlouvy.
   2. Rámcová dohoda se uzavírá mezi Objednatelem a všemi Zhotoviteli, kteří byli vybráni v zadávacím řízení. Z důvodu zjednodušení administrativně technické stránky kontraktačního procesu nejsou podpisy jednotlivých Zhotovitelů na jedné listině pod jedním textem rámcové dohody. Namísto toho každý z vybraných Zhotovitelů podepisuje s objednatelem totožné znění rámcové dohody zvlášť s výjimkou Přílohy č. 3, která je individuální pro každého Zhotovitele. Rámcová dohoda je uzavřena okamžikem podpisu Objednatele po podpisu všech vybraných Zhotovitelů.
   3. Zhotovitelé jsou po celou dobu účinnosti této rámcové dohody vázáni svými nabídkami podanými v zadávacím řízení, na jehož základě je tato rámcová dohoda uzavírána.
   4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto smlouvu a plnit závazky z ní plynoucí, jakož i povinnosti vyplývající z dílčích smluv uzavřených mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
   5. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické a personální vybavení potřebné k řádnému plnění této smlouvy a dílčích smluv na základě této smlouvy vzniklých.
   6. Objednatel dále stanovuje jako projev zásady odpovědného zadávání (zásady environmentálně odpovědného zadávání a zásady sociálně odpovědného zadávání) následující podmínky plnění předmětu dílčích zakázek:
      1. Objednatel bude po vybraném Zhotoviteli vyžadovat, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.
      2. Objednatel bude současně vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky.
      3. Zhotovitel v maximálně možném rozsahu odpad, který vzniká při plnění předmětu dílčí zakázky, předá k recyklaci a vytvoření druhotné suroviny (zejména se bude jednat o kovový odpad, plastový odpad a elektronický odpad) a předání takového odpadu k druhotnému využití na žádost Objednatele prokáže.
      4. Zhotovitel v případě realizace části díla poddodavatelsky osloví, je-li to možné vzhledem k předmětu uvažované poddodávky nejprve místní firmy z hlediska volných kapacit. Jedná se například o oslovení externích dopravců pro zemní práce, či stavebních dělnických profesí, je-li to k povaze zakázky způsobilé. Zhotovitel svojí činností případně zajistí druhotnou podporu podnikaní pro oslovené menší firmy v daném regionu, kde se stavba realizuje.
2. **Předmět rámcové dohody**
   1. Za podmínek uvedených v této rámcové dohodě (a na jejím základě) bude Objednatel po dobu její účinnosti uzavírat smlouvy se Zhotoviteli vybranými v rámci dílčích výběrových řízení (dále jen „**minitendr**“) na stavební práce, jejichž předmětem bude provádění oprav, rekonstrukcí či doplnění systémů PZTS, VSS, LAN ve vlastnictví ČEPRO, a.s. (dále také jen „**Činnosti**“ anebo „**Dílo**“), které se nachází ve skladovacích areálech Objednatele.
   2. Součástí dílčích zakázek jsou související stavební práce s uvedením povrchů do původního stavu (např. zapravení asfaltových povrchů, rýh apod.)
   3. Minitendry budou vyhlašovány dle aktuálních potřeb Objednatele. Uzavření této rámcové dohody nezakládá kontraktační povinnost smluvních stran.
3. **Zadání dílčí zakázky**
   1. Jednotlivé dílčí zakázky na stavební práce budou zadávány na základě této uzavřené smlouvy způsobem uvedeným v § 135 ZZVZ, tedy po předchozí výzvě k podání nabídek na základě stanoveného hodnotícího kritéria, přičemž v případě, že předpokládaná hodnota dílčí zakázky nedosáhne limitu stanoveného v § 27 písm. b) ZZVZ (v době zadávacího řízení je tento limit 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých) bez daně z přidané hodnoty) a tato dílčí zakázka na stavební práce bude tedy ve smyslu ZZVZ veřejnou zakázkou malého rozsahu, použije se namísto postupu uvedeného níže postup uvedený v této smlouvě v bodech 4.9.8 až 4.9.10., jenž je sjednán pro veřejné zakázky malého rozsahu.
   2. U jednotlivých dílčích zakázek na stavební práce zadávaných na základě této smlouvy, které nebudou veřejnými zakázkami malého rozsahu, tedy pokud předpokládaná hodnota jednotlivé dílčí zakázky na stavební práce dosáhne limitu stanoveného v § 27 písm. b) zákona, bude Objednatel postupovat obdobně dle části druhé zákona (týkající se zadávacích řízení), písemná výzva k podání nabídek bude zaslána všem účastníkům rámcové dohody prostřednictvím elektronického nástroje (profilu Objednatele E-ZAK).
   3. Každý Zhotovitel souhlasí s tím a zavazuje se, že pokud Objednatel se Zhotovitelem uzavře na konkrétní stavební práce dílčí smlouvu o dílo (dále a výše též jen „**dílčí smlouva**“) na základě postupu podle ustanovení § 135 ZZVZ, Zhotovitel takové konkrétní stavební práce podle jednotlivých požadavků Objednatele řádně a včas poskytne za podmínek uvedených v této smlouvě a v dílčí smlouvě mezi Smluvními stranami uzavřené.
   4. Jednotlivé dílčí zakázky na základě této rámcové dohody budou zadávány následujícím způsobem:

## Výzva k podání nabídky

## Objednatel zašle všem Zhotovitelům, se kterými je uzavřena tato rámcová dohoda prostřednictvím elektronického nástroje (profilu Objednatele E-ZAK) písemnou výzvu k podání nabídek, ve které bude uvedena specifikace rozsahu stavebních prací, jež jsou předmětem dílčí zakázky, tj. zejména místo plnění, požadovaný termín plnění, a specifikují rozsah předmětu dílčí zakázky.

## Vzor výzvy k podání nabídek je Přílohou č. 1 této rámcové dohody (dále také jen „Výzva k podání nabídek“). Objednatel může vyhotovit jako přílohu Výzvy k podání nabídek zadávací dokumentaci dílčí zakázky na stavební práce, ve které podrobně specifikuje jednotlivé informace uvedené ve Výzvě k podání nabídek. V takovém případě bude zaslána Zhotovitelům tato zadávací dokumentace společně s Výzvou k podání nabídek či bude Zhotovitelům sdělen odkaz, kde lze uveřejněnou zadávací dokumentaci nalézt.

* + 1. Výzvu k podání nabídek je za Objednatele oprávněna učinit pouze osoba uvedená v příloze č. 2 této rámcové dohody.Objednatel je oprávněn změnit v průběhu trvání rámcové dohody Přílohu č. 2. V takovém případě písemně oznámí všem Zhotovitelům nové znění Přílohy č. 2, která se stane účinnou prvním dnem měsíce následujícího po doručení nového znění Přílohy č. 2 poslednímu ze Zhotovitelů.
    2. Hodnotícím kritériem pro dílčí zakázku je ekonomická výhodnost nabídky. Dílčími hodnotícími kritérii jsou:

1. Nejnižší nabídková cena bez DPH
2. Doba realizace dílčí zakázky ve dnech či jiném časovém úseku stanoveném ve výzvě k podání nabídky

Váha jednotlivých dílčích kritérií bude stanovena v jednotlivých písemných Výzvách k podání nabídek pro konkrétní dílčí zakázku. Objednatel je oprávněn neuplatnit veškerá dílčí hodnotící kritéria.

* + 1. Výzva k podání nabídek Objednatelem bude obsahovat minimálně:

1. Označení a identifikační údaje Objednatele
2. Číslo výzvy k podání nabídek (evidenční číslo Objednatele)
3. Číslo této smlouvy
4. Údaj o hodnotícím kritériu
5. Požadavky na zpracování nabídkové ceny
6. Popis předmětu dílčí zakázky – specifikace Díla, předpokládaného termínu plnění, místa plnění a případně další požadavky Objednatele vztahující se k předmětu plnění
7. Termín prohlídky místa plnění
8. Lhůtu pro podání nabídek
9. Adresu Objednatele určenou pro podání nabídek

## Nabídky na plnění dílčí zakázky

* + 1. Na základě Výzvy k podání nabídek zašlou Zhotovitelé ve lhůtě pro podání nabídek své nabídky na plnění dílčí zakázky prostřednictvím elektronického nástroje (profilu Objednatele E-ZAK).Objednatel stanovuje délku lhůty k podání nabídek dle svých aktuálních potřeb a přiměřeně ve vztahu k předmětu dílčí zakázky.

## Lhůta pro podání nabídek Objednateli bude stanovena ve výzvě k podání nabídek. Nabídky budou obsahovat jasně stanovený závazek řídit se touto rámcovou dohodou.

## Nabídka Zhotovitele podaná k dílčí zakázce na stavební práce dle této rámcové dohody bude obsahovat zejména:

1. Označení a identifikační údaje Zhotovitele
2. Číslo Výzvy k podání nabídek
3. Číslo této rámcové dohody
4. Nabídkovou cenu za plnění předmětu dílčí zakázky zpracované dle Výzvy k podání nabídek
5. Prohlášení, že akceptuje podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek
6. Předběžný harmonogram prací
7. Popis technologického postupu a rizika prací
8. Případně další údaje požadované objednatelem ve Výzvě k podání nabídek

## V případě, že Objednatel ve lhůtě pro podání nabídek neobdrží od Zhotovitelů žádnou nabídku na plnění dílčí zakázky, výběrové řízení zruší.

## Omezení nabídek

* + 1. Zhotovitel nemůže být při zadávání dílčí zakázky na základě rámcové dohody poddodavatelem jiného Zhotovitele.
    2. Objednatel nebude hodnotit rovněž nabídku, která bude podána několika zhotoviteli, se kterými je uzavřena tato rámcová dohoda, společně.

## Změna poddodavatelů v průběhu plnění dílčích zakázek musí být písemně odsouhlasena Objednatelem.

## Doručení a otevírání nabídek

## Nabídky Zhotovitelů (dále jen „Nabídky“) na plnění dílčí zakázky budou podány v elektronické podobě prostřednictvím elektronických nástrojů obdobně dle ust. § 28 odst. 1 písm. i) ZZVZ. Objednatel otevře a posoudí zaslané Nabídky Zhotovitelů z hlediska souladu s touto rámcovou dohodou a příslušnou Výzvou k podání nabídek. Objednatel je oprávněn provést posouzení pouze Nabídky vybraného dodavatele (Zhotovitele, který podal nejvhodnější nabídku).

## Hodnocení nabídek a výběr Zhotovitele

## Objednatel vyhodnotí nabídky dle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, přičemž dílčí hodnotící kritéria budou určena ve Výzvě k podání nabídek. Dílčí hodnotící kritéria pro výběr nejlepší nabídky budou stanovena v jednotlivých písemných Výzvách k podání nabídek pro konkrétní dílčí zakázku, z kritérií uvedených v pododstavci 4.5.4.

## Objednatel je oprávněn v rámci dílčí zakázky zúžit okruh dílčích hodnotící kritérií, tj. některá dílčí hodnotící kritéria v dílčí zakázce neuplatnit.

## Váhu dílčích hodnotících kritérií uvede objednatel do konkrétní výzvy k podání nabídek pro konkrétní dílčí zakázku.

## Objednatel předložené Nabídky posoudí, provede jejich hodnocení na základě hodnotícího kritéria a stanoví pořadí Nabídek. O výběru Zhotovitele odešle Objednatel oznámení všem Zhotovitelům do 5 (pěti) pracovních dnů po učiněném rozhodnutí. Oznámení o výběru Zhotovitele se odesílá elektronicky, v případě dílčích zakázek překračujících hodnotu uvedenou v § 27 písm. b) ZZVZ prostřednictvím profilu Objednatele E-ZAK.

## Nabídka podaná na jiné než ve Výzvě k podání nabídek požadované plnění nebo Nabídka, která neobsahuje podmínky požadované Objednatelem, bude vyřazena a Zhotovitel bude vyloučen ve vztahu k danému dílčímu výběrovému řízení, resp. k dílčí zakázce zadávané na základě rámcové dohody ohledně této konkrétní Výzvy k podání nabídek.

## V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více Nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v dílčím hodnotícím kritériu – Nabídková cena bez DPH. V případě rovnosti nabídkových cen Zhotovitelů rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v dílčím hodnotícím kritériu - Doba realizace, tzn., bude vybrán Zhotovitel, který v nabídce na dílčí zakázku uvede nejkratší dobu plnění. Nebude-li možné provést výběr Zhotovitele ani podle předchozích rozhodných pravidel pro rovnost bodových hodnot, bude rozhodnuto o pořadí nabídek podle časového údaje o podání nabídek Zhotovitelů, tedy nabídka, která byla Objednateli doručena dříve bude v pořadí výše než ta, která byla doručena Objednateli později. Nebude-li možné ani poté provést celkové pořadí nabídek bude rozhodnuto na základě losu. Rozhodnutí na základě losu bude provedeno pouze v případě rovnosti Nabídek na prvním místě (tedy pro určení vybraného Zhotovitele).

## Objednatel oznámí Zhotoviteli, že jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější a zároveň tomuto vybranému Zhotoviteli zašle objednávku, kterou vybraný Zhotovitel písemně či jinak potvrdí. Tímto úkonem je uzavřena dílčí smlouva.

## V případě, že předpokládaná hodnota dílčí zakázky nedosáhne limitu stanoveného v § 27 písm. b) ZZVZ (který v době vyhotovení této rámcové dohody je 6.000.000,- Kč bez DPH) a tato dílčí zakázka bude zakázkou malého rozsahu, použije se namísto shora uvedeného postupu následující postup:

1. Objednatel vyzve Zhotovitele, se kterými je uzavřena tato rámcová dohoda, k podání nabídek prostřednictvím Výzvy k podání nabídek, která bude zaslána na e-mailové adresy Zhotovitelů uvedené v Příloze č. 3.
2. Objednatel stanoví ve Výzvě k podání nabídek lhůtu pro podání Nabídek. Objednatel stanovuje délku lhůty k podání nabídek dle svých aktuálních potřeb.
3. Zhotovitel ve výše uvedené lhůtě doručí Nabídky odpovídající podmínkám stanoveným touto rámcovou dohodou anebo Výzvou k podání nabídek na emailovou adresu uvedenou ve Výzvě k podání nabídek.
4. Objednatel posoudí, zda Nabídky splňují požadavky Objednatele na plnění dílčí zakázky stanovené v této rámcové dohodě a Výzvě k podání nabídek a případně vyřadí Nabídky, které požadavky Objednatele nesplňují. O této skutečnosti Objednatel dotčené Zhotovitele, jejichž nabídka byla vyřazena, vyrozumí.
5. Objednatel si vyhrazuje právo vést řízení na základě rámcové smlouvy v případech dílčích zakázek na stavební práce definované jako veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ZZVZ ve více kolech. Celkový počet kol není omezen, Objednatel je oprávněn provést posouzení a hodnocení nabídek i bez provedení vícekolového jednání. V případě více kolového řízení současně s výzvou Objednatele pro předložení upravených nabídkových cen Zhotovitelů pro hodnocení v dalším kole může Objednatel Zhotovitele informovat o tom, že následující hodnotící kolo bude poslední. Pro každého Zhotovitele je vždy závazná poslední předložená nabídková cena. Nabídkovou cenu v dalších kolech je Zhotovitel oprávněn vždy potvrdit a/nebo snížit. Jednání se Zhotoviteli bude probíhat prostřednictvím e-mailu, pokud nebudou Zhotovitelé vyzváni k osobnímu jednání.
6. Objednatel seřadí Nabídky splňující všechny požadavky Objednatele podle základního hodnotícího kritéria (s přihlédnutím k dílčím hodnotícím kritériím stanovených ve Výzvě k podání nabídky) a následně oznámí všem Zhotovitelům, kteří podali Nabídku a kteří nebyli vyloučeni, pořadí, v jakém se Zhotovitelé umístili při hodnocení nabídek.
7. V případě rovnosti nabídkových cen na prvním místě, vyzve Objednatel písemně Zhotovitele se shodnou cenou na prvním místě k podání nové nabídky (stejné či nižší nabídkové ceny). Pokud opět nastane rovnost nabídkových cen na prvním místě, vybere Objednatel Nabídku, která byla podána dříve, přičemž rozhodné časové údaje uvede do oznámení o výsledku hodnocení.
8. O výběru Zhotovitele odešle Objednatel oznámení všem Zhotovitelům po učiněném rozhodnutí. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky může být zasláno Objednatelem ve formě emailové zprávy na kontaktní adresu Zhotovitelů.

## Objednatel je oprávněn využít jako prostředek hodnocení elektronickou aukci. V případě, že se rozhodne Objednatel využít elektronickou aukci, oznámí uvedenou skutečnost Zhotovitelům ve Výzvě k podání nabídek, ve které současně stanoví podmínky konání elektronické aukce.

## V případě dílčí zakázky, která je, dle své předpokládané hodnoty, zakázkou malého rozsahu, je Objednatel oprávněn

1. tuto dílčí zakázku zrušit bez udání důvodu, až do okamžiku uzavření dílčí smlouvy,
2. změnit podmínky stanovené ve Výzvě k podání nabídek, a to až do okamžiku uzavření dílčí smlouvy,
3. jednat o nabídkách se všemi Zhotoviteli, jejichž nabídky nebyly vyřazeny.

## Uzavření dílčí smlouvy

## Objednatel s vybraným Zhotovitelem následně uzavře dílčí smlouvu ve formě objednávky na rozsah stavebních prací specifikovaný ve Výzvě k podání nabídek. V případě, že vybraný Zhotovitel sdělí Objednateli, že není schopen realizovat plnění v souladu s touto smlouvou a s Objednatelem neuzavře dílčí smlouvu, je Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření dílčí smlouvy Zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí.

## Objednávka Objednatele k poskytnutí plnění bude zasílána na osobu oprávněnou jednat za Zhotovitele uvedenou v příloze č. 3 této smlouvy sjednaným způsobem – ze systému objednávek Objednatele. Každá objednávka Objednatele bude obsahovat identifikační údaje Objednatele, specifikaci a rozsah předmětu dílčí zakázky s odkazem na Výzvu k podání nabídek a Nabídku Zhotovitele podanou k dotčené dílčí zakázce, místo plnění a Cenu Díla, případně i na další dokumenty specifikující Dílo.

## Zhotovitel akceptuje objednávku Objednatele písemným potvrzením. Přijetím objednávky je uzavřena dílčí smlouva mezi Objednatelem a vybraným Zhotovitelem.

## Zrušení výběrového řízení

## Objednatel je oprávněn zrušit dílčí výběrové řízení až do uzavření dílčí smlouvy zejména s ohledem na § 127 odst. 2 písm. g). Této možnosti tedy může Objednatel využít i před hodnocením nabídek, po výběru Zhotovitele, či dokonce po podání námitek některého ze Zhotovitelů.

## Pokud dojde ke zrušení dílčího výběrového řízení, zašle Objednatel do tří (3) pracovních dnů od učiněného rozhodnutí oznámení o zrušení výběrového řízení všem Zhotovitelům, kteří podali nabídku na plnění dílčí zakázky.

1. **Doba platnosti rámcové dohody**
   1. Tato rámcová dohoda je uzavřena na dobu určitou 48 měsíců s limitem plnění v částce 80 000 000,- Kč bez DPH, tzn., že platnost a účinnost rámcové dohody skončí dnem, kdy bude vyčerpán finanční limit stanovený pro plnění Zhotovitele/ů na základě této rámcové dohody a nebude-li tento výše stanovený finanční limit vyčerpán, platnost a účinnost této rámcové dohody skončí 48 měsíců od dne jejího uzavření.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran

## Každý Zhotovitel souhlasí s tím a zavazuje se, že pokud Objednatel uzavře na konkrétní Dílo dílčí smlouvu s vybraným Zhotovitelem postupem dle této smlouvy či na základě této smlouvy sjednaným, Zhotovitel provede pro Objednatele Dílo na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a v souladu s podmínkami stanovenými v této a v dílčí smlouvě na jejím základě uzavřené a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou Cenu díla uvedenou v dílčí smlouvě.

## Předmětem dílčích zakázek na stavební práce zadávaných dle potřeb Objednatele je realizace Díla v rozsahu  konkrétně specifikovaném v dílčí smlouvě uzavřené na základě a v souladu s touto smlouvou, které spočívá zejména v provádění oprav, rekonstrukcí či doplnění systémů PZTS, VSS, LAN ve vlastnictví Objednatele a s tím souvisejících činností.

* 1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení uvedeného v závazném podrobném popisu technologických postupů a prací, který Zhotovitel vypracuje a předloží Objednateli v Nabídce pro dílčí zakázku k odsouhlasení Objednateli. Předběžný technologický postup prací bude vypracován zvlášť pro každou dílčí zakázku. Součástí každého technologického postupu prací bude mimo jiné stanovení jednotlivých rizik. Technologické postupy předložené Zhotovitelem v Nabídce pro dílčí zakázku budou ze strany Objednatele předem odsouhlaseny a v případě připomínek Objednatele je Zhotovitel povinen připomínky Objednatele do předmětných dokumentů zapracovat a konkrétní technologické postupy v čistopise znovu předat ke schválení Objednateli. Technologický postup prací vypracovaný Zhotovitelem po schválení ze strany Objednatele se stává Závazným podkladem.
  2. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla vypracovat plán kontrol a předložit Objednateli k odsouhlasení. Plán kontrol bude minimálně obsahovat: kontrola realizační projektové dokumentace, kontrola staveniště, stavební připravenosti, vstupní kontrola materiálu dodaného na stavbu, kontrola vytýčení stávajících a nových inženýrských sítí, atd.
  3. **Objednatel zajistí pro realizaci každé dílčí zakázky následující činnosti:**

1. vstupy do areálů skladů Objednatele uvedené v Příloze č. 4 rámcové dohody ( dále také jen „**sklad**“) pro osoby na straně Zhotovitele a techniku Zhotovitele za dodržení bezpečnostních a ostatních vnitřních předpisů Objednatele
2. zajištění veřejnoprávních souhlasů pro realizaci Díla a vyjádření správců dotčených sítí, není-li dohodnuto jinak
3. zajištění nezbytných odstávek dotčeného zařízení nutných pro realizaci Díla dle odsouhlaseného Harmonogramu plnění
4. požární asistenci v případě potřeby a na vyžádání Zhotovitele
5. seznámení Zhotovitele s vnitřními předpisy Objednatele

## Zhotovitel je povinen provést Dílo ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu Díla, kdy vadným provedením Díla může být ohroženo zdraví a životy osob, majetek a životní prostředí. Dílo je významné též z hlediska obchodní činnosti Objednatele, kdy vadným provedením Díla může dojít k zastavení obchodní činnosti Objednatele a vzniku škody v řádech miliónů korun českých.

## Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v rozsahu a dle podmínek uvedených v této rámcové dohodě, dílčí smlouvě. Podkladem pro provádění Díla dle této rámcové dohody a dílčí smlouvy je níže uvedená dokumentace (dále též jen „Závazné podklady“).

## Zhotoviteli předaná a jím převzatá zadávací dokumentace ze dne ……… k zakázce č. 117/23/OCN, nazvané „Rámcová dohoda – Opravy , rekonstrukce systémů PZTS, VSS, LAN ve vlastnictví ČEPRO, a.s., včetně jejich příloh (dále jen „zadávací dokumentace“)

## Nabídka Zhotovitele č. ……. ze dne ……. podané k zakázce č. 117/23/OCN (dále jen „Nabídka do zadávacího řízení“).

## Konkrétní Výzva k podání nabídek;

## konkrétní Nabídka vztahující se k Výzvě k podání nabídek

## V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost zadávací dokumentace před Nabídkou do zadávacího řízení; Výzva k podání nabídek před Nabídkou.

## Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provádění Díla podle Závazných podkladů. Rámcová dohoda či jiná písemná dohoda smluvních stran může za Závazné podklady prohlásit i jiné dokumenty.

## Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla a Zhotovitel je povinen umožnit přítomnost osob Objednatele při provádění potřebných zkoušek, měření a atestů k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla.

## Zhotovitel se zavazuje provést vyzkoušení každého Díla, resp. každé dílčí zakázky. Požadavky na vyzkoušení každého Díla, resp. každé dílčí zakázky bude podrobně specifikováno v minitendrech.

## V případě požadavku Objednatele bude součástí dílčí zakázky pravidelné provádění revizních zkoušek a funkčních zkoušek provozuschopnosti dle platných standartů Objednatele.

* 1. Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím zmocněné osoby provádět kontrolu plnění dílčí smlouvy v souladu s ustanoveními uvedenými ve VOP (viz čl. 3.6 VOP).

1. Zhotovitel je povinen v rámci kontroly Díla Objednatelem přizvat technický dozor Objednatele vždy v souladu s odsouhlaseným plánem kontrol stavby. Bez odsouhlasení zápisem technického dozoru do stavebního deníku není Zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění Díla. Objednatel poskytuje Zhotoviteli potřebnou součinnost, specifikovanou zejména v podrobném Harmonogramu plnění, pouze nedostaví-li se osoba oprávněná jednat za Objednatele k této kontrole nejpozději do 3 pracovních dní od vyzvání, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v dalších pracích. Provedení a ani neprovedení kontroly však nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za případné vady kontrolou nezjištěné. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele ke kontrole před provedením následných prací, bude povinen na žádost Objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad a vlastní odpovědnost.

## Práce na Díle mohou být částečně prováděny v prostředí s vysokým požárním nebezpečím (Zóny s nebezpečím výbuchu 1, 2), čemuž musí odpovídat strojní a jiné vybavení Zhotovitele, metody používání osobních ochranných pracovních prostředků, zvláštní režim prací atd. V případě, že Zhotovitel nezajistí veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany při práci v souladu s legislativou, nebudou osoby na straně Zhotovitele či technika Zhotovitele vpuštěny/a do dotčených prostor Objednatele či na staveniště a touto skutečností způsobené zpoždění bude považováno za překážku na straně Zhotovitele, za něž nese Zhotovitel odpovědnost.

## Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo pouze prostřednictvím odborně způsobilých a kvalifikovaných osob.

## Zhotovitel prohlašuje, že pro práce na Díle prováděné Zhotovitelem na základě této smlouvy užije pouze osoby, jež budou předem ze strany Objednatele schváleny, přičemž Zhotovitel se zavazuje nejpozději před zahájením vlastních prací na Díle předat Objednateli jmenný seznam zaměstnanců a osob na straně Zhotovitele podílejících se na Díle (dále také jen „Seznam osob“) a rovněž seznam techniky a vozidel (dále také jen „Seznam techniky“), jež bude Zhotovitel užívat a pro něž Objednatel zajistí povolení pro vstup a vjezd na staveniště a do areálu skladu pohonných hmot Objednatele. V Seznamu osob bude uvedeno kromě jména, příjmení a bydliště osoby rovněž číslo občanského průkazu či jiného dokladu sloužícího k prokázání totožnosti dotčené osoby. V Seznamu techniky bude uvedeno tovární označení včetně typu techniky, registrační značka, je-li přidělena, výrobní číslo (není-li přidělena registrační značka); rok výroby, je-li znám.

1. Seznam osob Zhotovitele, jakož i Seznam techniky předaný Zhotovitelem Objednateli se uplatní též pro vstup těchto osob, potažmo techniky a vozidel Zhotovitele na místa plnění. Bez sdělení identifikačních údajů osob provádějících práce na Díle na straně Zhotovitele nebudou takové osoby k realizaci prací na Díle v místě plnění vpuštěny, a tuto skutečnost nelze považovat za neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele a Zhotovitel nemá právo uplatňovat žádné sankce vůči Objednateli.
2. Objednatel je rovněž oprávněn kontrolovat osoby – provádět kontrolu osob, které se pohybují po staveništi. V případě, že osoby na straně Zhotovitele nacházející se na staveništi nebudou osoby schválené Objednatelem a uvedené v Seznamu osob, jež Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději před zahájením prací na Díle, je Objednatel oprávněn vykázat tyto osoby ze staveniště a po Zhotoviteli požadovat sjednané smluvní pokuty. Zhotovitel v takovém případě nemá právo uplatňovat jakékoli sankce vůči Objednateli.

## Objednatel se zavazuje proškolit Zhotovitele z vnitřních předpisů Objednatele vztahující se k provádění Díla Zhotovitelem v konkrétních místech plnění a ve vztahu k chování osob v areálech provozu Objednatele a v ochranném pásmu trasy produktovodů. Objednatel seznámí Zhotovitele se specifickými předpisy v oblasti ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, s vnitřními předpisy Objednatele a dalšími požadavky a omezujícími podmínkami platnými pro pohyb osob v areálech skladů pohonných hmot Objednatele a v ochranném pásmu produktovodu.

* 1. Dle této rámcové dohody je Zhotovitel pověřený koordinací provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupů k jejich zajištění v souladu s požadavky §101, odst. 3, zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění a to i ve vztahu k jiným dodavatelům, kteří by konali činnosti/práce na Zhotoviteli předaném staveništi/pracovišti.

1. Podmínky poskytování služeb – pro provádění Díla, předání a převzetí staveniště/pracoviště
   1. Zhotovitel souhlasí, že dílčí zakázky dle této smlouvy budou Objednatelem zadány postupem sjednaným v čl. 4 této smlouvy.
   2. Osobami oprávněnými činit za Objednatele výzvy jsou osoby oprávněné jednat za Objednatele ve věcech technických a realizace díla uvedené v záhlaví smlouvy.
      1. V případě, že výzvu Objednatele učiní osoba, jež není určena touto smlouvou jako osoba, jež je oprávněna požadavek Objednatele zadat, či taková osoba jiným způsobem neprokáže pověření Objednatele činit za Objednatele výzvu k poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy, nebude na takové požadavky brán zřetel a nebudou řešeny způsobem dle této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn na základě výzvy Objednatele učiněné neoprávněnou osobou plnit a Objednatel není jakékoliv takové plnění uhradit.
   3. Přejímka staveniště/pracoviště
      1. Smluvní strany sjednávají, že staveniště/pracoviště bude vždy Objednatelem Zhotoviteli předáno jednorázově a podmínky uvedené v čl. 8 VOP se užijí přiměřeně.
      2. O předání staveniště/pracoviště bude vždy vyhotoven a oprávněnými osobami Smluvních stran podepsán protokol. Pokud se Zhotovitel k přejímce staveniště/pracoviště nedostaví ve stanoveném termínu, nemá právo uplatňovat posunutí termínu plnění z titulu pozdního předání staveniště/pracoviště.
   4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré náklady na zařízení staveniště/pracoviště včetně jeho střežení, hradí Zhotovitel, nedohodnou-li se strany písemně jinak.
   5. Uzavřený sklad Objednatel nezajišťuje, poskytne Zhotoviteli pouze možnost umístění materiálu a techniky v areálu dle možností Objednatele v době provádění Díla Zhotovitelem.
   6. V místech, kde je zdroj el. energie a vody, může poskytnout Objednatel Zhotoviteli napojení na tyto zdroje za předpokladu zřízení podružného měření (na náklad Zhotovitele) a úhrady spotřeby Zhotovitelem, nebude-li dohodnuto jinak.
   7. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli sociální zařízení a šatny, umožní Zhotoviteli přístup na WC .
   8. Zhotovitel je povinen provádět práce pouze na jemu určeném místě.
   9. Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení a materiálu nezbytného k řádnému provádění Díla, jakož i bezpečnost a ochranu zdraví osob na staveništi/pracovišti.
   10. Zhotovitel zodpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě staveniště/pracoviště a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je Zhotovitel povinen nahradit.
   11. Zhotovitel zodpovídá za udržení pořádku na vlastním staveništi/pracovišti. V případě, že Zhotovitel nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je Objednatel sám na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady, které mu byly v této souvislosti Objednatelem vyúčtovány, a to ve lhůtě uvedené ve výzvě k zaplacení zaslané Objednatelem Zhotoviteli.
   12. Zhotovitel je povinen předat vyklizené staveniště/pracoviště Objednateli nejpozději v den přejímky Díla.
   13. V souladu s termíny a ve lhůtách sjednaných touto smlouvou či uvedených ve výzvě Objednatele a sjednaných v dílčí smlouvě je Zhotovitel povinen zahájit činnosti, Dílo včas a řádně dokončit a předat Objednateli.
   14. Zhotovitel je povinen provádět činnosti dle odst. 3 smlouvy ve sjednaných termínech a lhůtách.
   15. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel je povinen pro každé prováděné Dílo vést záznam o provádění Díla a je povinen vypracovat a nechat si oprávněnou osobou Objednatele, tj. osobou sdělenou Objednatelem Zhotoviteli v rámci výzvy Objednatele nebo písemně v průběhu provádění Díla, potvrdit (podpis) údaje uvedené v takovém záznamu (stavební/pracovní deník/ pracovní výkaz/montážní zpráva dle charakteru Díla) a tato osoba rovněž připojí potvrzení o převzetí Díla včetně všech dokladů nezbytných k užití Díla a požadovaných Objednatelem k záznamu či uvede připomínky, poznámky a důvody, proč Dílo nepřejímá (dále také jen „Protokol o předání a převzetí“). Tato osoba Objednatele musí být oprávněna k převzetí díla Objednatelem. Zhotovitel je povinen předat záznam o provádění Díla Objednateli ve dvou vyhotoveních (1 originálu a v 1 kopii).
   16. Předání a převzetí Díla probíhá dle ustanovení čl. 11 VOP, není-li mezi Smluvními stranami sjednáno výslovně jinak.
   17. Zhotovitel nemá nárok na náklady za práce, služby a dodávky prováděné nad rámec zadání Objednatele bez jeho souhlasu.
   18. Řádné provedení každé dílčí zakázky může vyžadovat odstávku/y dotčeného provozu Objednatele nebo jeho části. Délka doby odstávky je stanovena s ohledem na obchodní priority Objednatele. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby nepřekročil dohodnutou dobu odstávky. Délka naplánované odstávky nesmí být překročena, přičemž nebude-li Zhotovitel schopen zajistit dokončení potřebných prací během naplánované odstávky dle Harmonogramu plnění, je povinen vyklidit staveniště, tak, aby bylo možno odstávku ukončit ve stanoveném termínu a dotčenou/é část/i provozu Objednatele uvést do provozu. Po ukončení odstávky musí být dotčená část provozu Objednatele schopna řádného fungování, tj. být plně v souladu s technickými a legislativními požadavky, aby bylo možno jí využívat k účelu, jemuž je určena.
   19. Nebude-li Zhotovitelem dodržen Harmonogram plnění a práce naplánované během odstávky nebudou řádně a včas Zhotovitelem provedeny, dokončení potřebných prací proběhne v další odstávce, která bude dohodnuta na základě návrhu Objednatele dle jeho obchodních priorit a schválena Objednatelem. Takové nesplnění původního termínu odstávky nelze považovat za přerušení prací z provozních důvodů na straně Objednatele a nezprošťuje tedy Zhotovitele odpovědnosti za splnění Díla v řádném termínu, a to ani po dobu mezi původní plánovanou odstávkou a odstávkou nově dohodnutou, leda že by nebyly potřebné práce během původní odstávky dokončeny z důvodů na straně Objednatele.
   20. Smluvní strany se dohodly, že každá další odstávka vyjma první - původní plánované odstávky uvedené v Harmonogramu plnění, jež bude muset býti pro řádné provedení předmětu Díla provedena, bude provedena na náklady Zhotovitele a tyto náklady nebudou považovány za vícepráce.
   21. Dílo bude prováděno Zhotovitelem řádně a plynule dle podrobného Harmonogramu plnění. Harmonogram plnění podrobně specifikuje postup provádění prací, služeb a dodávek Zhotovitele (zejména jednotlivé dny, lokality, technické i lidské zdroje, součinnost Objednatele). V Harmonogramu plnění jsou dále zejména specifikovány ohlášení oblastnímu inspektorátu práce (dále také jen "OIP"), předání místa příslušného Staveniště nebo pracoviště, průzkumné práce, zajištění přístupu ke všem místům stavby (tj. na staveniště), schválení technologických postupů ze strany Objednatele, zahájení odstávky, ukončení odstávky, provedení zkoušek, protokolární předání Díla, zpětné předání pozemků jejich vlastníkům/uživatelům, předání sítí provozovatelům, celkové předání Díla.
   22. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v dohodnutých termínech a lhůtách realizace dle Harmonogramu plnění a v případě, že dojde z jakéhokoli důvodu ke zpoždění termínů specifikovaných v Harmonogramu plnění, provede Zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost okamžitá opatření k tomu, aby odstranil nebo alespoň zmírnil účinky zpoždění.
   23. Zhotovitel bere na vědomí, že v rámci odstávky části provozu Objednatele musí být bezpodmínečně splněny veškeré dílčí části Díla, která mají být dle Harmonogramu v průběhu odstávky provedeny. Prodlení v rámci stanovených termínů v průběhu plánované odstávky Objednatel nepřipouští.
       1. Součástí předání a převzetí staveniště, je i předání dokumentů stanovených obecně závaznými právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, pokud nebyly tyto dokumenty předány již dříve, a to:
2. vytyčovací schéma staveniště
3. podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),
4. Předání a převzetí Díla – předmětu dílčí zakázky
   1. Předání a převzetí Díla se uskuteční ihned po řádném dokončení Díla, v souladu a způsobem dle VOP či výslovně dohodnutým v dílčí smlouvě.
   2. Zhotovitel je povinen po dokončení Díla či dotčené části vyzvat Objednatele předem k převzetí Díla či části Díla uvedené v dílčí smlouvě, potažmo v Harmonogramu prací.
      1. Objednatel je povinen převzít Dílo a/nebo část Díla uvedené v Harmonogramu prací pouze, bude-li toto Dílo a/nebo část Díla provedena řádně, tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků. Vadami a nedodělky se rozumí rovněž nedodání některého z dokladů požadovaných Objednatelem.
   3. O předání a převzetí Díla a/nebo části Díla uvedené v Harmonogramu prací bude sepsán Protokol o předání a převzetí, který bude podepsán oprávněnými osobami obou Smluvních stran.
   4. Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a technických předpisů i následující doklady, jsou-li vyžadovány pro provádění konkrétní dílčí zakázky:

* veškeré doklady k použitým komponentům a materiálům v souladu s platnými předpisy,
* veškeré doklady o provedených zkouškách dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů,
* doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů, vzniklých prováděním Díla, (nebezpečných a jiných odpadů),
* veškeré návody k obsluze a záruční listy
* montážní/stavební deník – originál a kopii pro archivaci Objednatele, kde bude zapsán postup realizace Díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu,
* zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
* doklady o úředních přejímkách, atestech a prohlášením o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
* protokol funkční zkoušky systému jako celku
* protokol o provozuschopnosti zařízení
* protokol o provedení revize dle platné legislativy
* protokol o provedení výchozí revize dle platné legislativy
* předání projektové dokumentace ve stupni skutečného stavu
* Protokol o zaškolení obsluhy
* Kalibrační protokoly od použitých měřidel
* Geodetické zaměření skutečného provedení stavby
* Fotodokumentace postupu provádění díla
* případně další doklady požadované úřady k přejímacímu řízení nebo doklady požadované Objednatelem.
  1. Veškerá dokumentace musí být Objednateli předána v českém jazyce. Bez výše uvedených dokumentů, předaných Objednateli, nelze považovat závazek Zhotovitele za splněný, tj. nebude-li Zhotovitelem spolu s Dílem předána i výše uvedená dokumentace, má se za to, že plnění Zhotovitele nebylo řádné, tj. bez vad.
  2. Veškeré dokumentace, kromě stavebního/montážního deníku, budou předány 2 x originál a budou členěny dle jednotlivých prací a výkonů a budou evidovány v přehledném soupisu a dále budou předány 1 x v elektronické podobě v PDF a výkresová dokumentace v DWG, je-li požadována. Bez těchto dokladů nebude Dílo považováno pro účely předání a převzetí za bezvadné.
  3. Zaměstnancem pověřeným za předání a převzetí řádně provedeného Díla jsou:  
      Za Zhotovitele: osoba oprávněná zapisovat do stavebního/pracovního/montážního deníku

Za Objednatele: osoba oprávněná zapisovat do stavebního/pracovního/montážního deníku.

1. Cena a platební podmínky
   1. Cena za řádné a včasné provedení předmětu dílčí zakázky – Díla (dále jen „**Cena díla**“) bude uvedena v dílčí smlouvě, resp. v písemné výzvě Objednatele potvrzené ze strany Zhotovitele dle této smlouvy.
   2. Cena díla sjednaná v dílčí smlouvě je stanovena jako cena nejvýše přípustná a neměnná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním dílčí smlouvy (včetně zisku), rizik apod. (včetně veškerých dalších nákladů např. dopravy, poplatků, daní, bankovních výloh, pojištění, režijních nákladů a nákladů spojených se změnou ceny vstupních surovin a/nebo výrobků atd.).
   3. Cena díla bude uvedena bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude připočtena k Ceně díla.
   4. Cena díla bude Objednatelem uhrazena jednorázově na základě faktury - daňového dokladu (dále jen "faktura") vystavené Zhotovitelem po dokončení a předání Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí.
   5. V případě, že zhotovení Díla překročí 90 dnů, úhrada Ceny díla dle odst. 9.1. bude prováděna na základě čtvrtletních daňových dokladů, faktur a konečné faktury. Fakturovaná částka bude vypočtená a vyjádřená procentuálním vyčíslením prostavěnosti v členění podle jednotlivých stavebních objektů či provozních souborů a musí být písemně potvrzená oprávněným zástupcem Objednatele v soupisu provedených prací. U konečné faktury bude protokol o předání a převzetí Díla (resp. protokol o odstranění vad a nedodělků, bude-li dílo převzato s vadami, potvrzený oprávněným zástupcem Objednatele).
   6. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách sloužícího pro výpočet Ceny díla zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním této Smlouvy a dílčí smlouvy, zejména:
      1. náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi/pracovišti;
      2. náklady na postavení, udržování a odstranění lešení, pokud je ho potřeba;
      3. náklady na zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí;
      4. náklady na vyklizení staveniště/pracoviště, odvoz zbytků materiálu(ů), náklady na likvidace odpadních vod a kalů včetně souvisejících nákladů;
      5. náklady na veškerá opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k zajištění požární ochrany a prevence závažných havárií;
      6. náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně;
      7. náklady na opatření na ochranu konstrukcí před poškozením a před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty a podobně;
      8. náklady na provádění zkoušek a atestů během realizace Díla, jsou-li vyžadovány Objednatelem a/nebo platnými právními předpisy;
      9. náklady na platby za požadované záruky a pojištění;
      10. náklady spojené s vypracováním veškerých technologických předpisů a postupů a jiných dokladů nutných k provedení Díla;
      11. náklady a poplatky související s plněním Díla včetně daní, poplatků dle platných právních předpisů (včetně celních) a bankovních výloh;
      12. náklady na veškeré práce, dodávky či výkony potřebné k řádnému provedení kompletního díla, jímž se má zabezpečit plná funkčnost a bezpečnost technologie, jakož i náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a pomocné práce, výkony či přípomoci, a to i když nejsou výslovně ve v rámcové dohodě či jejích přílohách (např. výkazu výměr) uvedeny.
   7. Zhotovitel nese též náklady související s odstraněním přejímkových vad a nedodělků a odstranění vad vzniklých v záruční době a vad z vzniklých vad.
   8. Veškeré platby dle této Smlouvy budou prováděny bezhotovostně na účet Zhotovitele používaný pro jeho ekonomickou činnost uvedený v této smlouvě, a v případě, že je dodavatel plátce DPH, zveřejněný v registru plátců DPH
   9. Faktura vystavená Zhotovitelem bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platné a účinné legislativy, číslo smlouvy, číslo objednávky sdělené Objednatelem Zhotoviteli a další náležitosti stanovené smlouvou, včetně požadovaných příloh.
   10. Adresa pro doručení faktur:

* v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;

V případě elektronické faktury si Zhotovitel vyžádá písemný souhlas Objednatele.

* 1. Každá faktura dle této smlouvy je splatná do 45 dnů od jejího doručení Objednateli, tj. na fakturační adresu Objednatele uvedenou v této smlouvě.
  2. V případě, bude-li faktura vystavená Zhotovitelem obsahovat chybné či neúplné údaje, je Objednatel oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli zpět bez zaplacení. Zhotovitel je povinen vystavit novou opravenou fakturu s novým datem splatnosti a doručit ji objednateli. V tomto případě nemá Zhotovitel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci a Objednatel není v prodlení se zaplacením fakturované částky. Lhůta splatnosti v délce 45 dnů počíná běžet znovu až ode dne doručení bezvadné faktury Objednateli na fakturační adresu Objednatele.
  3. Závazek úhrady faktury Objednatelem se považuje za splněný dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
  4. Smluvní strany sjednávají, že v případech, kdy Objednatel je, nebo může být ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty Zhotovitelem z příslušného plnění, nebo pokud se jím Objednatel stane nebo může stát v důsledku změny zákonné úpravy, je Objednatel oprávněn uhradit na účet Zhotovitele uvedený ve Smlouvě pouze fakturovanou částku za dodané plnění bez daně z přidané hodnoty dle další věty. Částku odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené na faktuře (daňovém dokladu), případně ve výši v souladu s platnými předpisy, je-li tato vyšší, je Objednatel v takovém případě oprávněn místo Zhotoviteli jako poskytovateli zdanitelného plnění uhradit v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o DPH, (tj. zejména dle ustanovení §§ 109, 109a, event. dalších) přímo na příslušný účet správce daně Zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného plnění s údaji potřebnými pro identifikaci platby dle příslušných ustanovení zákona o DPH. Úhradou daně z přidané hodnoty na účet správce daně Zhotovitele tak bude splněn dluh Objednatele vůči Zhotoviteli zaplatit cenu plnění v částce uhrazené na účet správce daně Zhotovitele.
  5. O postupu Objednatele dle odstavce 9.14. výše bude Objednatel písemně bez zbytečného odkladu informovat Zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného plnění, za nějž byla daň z přidané hodnoty takto odvedena.
  6. Uhrazení závazku učiněné způsobem uvedeným v odst. 9.14. je v souladu se zákonem o DPH a není porušením smluvních sankcí za neuhrazení finančních prostředků ze strany Objednatele a nezakládá ani nárok Zhotovitele na náhradu škody.
  7. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktur Zhotoviteli, pokud bude na Zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení, a to buď rozhodnutí o tom, že se úpadek Zhotovitele zjišťuje a/nebo rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení, není prodlením Objednatele. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí Objednatel fakturu do 45 dnů ode dne, kdy obdrží od Zhotovitele rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o úpadku a/nebo o způsobu řešení úpadku, bude Objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.
  8. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů, konkrétně nařízení vlády 351/2013 Sb., v platném znění.
  9. Smluvní strany si sjednávají zádržné.
  10. Úhrada každé faktury (mimo faktur dle bodu 9.4.) bude provedena vždy pouze do výše 90% fakturované částky s tím, že zbývajících 10 % je zádržné. Výše zádržného bude vyčíslena v měně Ceny díla bez DPH, tj. v korunách českých, není-li sjednáno jinak, vždy na faktuře, ke které se zádržné vztahuje.. Zádržné ve výši 10% z Ceny díla bez DPH bude použito k případné úhradě nákladů a škod, které Objednateli vzniknou porušením povinnosti Zhotovitele plynoucích z této Smlouvy nebo z platných právních předpisů.
  11. Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude Zhotoviteli Objednatelem uhrazeno zpět na základě písemné výzvy Zhotovitele po podpisu protokolu o předání a převzetí celého Díla, či v případě, že Objednatel převezme Dílo s vadami a nedodělky, bude celá část zádržného Zhotoviteli uhrazena na základě výzvy Zhotovitele až po podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků a protokolu o dokončení ověřovacího provozu.

1. Práva z vadného plnění, záruka
   1. Práva zadavatele z vadného plnění a záruka na Dílo se řídí dle podmínek uvedených v této Smlouvě v souladu s platnou legislativou (českým právem).
   2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za Dílo v délce trvání 60 měsíců. Záruční lhůta na případné dodávky dodané v rámci plnění Díla (např. materiál použitý při servisní činnosti) je stanovena na 24 měsíců a počíná běžet dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí pro dané Dílo oběma Smluvními stranami. Záruka se nevztahuje na bezporuchovost zařízení technologií v intervalu mezi provedením jednotlivých činností (např. kontrol či revizí) s výjimkou případů, kdy je porucha způsobena zásahem a/nebo opomenutím Zhotovitele a/nebo vadou jím provedeného Díla (včetně dodaných náhradních dílů).
   3. Zhotovitel přejímá zejména záruku za to, že Dílo (včetně všech jeho případných změn), jakož i jeho části, bude během záruční doby:
2. bez jakýchkoliv vad,
3. splňovat všechny stanovené požadavky,
4. mít vlastnosti smlouvou vymíněné nebo, pokud tato Smlouva takové vlastnosti nestanoví, vlastnosti obvyklé k účelu sjednanému v této Smlouvě či dílčí smlouvě,
5. splňovat všechny požadavky stanovené platnými zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy, a bude odpovídat platným technickým pravidlům, normám a předpisům,
6. způsobilé k účelu sjednanému dle Smlouvy, a
7. nebude obsahovat chyby a nedostatky.
   1. Vady plnění, které zjistí Objednatel v záruční době, oznámí Objednatel Zhotoviteli do konce záruční doby.
   2. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady Díla do 5ti hodin od nahlášení a vadu odstranit nejpozději do 24 hodin od přijetí oznámení na e-mailovou adresu uvedenou v čl. 10.8 níže, pokud to povaha vady umožňuje a nebyl-li po dohodě s Objednatelem stanoven jiný termín..
   3. Při diagnostikování závady a zjištění, že závadu nelze odstranit jinak, než výměnou podstatné části uceleného systému/technologie na daném skladě a toto nelze prokazatelně provést ve lhůtě dle bodu 10.5 této Smlouvy, tuto skutečnost oznámí Zhotovitel Objednateli a navrhne způsob řešení a dobu na odstranění závady. Objednatel pak způsob řešení a dobu na odstranění závady posoudí a schválí. V případě sporu o potřebnou délku prodloužení lhůty na odstranění závady je rozhodné stanovisko Objednatele. Pokud závada nebude odstraněna ani v nově určené době, může Objednatel postupovat v souladu s bodem 10.7 Smlouvy a uplatnit smluvní pokutu dle bodu 12.5 této Smlouvy.
   4. Dodavatel je povinen v případě klíčových komponent dodaného či převzatého systému k servisu s vysokým rizikem časové nedostupnosti při řešení vzniklé závady zajistit v rámci vlastních kapacit potřebné dostupné množství materiálu nezbytného pro realizaci servisu ve smluvní lhůtě.
   5. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: ………………………… nebo na e-mailové adrese: …….
   6. Kromě povinností Zhotovitele vyplývajících z vadného plnění Zhotovitele a záruky je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklé prokázané škody, které Objednateli vzniknou v souvislosti s vadným plněním Zhotovitele.
8. Pojištění Zhotovitele
   1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění

* pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s limitem pojistného plnění ve výši min. 10 000 000,- Kč.

a zavazuje se jej mít uzavřené po celou dobu trvání smlouvy.

* 1. Zhotovitel předloží Objednateli originál nebo kopii pojistného certifikátu případně pojistné smlouvy před podpisem smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předložených originálů dokumentů.
  2. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu a po dohodnutou dobu. V případě snížení limitu pojistného plnění pod požadovanou minimální výši či ukončení pojistné smlouvy během doby trvání této smlouvy, je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejpozději ke dni účinnosti změny pojistného plnění či ke dni ukončení pojistné smlouvy.
  3. Pokud nebude mít Zhotovitel sjednáno pojištění nebo nebude mít sjednáno pojištění s odpovídajícím pojistným plněním, je Objednatel oprávněn pozastavit provádění Díla. O tuto dobu se však neprodlužuje dohodnutý termín pro předání Díla.
  4. V případě výše uvedené změny pojistné smlouvy nebo jejího nového sjednání je Zhotovitel povinen a Objednatel oprávněn postupovat obdobně podle odst. 11.2. smlouvy.

1. Smluvní pokuty a úrok z prodlení
   1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů.
   2. Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí staveniště/pracoviště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
   3. V případě, že Zhotovitel nepředloží Objednateli dokumenty požadované Objednatelem na základě této smlouvy a/nebo dílčí smlouvy před zahájením vlastních prací na Díle (analýza rizik, seznam techniků, technologické postupy, harmonogram plnění apod.) ve sjednané době před zahájením prací na Díle a/nebo takové dokumenty nepředloží vůbec a započne s prováděním Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč jednorázově za každé takové porušení.
   4. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání Díla či části Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
   5. Při prokazatelném nedodržení sjednané doby na odstranění řádně nahlášené závady je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou započatou hodinu nad sjednanou dobu odstranění závady do doby odstranění závady.
   6. Bude-li Zhotovitel v prodlení s postupovými termíny sjednanými v harmonogramu plnění, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé prodlení s postupovým termínem. Postupovými termíny se rozumí dílčí termíny sjednané v harmonogramu plnění schváleném ze strany Objednatele, včetně termínů sjednaných pro případné odstávky provozu technologie.
   7. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 10 000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý započatý den prodlení.
   8. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště/pracoviště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
   9. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době
   10. Při prodlení se splněním stanoveného termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
   11. Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady ve stanovených lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou reklamaci.
   12. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada Objednatelem oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.
   13. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši stanovené v Registru bezpečnostních požadavků ČEPRO, a.s. (dále jen „Registr“), který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Nestanoví-li Registr podle předchozí věty smluvní pokutu za příslušné porušení právních předpisů k zajištění BOZP a požární ochrany upravujících nakládání s odpady a/nebo vnitřních předpisů Objednatele, pak činí smluvní pokuta částku 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno v deníku oprávněným Zástupcem Objednatele.
   14. V případě, že Zhotovitel postoupí tuto smlouvu, dílčí smlouvu či jednotlivé části třetí osobě bez souhlasu Objednatele, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.
   15. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním informační povinnosti dle odst. 11.3. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
   16. Pokud Zhotovitel poruší povinnost mít uzavřené příslušné pojištění po celou dobu trvání Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 % z minimálního pojistného plnění pro to pojištění, které nemá uzavřeno.
   17. Pokud Zhotovitel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 5 této rámcové dohody, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).
   18. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle odst. 16.13. této rámcové dohody informovat Objednatele o změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu veřejného funkcionáře uvedeného v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ jako skutečného majitele Zhotovitele nebo poddodavatele z titulu osoby s koncovým vlivem, nebo smluvní pokutu ve výši ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu jakékoliv jiné změny
   19. Pokud Zhotovitel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 6 této rámcové dohody, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).
   20. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle odst. 16.15. této rámcové dohody informovat Objednatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil Zhotovitel čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 6 této rámcové dohody, a které vedou k jeho nepravdivosti zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti.
   21. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzájemného souhlasu, je možné smluvní pokutu vyrovnat odpovídajícím věcným či jiným plněním. Tento souhlas musí být písemný a musí v něm být vyúčtována výše smluvní pokuty a přesně specifikováno, jakým věcným či jiným plněním bude smluvní pokuta vyrovnána.
   22. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.
   23. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
   24. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
   25. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.
   26. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto smlouvou považuje za přiměřené, a to s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahují.
2. Odstoupení od rámcové dohody
   1. Objednatel má právo od této rámcové dohody odstoupit v případě, že Zhotovitel poruší svou zákonnou povinnost, vztahující se k plnění této rámcové dohody či navazujících dílčích smluv. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od dohody, pokud bude Zhotovitel v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý plátce.
   2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku dále právo odstoupit od smlouvy zcela či zčásti v těchto případech:
      1. bezdůvodné odmítnutí uzavřít dílčí smlouvu;
      2. Zhotovitel neprovádí Dílo řádně a včas;
      3. Zhotovitel opakovaně nedodrží podmínky stanovené touto smlouvou;
      4. bude na Zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění;
      5. dojde ke vstupu Zhotovitele do likvidace;
      6. Zhotoviteli zanikne oprávnění nezbytné pro řádné plnění povinností ze smlouvy a dílčích smluv;
      7. pravomocné odsouzení Zhotovitele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
   3. Pro účely odstoupení od smlouvy a odstoupení od dílčí smlouvy jednou ze Smluvních stran platí obdobně příslušná ustanovení čl. 18 VOP.
   4. Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy, kromě z důvodů uvedených zákonem a ze všech důvodů uvedených v ustanovení 13.2 výše, také z důvodu:
      1. bezdůvodné odmítnutí Zhotovitele dílčí smlouvu splnit;
      2. prodlení Zhotovitele s dokončením Díla;
      3. a z důvodů uvedených v 18.3 VOP.
   5. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 5 této smlouvy.
   6. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel ve lhůtě dle odst. 16.13. této smlouvy nevyrozuměl Objednatele o takové změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, při které byl jako skutečný majitel Zhotovitele nebo poddodavatele do evidence zapsán veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.
   7. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 6 této Smlouvy.
   8. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel nevyrozuměl Objednatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil Zhotovitel čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 6 této Smlouvy a které vedou k jeho nepravdivosti, a to ve lhůtě stanovené v ustanovení 16.15. této smlouvy.
   9. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel dle odst. 11.3. této Smlouvy nevyrozuměl Objednatele o snížení výše pojistného plnění pod minimální stanovenou výši nebo o ukončení pojistné smlouvy a se splněním této povinnosti je v prodlení alespoň 10 pracovních dní.
   10. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotoviteli bude pozastaveno provádění Díla dle odst. 11.4. Smlouvy.
   11. Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností odstoupit od této smlouvy v případě, že bude zahájeno trestní stíhání proti Zhotoviteli podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, pro trestný čin, který je mu přičítán podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
   12. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy a/nebo od dílčí smlouvy, vyjma důvodů uvedených v občanském zákoníku též z důvodu:
       1. prodlení Objednatele s úhradou Ceny díla o více něž 30 dní;
       2. Objednatel vstoupí do likvidace nebo
       3. bude zjištěn úpadek Objednatele dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění;
       4. pravomocného odsouzení Objednatele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
   13. Odstoupení od smlouvy/dílčí smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na úhradu částek již poskytnutého plnění plynoucí ze smlouvy/dílčí smlouvy.
   14. Smluvní strany se dohodly, že kterákoli ze Smluvních stran může tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu ve výpovědní lhůtě dvou (2) měsíců. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé Smluvní straně doručena.
   15. Výpověď nebo odstoupení od smlouvy/dílčí smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy musí být písemné a musí být doručeno osobním doručením a předáním druhé Smluvní straně nebo doporučenou poštou na adresu druhé Smluvní strany uvedené v této smlouvě nebo v dílčí smlouvě na adresu Smluvní stranou později písemně sdělenou s tím, že třetí den od uložení zásilky na poště se má za den doručení. Smluvní strany jsou povinny se pro tento účel navzájem vyrozumět o jakýchkoliv změnách jejich adres nejpozději do tří (3) dnů od vzniku takové změny.
   16. Výpovědí a/nebo odstoupením se tato Smlouva/dílčí smlouva ruší s výjimkou ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení této Smlouvy/dílčí smlouvy.
   17. Objednatel má právo závazek z této rámcové dohody ve vztahu ke konkrétnímu Zhotoviteli vypovědět nebo od ní odstoupit bezodkladně poté co zjistí, že s tímto Zhotovitelem neměla být uzavřena, neboť
       1. Zhotovitel měl být vyloučen z účasti v zadávacím/výběrovém řízení;
       2. Zhotovitel uvedl v Nabídce a/nebo Nabídce do zadávacího řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího/výběrového řízení na veřejnou zakázku;
       3. Výběr Zhotovitele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
   18. Pokud bude tato rámcová dohoda ukončena jen ve vztahu k některému Zhotoviteli, zůstává i nadále platná a účinná ve vztahu ke zbývajícím Zhotovitelům. Celkový počet Zhotovitelů v této rámcové dohodě však nesmí klesnout pod dva (2), jinak není Objednatel oprávněn na základě této rámcové dohody zadávat dílčí zakázky.
   19. Ukončení účinnosti rámcové dohody nemá vliv na případná práva a povinnosti založená dílčími smlouvami.
3. Komunikace
   1. Smluvní strany se zavazují bezodkladně se vzájemně informovat o všech důležitých skutečnostech týkajících se této rámcové dohody a navazujících dílčích zakázek zejména pak o okolnostech, které by mohly způsobit ohrožení předpokládaného plnění (provedení Díla).
   2. Změna v registračních údajích společnosti, obzvlášť změna sídla či změna místa podnikání, změna statutárních orgánů, nebo změna údajů o kontaktních osobách se nepovažují za okolnosti měnící tuto dohodu. Dotčená smluvní strana, jíž se změna týká, je povinna oznámit písemně změnu druhé smluvní straně co nejdříve.
   3. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti, které budou doručovány pomocí provozovatelů poštovních služeb, budou doručovány na adresu jejich sídla zapsanou v obchodním rejstříku. Smluvní strany sjednávají, že písemnost zaslaná prostřednictvím provozovatelů poštovních služeb se považuje za doručenou desátý (10.) den ode dne prokazatelného podání takovéto písemnosti provozovateli poštovních služeb. V případě změny adresy nebo jiné relevantní informace se smluvní strana zavazuje, bez zbytečného odkladu, tuto změnu písemně oznámit druhé smluvní straně. Písemné oznámení změny adresy je splněné i doručením informace o změně prostřednictvím elektronické pošty.
   4. V případě nepřevzetí zásilky je za den doručení považován poslední den úložní lhůty u poskytovatele poštovní služby. V případě odmítnutí převzetí zásilky pak den, v němž k odmítnutí převzetí zásilky došlo.
4. Mlčenlivost
   1. Smluvní strany se zavazují nesdělovat žádné třetí osobě žádné informace o existenci anebo obsahu této rámcové dohody či případných dílčích smluv a informace, které o druhé smluvní straně získala při jednáních o této rámcové dohodě či dílčích smlouvách, během její platnosti i po jejím skončení bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou případů, kdy tak vyžaduje tato rámcová dohoda, zákon či jiný obecně závazný předpis, zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ZZVZ a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
   2. Ukončení této rámcové dohody z jakéhokoliv důvodu nemá vliv na povinnost mlčenlivosti a uchování důvěrných informací.
5. Další ujednání
   1. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky a chovat se tak, aby vůči němu nebyl podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, a zavazuje se, že nevstoupí po dobu plnění Smlouvy a dílčích smluv do likvidace. Rovněž se zavazuje chovat se tak, aby nepozbyl příslušného oprávnění potřebného pro řádné plnění Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy.
   2. Vznikne-li Objednateli v důsledku porušení smluvních povinností či v důsledku porušení povinnosti vyplývající z obecně závazných předpisů ze strany Zhotovitele újma (majetková a nemajetková), je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli újmu, včetně újmy na jmění v souladu s platnými právními předpisy. Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu, nepožádá-li Objednatel o náhradu škody uvedením v penězích.
   3. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření ze spáchání trestného činu či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona č. 40/2009 Sb., případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze Smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů. Příslušná Smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost v platném znění (dále jen „**Etický kodex**“) a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této Smlouvy. Etický kodex v platném znění je uveřejněn na webových stránkách ČEPRO, a.s. [www.ceproas.cz](http://www.ceproas.cz).
   4. Objednatel je oprávněn Etický kodex jednostranně měnit k 31. 12. příslušného kalendářního roku, přičemž Etický kodex v aktuálním znění v případě změny vždy k tomuto datu zveřejní na shora uvedených webových stránkách. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
   5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje a prohlašuje, že naplňuje a bude po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, specifikované a Objednatelem uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni> a etické zásady, obsažené v Etickém kodexu.
   6. Objednatel pro účely plnění smlouvy se Zhotovitelem, případně pro účely ochrany oprávněných zájmů Objednatele zpracovává osobní údaje Zhotovitele, je-li tento fyzickou osobou, případně jeho zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně práv Zhotovitele jako subjektu údajů jsou uveřejněny na [www.ceproas.cz](http://www.ceproas.cz) v sekci Ochrana osobních údajů.
   7. Zhotovitel odpovídá Objednateli za splnění veškerých povinností plynoucích z této Smlouvy a veškeré důsledky vzniklé porušením některé povinnosti Zhotovitele jdou k tíži Zhotovitele a Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti vůči Objednateli poukazem na případné nesplnění povinností třetí osobou.
   8. Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit újmu vzniklou při plnění této smlouvy a v souvislosti s ní nesplněním závazku či porušením povinnosti plynoucích z této smlouvy. Pro náhradu majetkové a nemajetkové újmy se užijí příslušná ustanovení platných právních předpisů, nebude-li mezi Smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.
   9. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které budou označeny za důvěrné informace.
   10. Smluvní strany se zavazují nesdělovat žádné třetí osobě žádné informace o existenci anebo obsahu této Smlouvy a informace, které o druhé smluvní straně získala při jednáních o této Smlouvě, během její platnosti i po jejím skončení bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou případů, kdy tak vyžaduje tato Smlouva, zákon či jiný obecně závazný předpis, zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
   11. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím ovládaná osoba ve Zhotoviteli nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. Zhotovitel současně prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v žádné z osob, jejichž prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci.
   12. Pokud po uzavření této smlouvy veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nabude do vlastnictví podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v Zhotoviteli nebo v osobě, jejímž prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se Zhotovitel o této skutečnosti písemně vyrozumět Objednatele bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejím vzniku.
   13. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu účinnosti této Smlouvy budou zapsané údaje o jeho skutečném majiteli odpovídat skutečnému stavu. Zhotovitel se současně zavazuje písemně vyrozumět Objednatele o každé změně v údajích o jeho skutečném majiteli a rovněž o každé změně v údajích o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, uvedených v evidenci skutečných majitelů bez zbytečného odkladu po jejich změně, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejich změně.

*Alternativní varianta pro právnické osoby se sídlem v České republice*

Zhotovitel prohlašuje, že má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZESM**“). Zhotovitel současně prohlašuje, že jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.

Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům ZESM, přičemž jeho skutečným majitelem zapsaným v této evidenci z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.

*Alternativní varianta pro právnické osoby se sídlem v zahraničí*

Zhotovitel prohlašuje, že má v zahraniční evidenci obdobné evidenci skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“), zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, případně nemá povinnost mít v zahraniční evidenci tyto údaje zapsány nebo taková zahraniční evidence není příslušným státem vedena.

Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, má v zahraniční evidenci obdobné evidenci skutečných majitelů podle ZESM zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, případně podle příslušného právního řádu nemá povinnost mít v příslušné zahraniční evidenci zapsány údaje o svém skutečném majiteli nebo tato zahraniční evidence není příslušným státem vůbec vedena.

* 1. Dodavatel prohlašuje a zavazuje se, že po dobu účinnosti této rámcové dohody nebude podléhat dodavatel, jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční vlastnící/beneficienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající dodavatele či vykonávající vliv v dodavateli a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad dodavatelem a ani jím poskytované plnění předmětu veřejné zakázky omezujícím opatřením - sankcím vydaným orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě mezinárodních smluv nebo které by mohly bez dalšího vést k odpovědnosti objednatele za jejich nedodržení vyvozované orgány jiných států či mezinárodních organizací, a za tímto účelem činí čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatření, které je přílohou č. 6 této rámcové dohody.
  2. Dodavatel se současně zavazuje písemně vyrozumět objednatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatření, které je přílohou č. 6 této rámcové dohody/ smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy se dodavatel o takové změně dozvěděl a/nebo měl dozvědět.

1. Závěrečná ustanovení
   1. Smluvní strany pro účely plnění této rámcové dohody a navazujících dílčích zakázek výslovně sjednávají, že případné obchodní zvyklosti, týkající se plnění této dohody nemají přednost před ujednáním v této rámcové dohodě, dílčích smlouvách, ani před ustanoveními zákona, byť by tato smluvní ustanovení neměla donucující účinky.
   2. Zhotovitel není oprávněn postoupit ani zastavit bez souhlasu Objednatele jakékoliv své pohledávky vzešlé z rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy
   3. Zhotovitel nesmí převést žádná svá práva a povinnosti z této rámcové dohody ani z navazujících dílčích smluv, a to ani částečně, ať již postoupením dohody jako celku, nebo odděleným postoupením jednotlivých práv a povinností.
   4. Zhotovitel není oprávněn vtělit jakékoliv právo, plynoucí mu z této rámcové dohody či navazujících dílčích smluv či z jejich porušení, do podoby cenného papíru.
   5. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této smlouvy.
   6. Tato smlouva a/nebo dílčí smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se na vztah založený touto smlouvou a/nebo dílčí smlouvy nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu smlouvy a dílčích smluv dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevede svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
   7. Tato Smlouva není převoditelná rubopisem.
   8. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této Smlouvyvčetně jejích příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které smlouva výslovně odkazuje. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto smlouvu doplňovalo nebo měnilo.
   9. Jakékoliv jednání předvídané v této smlouvě a/nebo dílčí smlouvy, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak.
   10. Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině.
   11. Tato smlouva byla Smluvními stranami podepsána v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

Alternativně

* 1. Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána písemně v elektronické podobě. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.
  2. Pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, Smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této smlouvy včetně jejich případných dodatků v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje a souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu s podmínkami zákona o registru smluv. V případě, že smlouva nebude v registru smluv ze strany Objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Zhotovitel vyzve písemně Objednatele emailovou zprávou odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. Zhotovitel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit smlouvu v registru smluv či již uveřejněnou smlouvu opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy smlouvy v registru smluv ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč, která je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení Zhotoviteli. V případě, že Zhotovitel požaduje anonymizovat ve smlouvě údaje, které naplňují výjimku z povinnosti uveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv, pak je povinen tyto údaje písemně specifikovat a odůvodnit nejpozději současně s podpisem této smlouvy. V opačném případě Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy v plném rozsahu po anonymizaci údajů, které dle názoru Objednatele naplňují zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv.
  3. Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti smlouvy se dohodly, že poskytnou-li si s odkazem na smlouvu od okamžiku jeho platnosti do okamžiku jeho účinnosti jakékoliv vzájemné plnění odpovídající předmětu smlouvy, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a povinnosti Smluvních stran, stanovené smlouvou.  Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění poskytnuté s výslovným odkazem na tuto smlouva a/nebo, je-li bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, že je takové plnění poskytováno smluvní stranou na základě této Smlouvy.
  4. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah smlouvy je dále určen ustanoveními **Všeobecných obchodních podmínek (**dále a výše také jen **„VOP“)**, které tvoří nedílnou součást této smlouvy. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této smlouvě, mají přednost ustanovení v této smlouvě. Je-li ve smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se smlouvy a sjednaného předmětu plnění.
     1. VOP jsou uveřejněny na níže uvedené adrese v sekci „VOP-M“ <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni/zverejneni-poptavek>
  5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou podmínky uvedené v Registru vymezujícím seznam povinností souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci, ochranou před požárem a ochranou životního prostředí při plnění smlouvy na pracovištích Objednatele, které jsou stanoveny obecně závazným právními předpisy a/nebo vnitřním předpisem Objednatele. V případě rozdílu mezi ustanovením v Registru a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této smlouvě.
  6. Registr je uveřejněn na níže uvedené adrese v sekci „Registr bezpečnostních požadavků“ na internetových stránkách <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni/zverejneni-poptavek>
  7. Objednatel je oprávněn aktualizovat Registr, a to i v průběhu realizace Díla. O každé takové změně je Objednatel povinen Zhotovitele písemně informovat. Písemná podmínka je splněna i tehdy, je-li dané oznámení učiněno emailem s odkazem na platné znění Registru.
     1. V případě porušení povinností stanovených v Registru je Objednatel oprávněn ukládat Zhotoviteli nápravná opatření, včetně přerušení prací, a udělit sankce stanovené v Registru.
  8. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s VOP a Registrem a právům a povinnostem v nich obsažených porozuměl.

1. Přílohy rámcové dohody

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Vzor Výzvy k podání nabídek

Příloha č. 2 - Oprávněné osoby Objednatele

Příloha č. 3 – Oprávněné osoby Zhotovitele

Příloha č. 4 – seznam skladů Objednatele

Příloha č. 5 - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli

Příloha č. 6 - Čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze ………………. | V ………….. ………….. |
| Za Objednatele: | Za Zhotovitele X |
| …………………………. | …………………………. |
| **Mgr. Jan Duspěva**, | **XXXX** |
| předseda představenstva | XXXX |
| …………………………. |  |
| **Ing. František Todt**  člen představenstva |  |
|  |  |

Příloha č. 1 Rámcové dohody

**Vzor výzvy k podání nabídek**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název dokumentu** |  | **Výzva k podání nabídek**  do dílčí zakázky zadávané na základě rámcové dohody o dílo s názvem „ Opravy, rekonstrukce systémů PZTS, VSS, LAN ve vlastnictví ČEPRO, a.s.“ |
| **Objednatel** |  | **ČEPRO, a.s.**  se sídlem: Dělnická 213/12 , 17000 Praha 7, Holešovice  IČO: 60193531, DIČ: CZ 60193531  zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 2341 |
| **Název zakázky** |  | **Minitendr k rámcové dohodě o dílo č.**  **[bude doplněn Objednatelem název minitendru]** |
| **Evid. č. zakázky** |  | **[bude doplněno Objednatelem]** |

Předmětem zakázky je uzavření dílčí smlouvy na stavební práce, jejichž předmětem bude provádění oprav, rekonstrukcí či doplnění systémů PZTS, VSS, LAN ve vlastnictví ČEPRO, a.s. , které se nachází ve skladovacích areálech Objednatele na základě rámcové dohody o dílo ev.č. **[bude doplněno Objednatelem]** (dále také jen „**Rámcová dohoda**“)

1. **Identifikační údaje Zhotovitelů, se kterými byla uzavřena Rámcová dohoda:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo nabídky** | **Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení** | **Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu včetně země, z níž pochází** | **IČO** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

1. **Specifikace dílčí zakázky**

|  |  |
| --- | --- |
| postup pro zakázku malého rozsahu dle článku 4 odst. 4.9.8. Rámcové dohody | Ano/ne |
| Emailová adresa Objednatele při postupu postup pro zakázku malého rozsahu dle článku 4 odst. 4.9.8 Rámcové dohody | **[bude doplněno Objednatelem]@ceproas.cz** |
| Elektronická aukce | Ano/ne  v případě, že Ano, jsou podmínky elektronické aukce uvedeny v Příloze č. 1 této výzvy k podání nabídek |

1. **Specifikace předmětu dílčí zakázky - Díla, požadavky na činnosti Zhotovitele v souladu s Rámcovou dohodou:**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Rozsah Díla:**   *(bude uvedena specifice Díla, tedy činností, které mají být provedeny)* | **[bude doplněno Objednatelem]** |
| * 1. **Místo plnění** | **[bude doplněno Objednatelem]** |
| * 1. **Doba plnění:**   *(Objednatel uvede požadavky na dobu doplnění. V případě, že není dílčím hodnotícím kritériem je oprávněn uvést přesnou a pro Zhotovitele závaznou dobu plnění).* | Požadovaný předpoklad zahájení provádění Díla: [**bude doplněno Objednatelem]**  Předpoklad dokončení prací na Díle v místě plnění: do [**bude doplněno Objednatelem]**.dnů ode zahájení provádění Díla.  Doba plnění je stanovena ve dnech |
| * 1. **Další požadavky Objednatele či podmínky vázající se k předmětu zakázky** | **[bude doplněno Objednatelem]** |

*V případě, že doba plnění bude předmětem dílčího kritéria v rámci hodnocení nabídek pak platí, že;*

* Zhotovitel jako součást Nabídky uvede konkrétní datum zahájení realizace Díla, datum dokončení a termín předání Díla, příp. další dílčí termíny budou uvedeny v Harmonogramu plní zpracovaným Zhotovitelem.
* Délka doby plnění musí odpovídat požadavkům uvedeným v Rámcové dohodě, přičemž s ohledem na požadavky Objednatele k této dílčí zakázce zpracuje Zhotovitel dle svých možností Harmonogram plnění s návrhem konkrétních lhůt a termínů.

1. **Prohlídka místa plnění**

Objednatel požaduje účast zájemců o dílčí zakázku na prohlídce místa plnění, neboť prohlídka místa plnění je nezbytná pro řádné zpracování nabídky.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne …………v …………… hodin.

Sraz účastníků je v …………… hodin před vstupem do areálu ČEPRO, a.s……………

.

Účast na prohlídce místa plnění je třeba ohlásit předem na e-mailu: [[bude doplněno]@ceproas.cz](mailto:evzen.pors@ceproas.cz)

1. **Hodnotící kritérium**

Objednatel rozhodl pro hodnocení nabídek využít kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, přičemž nabídky Zhotovitelů budou posuzovány podle dílčích hodnotících kritérií, kterými jsou:

|  |  |
| --- | --- |
| **Dílčí hodnotící kritérium** | **váha v %** |
| 1. Nabídková cena bez DPH | [bude doplněno]% |
| 1. Doba realizace dílčí zakázky ve dnech | [bude doplněno]% |
| 1. Rozsah významných služeb nad rámec uvedený v pododstavci 10.4.2 ZD (Reference), | [bude doplněno]% |

**Hodnocení dílčího kritéria č. 1: Nabídková cena bez DPH**

Váha dílčího hodnotícího kritéria č. 1 (bude doplněno) %

Hodnotit se bude nabídková cena v Kč bez DPH nabízená Zhotovitelem, zpracovaná dle článku 5 této výzvy.

Nabídkové ceny jednotlivých Zhotovitelů budou hodnoceny v tomto dílčím kritériu v sestupném pořadí od té, která bude nejnižší až po tu, která bude nejvyšší.

Nejnižší hodnotě bude přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídkové ceny Zhotovitelů získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 bodů a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídkové ceny k hodnotě hodnocené nabídkové ceny.

nejnižší nabídnutá cena

Počet bodů = 100 x ----------------------------------------------------

hodnocená cena

**Hodnocení dílčího kritéria č. 2: Doba plnění**

Váha dílčího hodnotícího kritéria č. 2 (bude doplněno) %

Hodnotit se bude délka doby nabízená Zhotovitelem, zpracovaná dle článku 3 této výzvy.

Délka doby plnění uvedená jednotlivými Zhotoviteli bude hodnocena v tomto dílčím kritériu v sestupném pořadí od té, která bude nejkratší až po tu, která bude nejdelší.

Nejkratší době plnění bude přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky Zhotovitelů v rámci tohoto kritéria získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 bodů a poměru hodnoty nejvýhodnější doby plnění (tj. nejkratší době plnění) k hodnotě hodnoceného údaje nabídky.

nejkratší doba plnění

Počet bodů = 100 x ----------------------------------------------------

hodnocená doba plnění

**Hodnocení dílčího kritéria č. 3:** Rozsah významných služeb nad rámec uvedený v pododstavci 10.4.2 ZD (Reference).

Váha dílčího hodnotícího kritéria č. 3 (bude doplněno) %

Hodnotit se bude zkušenost Zhotovitele, ve smyslu rozsahu významných služeb, (tj. zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) nebo dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ), nad rámec uvedený v pododstavci 10.4.2. ZD.

Za každou významnou službu navíc bude přiřazeno 10 bodů, maximálně však 30 bodů.

Nejlépe hodnocené nabídce bude přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky Zhotovitelů v rámci tohoto kritéria získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 bodů a poměru hodnoty s nejvyšším počtem významných služeb tj. k hodnotě hodnoceného údaje nabídky.

Hodnocená nabídka

Počet bodů = 100 x ----------------------------------------------------

Nabídka s nejvyšším dosaženým hodnocením

**Sestavení celkového pořadí nabídek**

Bodová hodnota dílčích hodnotících kritérií nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou kritéria a v každém dílčím kritériu bude takto vypočtena redukovaná bodová hodnota kritéria pro každou nabídku.

Součet redukovaných bodových hodnot ze všech dílčích kritérií určí výslednou bodovou hodnotu nabídky. Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

Celkový počet bodů tedy bude vypočten dle níže uvedeného vzorce:

Počet bodů = (0, [bude doplněno podle procentní hodnoty dílčího hodnotícího kritéria] x počet bodů získaný v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 1)

+ (0,[ bude doplněno podle procentní hodnoty dílčího hodnotícího kritéria] x počet bodů získaný v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 2)

+ (0,[ bude doplněno podle procentní hodnoty dílčího hodnotícího kritéria] x počet bodů získaný v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 3)

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více Nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v dílčím hodnotícím kritériu – Nabídková cena bez DPH. V případě rovnosti nabídkových cen Zhotovitelů rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v dílčím hodnotícím kritériu - Doba realizace, tzn., bude vybrán Zhotovitel, který v nabídce na dílčí zakázku uvede nejkratší dobu plnění. Nebude-li možné provést výběr Zhotovitele ani podle předchozích rozhodných pravidel pro rovnost bodových hodnot, bude rozhodnuto o pořadí nabídek podle časového údaje o podání nabídek Zhotovitelů, tedy nabídka, která byla Objednateli doručena dříve bude v pořadí výše než ta, která byla doručena Objednateli později. Nebude-li možné ani poté provést celkové pořadí nabídek bude rozhodnuto na základě losu. Rozhodnutí na základě losu bude provedeno pouze v případě rovnosti Nabídek na prvním místě (tedy pro určení vybraného Zhotovitele).

1. **Požadavky na zpracování nabídkové ceny**

Nabídková cena bude zpracována Zhotovitelem dle požadavků Objednatele uvedených v této výzvě níže:

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých bez daně z přidané hodnoty.

Nabídková cena bude zpracována formou uvedení jednotkové ceny celkem za předmět dílčí zakázky dle této výzvy.

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a neměnná a bude zahrnovat veškeré náklady Zhotovitele spojené s prováděním předmětu této dílčí zakázky – díla.

1. **Požadavky na zpracování Nabídky**

Objednatel požaduje, aby nabídka Zhotovitele k této dílčí zakázce zadávané na základě a v souladu s rámcovou smlouvou splňovala následující požadavky:

* Nabídku je Zhotovitel povinen podat písemně v souladu s touto výzvou a Rámcovou dohodou.
* Nabídka musí být předložena v českém jazyce.
* Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly Objednatele uvést v omyl.

Součástí nabídky musí být veškeré Objednatelem vyžadované doklady a informace (v souladu s údaji uvedenými v Rámcové dohodě a v této výzvě a jejích případných přílohách).

Objednatel doporučuje Zhotovitelům zpracovat svou nabídku v následujícím pořadí dokumentů:

* Označení a identifikační údaje Zhotovitele
* Číslo této výzvy (identifikace dílčí zakázky) a evid. č. Rámcové dohody
* Nabídková cena za předmět této dílčí zakázky zpracovaná dle požadavků Objednatele
* Doba plnění včetně předběžného harmonogramu prací
* Prohlášení Zhotovitele, že akceptuje v plném rozsahu podmínky stanovené v této výzvě a informace vztahující se k předmětu dílčí zakázky získané v průběhu výběrového řízení zpracuje pouze za účelem vyhotovení a podání nabídky k této dílčí zakázce
* Případně další údaje požadované Objednatelem či dobrovolně předložené Zhotovitelem v rámci své nabídky

Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za Zhotovitele, není-li tím statutární orgán Zhotovitele nebo osoba uvedená v Příloze č. 3 Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen zároveň doložit platnou plnou moc.

1. **Lhůta a místo pro podání nabídky**

Nabídky se podávají prostřednictvím profilu Objednatele EZAK – dostupném na adrese https://zakazky.ceproas.cz/ a v případě zakázek malého rozsahu na emailovou adresu [bude doplněno].

Zhotovitelé mohou podat nabídky nejpozději do [bude doplněno]

Nabídky doručené později nebude objednatel hodnotit.

1. **Ostatní**

O výběru nejvhodnější nabídky odešle Objednatel oznámení všem Zhotovitelům do 5 (pěti) pracovních dnů po učiněném rozhodnutí.

Veškeré ostatní podmínky jsou popsány v Rámcové dohodě.

Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu a před ukončením tohoto řízení a výběru nejvhodnější nabídky toto řízení (minitendr) bez uvedení důvodu zrušit a neuzavřít dílčí smlouvu s žádným z Zhotovitelů.

1. **Přílohy**

[bude doplněn údaj o přílohách nebo „bez příloh“ ]

**Za Objednatele**

**ČEPRO, a.s.**

……………….

[jméno a příjmení]

Příloha č. 2 - Oprávněné osoby Objednatele

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jméno a příjmení | Telefonní číslo | Mobil | Emailová adresa |
| **Jakub Grepl** |  | 739 241 009 | Jakub.grepl@ceproas.cz |
| Josef Paul |  | 602 651 850 | [josef.paul@ceproas.cz](mailto:josef.paul@ceproas.cz) |
| Filip Langweil |  | 602 517 115 | [filip.langweil@ceproas.cz](mailto:filip.langweil@ceproas.cz) |

Příloha č. 3 – Oprávněné osoby Zhotovitele

Seznam oprávněných osob Zhotovitele, včetně elektronické adresy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jméno a příjmení | Telefonní číslo | Mobil | Emailová adresa |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Elektronická adresa pro |  |
| * příjem Výzev k podání nabídky |  |
| * podání Nabídky |  |
| * komunikaci podle ustanovení 4.10.2. rámcové dohody (příjem objednávek): |  |

Příloha č. 4 – seznam skladů Objednatele

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo plnění | Adresa | GPS |
| sklad Třemošná | 330 11, Třemošná u Plzně | 49.8057053N, 13.3971986E |
| sklad Smyslov | 391 56 Tábor – Měšice | 49.4189839N, 14.7349661E |
| sklad Hněvice | 411 08 Štětí, Hněvice 62 | 50.4416942N, 14.3499522E |
| sklad Cerekvice | Cerekvice 72, 507 74 Cerekvice nad Bystřicí | 50.3230600N, 15.7370831E |
| sklad Šlapanov | Šlapanov 162, 582 51 Šlapanov u Havl. Brodu | 49.5486336N, 15.6311369E |
| sklad Loukov | Loukov 166, 768 75 Loukov u Kroměříže | 49.4160636N, 17.7398156E |
| sklad Mstětice | 250 91 Zeleneč v Čechách | 50.1429375N, 14.6966150E |
| sklad Střelice | Brněnská 25, 66447 Střelice | 49.1581033N, 16.5048633E |
| sklad Hájek | 363 01 Hájek u Karlových Varů | 50.2774183N, 12.9296867E |
| sklad Bělčice | 387 43 Bělčice | 49.5128142N, 13.8951947E |
| sklad Včelná | 373 82 Boršov nad Vltavou | 48.9205897N, 14.4457161E |
| sklad Klobouky | 691 72 Klobouky u Brna | 48°59'2.216"N, 16°51'47.243"E |
| sklad Sedlnice | 742 56 Sedlnice | 49°40'20.901"N,18°6'38.081"E |
| sídlo zadavatele (bezpečnostní dispečink společnosti) | Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 |  |

Příloha č. 5 - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli

Příloha č. 6 - Čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením