## ASŘ a MaR - část skladu
|  | D2410148A002 |  | SO222, SU222, SO223 a SO222.1 - Výkaz / výměr
Investor/Client |  | ČEPRO, a. s. |  | Část/Part |  | ASŘ a MaR - část skladu
Objednatel/Customer |  | ČEPRO, a. s. |  | Podčást/Subsection
Název akce/Project |  | OBNOVA ROZVODNY OBJ. Č. 222/223 SKLADU PHM ŠLAPANOV |  | SO / PS_CO/PU |  | SO222, SU222, SO223 a SO222.1
Zak. číslo/Project No. |  | PRJ241048 |  | Prof. Díl/Professions
Stupeň PD/PD Stage |  | DVZ - Dokumentace pro výběr zhotovitele |  | Prof. část/ Prof. Part | [6 empty] | 0
|  |  |  | Datum změny: |  | 2025-01-29 | [7 empty] | Září 2019 | [10 empty] | Říjen 2019 | [10 empty] | Listopad 2019
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem | Poznámka | MJ | Množství celkem k období | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Cena celkem k fakturaci | Zbývá množství | Zbýva Kč | MJ | Množství celkem k období | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Cena celkem k fakturaci | Zbývá množství | Zbýva Kč | MJ | Množství celkem k období | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Cena celkem k fakturaci | Zbývá množství | Zbýva Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | Celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2373436 | 1426250 | 3799686 | 3799686 |  | -3799686 | [5 empty] | 1307400 | 2143140 | 3450540 | 3450540 |  | #REF!
| MON | Montáže
| A1 | Rozváděč +222DT1 v S0222.1 pro ASŘ a MaR SO222 a SU222 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 |  | Oceloplechová skříň 800x2000x600 mm (Š x V x H), IP55/20, RAL7032, zámek univerz. elektro, nap.soust. 1NPE~50Hz230V/TN-S, přívody/vývody spodem, Ochranná opatření před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.2 -SELV, FELV, automatickým odpojením od zdroje, značení vodičů dle ČSN EN 60204-1, např. RITTAL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Příslušenství skříně (dveře, montážní panely, boční, zadní a horní panely), např. RITTAL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Sokl pro rozváděč 100 mm, např. RITTAL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | SIMATIC S7-1500, MOUNTING RAIL 830 MM (APPR. 32.7 INCH) INCL. GROUNDING ELEMENT, např. SIEMENS ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | S7-1500 PM 1507 STABILIZOVANÝ ZDROJ, 120/230VAC, 24VDC/8A, např. SIEMENS ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | S7-1500, IM 155-5 PN HF INTERFACE MODULE FOR ET 200MP ELECTRONIC MODULES, např. SIEMENS ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | S7 MICRO MEMORY CARD, 64KB, např. SIEMENS ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | S7-1500 SM521 KARTA DIG. VSTUPŮ, 32DI x 24V DC, HF, INPUT DELAY 0.05...20mS, např. SIEMENS ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | S7-1500 SM 522 KARTA DIG. VÝSTUPŮ, 32 x DO 24VDC 0,5A, HF, např. SIEMENS ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | S7-1500 SM 531 KARTA ANALOG. VSTUPŮ, 8 x AI, U/I/R/RTD BA, 16 BITS, např. SIEMENS ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Front connector, 40-pin, with spring-loaded terminals, např. SIEMENS ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | SIMATIC NET INDUSTRIAL ETHERNET TP CORD RJ45/RJ45, CAT 6, např. SIEMENS ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | ETHERNET KONEKTOR, např. SIEMENS ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | OSVĚTLENÍ ROZVÁDĚČE , např. RITTAL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | KONCOVÝ POLOHOVÝ SPÍNAČ NA DVEŘE , např. RITTAL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | SOKLOVÁ ZÁSUVKA NA LIŠTU , např. RITTAL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | VENTILÁTOR 230VAC/30W-155mł/h,IP43,52dB , např. RITTAL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | MŘÍŽKA BEZ FILTRU, např. RITTAL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | FILTR DO SACÍ MŘÍŽKY, např. RITTAL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | VĚTRACÍ STŘÍŠKA PRO ROZVÁDĚČ, např. RITTAL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | TOPNÉ TĚLESO, 230VAC, 200W, např. RITTAL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | TERMOSTAT MAX. SPÍNANÝ PROUD 6A PŘI 250VAC , např. RITTAL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | OVLADAČ "HŘIB ¸40", KOMPLETNÍ PŘÍSTROJ, NOUZOVÉ ZASTAVENÍ, KLÍČEM, IP65, např. Telemecanique ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | OVLÁDACÍ HLAVICE - ø22mm; 2 POLOHY, ČERNÝ, IP66, např. Telemecanique ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | SPÍNACÍ JEDNOTKA DVOJITÁ (2Z) , např. Telemecanique ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | STANDARTNÍ NOSIČ ŠTÍTKŮ (30x40 mm), např. Telemecanique ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | LED SIGNÁLKA, 230VAC, IP55, ZELENÁ | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA 3.STUPNĚ, 230AC, např. PHOENIX CONTACT ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | PATICE PRO PŘEP. OCHR. 3.STUPNĚ, SE SIGNAZAČNÍM KONTAKTEM, např. PHOENIX CONTACT ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO OBVODY MaR,, 2-VODIČE, 4-20 mA, II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4/T6 Gb, např. PHOENIX CONTACT ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO OBVODY MaR, 2-VODIČE, 4-20mA, např. PHOENIX CONTACT ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO OBVODY MaR; RS-485 INTERFACE; CAT.III/D, Un/In 12VDC/450mA, VČETNĚ PATICE;, např. PHOENIX CONTACT ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO OBVODY MaR, 2-VODIČE, 24VDC, např. PHOENIX CONTACT ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 281 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | DVOUPÓLOVÝ JISTIČ, D20/4, 20A | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | DVOUPÓLOVÝ JISTIČ, D10/2, 10A | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | DVOUPÓLOVÝ JISTIČ, D6/2, 6A | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | DVOUPÓLOVÝ JISTIČ, D2/2, 2A | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | DVOUPÓLOVÝ JISTIČ, C16/2, 16A | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | DVOUPÓLOVÝ JISTIČ, C4/2, 4A | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | DVOUPÓLOVÝ JISTIČ, C20/2, 20A, DC | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | DVOUPÓLOVÝ JISTIČ, C6/2, 6A, DC | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | DVOUPÓLOVÝ JISTIČ, C2/2, 2A, DC | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | DVOUPÓLOVÝ JISTIČ, C1/1+N, 1A | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | DVOUPÓLOVÝ JISTIČ, C2/1+N, 2A | kus | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | JEDNOPÓLOVÝ JISTIČ, C2/1, 2A | kus | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | JEDNOPÓLOVÝ JISTIČ, B2/1, 2A | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | PODPĚŤOVÁ SPOUŠŤ, 230VAC | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | PODPĚŤOVÁ SPOUŠŤ, 24VDC | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | SIGNALIZAČNÍ KONTAKT PRO JISTIČE | kus | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | STABILIZOVANÝ MODULÁRNÍ NAPĚŤOVÝ ZDROJ, 230VAC, VÝSTUP 24VDC, 20A, ŘÍZENÝ, IZOLOVANÝ, URČENO PRO REDUNDANTNÍ NAPÁJENÍ, PARALERNÍ CHOD, např. SITOP SIEMENS ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | STABILIZOVANÝ MODULÁRNÍ NAPĚŤOVÝ ZDROJ, 230VAC, VÝSTUP 24VDC, 5A, ŘÍZENÝ, IZOLOVANÝ, URČENO PRO REDUNDANTNÍ NAPÁJENÍ, PARALERNÍ CHOD, např. SITOP SIEMENS ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | SIGNALIZAČNÍ MODUL PRO ZDROJ, např. SITOP SIEMENS ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | SELEKTIVNÍ MODUL PRO ROZDĚLENÍ ZATÍŽENÍ PŘI 24VDC S HLÍDÁNÍM PŘETÍŽENÍ A ZKRATU, 4xVSTUP 24VDC A VÝSTUP 24VDC, 40A, např. SITOP SIEMENS ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | SELEKTIVNÍ MODUL PRO ROZDĚLENÍ ZATÍŽENÍ PŘI 24VDC S HLÍDÁNÍM PŘETÍŽENÍ A ZKRATU, 4xVSTUP 24VDC A VÝSTUP 24VDC, 10A, např. SITOP SIEMENS ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 4xNO/NC, 8A, PATICE, SPONA, SIGNAL. MODUL, např. SIEMENS, SCHRACK ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | POMOCNÉ RELÉ 24VDC, 4xNO/NC, 8A, PATICE, SPONA, SIGNAL. MODUL, např. SIEMENS, SCHRACK ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | POMOCNÉ RELÉ 24VDC, 1xNO/NC, gold, 6A, PATICE, SPONA, SIGNAL. MODUL, např. SIEMENS, SCHRACK ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | BEZPEČNOSTNÍ RELÉ, 24VDC, 4 BEZP KONT, 1 SIG KONT, např. PNOZ PILZ ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL PRO BEZPEČNOSTNÍ RELÉ, 24VD, 4 BEZP KONT, 1 SIG KONT, např. PNOZ PILZ ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | PANELOVÁ PORUCHOVÁ SIGNALIZACE, 8xDIGITÁLNÍ VSTUP PRO PORUCHU 24VDC, VOLITELNÁ LOGIKA, DIAGNOSTIKA SLEDU PORUCH, ZOBRAZENÍ PORUCH, ARCHIV PORUCH, NASTAVENÍ REAKCE NA PORUCHU, RESETOVACÍ TLAČÍTKO, VÝSTUP RELÉ SDRUŽENÉ PORUCHY, RELÉ PRO HOUKAČKU, NAPÁJENÍ 24VDC, např. MERCOS ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | ODDĚLOVACÍ JEDNOTKA PRO ANALOG - PROVEDENÍ EEx ia II, VSTUPNÍ SIGNÁL 2 x 4-20mA, VÝSTUP: 2 KANÁLY 4-20mA NoEx, NAPÁJENÍ 20-30V DC, např. PEPPERL+FUCHS ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | IZOLOVANÝ PŘEVODNÍK PRO ANALOGOVÝ SIGNÁL SE ZDROJEM POMOCNÉHO NAPĚTÍ, 4-20mA/4-20mA, MOŽNOST KONFIGURACE, NAPÁJENÍ 24VDC, např. MERCOS, PEPPERL+FUCHS ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | HART to MODBUS converter HCS, např. MOORE INDUSTRIES ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | SERIAL DEVICE SERVER, 2x RS-422/485 PIN PORT, 1x ETH 8 PIN, RJ45, 2 kV ISOLATION PROTECTIONM Nport 5232I, např. MOXA ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | POJISTKOVÁ DESKA S DÁLKOVOU SIGNALIZACÍ; NAPĚTÍ 24VDC/AC; MAX. PROUD DESKY 10A | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | IZOLOVANÝ PŘEVODNÍK 5-105Ω / 4-20mA, např. MERCOS, PEPPERL+FUCHS ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | NOŽOVÁ POJISTKOVÁ SVORKA; POJISTKA ø5x20mm; 30V / 6,3A, LED, BOČNICE | kus | 103 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | ŘADOVÁ BEZŠROUBÁ PRUŽINOVÁ SVORKA, ŠEDÁ, 2,5 mm2, např. WAGO ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | ŘADOVÁ BEZŠROUBÁ PRUŽINOVÁ SVORKA, MODRÁ, 2,5 mm2, např. WAGO ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | ŘADOVÁ BEZŠROUBÁ PRUŽINOVÁ SVORKA, ŽLUTO/ZELENÁ, 2,5 mm2, např. WAGO ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | ŘADOVÁ BEZŠROUBÁ PRUŽINOVÁ SVORKA, ŠEDÁ, 4 mm2, např. WAGO ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  | ŘADOVÁ BEZŠROUBÁ PRUŽINOVÁ SVORKA, MODRÁ, 4 mm2, např. WAGO ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  | ŘADOVÁ BEZŠROUBÁ PRUŽINOVÁ SVORKA, ŽLUTO/ZELENÁ, 4 mm2, např. WAGO ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  | ŘADOVÁ BEZŠROUBÁ PRUŽINOVÁ SVORKA 4-VODIČOVÁ, ŠEDÁ, 2,5 mm2, např. WAGO ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  | ŘADOVÁ BEZŠROUBÁ PRUŽINOVÁ SVORKA 4-VODIČOVÁ, ŽLUTO/ZELENÁ, 2,5 mm2, např. WAGO ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  | ŘADOVÁ SVORKA, ŠEDÁ, 6 mm2, např. WAGO ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  | ŘADOVÁ SVORKA, ŽLUTO/ZELENÁ, 6 mm2, např. WAGO ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  | MONTÁŽNÍ MATERIÁL (ŽLABY, VODIČE, LIŠTY ATD.) | kpl | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | A2 | Rozváděč +223DT2 v S0222.1 pro ASŘ a MaR SO223 - MM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
80 |  | Oceloplechová skříň 800x2000x600 mm (Š x V x H), prosklené dveře, IP55/20, RAL7032, zámek univerz. elektro, nap.soust. 1NPE~50Hz230V/TN-S, přívody/vývody spodem, Ochranná opatření před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.2 -SELV, FELV, automatickým odpojením od zdroje, značení vodičů dle ČSN EN 60204-1, např. RITTAL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  | Příslušenství skříně (vnitřní otočný rám, systémové chassis, 4 ks montážní panely pro převodníky MVD), např. RITTAL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 |  | Příslušenství skříně (prosklené dveře, montážní panely, boční, zadní a horní panely), např. RITTAL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 |  | Sokl pro rozváděč 100 mm, např. RITTAL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 |  | SIMATIC NET INDUSTRIAL ETHERNET TP CORD RJ45/RJ45, CAT 6, např. SIEMENS ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 |  | ETHERNET KONEKTOR, např. SIEMENS ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 |  | OSVĚTLENÍ ROZVÁDĚČE , např. RITTAL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 |  | KONCOVÝ POLOHOVÝ SPÍNAČ NA DVEŘE , např. RITTAL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 |  | SOKLOVÁ ZÁSUVKA NA LIŠTU , např. RITTAL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 |  | TOPNÉ TĚLESO, 230VAC, 200W, např. RITTAL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 |  | TERMOSTAT MAX. SPÍNANÝ PROUD 6A PŘI 250VAC , např. RITTAL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 |  | OVLADAČ "HŘIB ¸40", KOMPLETNÍ PŘÍSTROJ, NOUZOVÉ ZASTAVENÍ, KLÍČEM, IP65, např. Telemecanique ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 |  | OVLÁDACÍ HLAVICE - ø22mm; 2 POLOHY, ČERNÝ, IP66, např. Telemecanique ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 |  | SPÍNACÍ JEDNOTKA DVOJITÁ (2Z) , např. Telemecanique ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 |  | STANDARTNÍ NOSIČ ŠTÍTKŮ (30x40 mm), např. Telemecanique ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 |  | LED SIGNÁLKA, 230VAC, IP55, ZELENÁ | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 |  | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA 3.STUPNĚ, 230AC, např. PHOENIX CONTACT ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 |  | PATICE PRO PŘEP. OCHR. 3.STUPNĚ, SE SIGNAZAČNÍM KONTAKTEM, např. PHOENIX CONTACT ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 |  | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO OBVODY MaR,, 2-VODIČE, 4-20 mA, II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4/T6 Gb, např. PHOENIX CONTACT ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 |  | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO OBVODY MaR, 2-VODIČE, 4-20mA, např. PHOENIX CONTACT ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 |  | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO OBVODY MaR; RS-485 INTERFACE; CAT.III/D, Un/In 12VDC/450mA, VČETNĚ PATICE;, např. PHOENIX CONTACT ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 |  | DVOUPÓLOVÝ JISTIČ, D20/4, 20A | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 |  | DVOUPÓLOVÝ JISTIČ, D10/2, 10A | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 |  | DVOUPÓLOVÝ JISTIČ, D2/2, 2A | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 |  | DVOUPÓLOVÝ JISTIČ, C16/2, 16A | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 |  | DVOUPÓLOVÝ JISTIČ, C20/2, 20A, DC | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 |  | DVOUPÓLOVÝ JISTIČ, C6/2, 6A, DC | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 |  | DVOUPÓLOVÝ JISTIČ, C1/1+N, 1A | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 |  | DVOUPÓLOVÝ JISTIČ, C2/1+N, 2A | kus | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 |  | JEDNOPÓLOVÝ JISTIČ, C2/1, 2A | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 |  | PODPĚŤOVÁ SPOUŠŤ, 230VAC | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 |  | PODPĚŤOVÁ SPOUŠŤ, 24VDC | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 |  | SIGNALIZAČNÍ KONTAKT PRO JISTIČE | kus | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 |  | STABILIZOVANÝ MODULÁRNÍ NAPĚŤOVÝ ZDROJ, 230VAC, VÝSTUP 24VDC, 20A, ŘÍZENÝ, IZOLOVANÝ, URČENO PRO REDUNDANTNÍ NAPÁJENÍ, PARALERNÍ CHOD, např. SITOP SIEMENS ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 |  | STABILIZOVANÝ MODULÁRNÍ NAPĚŤOVÝ ZDROJ, 230VAC, VÝSTUP 24VDC, 5A, ŘÍZENÝ, IZOLOVANÝ, URČENO PRO REDUNDANTNÍ NAPÁJENÍ, PARALERNÍ CHOD, např. SITOP SIEMENS ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 |  | SIGNALIZAČNÍ MODUL PRO ZDROJ, např. SITOP SIEMENS ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 |  | SELEKTIVNÍ MODUL PRO ROZDĚLENÍ ZATÍŽENÍ PŘI 24VDC S HLÍDÁNÍM PŘETÍŽENÍ A ZKRATU, 4xVSTUP 24VDC A VÝSTUP 24VDC, 40A, např. SITOP SIEMENS ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 |  | SELEKTIVNÍ MODUL PRO ROZDĚLENÍ ZATÍŽENÍ PŘI 24VDC S HLÍDÁNÍM PŘETÍŽENÍ A ZKRATU, 4xVSTUP 24VDC A VÝSTUP 24VDC, 10A, např. SITOP SIEMENS ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 |  | POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 4xNO/NC, 8A, PATICE, SPONA, SIGNAL. MODUL, např. SIEMENS, SCHRACK ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 |  | POMOCNÉ RELÉ 24VDC, 4xNO/NC, 8A, PATICE, SPONA, SIGNAL. MODUL, např. SIEMENS, SCHRACK ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 |  | POMOCNÉ RELÉ 24VDC, 1xNO/NC, gold, 6A, PATICE, SPONA, SIGNAL. MODUL, např. SIEMENS, SCHRACK ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 |  | BEZPEČNOSTNÍ RELÉ, 24VDC, 4 BEZP KONT, 1 SIG KONT, např. PNOZ PILZ ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 |  | ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL PRO BEZPEČNOSTNÍ RELÉ, 24VD, 4 BEZP KONT, 1 SIG KONT, např. PNOZ PILZ ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 |  | SERIAL DEVICE SERVER, 2x RS-422/485 PIN PORT, 1x ETH 8 PIN, RJ45, 2 kV ISOLATION PROTECTIONM Nport 5232I, např. MOXA ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 |  | SERIAL DEVICE SERVER, 1x RS-422/485 PIN PORT, 1x RS-232 PIN PORT, 1x ETH 8PIN RJ45, 2 kV ISOLATION PROTECTIONM Nport 5230, např. MOXA ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 |  | POJISTKOVÁ DESKA S DÁLKOVOU SIGNALIZACÍ; NAPĚTÍ 24VDC/AC; MAX. PROUD DESKY 10A | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 |  | NOŽOVÁ POJISTKOVÁ SVORKA; POJISTKA ø5x20mm; 30V / 6,3A, LED, BOČNICE | kus | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 |  | ŘADOVÁ BEZŠROUBÁ PRUŽINOVÁ SVORKA, ŠEDÁ, 2,5 mm2, např. WAGO ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 |  | ŘADOVÁ BEZŠROUBÁ PRUŽINOVÁ SVORKA, ŽLUTO/ZELENÁ, 2,5 mm2, např. WAGO ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 |  | ŘADOVÁ BEZŠROUBÁ PRUŽINOVÁ SVORKA, ŠEDÁ, 4 mm2, např. WAGO ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 |  | ŘADOVÁ BEZŠROUBÁ PRUŽINOVÁ SVORKA, MODRÁ, 4 mm2, např. WAGO ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 |  | ŘADOVÁ BEZŠROUBÁ PRUŽINOVÁ SVORKA, ŽLUTO/ZELENÁ, 4 mm2, např. WAGO ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 |  | ŘADOVÁ BEZŠROUBÁ PRUŽINOVÁ SVORKA 4-VODIČOVÁ, ŠEDÁ, 2,5 mm2, např. WAGO ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 |  | ŘADOVÁ BEZŠROUBÁ PRUŽINOVÁ SVORKA 4-VODIČOVÁ, ŽLUTO/ZELENÁ, 2,5 mm2, např. WAGO ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 |  | ŘADOVÁ SVORKA, ŠEDÁ, 6 mm2, např. WAGO ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 |  | ŘADOVÁ SVORKA, ŽLUTO/ZELENÁ, 6 mm2, např. WAGO ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 |  | MONTÁŽNÍ MATERIÁL (ŽLABY, VODIČE, LIŠTY ATD.) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | B | Polní instrumentace
138 |  | SO 222 - KZ část skladu | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
139 |  | MĚŘENÍ TLAKU DIFERENČNÍ; 0-6,3 MPa; Ex II 1/2 G Ex db T6-T4 Ga/Gb, 4÷20mA HART; AISI 316L; PTFE; SILIKONOVÝ OLEJ; KAB. VÝVODKA 1/2"-14 NPT; DISPLEJ; KALIB. LIST ROSEMOUNT ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kus |  | 32400 | 360 | 32760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | kus | 0 | 32400 | 360 | 32760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | kus | 4 | 32400 | 360 | 32760 | 129600 | 1440 | 131040 | 131040 | 0 | -131040
140 |  | Kontinuální měření dif. tlaku - procesní připojení pro čidlo - zkušební (třícestný) ventil z uhlíkové oceli s maticí M20×1,5, impulsní potrubí | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | kus |  | 3600 | 600 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | kus | 0 | 3600 | 600 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | kus | 0 | 3600 | 600 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
141 |  | MĚŘENÍ TLAKU; 0-6,3 MPa; Ex II 1/2 G Ex db T6-T4 Ga/Gb, 4÷20mA HART; AISI 316L; PTFE; SILIKONOVÝ OLEJ; KAB. VÝVODKA 1/2"-14 NPT; DISPLEJ; KALIB. LIST ROSEMOUNT ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kus |  | 32400 | 360 | 32760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | kus | 0 | 32400 | 360 | 32760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | kus | 4 | 32400 | 360 | 32760 | 129600 | 1440 | 131040 | 131040 | 4 | -131040
142 |  | Kontinuální měření tlaku - procesní připojení pro čidlo - zkušební (třícestný) ventil z uhlíkové oceli s maticí M20×1,5, impulsní potrubí | kus | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | kus |  | 3600 | 600 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | kus | 0 | 3600 | 600 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | kus | 0 | 3600 | 600 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
143 |  | HLADINOVÝ LIMITNÍ SPÍNAČ - VIBRAČNÍ, II 1/2G Ex db IIC T6 Ga/Gb, 2xDPDT, 19÷55VDC/19÷253VAC, M20x1,5, IP66/68, ISO228 G1", PN63, 316L, DÉLKA 44mm; ROSEMOUNT ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kus |  | 32400 | 360 | 32760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | kus | 0 | 32400 | 360 | 32760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | kus | 4 | 32400 | 360 | 32760 | 129600 | 1440 | 131040 | 131040 | 4 | -131040
144 |  | HLADINOVÝ LIMITNÍ SPÍNAČ - VIBRAČNÍ - instalační set (výložník pro uchycení na stěnu atd.) | kus | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kus |  | 32400 | 360 | 32760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | kus | 0 | 32400 | 360 | 32760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | kus | 4 | 32400 | 360 | 32760 | 129600 | 1440 | 131040 | 131040 | 4 | -131040
145 |  | TLAKY U ČERPADEL - SDRUŽOVACÍ SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ Ex e; PLAST; PRO ZONA 1, 2; IP66; II 2 G Ex e IIC T6; ATEX; (227x170x131mm); KAB. VÝV. 1xM25; 2xM20; ZÁSLEPKY 3xM20; 15xSVORKY 2,5mm2; ATD., např. STAHL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kus |  | 11400 | 360 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kus | 0 | 11400 | 360 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kus | 4 | 11400 | 360 | 11760 | 45600 | 1440 | 47040 | 47040 | -3 | -47040
146 |  | HLADINY U NÁDRŽÍ - SDRUŽOVACÍ SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ Ex e; PLAST; PRO ZONA 1, 2; IP66; II 2 G Ex e IIC T6; ATEX; (227x170x131mm); KAB. VÝV. 1xM25; 2xM20; ZÁSLEPKY 3xM20; 15xSVORKY 2,5mm2; ATD., např. STAHL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kus |  | 11400 | 360 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kus | 0 | 11400 | 360 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kus | 4 | 11400 | 360 | 11760 | 45600 | 1440 | 47040 | 47040 | -3 | -47040
147 |  | SIGNALIZACE POLOHY SERVOPOHONU - SDRUŽOVACÍ SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ Ex e; PLAST; PRO ZONA 1, 2; IP66; II 2 G Ex e IIC T6; ATEX; (227x170x131mm); KAB. VÝV. 1xM25; 4xM20; ZÁSLEPKY 2xM20; 20xSVORKY 2,5mm2; ATD., např. STAHL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kus |  | 11400 | 360 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kus | 0 | 11400 | 360 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kus | 4 | 11400 | 360 | 11760 | 45600 | 1440 | 47040 | 47040 | -3 | -47040
148 |  | TLAKY VÝTLAK HC - SDRUŽOVACÍ SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ Ex e; PLAST; PRO ZONA 1, 2; IP66; II 2 G Ex e IIC T6; ATEX; (227x170x131mm); KAB. VÝV. 1xM25; 2xM20; ZÁSLEPKY 3xM20; 15xSVORKY 2,5mm2; ATD., např. STAHL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kus |  | 11400 | 360 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kus | 0 | 11400 | 360 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kus | 4 | 11400 | 360 | 11760 | 45600 | 1440 | 47040 | 47040 | -3 | -47040
149 |  | TLAKY U PROD. ČERPADEL - SDRUŽOVACÍ SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ Ex e; PLAST; PRO ZONA 1, 2; IP66; II 2 G Ex e IIC T6; ATEX; (227x170x131mm); KAB. VÝV. 1xM25; 3xM20; ZÁSLEPKY 2xM20; 20xSVORKY 2,5mm2; ATD., např. STAHL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kus |  | 11400 | 360 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | kus | 0 | 11400 | 360 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | kus | 4 | 11400 | 360 | 11760 | 45600 | 1440 | 47040 | 47040 | 0 | -47040
150 |  | TEPLOTY U PROD. ČERPADEL - SDRUŽOVACÍ SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ Ex e; PLAST; PRO ZONA 1, 2; IP66; II 2 G Ex e IIC T6; ATEX; (227x170x131mm); KAB. VÝV. 1xM25; 5xM20; ZÁSLEPKY 2xM20; 20xSVORKY 2,5mm2; ATD., např. STAHL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kus |  | 11400 | 360 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | kus | 0 | 11400 | 360 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | kus | 4 | 11400 | 360 | 11760 | 45600 | 1440 | 47040 | 47040 | 0 | -47040
151 |  | VIBRACE PROD. ČERPADLA - SDRUŽOVACÍ SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ Ex ia; PLAST; PRO ZONA 1, 2; IP66; II 2 G EEx ia IIC T6; ATEX; (227x170x131mm); KAB. VÝV. 1xM25; 4xM20; ZÁSLEPKY 2xM20; 20xSVORKY 2,5mm2; PLOMBOVATELNÁ, ATD., např. STAHL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kus |  | 11400 | 360 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | kus | 0 | 11400 | 360 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | kus | 4 | 11400 | 360 | 11760 | 45600 | 1440 | 47040 | 47040 | 0 | -47040
152 |  | SIGNALIZACE POLOHY SERVOPOHONU - SDRUŽOVACÍ SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ Ex e; PLAST; PRO ZONA 1, 2; IP66; II 2 G Ex e IIC T6; ATEX; (170x170x131mm); KAB. VÝV. 3xM20; ZÁSLEPKY 2xM20; 10xSVORKY 2,5mm2; ATD., např. STAHL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kus |  | 11400 | 360 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | kus | 0 | 11400 | 360 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | kus | 4 | 11400 | 360 | 11760 | 45600 | 1440 | 47040 | 47040 | 0 | -47040
153 |  | SDRUŽOVACÍ SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ - instalační set pro svorkovnicové skříně na OK, např. STAHL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kus |  | 6420 | 600 | 7020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | kus | 0 | 6420 | 600 | 7020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | kus | 4 | 6420 | 600 | 7020 | 25680 | 2400 | 28080 | 28080 | 16 | -28080
154 |  | OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA Ex ed; PLAST; PRO ZONA 1, 2; II 2 G EEx ed IIC T6, ATEX; IP66; 2xOVLÁDACÍ TLAČÍTKO VČETNĚ SPÍNACÍ JEDNOTKY NO; KAB.VÝV. 1xM25; 10xSVORKA 2,5mm2; ROZMĚRY URČÍ VÝROBCE (170x170,5x131mm), např. STAHL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | kus |  | 24000 | 1800 | 25800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kus | 1 | 24000 | 1800 | 25800 | 24000 | 1800 | 25800 | 25800 | 0 | -25800 | kus | 0 | 24000 | 1800 | 25800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25800
155 |  | Ovládací skříňka/panel - dodavatelská dokumentace | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | kus |  | 24000 | 1800 | 25800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kus | 1 | 24000 | 1800 | 25800 | 24000 | 1800 | 25800 | 25800 | 0 | -25800 | kus | 0 | 24000 | 1800 | 25800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25800
156 |  | Ovládací skříňka/panel - instalační set na OK, např. STAHL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | kus |  | 24000 | 1800 | 25800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kus | 1 | 24000 | 1800 | 25800 | 24000 | 1800 | 25800 | 25800 | 0 | -25800 | kus | 0 | 24000 | 1800 | 25800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25800
157 |  | Ovládací skříňka/panel - instalační rám pro skříně | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 |  | Elektrická houkačka 230V AC, 40VA v nevýbušném provedení: II 2G Ex d II B T5, ATEX, M20x1,5 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | kus |  | 24000 | 1800 | 25800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kus | 1 | 24000 | 1800 | 25800 | 24000 | 1800 | 25800 | 25800 | 0 | -25800 | kus | 0 | 24000 | 1800 | 25800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25800
159 |  | Houkačka - instalační set na OK | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | kus |  | 24000 | 1800 | 25800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kus | 1 | 24000 | 1800 | 25800 | 24000 | 1800 | 25800 | 25800 | 0 | -25800 | kus | 0 | 24000 | 1800 | 25800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25800
160 |  | KABELOVÁ VÝVODKA; M20x1,5; Ex db/eb IIC, ATEX, 7-12 mm, např. CAPRI ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | kus |  | 480 | 12 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | kus | 43 | 480 | 12 | 492 | 20640 | 516 | 21156 | 21156 | 11 | -21156 | kus | 0 | 480 | 12 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -21156
161 |  | KABELOVÁ VÝVODKA; M20x1,5; Ex db/eb IIC, ATEX, 10-16 mm, např. CAPRI ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | kus |  | 480 | 12 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | kus | 43 | 480 | 12 | 492 | 20640 | 516 | 21156 | 21156 | -35 | -21156 | kus | 0 | 480 | 12 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | -21156
162 |  | KABELOVÁ VÝVODKA; M32x1,5; Ex db/eb IIC, ATEX, 18-27,5 mm, např. CAPRI ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kus |  | 60 | 12 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | kus | 0 | 60 | 12 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | kus | 20 | 60 | 12 | 72 | 1200 | 240 | 1440 | 1440 | -16 | -1440
163 |  | SU 222 - uzel v SO223 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
164 |  | OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA Ex ed; PLAST; PRO ZONA 1, 2; II 2 G EEx ed IIC T6, ATEX; IP66; 2xOVLÁDACÍ TLAČÍTKO VČETNĚ SPÍNACÍ JEDNOTKY NO; KAB.VÝV. 1xM25; 10xSVORKA 2,5mm2; ROZMĚRY URČÍ VÝROBCE (170x170,5x131mm), např. STAHL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | kus |  | 24000 | 1800 | 25800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kus | 1 | 24000 | 1800 | 25800 | 24000 | 1800 | 25800 | 25800 | 0 | -25800 | kus | 0 | 24000 | 1800 | 25800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25800
165 |  | SIGNALIZAČNÍ a OVLÁDACÍ PANEL Ex ed; PLAST; PRO ZONA 1, 2; II 2 G EEx ed IIC T6, ATEX; IP66; 12xSIGNÁLKA LED 24VDC; 4-PÓLOVÝ PŘEPÍNAČ VČETNĚ SPÍNACÍCH JEDNOTEK, KAB.VÝV. 2xM25; 30xSVORKA 2,5mm2; ROZMĚRY URČÍ VÝROBCE (340x340x131mm), např. STAHL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | kus |  | 24000 | 1800 | 25800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kus | 1 | 24000 | 1800 | 25800 | 24000 | 1800 | 25800 | 25800 | 0 | -25800 | kus | 0 | 24000 | 1800 | 25800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25800
166 |  | Ovládací skříňka/panel - dodavatelská dokumentace | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | kus |  | 24000 | 1800 | 25800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kus | 1 | 24000 | 1800 | 25800 | 24000 | 1800 | 25800 | 25800 | 0 | -25800 | kus | 0 | 24000 | 1800 | 25800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25800
167 |  | Ovládací skříňka/panel - instalační set na OK, např. STAHL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | kus |  | 24000 | 1800 | 25800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kus | 1 | 24000 | 1800 | 25800 | 24000 | 1800 | 25800 | 25800 | 0 | -25800 | kus | 0 | 24000 | 1800 | 25800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25800
168 |  | Ovládací skříňka/panel - instalační rám pro skříně | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 |  | MĚŘENÍ TEPLOTY A HLADINY U NÁDRŽÍ - SDRUŽOVACÍ SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ Ex e; PLAST; PRO ZONA 1, 2; IP66; II 2 G Ex e IIC T6; ATEX; (227x170x131mm); KAB. VÝV. 1xM25; 6xM20; ZÁSLEPKY 2xM20; 20xSVORKY 2,5mm2; PLOMBOVATELNÁ, ATD., např. STAHL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kus |  | 11400 | 360 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kus | 0 | 11400 | 360 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kus | 4 | 11400 | 360 | 11760 | 45600 | 1440 | 47040 | 47040 | -3 | -47040
170 |  | MĚŘENÍ TLAKU - SDRUŽOVACÍ SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ Ex ia; PLAST; PRO ZONA 1, 2; IP66; II 2 G EEx ia IIC T6; ATEX; (170x170x131mm); KAB. VÝV. 1xM25; 1xM20; ZÁSLEPKY 2xM20+2xM25; 20xSVORKY 2,5mm2; PLOMBOVATELNÁ, ATD., např. STAHL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kus |  | 11400 | 360 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kus | 0 | 11400 | 360 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kus | 4 | 11400 | 360 | 11760 | 45600 | 1440 | 47040 | 47040 | -3 | -47040
171 |  | MĚŘENÍ TLAKU - SDRUŽOVACÍ SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ Ex e; PLAST; PRO ZONA 1, 2; IP66; II 2 G EEx e IIC T6; ATEX; (227x170x131mm); KAB. VÝV. 1xM25; 5xM20; ZÁSLEPKY 2xM20; 20xSVORKY 2,5mm2; PLOMBOVATELNÁ, ATD., např. STAHL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kus |  | 11400 | 360 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kus | 0 | 11400 | 360 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kus | 4 | 11400 | 360 | 11760 | 45600 | 1440 | 47040 | 47040 | -3 | -47040
172 |  | SDRUŽOVACÍ SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ - instalační set pro svorkovnicové skříně na OK, např. STAHL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kus |  | 6420 | 600 | 7020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | kus | 0 | 6420 | 600 | 7020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | kus | 4 | 6420 | 600 | 7020 | 25680 | 2400 | 28080 | 28080 | -1 | -28080
173 |  | Elektrická houkačka 230V AC, 40VA v nevýbušném provedení: II 2G Ex d II B T5, ATEX, M20x1,5 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | kus |  | 24000 | 1800 | 25800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kus | 1 | 24000 | 1800 | 25800 | 24000 | 1800 | 25800 | 25800 | 0 | -25800 | kus | 0 | 24000 | 1800 | 25800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25800
174 |  | Houkačka - instalační set na OK | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | kus |  | 24000 | 1800 | 25800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kus | 1 | 24000 | 1800 | 25800 | 24000 | 1800 | 25800 | 25800 | 0 | -25800 | kus | 0 | 24000 | 1800 | 25800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25800
175 |  | KABELOVÁ VÝVODKA; M20x1,5; Ex db/eb IIC, ATEX, 7-12 mm, např. CAPRI ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | kus |  | 480 | 12 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | kus | 43 | 480 | 12 | 492 | 20640 | 516 | 21156 | 21156 | -33 | -21156 | kus | 0 | 480 | 12 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | -21156
176 |  | KABELOVÁ VÝVODKA; M20x1,5; Ex db/eb IIC, ATEX, 10-16 mm, např. CAPRI ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | kus |  | 480 | 12 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | kus | 43 | 480 | 12 | 492 | 20640 | 516 | 21156 | 21156 | -37 | -21156 | kus | 0 | 480 | 12 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 | -21156
177 |  | KABELOVÁ VÝVODKA; M32x1,5; Ex db/eb IIC, ATEX, 18-27,5 mm, např. CAPRI ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kus |  | 60 | 12 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | kus | 0 | 60 | 12 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | kus | 20 | 60 | 12 | 72 | 1200 | 240 | 1440 | 1440 | -15 | -1440
178 |  | KABELOVÁ VÝVODKA; 1/2"NPT; Ex db/eb IIC, ATEX, 7-12 mm, např. CAPRI ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kus |  | 60 | 12 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | kus | 0 | 60 | 12 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | kus | 20 | 60 | 12 | 72 | 1200 | 240 | 1440 | 1440 | -16 | -1440
179 |  | SO 223 - KZ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
180 |  | MĚŘENÍ TEPLOTY PRO HMOTNOSTNÍ PRŮTOKOMĚRY - SDRUŽOVACÍ SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ Ex e; PLAST; PRO ZONA 1, 2; IP66; II 2 G Ex e IIC T6; ATEX; (227x170x131mm); KAB. VÝV. 1xM25; 4xM20; ZÁSLEPKY 2xM20; 15xSVORKY 2,5mm2; PLOMBOVATELNÁ, ATD., např. STAHL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kus |  | 11400 | 360 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kus | 0 | 11400 | 360 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kus | 4 | 11400 | 360 | 11760 | 45600 | 1440 | 47040 | 47040 | -3 | -47040
181 |  | MĚŘENÍ TLAKU PRO HMOTNOSTNÍ PRŮTOKOMĚRY - SDRUŽOVACÍ SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ Ex e; PLAST; PRO ZONA 1, 2; IP66; II 2 G Ex e IIC T6; ATEX; (227x170x131mm); KAB. VÝV. 1xM25; 4xM20; ZÁSLEPKY 2xM20; 15xSVORKY 2,5mm2; PLOMBOVATELNÁ, ATD., např. STAHL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kus |  | 11400 | 360 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kus | 0 | 11400 | 360 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kus | 4 | 11400 | 360 | 11760 | 45600 | 1440 | 47040 | 47040 | -3 | -47040
182 |  | SDRUŽOVACÍ SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ - instalační set pro svorkovnicové skříně na OK, např. STAHL ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kus |  | 6420 | 600 | 7020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | kus | 0 | 6420 | 600 | 7020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | kus | 4 | 6420 | 600 | 7020 | 25680 | 2400 | 28080 | 28080 | -2 | -28080
183 |  | KABELOVÁ VÝVODKA; M20x1,5; Ex db/eb IIC, ATEX, 7-12 mm, např. CAPRI ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | kus |  | 480 | 12 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | kus | 43 | 480 | 12 | 492 | 20640 | 516 | 21156 | 21156 | -39 | -21156 | kus | 0 | 480 | 12 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | -21156
184 |  | KABELOVÁ VÝVODKA; 1/2"NPT; Ex db/eb IIC, ATEX, 7-12 mm, např. CAPRI ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | kus |  | 480 | 12 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | kus | 43 | 480 | 12 | 492 | 20640 | 516 | 21156 | 21156 | -39 | -21156 | kus | 0 | 480 | 12 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | -21156
185 |  | KABELOVÁ VÝVODKA; 3/4"NPT; Ex db/eb IIC, ATEX, 7-12 mm, např. CAPRI ( ekvivalentní zařízení je možné ) | kus | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kus |  | 60 | 12 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | kus | 0 | 60 | 12 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | kus | 20 | 60 | 12 | 72 | 1200 | 240 | 1440 | 1440 | -12 | -1440
186 | C | Kabeláž a elektroinstalační materiál | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1985596 | 1072854 | 3058450 | 3058450 |  | -3058450 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -3058450
187 |  | JZ-600-Y-CY 3G1,5; KABEL; 600/1000V; UV ODOLNÝ, SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA IZOLACE: ČERNÁ; ø10,8mm | m | 289 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | m |  | 36 | 30 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | m | 289 | 36 | 30 | 66 | 10404 | 8670 | 19074 | 19074 | 0 | -19074 | m | 0 | 36 | 30 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19074
188 |  | JZ-600-Y-CY 3G2,5; KABEL; 600/1000V; UV ODOLNÝ, SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA IZOLACE: ČERNÁ; ø12,8mm | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | m |  | 36 | 30 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | m | 120 | 36 | 30 | 66 | 4320 | 3600 | 7920 | 7920 | 0 | -7920 | m | 0 | 36 | 30 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7920
189 |  | JZ-600-Y-CY 4G1,5; KABEL; 600/1000V; UV ODOLNÝ, SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA IZOLACE: ČERNÁ; ø13,3mm | m | 225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | m |  | 44 | 30 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | m | 225 | 44 | 30 | 74 | 9900 | 6750 | 16650 | 16650 | 0 | -16650 | m | 0 | 44 | 30 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16650
190 |  | JZ-600-Y-CY 5G1,5; KABEL; 600/1000V; UV ODOLNÝ, SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA IZOLACE: ČERNÁ; ø13,3mm | m | 820 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | m |  | 44 | 30 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | m | 820 | 44 | 30 | 74 | 36080 | 24600 | 60680 | 60680 | 0 | -60680 | m | 0 | 44 | 30 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60680
191 |  | JZ-600-Y-CY 7G1,5; KABEL; 600/1000V; UV ODOLNÝ, SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA IZOLACE: ČERNÁ; ø14,2mm | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | m |  | 55 | 30 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | m | 30 | 55 | 30 | 85 | 1650 | 900 | 2550 | 2550 | 0 | -2550 | m | 0 | 55 | 30 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2550
192 |  | JZ-600-Y-CY 12G1,5; KABEL; 600/1000V; UV ODOLNÝ, SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA IZOLACE: ČERNÁ; ø18,4mm | m | 632 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | m |  | 75 | 60 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | m | 632 | 75 | 60 | 135 | 47400 | 37920 | 85320 | 85320 | 0 | -85320 | m | 0 | 75 | 60 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85320
193 |  | JZ-600-Y-CY 18G1,5; KABEL; 600/1000V; UV ODOLNÝ, SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA IZOLACE: ČERNÁ; ø21,3mm | m | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | m |  | 95 | 80 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | m | 90 | 95 | 80 | 175 | 8550 | 7200 | 15750 | 15750 | 0 | -15750 | m | 0 | 95 | 80 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15750
194 |  | INSTRUMENTATION KABEL, ČERNÝ PLÁŠŤ, TP, STÍNĚNÝ, PE, 300V, 1kV, ø10,4mm; RE-2Y(St)Yv 2x2x0,75 | m | 384 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | m |  | 22 | 30 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | m | 384 | 22 | 30 | 52 | 8448 | 11520 | 19968 | 19968 | 0 | -19968 | m | 0 | 22 | 30 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19968
195 |  | INSTRUMENTATION KABEL, MODRÝ PLÁŠŤ, TP, STÍNĚNÝ, PE, 300V, 1kV, ø10,4mm; RE-2Y(St)Yv 2x2x0,75 | m | 455 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | m |  | 22 | 30 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | m | 455 | 22 | 30 | 52 | 10010 | 13650 | 23660 | 23660 | 0 | -23660 | m | 0 | 22 | 30 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23660
196 |  | INSTRUMENTATION KABEL, BLACK PLÁŠŤ, TP, STÍNĚNÝ, PE, 300V, 1kV, ø7,9mm; RE-2Y(St)Yv 1x2x0,75 | m | 1351 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | m |  | 20 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351 | 0 | m | 1351 | 20 | 30 | 50 | 27020 | 40530 | 67550 | 67550 | 0 | -67550 | m | 0 | 20 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67550
197 |  | INSTRUMENTATION KABEL, MODRÝ PLÁŠŤ, TP, STÍNĚNÝ, PE, 300V, 1kV, ø7,9mm; RE-2Y(St)Yv 1x2x0,75 BLUE | m | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | m |  | 20 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | m | 250 | 20 | 30 | 50 | 5000 | 7500 | 12500 | 12500 | 0 | -12500 | m | 0 | 20 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12500
198 |  | INSTRUMENTATION KABEL, ČERNÝ PLÁŠŤ, TP, STÍNĚNÝ, PE, 300V, 1kV, ø11,9mm; RE-2Y(St)Yv 4x2x0,75 | m | 674 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | m |  | 22 | 30 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | m | 674 | 22 | 30 | 52 | 14828 | 20220 | 35048 | 35048 | 0 | -35048 | m | 0 | 22 | 30 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35048
199 |  | INSTRUMENTATION KABEL, ČERNÝ PLÁŠŤ, TP, STÍNĚNÝ, PE, 300V, 1kV, ø15mm; RE-2Y(St)Yv 8x2x0,75 | m | 259 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | m |  | 20 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | m | 259 | 20 | 30 | 50 | 5180 | 7770 | 12950 | 12950 | 0 | -12950 | m | 0 | 20 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12950
200 |  | INSTRUMENTATION KABEL, MODRÝ PLÁŠŤ, TP, STÍNĚNÝ, PE, 300V, 1kV, ø15mm; RE-2Y(St)Yv 8x2x0,75 BLUE | m | 584 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | m |  | 20 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | m | 584 | 20 | 30 | 50 | 11680 | 17520 | 29200 | 29200 | 0 | -29200 | m | 0 | 20 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29200
201 |  | Vodič zemnící, CYA, Cu, žlutozelený, 6mm² | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | m |  | 66 | 60 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | m | 150 | 66 | 60 | 126 | 9900 | 9000 | 18900 | 18900 | 0 | -18900 | m | 0 | 66 | 60 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18900
202 |  | Vodič zemnící, CYA, Cu, žlutozelený, 4mm² | m | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | m |  | 44 | 60 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | m | 65 | 44 | 60 | 104 | 2860 | 3900 | 6760 | 6760 | 0 | -6760 | m | 0 | 44 | 60 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6760
203 |  | Materiál pro zakončení kabelů (lisovací dutinky, vázací pásky, izolace volných vodičů, …) | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | set |  | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | set | 1 | 18000 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | -18000 | set | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18000
204 |  | Kabelové štítky | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | set |  | 6000 | 2000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | set | 0 | 6000 | 2000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | set | 0 | 6000 | 2000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
205 |  | Kabelový žlab MARS62/50, ocel, pozink, vč. víka, přepážky, příčníků a příslušenství | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | m |  | 300 | 180 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | m | 40 | 300 | 180 | 480 | 12000 | 7200 | 19200 | 19200 | 0 | -19200 | m | 0 | 300 | 180 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19200
206 |  | Kabelový žlab MARS125/100 P, ocel, pozink, vč. víka, přepážky, příčníků a příslušenství | m | 244 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 |  | Kabelový žlab MARS250/100 P, ocel, pozink, vč. víka, přepážky, příčníků a příslušenství | m | 211 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | m |  | 1966 | 580 | 2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | m | 211 | 1966 | 580 | 2546 | 414826 | 122380 | 537206 | 537206 | 0 | -537206 | m | 0 | 1966 | 580 | 2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -537206
208 |  | Kabelový žlab MARS500/100 P, ocel, pozink, vč. víka, přepážky, příčníků a příslušenství | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 |  | Pancéřová závitová trubka 6020 ZN, ocel, pozink | m | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | m |  | 180 | 96 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | m | 66 | 180 | 96 | 276 | 11880 | 6336 | 18216 | 18216 | 0 | -18216 | m | 0 | 180 | 96 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18216
210 |  | Pancéřová závitová trubka 6025 ZN, ocel, pozink | m | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | m |  | 228 | 96 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | m | 56 | 228 | 96 | 324 | 12768 | 5376 | 18144 | 18144 | 0 | -18144 | m | 0 | 228 | 96 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18144
211 |  | Pancéřová závitová trubka 6032 ZN, ocel, pozink | m | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | m |  | 336 | 96 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | m | 53 | 336 | 96 | 432 | 17808 | 5088 | 22896 | 22896 | 0 | -22896 | m | 0 | 336 | 96 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22896
212 |  | Kabelový rošt šíře 300 mm, profil 50x50x3, příčníky 30x3, pozink | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | m |  | 336 | 96 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | m | 120 | 336 | 96 | 432 | 40320 | 11520 | 51840 | 51840 | 0 | -51840 | m | 0 | 336 | 96 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51840
213 |  | Kabelový rošt šíře 500 mm, profil 50x50x3, příčníky 30x3, pozink | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | m |  | 336 | 96 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | m | 30 | 336 | 96 | 432 | 10080 | 2880 | 12960 | 12960 | 0 | -12960 | m | 0 | 336 | 96 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12960
214 |  | Chránička kabelová ohebná, plastová, k přístrojům | m | 86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | m |  | 24 | 84 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | m | 86 | 24 | 84 | 108 | 2064 | 7224 | 9288 | 9288 | 0 | -9288 | m | 0 | 24 | 84 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9288
215 |  | Nátěrová barva zinková sprej | kg | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kg |  | 656 | 180 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | kg | 20 | 656 | 180 | 836 | 13120 | 3600 | 16720 | 16720 | 0 | -16720 | kg | 0 | 656 | 180 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16720
216 |  | Stahovací páska | kus | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kus |  | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | kus | 500 | 3 | 4 | 7 | 1500 | 2000 | 3500 | 3500 | 0 | -3500 | kus | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3500
217 |  | Ocelová konstrukce obecná (OK, POK) - tlakoměry, jbox, op | set | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | set |  | 54000 | 30000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | set | 22 | 54000 | 30000 | 84000 | 1188000 | 660000 | 1848000 | 1848000 | 0 | -1848000 | set | 0 | 54000 | 30000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1848000
218 |  | Spojovací materiál | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | set |  | 30000 | 18000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | set | 1 | 30000 | 18000 | 48000 | 30000 | 18000 | 48000 | 48000 | 0 | -48000 | set | 0 | 30000 | 18000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48000
219 |  | Utěsnění prostupu stěna do 450mm - plynotěsná protipožární zátka odolávající ropným produktům (např. Intumex EI 120min, systém Intumex KS30S pro prostředí Ex - ztracené bednění, ucpávka, Intumex MW, S ( ekvivalentní zařízení je možné ) ) | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kus |  | 10200 | 1800 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | kus | 0 | 10200 | 1800 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | kus | 0 | 10200 | 1800 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
220 | D | Instalační materiál | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 6000 | 1200 | 7200 | 7200 |  | -7200
221 |  | Ostatní instalační materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kpl |  | 6000 | 1200 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 | 6000 | 1200 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 1 | 6000 | 1200 | 7200 | 6000 | 1200 | 7200 | 7200 | 0 | -7200
222 | E | Práce | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 121500 | 121500 | 121500 |  | -121500 | [5 empty] | 0 | 140400 | 140400 | 140400 |  | -261900
223 |  | Montáž, usazení, předání atd. rozváděče v SO222.1 - 222DT1 (5 polí) a 223DT2 (1 pole) | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kpl |  |  | 10800 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | kpl | 4 |  | 10800 | 10800 | 0 | 43200 | 43200 | 43200 | -2 | -43200 | kpl | 7 |  | 10800 | 10800 | 0 | 75600 | 75600 | 75600 | -9 | -118800
224 |  | Demontáž, přemístění a montáž stávajících prvků měření průtoků z elekro rozvodny SO072 - VF MÍSTNOST, 2.NP do 223DT2 v SO222.1 | kpl | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kpl |  |  | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | kpl | 29 |  | 2700 | 2700 | 0 | 78300 | 78300 | 78300 | -25 | -78300 | kpl | 0 |  | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | -78300
225 |  | Odpojení stávajících přístrojů v SO222, SU222 a SO223 od stávajících kabelů | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kpl |  |  | 10800 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 |  | 10800 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 2 |  | 10800 | 10800 | 0 | 21600 | 21600 | 21600 | -1 | -21600
226 |  | Připojení stávajících přístrojů v SO222, SU222 a SO223 na nové kabely | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kpl |  |  | 10800 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 |  | 10800 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 2 |  | 10800 | 10800 | 0 | 21600 | 21600 | 21600 | -1 | -21600
227 |  | Demontáž stávajícího rozváděče MaR a ASŘ ( 222DT1, 072DT1, Z1000, Z3000A,B,C, 072DT2) ve stávají elektro rozvodně SO072 - VF MÍSTNOST, 2.NP | kpl | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 |  | Demontáž stávajících sdružovacích skříní MaR a ASŘ v SO222, SU222 a SO223 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 |  | Demontáž a likvidace stávajících kabelů z SO222, SU222 a SO223 do SO072 - cca 12 km nn kabelů MaR | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 |  | Nutná demontáž a likvidace stávajících kabelových tras | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 |  | Drobné stavební úpravy | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kpl |  |  | 10800 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 |  | 10800 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 2 |  | 10800 | 10800 | 0 | 21600 | 21600 | 21600 | -1 | -21600
232 | F | Zemní práce | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
233 |  | Vytyčení trati venkovní vedení nn v přehledném terénu | km | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 |  | Sejmutí drnu - nářez drnu, naložení, odvoz | m2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 |  | Hloubení kabelové rýhy, zemina tř.3, šíře 350mm,hloubka 700mm | m | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 |  | Zához kabelové rýhy, zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm | m | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 |  | Kabelová chránička DN110 | m | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 |  | Červená fólie, pískové lože | m | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 |  | Řízený průtlak pod vozovkou | m | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | G | Ostatní náklady | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 209000 | 209000 | 209000 |  | -209000 | [5 empty] | 108360 | 1968900 | 2077260 | 2077260 |  | -2286260
241 |  | Sestava měření průtoku - odzkoušení a testování jednotlivých komponentů bez produktu | kpl | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kpl |  | 1200 | 8100 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | kpl | 0 | 1200 | 8100 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | kpl | 29 | 1200 | 8100 | 9300 | 34800 | 234900 | 269700 | 269700 | -25 | -269700
242 |  | Sestava měření průtoku - odzkoušení a testování jednotlivých komponentů s produktem např. kontrola tlakových podmínek atd. | kpl | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kpl |  | 1200 | 12000 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | kpl | 0 | 1200 | 12000 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | kpl | 29 | 1200 | 12000 | 13200 | 34800 | 348000 | 382800 | 382800 | -25 | -382800
243 |  | Asisitence ČMI při kontrole instalace a provedení sestavy příslušného měření průtoku - dle certifikace MID - certifikace MID | kpl | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kpl |  | 1800 | 16800 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | kpl | 0 | 1800 | 16800 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | kpl | 21 | 1800 | 16800 | 18600 | 37800 | 352800 | 390600 | 390600 | -17 | -390600
244 |  | Sestava měření průtoku - aplikační konfigurace | kpl | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kpl |  | 0 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | kpl | 0 | 0 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | kpl | 8 | 0 | 7200 | 7200 | 0 | 57600 | 57600 | 57600 | -4 | -57600
245 |  | Sestava měření průtoku - zaškolení obsluhy pro práci | kpl | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kpl |  |  | 28800 | 28800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | kpl | 0 |  | 28800 | 28800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | kpl | 0 |  | 28800 | 28800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
246 |  | Sestava měření hladiny H222.1-222.3 - odzkoušení a testování jednotlivých vstupů a výstupů pro zařízení např. s nadřazeným řídicím systémem - test reporty | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kpl |  | 120 | 14400 | 14520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 | 120 | 14400 | 14520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 8 | 120 | 14400 | 14520 | 960 | 115200 | 116160 | 116160 | -7 | -116160
247 |  | Sestava měření hladiny H222.1-222.3 - aplikační konfigurace | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kpl |  | 0 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 | 0 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 8 | 0 | 7200 | 7200 | 0 | 57600 | 57600 | 57600 | -7 | -57600
248 |  | Sestava měření hladiny H222.1-222.3 - "suché" zkoušky - testování jednotlivých připojených zařízení bez produktu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kpl |  | 0 | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 | 0 | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 8 | 0 | 14400 | 14400 | 0 | 115200 | 115200 | 115200 | -7 | -115200
249 |  | Sestava měření hladiny H222.1-222.3 - "mokré" zkoušky - testování jednotlivých připojených zařízení s produktem | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kpl |  | 1200 | 14400 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 | 1200 | 14400 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 | 1200 | 14400 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
250 |  | Sestava měření hladiny H222.1-222.3 - zaškolení obsluhy pro práci | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kpl |  |  | 28800 | 28800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 |  | 28800 | 28800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 |  | 28800 | 28800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
251 |  | Aplikační sw pro KZ musí akceptovat vazby na import technologických dat do systému Čepro, a.s. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kpl |  |  | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 |  | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 1 |  | 72000 | 72000 | 0 | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | -72000
252 |  | Aplikační SW PLC - řízení stávající a nově doplněné technologie SO222, SU222, SO223 a SO222.1 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kpl |  |  | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 |  | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 1 |  | 72000 | 72000 | 0 | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | -72000
253 |  | Aplikační SW PC, instalace, konfigurace, odzkoušení atd. - dispečerské pracoviště | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kpl |  |  | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 |  | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 |  | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
254 |  | Vizualizační SW PC, instalace, konfigurace, odzkoušení atd. - dispečerské pracoviště | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kpl |  |  | 28800 | 28800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 |  | 28800 | 28800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 |  | 28800 | 28800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
255 |  | Aplikační SW PC, instalace, konfigurace, odzkoušení atd. - pracoviště serverů | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kpl |  |  | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 |  | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 |  | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
256 |  | Vizualizační SW PC, instalace, konfigurace, odzkoušení atd. - pracoviště serverů | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kpl |  |  | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 |  | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 |  | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
257 |  | Aplikační SW PLC - doplnění/úprava stávajícího systému řízení skladu o novou část technologie SO222, SU222, SO223 a SO222.1 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kpl |  |  | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 |  | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 1 |  | 72000 | 72000 | 0 | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | -72000
258 |  | Aplikační SW PC - doplnění/úprava stávajícího dispečerské pracoviště skladu o vazbu na novou technologii SO222, SU222, SO223 a SO222.1 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kpl |  |  | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 |  | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 1 |  | 14400 | 14400 | 0 | 14400 | 14400 | 14400 | 0 | -14400
259 |  | Vizualizační SW PC - doplnění/úprava stávajícího dispečerské pracoviště skladu o vazbu na novou technologii SO222, SU222, SO223 a SO222.1 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kpl |  |  | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 |  | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 1 |  | 14400 | 14400 | 0 | 14400 | 14400 | 14400 | 0 | -14400
260 |  | Aplikační SW PLC - doplnění/úprava stávajícího systému řízení serverů o novou část technologie SO222, SU222, SO223 a SO222.1 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kpl |  |  | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 |  | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 1 |  | 14400 | 14400 | 0 | 14400 | 14400 | 14400 | 0 | -14400
261 |  | Aplikační SW PC - doplnění/úprava stávajícího dispečerské pracoviště serverů o vazbu na novou technologii SO222, SU222, SO223 a SO222.1 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kpl |  |  | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 |  | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 1 |  | 14400 | 14400 | 0 | 14400 | 14400 | 14400 | 0 | -14400
262 |  | Vizualizační SW PC - doplnění/úprava stávajícího dispečerského pracoviště serverů o vazbu na novou technologii SO222, SU222, SO223 a SO222.1 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kpl |  |  | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 |  | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 |  | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
263 |  | Integrace nového ASŘ do administrace výdeje PHM | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kpl |  |  | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 |  | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 |  | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
264 |  | Integrace nového ASŘ do stávajícího SCADA systému | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kpl |  |  | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 |  | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 |  | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
265 |  | Integrace nového ASŘ do stávajícího systému administrace objednávek odběratelů | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kpl |  |  | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 |  | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 |  | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
266 |  | Integrace nového ASŘ do stávajícího systému evidence a administrace zákazníků | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kpl |  |  | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 |  | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 |  | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
267 |  | Oživení, komplexní zkoušky PLC uzlů | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kpl |  |  | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 |  | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 |  | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
268 |  | Výchozí revize, TIČR, Osvědčení - ASŘ a MaR pro SO222, SU222, SO223 a SO222.1 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kpl |  |  | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 |  | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 |  | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
269 |  | Analýza procesu řízení technologie | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kpl |  |  | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 |  | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 1 |  | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | -120000
270 |  | Montážní plošina pro práce ve výškách | hod | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | hod |  | 0 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | hod | 550 | 0 | 380 | 380 | 0 | 209000 | 209000 | 209000 | -390 | -209000 | hod | 300 | 0 | 380 | 380 | 0 | 114000 | 114000 | 114000 | -690 | -323000
271 |  | FAT (tovární test) + testovací procedury ASŘ | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kpl |  |  | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 0 |  | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kpl | 1 |  | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | -180000
272 |  | Zkušební provoz ASŘ a MaR pro SO222, SU222, SO223 a SO222.1 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 |  | Inženýrink ASŘ a MaR pro SO222, SU222, SO223 a SO222.1 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 |  | Vedení projektu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 |  | Cestovní náklady | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 |  | Doprava materiálu a techniky | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
277 |  | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
278 |  | Zpracování harmonogramu přepojení MaR a ASŘ pro SO222, SU222, SO223 a SO222.1 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 |  | Dodavatelská dokumentace | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 |  | Dokumentace skut. provedení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 |  | Školení, technická podpora, profylaxe v záručním období | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 |  | Náklady na zajištění provozu skladu atd. během realizace nových částí ASŘ a během integrace do stávajících lokálních a centrálních systémů, především během přechodů mezi jednotlivými etapami realizace - trvalá účast kvalifikovaného pracovníka v místě, cca xxx dní | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
283 |  | Náklady na zajištění kooperace třetích stran při koordinaci oživení a testování ASŘ | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 |  | Náklady na zajištění kooperace třetích stran při koordinaci oživení a testování komunikace v síti LAN IndustrialEthernet | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 |  | Předání díla | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0