**Zadávací dokumentace k výběrovému řízení, zakázce**

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo řízení | 192/15/OCN |
| Název řízení | Rekonstrukce KZ (koncového zařízení) Hněvice – přemontáž pohonů |
| Předmět zakázky (služby, dodávka nebo stavební práce) | Dodávka vč. montáže |
| Druh výběrového řízení | Zakázka malého rozsahu |
| **Datum vyhlášení zakázky** | 29. 7. 2015 |
| Zadavatel: | ČEPRO, a.s. se sídlem: Dělnická 213/12 , Holešovice, 170 00 Praha 7  IČ: 60193531, DIČ: CZ 601 93 531  zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 2341  Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva  Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva |
| Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky | Ing. Ivana Ševecová tel.: 221 968 109 [Ivana.sevecova@ceproas](mailto:Ivana.sevecova@ceproas).cz |
| Kontaktní osoba zadavatele ve věcech technických | Ing. Václav Polanka, vedoucí projektu, 724 006 221, [vaclav.polanka@ceproas.cz](mailto:vaclav.polanka@ceproas.cz) |
| Lhůta pro podání nabídek | **6. 8. 2015 v 10:00 hodin** |
| Místo pro podání nabídek | v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele na adrese <https://www.softender.cz/home/profil/992824> |
| předpokládaný termín zahájení realizace/nabytí účinnosti rámcové smlouvy | **září 2015** |
| předpokládaný termín ukončení realizace/doba trvání smlouvy | **říjen 2015** |
| Místo plnění | ČEPRO, a.s., sklad Hněvice |
| Hodnotící kritéria | Nejnižší nabídková cena |
| Splatnost faktur | 30 dnů |
| Termín prohlídky místa plnění (místního šetření) | Bez MŠ |
| Obchodní a platební podmínky | Bližší obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. |

1. Rozsah a technické podmínky zakázky

## Vymezení předmětu zakázky

Předmětem zakázky je dodávka (a demontáž stávajících pohonů) a následná montáž a seřízení ovládacích pohonů Auma Norm typ SAExC 10.2 – F 10 na 2 ks kulových kohoutů Grove DN 250 PN 63 a 1 ks kulového kohoutu Grove DN 300 PN 63 pro připravovanou rekonstrukci koncového zařízení ve skladu ČEPRO, a.s. Hněvice. Z důvodu plánované inspekce potrubí musí být zvětšena přijímací komora na požadované parametry inspekčního nástroje, a to na DN 400. Při této úpravě budou vyměněny 2 ks netěsných kulových uzávěrů DN 250 a 1 ks DN 300. Ostatní zařízení (snímač tlaku, PIG-SIG, KU DN300 1ks) budou zachována.

Stávající 3 ks soustrojí, tj. kulový kohout Grove + ovládací pohon Auma Matic jsou uloženy ve skladu ČEPRO a.s. Hněvice. Po dodávce 3 ks ovládacích pohonů Auma Norm typ SAExC 10.2 – F 10 zadavatel požaduje demontáž stávajících pohonů Auma Matic SAExC 10.1 – F 10 a osazení (montáž) pohonů Auma Norm typ SAExC 10.2 – F 10 na kulové kohouty Grove včetně napojení na elektroinstalaci (je přivedena) a seřízení.

3 ks Demontovaných pohonů Auma Matic SAExC 10.2 – F 10 dodavatel uloží na určené místo ve skladu Hněvice.

Dodavatel je povinen v rámci realizace předmětu zakázky provést veškeré nutné práce a výkony či zajistit potřebné dodávky materiálu a zařízení, jejichž provedení, aniž by bylo specificky popsáno v dokumentech této zadávací dokumentace a jejích nedílných součástech, je neoddělitelnou součástí řádného provedení předmětu zakázky dodavatelem (zejména, nikoli však výlučně, dodávka věcí potřebných k provedení předmětu zakázky a kterých bude použito k její realizaci), jakož i veškeré práce, dodávky, výkony, sjednané či požadované právními předpisy a normami ČSN nebo EN či jinými normami dle ujednání stran a požadavků zadavatele, veškeré zkoušky a služby, kterých je dočasně nebo trvale třeba k řádnému zahájení prací, k provedení, dokončení a předání předmětu zakázky zadavateli v souladu s jeho účelovým určením.

1. Technické podmínky realizace zakázky
   1. **Rozsah prací**

# Rozsah předmětu zakázky je uveden v bodu 1.1 této zadávací dokumentace.

* 1. **Technické podmínky realizace**
     1. Zadavatel požaduje předložení harmonogramu prací a dodávek (harmonogram plnění) s dodržením termínu realizace (lhůta pro plnění je stanovena délkou 30 dnů). Harmonogram plnění odsouhlasený zadavatelem se stane součástí smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.
     2. Zadavatel požaduje předložení přehledu rizik týkajících se BOZP při prováděných pracích, nejpozději k datu předání pracoviště zadavatelem dodavateli.
     3. Zadavatel požaduje předložení popisu nabízených materiálů, zboží a činností určených pro realizaci předmětu zakázky již v nabídce dodavatele.

V případě, že jsou v zadávací dokumentaci či jejích součástech použity obchodní názvy materiálů, výrobků nebo zařízení, názvy firem nebo jmen a příjmení nebo technické specifikace příznačné pouze pro výrobky/zařízení jen některých výrobců, jedná se o příklad specifikující kvalitativní, případně estetický požadavek zadavatele na konkrétní předmět či část zakázky a uchazeč je oprávněn navrhnout obdobný výrobek, materiál nebo zařízení kvalitativně nebo technicky stejných či vyšších parametrů. Zadavatel v takových případech umožní pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

* 1. **Další požadavky na realizaci zakázky**
     1. Práce budou prováděny podle předem stanoveného časového harmonogramu plnění („HMG“), HMG předložený uchazečem musí být v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci a jejích nedílných součástech a musí obsahovat návrh termínů, ze kterých bude patrné, jak dlouho bude odstavena technologie koncového zařízení. Konečný a závazný harmonogram plnění schvaluje vždy zadavatel dle svých obchodních a provozních priorit.
     2. Řádné provedení předmětu zakázky vyžaduje odstávku/y provozu koncového zařízení Hněvice. Maximální doba odstávky činí 5 dnů, přičemž zadavatel požaduje, aby dodavatel již v předběžném harmonogramu plnění stanovil délku pro odstávku technologie nutnou pro provedení předmětu zakázky dodavatelem. Odstávka technologie se bude řídit obchodními prioritami zadavatele a bude dodavateli upřesněna s dvoutýdenním předstihem.
     3. Zadavatel požaduje záruku v délce minimálně 36 měsíců.
     4. Zadavatel požaduje zajištění záručního servisu dle podmínek uvedených ve vzoru návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.
     5. Předmět zakázky bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN či EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené ustanovení norem ČSN či EN a dalších zadavatelem vymíněných norem se pro realizaci předmětu zakázky považují za závazná.
     6. Komunikačním jazykem pro plnění zakázky je český jazyk. To znamená, že pokud osoby na straně uchazeče, které se budou podílet na realizaci předmětu zakázky, nekomunikují (nebo komunikují špatně) v českém jazyce, je uchazeč povinen zajistit na své náklady, aby komunikační výstupy (jak ústní, tak i písemné) vůči zadavateli byly v českém jazyce.
  2. **Zařízení pracoviště**
     1. Uzavřený sklad zadavatel nezajišťuje, poskytne pouze možnost umístění montážního materiálu na pracovišti dle možností v době prováděcích prací.
     2. V místech, kde je zdroj elektrické energie a vody, může zadavatel poskytnout napojení na tyto zdroje.
     3. Zadavatel poskytne sociální zařízení (WC).
     4. Dodavatel zodpovídá za udržení pořádku na vlastním pracovišti. V případě, že dodavatel nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je zadavatel sám na náklady dodavatele. Dodavatel je povinen uhradit náklady, které mu byly podle tohoto odstavce zadavatelem vyúčtovány.
  3. **Provádění prací**
     1. Dodavatel je povinen dodržovat zejména, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci -"BOZP"), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, ustanovení sdělení federálního ministerstva zahraničích věcí č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č. 167), v platném znění, a stejně tak všechny ostatní platné bezpečnostní předpisy.
     2. Dodavatel je povinen zpracovat veškerou technickou dokumentaci (prováděcí, výrobní a dílenská dokumentace, technologické a pracovní předpisy a postupy, výpočty, technologické postupy a jiné doklady nutné k provedení díla) a předat ji zadavateli viz čl. 3 zadávací dokumentace.
     3. Dodavatel zajistí a předá zadavateli všechny doklady o provedených zkouškách dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění, dále též doklady o úředních přejímkách, atestech a prohlášeních o shodě, a další doklady požadované zadavatelem. Dodavatel taktéž předá veškeré záruční listy a další dokumenty uvedené v ustanovení 2.5.9 níže. Dodavatel předá zadavateli tuto dokladovou část ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 2x v elektronické podobě, není-li výslovně stanoveno jinak, a to nejpozději při přejímce předmětu plnění od dodavatele.
     4. Dodavatel odpovídá za to, že předmět zakázky bude prováděn s pracovníky s příslušnou odbornou znalostí.
     5. Dodavatel zodpovídá za škodu na předmětu plnění (svých prací a dodávkách) až do řádného předání a převzetí předmětu plnění zadavatelem.
     6. Dodavatel musí dbát na to, aby práce na díle probíhaly pouze ve vytýčeném obvodu pracoviště a sousedící objekty byly v co nejmenší míře obtěžovány prováděním předmětu zakázky či jakýmikoliv činnostmi s prováděním předmětu zakázky souvisejícími; tuto povinnost je vybraný uchazeč povinen zajistit u všech osob, prostřednictvím nebo s jejichž pomocí bude zakázku plnit. Po ukončení prací musí tyto sousedící objekty a pozemky uvést do původního stavu, pokud došlo při realizaci předmětu této zakázky nebo v souvislosti s jejím prováděním k jejich poškození, zničení.
     7. Dodavatel výslovně garantuje zajištění uložení veškerých hmot včetně nebezpečných odpadů na jím zajištěné skládce na jeho vlastní náklady, které jsou součástí ceny za kompletní a bezvadný předmět plnění.
     8. Dodavatel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu skladu a zavazuje se před zahájením prací informovat a seznámit se se všemi skutečnostmi vztahujícími se k provozu skladu tak, aby mohl předmět plnění řádně a bezpečně pro zadavatele provést s tím, že v okamžiku, kdy vybraný uchazeč zahájí provádění prací v rámci svého závazku vyplývajícího z uzavřené smlouvy o dílo, platí, že uchazeč je s podmínkami provozu skladu seznámen a nemá proti nim žádné výhrady.
     9. Dodavatel rovněž předá zadavateli tuto dokladovou část v českém jazyce ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 2x v elektronické podobě, není-li výslovně stanoveno jinak:
        + ES prohlášení o shodě nebo jiný dokument ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
        + atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů, strojů a zařízení
        + výchozí revizní zprávy o zkouškách zařízení (vč. TIČR)
        + protokoly o zapojení a nastavení servopohonů na armaturách
        + 1x originál a 1x kopii montážního deníku
        + výchozí revizní zprávy elektroinstalace a zařízení,
        + protokol o provedení funkční zkoušky ad.

1. Ostatní dokumentace
   1. **Požadavky na technickou dokumentaci**
      1. Veškerou dokumentaci vztahující se k předmětu zakázky (prováděcí, výrobní a dílenská dokumentace, technologické a pracovní předpisy a postupy, výpočty, technologické postupy a jiné doklady nutné k jejímu provedení) zpracovanou dodavatelem je dodavatel povinen předložit k písemnému schválení zadavateli nebo jím pověřené osobě. Zadavatel má výlučné právo kontroly veškeré dokumentace zpracované dodavatelem ještě před započetím výroby prvků, které tato dokumentace upřesňuje k výrobě.

## Součinnost zadavatele

Zadavatel pro potřeby plnění předmětu zakázky poskytne tuto součinnost:

* Vstupy do areálu ČEPRO, a.s., v místě plnění pro pracovníky a techniku dodavatele,
* Seznámení s vnitřními předpisy zadavatele, zejména v oblasti PO, BOZP, PZH, apod.
* Poskytnutí požární asistence v souladu s HMG

**3.3. Obchodní podmínky**

Smluvní podmínky jsou uvedeny ve vzoru návrhu smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako její příloha č. 1. Návrh smlouvy o dílo odpovídající příloze č. 1 této zadávací dokumentace je pro dodavatele závazný.

1. Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenou se rozumí cena za provedení předmětu této zakázky.

Nabídková cena bude stanovena za kompletní realizaci předmětu zakázky dle článku 1.1. této zadávací dokumentace.

Nabídková cena bude zpracována za kompletní realizaci předmětu této zakázky (provedení všech činností dle zadání) položkově v nabídce a cena za dílo celkem bude uvedena a na krycím listu nabídky uchazeče:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Cena |
| **Cena za dodávku 3ks pohonů** |  |
| **Cena za demontáž pohonů Auma Matic** |  |
| **Cena za montáž dodaných pohonů na kulové kohouty Grove** |  |
| **CENA ZA DÍLO CELKEM** */v Kč bez DPH/* |  |

Nabídková cena bude stanovena za celé plnění předmětu zakázky, v souladu se zadávací dokumentací.

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých bez DPH.

Nabídková cena bude pro uchazeče závazná, musí být definována jako nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. spojených s plněním celého rozsahu zakázky, (včetně veškerých dalších nákladů např. dopravy, poplatků, režijních nákladů atd.) na celou dobu a rozsah plnění zakázky.

Výběrové řízení bude realizováno formou více kol a uchazeči budou v každém kole předkládat nové nabídkové ceny, které budou podkladem pro hodnocení nabídek a budou pro uchazeče závazné. Podrobný popis hodnocení nabídek je uveden v článku 5 – Způsob hodnocení nabídek.

## Zaměření a zúčtování prací

Není-li v zadávací dokumentaci a jejích součástech uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na veškeré práce související se zhotovením požadovaného díla, a to zejména:

* + 1. náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi,
    2. náklady na postavení, udržování a odstranění lešení, pokud je ho potřeba,
    3. náklady na zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí, pokud je ho potřeba
    4. náklady na vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu(ů), ,
    5. náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, (ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně)
    6. náklady na opatření na ochranu konstrukcí před poškozením a před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty a podobně
    7. náklady na platby za požadované záruky a pojištění,
    8. náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené samostatně v položkách jednotkového výkazu výměr,
    9. náklady na veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou,
    10. náklady spojené s vyhotovením veškeré projektové dokumentace nutné pro provedení díla, jako i technologické předpisy a postupy, výkresy, výpočty, výrobní a dílenská dokumentace a jiné doklady nutné k provedení díla,
    11. náklady na dopravu, složení a ochranu materiálu a jednotlivých zařízení franko stavba včetně skladování na staveništi,
    12. náklady na veškeré práce, dodávky či výkony potřebné k řádnému provedení kompletního díla, jímž se má zabezpečit plná funkčnost a bezpečnost zařízení, a to i když nejsou výslovně ve smlouvě o dílo či jejích přílohách (např. výkazu výměr) uvedeny.

1. Způsob hodnocení nabídek
   1. Hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena, nabídnutá uchazečem. Nabídková cena bude vždy stanovena v Kč bez DPH dle článku 4 této zadávací dokumentace.
   2. Hodnocení nabídek bude probíhat dle níže uvedených pravidel.
   3. Celkový počet hodnotících kol není omezen. Současně s výzvou pro předložení nabídkových cen pro hodnocení v dalším kole může zadavatel uchazeče informovat o tom, že následující hodnotící kolo bude poslední.
   4. Pro každého uchazeče je vždy závazná poslední předložená nabídková cena.
   5. Jednání s uchazeči bude probíhat prostřednictvím komunikačního nástroje v profilu Zadavatele.
   6. V průběhu prvního hodnotícího kola výběrového řízení bude posuzováno splnění kvalifikace jednotlivými uchazeči, a zda jimi předložená technická specifikace splňuje podmínky požadované zadavatelem. Následně budou uchazeči vyzváni příp. k doplnění či upřesnění nabídky a zároveň k předložení upravených nabídkových cen.
   7. Hodnocení nabídek může být taktéž provedeno formou elektronické aukce. V takovém případě budou uchazeči o této skutečnosti informováni výzvou, v které bude stanoveno datum konání elektronické aukce a její pravidla.
   8. Uchazeč, který bude v posledním kole vyhodnocen jako vítězný, bude vyzván k podpisu smlouvy. Neposkytne-li vítězný uchazeč dostatečnou součinnost k podpisu smlouvy o dílo, a ta nebude z důvodů na jeho straně podepsána **do 15 dnů** od vyzvání k jejímu podpisu, může zadavatel vyzvat k podpisu smlouvy o dílo uchazeče, který se v konečném hodnocení umístil na druhém místě (to stejné platí i pro další uchazeče v pořadí).
2. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
   1. Nabídku i doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat písemně v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky. Nabídka musí být na titulní straně označena názvem zakázky, obchodní firmou/jménem a sídlem/místem podnikání uchazeče.
   2. Nabídka musí být předložena v českém jazyce, nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude upravena způsobem zabraňujícím neoprávněné manipulaci. Doklady prokazující kvalifikační předpoklady lze předložit v prosté kopii.
   3. Uchazeč zpracuje svou nabídku způsobem níže uvedeným:
      1. **Krycí list nabídky**. Vzor krycího listu je přílohou č. 2
      2. **Obsah nabídky**. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).
      3. **Cenová nabídka** v členění dle článku 4 ZD
      4. **Podepsaný návrh smlouvy** o dílo (viz příloha č. 1 ZD). V případě, že návrh smlouvy o dílo bude podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče odlišnou od statutárního orgánu, člena statutárního orgánu anebo prokuristy, předloží uchazeč jako součást nabídky plnou moc, ze které vyplývá oprávnění k takovému právnímu jednání, a to v originále nebo úředně ověřené kopii.
      5. **Kvalifikační předpoklady**

* výpis z obchodního rejstříku
* doklad o oprávnění k podnikání vázající se k provádění předmětu zakázky dle této zadávací dokumentace (živnostenské oprávnění, licence apod.)
  + 1. **Ostatní dokumenty**
* další dokumenty vyplývající ze ZD či uchazečem dobrovolně předložené
* předběžný harmonogram plnění
* technologický postup prací určený ke schválení zadavateli
* technická specifikace a popis materiálů a výrobků nabídnutých pro plnění předmětu zakázky
  + 1. Uchazeč jako součást nabídky rovněž předloží čestné prohlášení, že je svou nabídkovou vázán po dobu 90 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek.
    2. Uchazeč předloží údaj, v jaké výši může poskytnout své služby k započtení náhradního plnění dle § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Pokud uchazeč takový údaj předloží, bude tento pro uchazeče závazný a bude jím taktéž zapracován v předloženém návrhu smlouvy o dílo.

1. Jiné požadavky zadavatele
   1. Zadavatel nepřipouští řešení jinou variantou, než je uvedeno v zadávací dokumentaci. Žádná osoba (uchazeč) se nesmí zúčastnit tohoto výběrového řízení jako uchazeč více než jednou.
   2. V případě, že vznikne rozpor mezi údaji o zakázce obsaženými v různých částech zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v příloze č. 4 této ZD.
   3. Náklady uchazečů spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.
   4. Nabídky nebudou uchazečům vráceny a zůstávají majetkem zadavatele.
   5. Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou posuzovány ani hodnoceny.
   6. Pokud nabídka nebude úplná nebo v ní nebudou obsaženy veškeré doklady a informace stanovené touto zadávací dokumentací, vyhrazuje si zadavatel právo nabídku vyřadit.
   7. Zadavatel si vyhrazuje právo nejpozději před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídce.
   8. Zadavatel si vyhrazuje právo v rámci výběrového řízení jednat o všech částech nabídky uchazeče.
   9. Komunikačním jazykem pro veškerá jednání v rámci výběrového řízení je stanovena čeština, nepřipustí-li zadavatel výslovně jinak.
   10. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu výběrového řízení toto řízení ukončit a zrušit bez udání důvodu, odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů.
   11. Zadavatel oznámí výběr nejvhodnější nabídky všem uchazečům, kteří podali nabídku. Zadavatel výslovně stanoví, že přijetím nabídky a obdržením rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nedochází k uzavření smlouvy.
   12. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 poslední věta zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, platí, že předložení ze strany uchazeče podepsaného návrhu smlouvy o dílo s dodatkem nebo odchylkou oproti závaznému vzoru nezakládá povinnost zadavatele takovou odchylku nebo dodatek akceptovat.
   13. Pro uzavření smlouvy na základě tohoto výběrového řízení je povinně stanovena písemná listinná podoba s tím, že smlouva musí být podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Přílohy

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Závazný vzor smlouvy o dílo

Příloha č. 2 – Krycí list nabídky

V Praze dne 29. 7. 2015

Odbor centrálního nákupu, ČEPRO, a. s.