SMLOUVA O DÍLO

Č.

Objednatel:		ČEPRO, a.s.

sídlo:	Praha 7, Dělnická  č.p. 213, č.or. 12, PSČ 170 04

IČ:	60193531

DIČ:	CZ60193531

č .účtu:	Komerční banka, a.s. č.ú.11902931/0100

zapsána:	OR při Městském soudu v Praze, sp. zn. B 2341, dne 1. 1. 1994

jednající:	Ing. Jiří Borovec, MBA, předseda představenstva

Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

(dále jen „objednatel“)

Osoby oprávněné komunikovat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy ve věcech:

- smluvních:	                           Lenka Hošková, tel. 221 968 246, lenka.hoskova@ceproas.cz

- technických a realizace díla: Lubomír Schier, tel.: 602 495 152, lubomir.schier@ceproas.cz

- Ing. Zbyněk Hladký, 602 187 222, zbynek.hladky@ceproas.cz

- Jiří Zajíc, 606 906 232, jiri.zajic@ceproas.cz

- Zhotovitel:

sídlo/místo podnikání:

Č:

DIČ:

č. účtu:

zapsán/a:

zast./jednající:

(dále jen „zhotovitel“)

Osoby oprávněné komunikovat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy ve věcech:

- smluvních:

- technických a realizace díla:

(objednatel a zhotovitel společně též „smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „obchodní zákoník“)

# PŘEDMĚT PLNĚNÍ, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  - Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele za podmínek uvedených v této smlouvě a ve Všeobecných obchodních podmínkách, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy (dále též „VOP“) a za podmínek uvedených v jejích dalších přílohách, zejména dle její přílohy č. 2 – Cenová nabídka, v souladu s právními a technickými předpisy, závaznými podklady a pokyny objednatele, na svůj náklad a na své nebezpečí provede, vyzkouší a uvede do provozu dílo s názvem „Rekonstrukce nouzového napájení a přepojení objektu č. 620 – ČEPRO, a.s., sklad Mstětice“ .

- Rozsah prací zhotovitele je specifikován závaznými podklady předanými objednatelem zhotoviteli uvedenými v ustanovení 1.6 této smlouvy. Rozsah díla je blíže vymezen zejména  projektovou dokumentací (dále též „PD“) pro provedení stavby a výběr zhotovitele, vypracovanou projekční kanceláři ATICO, s.r.o., Praha, červen/2012, zak. číslo 054-Pj/2012 a dalšími závaznými podklady objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci od objednatele převzal již v rámci zadávacího řízení č. 154/12/OCN zahájeného dne ……

- Kód CZ CPA :41-43 .

- (dále jen „dílo“)

  - Zhotovitel předá objednateli spolu s dílem jako jeho součást tuto dokumentaci v českém jazyce ve 2 vyhotoveních v papírové podobě a 2x v elektronické podobě, není-li výslovně uvedeno jinak:

:

  - záruční listy k dodanému materiálu

  - návod k obsluze s ohledem na provoz a údržbu motorgenerátoru

  - stavební deník - originál pro archivaci objednatele a jednu kopii, ve stavebním deníku bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu

  - doklady o ekologické likvidaci odpadů vzniklých při realizaci předmětu plnění

  - technologické listy nátěrových hmot

  - projekt skutečného provedení a dokladová část 2 x paré v papírové podobě a 2 x na CD s dokumentací v elektronické formě ve zdrojových formátech

  - prohlášení o shodě zařízení ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění

  - protokoly, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů

  - dokumentaci dováženého zařízení v českém jazyce

  - výchozí revizní zprávy elektroinstalace a zařízení, TIČR,

  - geodetické zaměření skutečného provedení

  - protokol o funkčních zkouškách (uvedení do provozu, komplexní zkoušky

  - protokol o předání a převzetí díla

  - návrh provozního řádu

  - další potřebné dokumenty dle právních a technických předpisů vydaných a platných v České republice

  - Nedílnou součástí této smlouvy je Cenová nabídka - výkaz výměr ve znění přílohy č. 4 zadávací dokumentace. Cenová nabídka - výkaz výměr tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že popsané položky zahrnují veškerá plnění potřebná pro řádné provedení díla. V příloze č. 2 této smlouvy uvedený rozpis ceny za dílo slouží pro účely:

- fakturace,

- ocenění objednatelem případně požadovaných víceprací,

- ocenění méněprací.

  - Nedílnou součástí smlouvy je rovněž podrobný a závazný Harmonogram plnění díla oboustranně potvrzený tvořící přílohu č. 3 smlouvy (dále jen „harmonogram“). V případě potřeby bude Harmonogram plnění díla dále upřesněn při předání pracoviště objednatelem zhotoviteli a bude oboustranně potvrzen podpisy oprávněných osob.

  - Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutými v této smlouvě. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné technické normy, ujednání této smlouvy a jejích příloh a vycházet ze závazných podkladů předaných mu objednatelem. Za jakost díla, případně vady díla zhotovitel odpovídá dle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“) a podle této smlouvy.

  - Závaznými podklady pro provedení díla, jeho rozsah a technické řešení se rozumí

- zhotoviteli předaná a jím převzatá Zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. 154/12/OCN ze dne …………… včetně přílohy:

Příloha č. 1 –  Smlouva o dílo včetně VOP

Příloha č. 2 –  Krycí list

Příloha č. 3 –  Projektová dokumentace

Příloha č. 4 -   Výkaz výměr

Příloha č. 5 –  Oprávněná osoba uchazeče

Příloha č.6 –   Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace

Příloha č. 7 –  Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům

Příloha č. 8 –  Seznam významných stavebních prací

Příloha č. 9 -   Seznam subdodavatelů

Příloha č. 10 – Prohlášení dle § 68 odst. 3

Příloha č. 11 – Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

(dále jen „zadávací dokumentace“)

- písemné pokyny objednatele

- informace objednatele vyžádané zhotovitelem  při převzetí pracoviště

(dále a výše jen "závazné podklady“)

V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a zněním závazných podkladů či mezi zněním závazných podkladů navzájem, platí znění určené objednatelem, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

  - Zhotovitel je povinen provést veškeré práce a výkony, kterých je potřeba trvale nebo dočasně k řádnému zahájení díla, k jeho provedení, dokončení, vyzkoušení a předání Díla objednateli a uvedení Díla do řádného provozu v souladu s právními předpisy a platnými normami.

  - Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli spolu s dílem dokumentaci skutečného provedení díla, včetně dokladové části dvakrát v písemné formě a dále dvakrát v elektronické formě ve výchozím formátu na CD a další doklady plynoucí z této smlouvy a jejích nedílných součástí a další doklady uvedené v bodu 1.2 tohoto článku smlouvy.

  - Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem provedení Díla a požadavky objednatele, prostudoval předané závazné podklady a má tak k dispozici všechny potřebné údaje související s předmětem plnění.

  - Objednatelem musí být písemně odsouhlaseny veškeré materiály, díly, povrchové úpravy, výrobky apod., které neodpovídají projektu nebo které ovlivňují vzhled, životnost, jakost a provozování díla.

  - Zhotovitel je povinen řídit se veškerými písemnými pokyny objednatele. Je však povinen neprodleně upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů a navrhnout alternativní, dle odborného názoru zhotovitele vhodnější řešení. Objednatel zhotoviteli neprodleně sdělí, zda s navrženým alternativním řešením souhlasí, anebo zda na svých původních pokynech trvá, anebo zda případně navrhuje jiné řešení. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout potřebnou součinnost.

  - Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla a zhotovitel je povinen umožnit přítomnost osob objednatele při provádění potřebných zkoušek, měření a atestů k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

  - Zhotovitel je povinen provést dílo ve vysoké kvalitě. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené údaje normy ČSN se pro předmět díla dle této smlouvy považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy požadující vyšší kvalitu provedení díla.

  - Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím zmocněné osoby provádět kontrolu plnění smlouvy, zejména dodržování harmonogramu, technologických postupů a bezpečnosti práce kdykoli v průběhu provádění díla a zhotovitel je povinen mu toto umožnit. Zhotovitel je zejména povinen kdykoli v průběhu provádění díla poskytnout objednateli nebo jeho zástupci veškeré požadované informace o provádění díla a umožnit mu nahlížet do veškeré dokumentace k dílu se vztahující a pořizovat si z ní výpisy a opisy.

  - Zhotovitel provede dílo kvalifikovanými osobami. Zhotovitel odpovídá za chování osob provádějících dílo a za to, že osoby provádějící dílo mají veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění díla.

  - Zhotovitel odpovídá objednateli za splnění veškerých povinností dle a na základě této smlouvy. Veškeré důsledky vzniklé nesplněním povinností zhotovitele jdou k tíži zhotovitele, zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti vůči objednateli poukazem na případné nesplnění povinnosti třetí osobou.

  - Zhotovitel prohlašuje, že s veškerými údaji nezbytnými k řádnému provedení díla zhotovitelem se seznámil před uzavřením této smlouvy.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem všech oprávnění potřebných a předepsaných k řádnému provedení díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo sám - pomocí subdodavatelů  Zhotovitel odpovídá za plnění subdodavatelů i za škodu, kterou subdodavatel případně způsobí, jakoby dílo prováděl sám.

  - Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli prosté práv třetích osob, tj. zejména, pokud je součástí plnění zhotovitele též projekt či jiné autorské dílo, předá jej zhotovitel objednateli s prohlášením zhotovitele opravňujícím objednatele v rámci ceny za dílo na dobu trvání díla k využití dané části plnění chráněné předpisy na ochranu autorských práv, a to s právem následné úpravy díla, jeho kopírování a včetně práva předání k úpravě třetím osobám.

  - Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit za řádné provedení díla podle podmínek sjednaných v této smlouvě cenu za provedení díla.

  - V případě, že v průběhu provádění díla vyjde najevo nezbytnost provedení dodatečných prací či výkonů, které nebyly obsaženy v původním vymezení díla, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce či výkony jsou nezbytné pro řádné provedení díla (dále jen "vícepráce"), je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele tyto vícepráce provést za podmínek sjednaných v této smlouvě.

  - Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoli vícepráce bez předchozího písemného souhlasu objednatele uvedeného v dodatku k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel a zhotovitel se výslovně dohodli, že objednatel není povinen uhradit zhotoviteli jakékoli vícepráce provedené bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

  - Součástí díla, a rovněž součástí ceny za dílo, jsou i veškeré práce, výkony či dodávky, jejichž provedení, aniž by bylo specificky popsáno ve smluvních dokumentech a v závazných podkladech, je neoddělitelnou součástí řádného provedení díla (zejména, nikoli však výlučně, dodávka věcí potřebných k provedení díla a kterých bude použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony, sjednané či požadované právními předpisy a normami ČSN nebo EN, veškeré zkoušky a služby, kterých je dočasně nebo trvale třeba k řádnému zahájení prací na díle, k provedení, dokončení a předání díla a k jeho úspěšnému uvedení do provozu v souladu s jeho účelovým určením).

  - Zhotovitel je povinen dodržet místo a umístění díla. Nedodržení umístění díla či jakékoli části Díla je považováno za vadu plnění zhotovitele a zhotovitele je povinen takovou vadu odstranit na vlastní náklady, tj. zhotovitel je v daném případě povinen na vlastní náklady odstranit původní část díla či dílo a dotčené části díla či dílo řádně umístit.

  - Zhotovitel prohlašuje, že předem souhlasí se zpřístupněním a zveřejněním skutečností, tj. celé této smlouvy v jejím plném znění včetně jejích příloh a případných dodatků, vždy po uzavření; výši skutečně uhrazené ceny za plnění zhotovitele a seznam subdodavatelů zhotovitele, na internetových stránkách na profilu objednatele v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

  - Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel je povinen a zveřejní v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, na základě žádosti veškerou zadávací dokumentaci k dotčené veřejné zakázce č. 154/12/OCN včetně uzavřené smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky a chovat se tak, aby vůči němu nebyl podán návrh dle zákona č. 182/2006, insolvenční zákon, v platném znění, a zavazuje se, že nevstoupí po dobu plnění této smlouvy do likvidace. Zhotovitel se také zavazuje plnit své finanční závazky a platební morálku vůči svým dodavatelům (subdodavatelům). Rovněž se zavazuje chovat se tak, aby nepozbyl příslušného živnostenského oprávnění potřebného pro řádné splnění této smlouvy. Zhotovitel se rovněž zavazuje chovat tak, aby proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání.

  - Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení veškerých informací získaných v souvislosti s plněním této smlouvy (dále jen "informace") způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost trvá po dobu platnosti této smlouvy a 2 roky po ukončení účinnosti této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných osob na straně zhotovitele a rovněž u jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, jejichž poskytnutí smluvní straně ukládá zákon. V případě porušení povinnosti stanovené tímto odstavcem je poškozená smluvní strana kromě náhrady případně způsobené škody oprávněna vyúčtovat druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

  - Má-li nějaká část smluvní dokumentace verze sepsané ve více než jednom jazyce, bude mít přednost vždy verze v českém jazyce. Komunikačním jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je jazyk český.

# CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena za řádné provedení díla byla stanovena dohodou jako cena smluvní ve výši ..............................................bez daně z přidané hodnoty („DPH“)

(slovy:  ............................korun českých bez DPH).

  - Cena dle bodu 2.1 je nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná. K dohodnuté ceně zhotovitel připočte a objednatel zaplatí DPH ve výši dle platných právních předpisů. Cena zahrnuje veškeré náklady na plnění zhotovitele a opatření potřebné pro řádné provedení a předání díla včetně dokladů předepsaných v platných právních a technických předpisech nebo sjednaných v této smlouvě.

  - Cena za řádné provedení díla vychází z Cenové nabídky - výkazu výměr zhotovitele zpracovaného dle zadávací dokumentace, je kompletní ve smyslu čl. 1 této smlouvy a následujících odstavců tohoto článku a je zhotovitelem garantována. Cena díla z rozpisu v Cenové nabídce - výkazu výměr, jenž je přílohou č. 2 této smlouvy, je platná po celou dobu provádění díla, nepodléhá žádné další eskalační či inflační doložce, tzn., že všechny jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 této smlouvy jsou nepřekročitelné až do splnění závazku zhotovitele dle této smlouvy, a to i v případě zvýšení cen materiálu, práce a energií či daňového zatížení v průběhu provádění díla.

  - Ve smluvní ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s přípravou a realizací předmětu plnění smlouvy. V ceně za dílo jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené v závazných podkladech, které bylo možno ke dni uzavření smlouvy předpokládat vzhledem k povaze a způsobu provádění a užívání díla.

  - Zhotovitel nese v rámci předmětu smlouvy veškeré náklady a poplatky související s plněním této smlouvy, zejména včetně veškerých daní a poplatků dle platných předpisů (vč. celních), bankovních výloh a pojištění. Zhotovitel nese též náklady související s odstraněním veškerých vad a nedodělků a odstraněním vad vzniklých a projevených se v záruční době a vad z vzniklých vad.

  - Veškeré změny obsahu i rozsahu smluveného předmětu plnění podléhají předchozímu písemnému souhlasu objednatele podle této smlouvy a musí být stvrzeny oboustranným podpisem dodatku k této smlouvě.

  - Případné objednatelem požadované vícepráce ocení zhotovitel za shodného použití jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že se bude jednat o druh prací a dodávek, které se v příloze č. 2 nenacházejí, předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení nový položkový rozpočet na tyto jiné práce a dodávky.

  - Rozsah případných méněprací bude smluvními stranami sjednán rovněž v dodatku ke smlouvě, který bude mezi smluvními stranami podepsán. Za méněpráce smluvní strany považují práce a dodávky v předmětu plnění smlouvou předvídané, avšak neuskutečněné nebo práce sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu, než se přepokládalo.

    - Objednatel bude hradit platby dle této smlouvy bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v úvodní části této smlouvy. V případě, že zhotovitel bude mít zájem změnit číslo účtu během relevantní doby, lze tak učinit pouze na základě dohody stran dodatkem k této smlouvě v souladu s ustanovením bodu 11.3 této smlouvy. Cena za dílo bude zhotovitelem vyúčtována objednateli fakturou, která bude zhotovitelem vystavena po předání celého a kompletníhodíla objednateli na základě oboustranně podepsaného písemného předávacího protokolu. Zhotovitel je dle bodu 2.15 tohoto článku smlouvy povinen provést na faktuře odpočet 10 %  z ceny za dílo jako pozastávku (zádržné) tak, že k úhradě bude 90% z ceny za dílo bez DPH a příslušná DPH k dané částce ve výši dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu nejpozději do 5 kalendářních dnů po datu uskutečnění zdanitelného plnění. Součástí faktury musí být oceněný soupis provedených prací a dodávek, které jsou touto fakturou účtovány, písemně odsouhlasený pověřeným zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor, s uvedením CZ CPA kodů, přitom zhotovitel vystaví zvlášť fakturu pro plnění, u něhož je podle právních předpisů plátcem DPH zhotovitel (tj. povinnost přiznat a zaplatit DPH vzniká zhotoviteli) a zvlášť fakturu pro zdanitelné plnění, u něhož je podle právních předpisů plátcem DPH objednatel (tj. povinnost přiznat a zaplatit DPH vzniká objednateli). Tzn., že cena plnění (cena díla) uvedená na faktuře musí odpovídat cenám stanoveným v cenové nabídce zhotovitele, jež je přílohou č. 2 této smlouvy, a též oceněnému soupisu prací a dodávek, který je přílohou dané faktury. V oceněném soupisu provedených prací a dodávek musí být uvedeny vždy kódy klasifikace Českého statistického úřadu – CZ CPA (dále a výše jen „CZ CPA kódy“) pro jednotlivé fakturované položky. Kódy CZ CPA musí být uvedeny za každou jednotlivou fakturovanou položku, u které je pro účely DPH nutné zvlášť rozlišovat, zda u ní bude uplatněna daň na výstupu zhotovitelem, nebo podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, přičemž zhotovitel vystaví zvlášť fakturu pro plnění, u něhož odvádí podle právních předpisů o dani z přidané hodnoty daň na výstupu zhotovitel, a zvlášť fakturu pro zdanitelné plnění, u něhož se uplatní režim přenesení daňové povinnosti (na objednatele).  Za správnost určení CZ CPA kodů odpovídá zhotovitel. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která objednateli vznikne tím, že zhotovitel u DPH nesprávně použije režim přenesení daňové povinnosti místo uplatnění daně na výstupu a naopak. Za takovou škodu bude považována mimo jiné sankce ze strany příslušného úřadu, úrok z prodlení i doměřená daň. Obdobně zhotovitel odpovídá za škodu, kterou objednateli způsobí tím, že zhotovitel uvede na faktuře chybnou sazbu daně, osvobození od daně či výši daně.

    - Povinnou přílohou faktury je také předávací protokol potvrzený objednatelem. Objednatel potvrdí soupis provedených dodávek a prací jen pro takové práce a dodávky, které byly řádně provedeny a u nichž obdržel od zhotovitele doklad prokazující jakost a kvalitu poskytnutého plnění.

  - Zhotovitel vystaví veškeré faktury dle této smlouvy v písemné podobě či v elektronické podobě, přičemž v případě elektronického dokladu každý takto vystavený doklad bude opatřen zaručeným elektronickým podpisem a kvalifikovaným časovým razítkem ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Každá takto vystavená faktura-daňový doklad včetně faktur-daňových dokladů na přijatou platbu (s výjimkou faktury na přijatou platbu u plnění, kdy plátcem daně je objednatel, neboť tato není daňovým dokladem) bude obsahovat náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a požadované touto smlouvou, tzn., že elektronická faktura bude obsahovat také její přílohy.

  - Zhotovitel splní svou povinnost vystavit a doručit daňový doklad

- v listinné podobě doručením objednateli na objednatelem písemně stanovenou fakturační adresu, v době uzavření této smlouvy stanovil objednatel tuto fakturační adresu: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor Účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí,

- v elektronické podobě odesláním objednateli z elektronické adresy zhotovitele: ………………………….     (bez oznámení této adresy objednateli zhotovitelem podle ujednání této smlouvy nelze využít elektronickou podobu faktury) doručením objednateli na e-mailovou adresu : cepro_DF@ceproas.cz

- Smluvní strany se dohodly, že oznámení nebo změny adres v tomto ujednání provedou písemným oznámením podepsaným osobami oprávněnými k uzavření nebo změnám této smlouvy doručeným druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy s dostatečným předstihem.

  - Faktura dle této smlouvy je splatná do 60 dnů od jejího doručení objednateli. Závazek úhrady faktury objednatelem se považuje za splněný dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v této smlouvě.

  - Faktura bude mít náležitosti daňového a účetního dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě nebo na jejím základě. Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky 4700000....………. . Bude-li faktura obsahovat chybné či neúplné údaje nebo nebude doložena přílohami dle této smlouvy, je objednatel oprávněn takovou  fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení s tím, že nová lhůta splatnosti v délce 60 dnů běží ode dne doručení nové bezchybné faktury objednateli.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktur zhotoviteli, pokud bude na zhotovitele podán návrh na insolvenční řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodlením objednatele. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí objednatel fakturu do 60 dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o úpadku a/nebo o způsobu řešení úpadku, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.

  - Zhotovitel je povinen v souladu s ustanoveními této smlouvy provést na faktuře vystavené zhotovitelem dle bodu 2.9.1 smlouvy odpočet ve výši 10 %  z ceny za dílo bez DPH jako zádržné tak, že úhrada platby objednatelem zhotoviteli nepřesáhne 90% z celkové ceny za dílo  bez DPH a příslušné DPH ve výši dle platných právních předpisů. Zádržné ve výši 10 % z ceny za dílo bude použito k případné úhradě nákladů a škod, které objednateli vzniknou porušením povinnosti zhotovitele plynoucích z této smlouvy nebo z platných právních předpisů.

  - Zádržné (pozastávka) bude zhotoviteli uhrazeno zpět dle níže uvedených pravidel:

    - Zádržné bude zhotoviteli uhrazeno po předání kompletního a bezvadného a provozuschopného a plně funkčního díla, tj. zádržné bude zhotoviteli uhrazeno na základě jeho výzvy učiněné v souladu s bodem 2.16.3 níže po stvrzení předávacího protokolu, bude-li dílo bez vad a nedodělků. Objednatel však může převzít dílo i v případě, že toto bude vykazovat ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání plně funkčního díla (samostatně nebo v kombinaci s ostatními vadami a nedodělky). V takovém případě bude zádržné zhotoviteli uhrazeno až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v  předávacím protokolu a po jejich protokolárním převzetí objednatelem podpisem protokolu o odstranění vad a nedodělků v souladu s podmínkami čl. 7 této smlouvy. Tzn., že zádržné se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli po podpisu předávacího protokolu, potvrzujícího splnění povinnosti zhotovitele dodat řádně provedené dílo včetně příslušných listin objednateli či až po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, bylo-li dílo objednatelem převzato i s drobnými vadami a nedodělky dle ustanovení čl. 7 smlouvy, za podmínky, že dílo bude plně provozuschopné, bude mít všechny funkce a bude dosahovat projektovaných parametrů, a dále že nebude vykazovat žádné neodstraněné vady a nedodělky, a současně bude objednateli doručena výzva zhotovitele učiněná v souladu s bodem 2.16.3 níže. Objednatel je oprávněn na pozastávku (zádržné) započítat své nároky plynoucí z práva na náhradu nákladů spojených s odstraňováním vad a nedodělků, s omezením či přerušením provozu zařízení, jež je předmětem plnění, nebo jeho části, z ušlého zisku apod.

    - Zádržné je splatné ve lhůtě 60 dnů od obdržení písemné výzvy od zhotovitele. Písemná výzva o uvolnění pozastávky objednatelem musí být zaslána zhotovitelem na adresu ČEPRO, a.s. FÚ, odbor Účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí a musí zároveň obsahovat předávací protokol a protokol o odstranění vad a nedodělků, stvrzené podpisy obou smluvních stran.

    - Zhotovitel není oprávněn požádat o výplatu zádržného dle výše uvedeného ustanovení, bude-li v insolvenčním řízení či bude-li v mezidobí od doručení písemné výzvy o uvolnění zádržného objednateli v insolvenčním řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu zádržného do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty zádržného z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodlením objednatele. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, vyplatí objednatel zádržné do 60 dnů ode dne doručení pravomocného rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu zhotovitelem objednateli za předpokladu, že již obdržel písemnou výzvu zhotovitele. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.

# PRACOVIŠTĚ

- Objednatel se zavazuje předat pracoviště zhotoviteli do 3 dnů poté, co písemně vyzve zhotovitele k převzetí pracoviště a k zahájení prací, a to ve stavu odpovídajícím této smlouvě. O tomto předání bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí pracoviště. Zhotovitel odpovídá za zjištění a ochranu veškerých inženýrských sítí a zařízení na pracovišti. Dílo bude prováděno za provozu a případné náklady zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu opatření k dodržování předpisů objednatele platných v areálu, jsou zahrnuty ve smluvní ceně za dílo.

# DOBA PLNĚNÍ

  - Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla do 3 dnů po podpisu protokolu o předání pracoviště dle předaných pokynů objednatele. Dílo bude prováděno dle harmonogramu plnění díla, který je přílohou č. 3 této smlouvy.

  - V rámci realizace díla se předpokládají dle schváleného harmonogramu plnění díla odstávky zařízení, termíny odstávek sjednané v harmonogramu plnění díla však musí být vždy znovu před jejich započetím opětovně schváleny objednatelem. Termíny odstávek určuje a schvaluje objednatel dle svých obchodních priorit.

- Délku jednotlivých naplánovaných odstávek nelze překročit. Nebude-li zhotovitel schopen zajistit dokončení potřebných prací během naplánované odstávky, je povinen vyklidit a připravit pracoviště a dotčená zařízení tak, aby bylo možno odstávku řádně ukončit. Dokončení potřebných prací proběhne v další odstávce, která bude dohodnutá a schválená objednatelem. Takové nesplnění původního termínu odstávky nelze považovat za přerušení prací z provozních důvodů na straně objednatele a nezprošťuje tedy zhotovitele zodpovědnosti za splnění díla v řádném termínu (tj. ve lhůtě  sjednané dle bodu 4.3 této smlouvy), a to ani po dobu mezi původní plánovanou odstávkou a odstávkou nově dohodnutou, leda že by nebyly potřebné práce během původní odstávky dokončeny z důvodů na straně objednatele.

  - Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat řádně provedené dílo v rozsahu této smlouvy, tj. včetně dokladů podle této smlouvy, v souladu s harmonogramem plnění díla ve lhůtě do 120 dnů od data podpisu zápisu o převzetí pracoviště zhotovitelem, nejpozději však do 20.12.2012 včetně komplexních zkoušek.

  - Pokud zhotovitel připraví řádně provedené dílo k předání před ukončením lhůty sjednané v tomto článku, zavazuje se objednatel dílo převzít i v nabídnutém dřívějším termínu, pokud obdrží včas v souladu s bodem 7. 1. této smlouvy výzvu k převzetí díla.

  - Dodržení lhůty plnění zhotovitele je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele při provádění díla výslovně sjednané v této smlouvě nebo postupem podle ní. Po dobu prodlení objednatele s plněním jeho součinnosti či v případě odmítnutí řádně vyžádané sjednané  součinnosti objednatele není zhotovitel v prodlení s plněním svého závazku, neposkytnutím součinnosti podmíněného. Sjednaná součinnost objednatele je uvedena v oboustranně potvrzeném harmonogramu plnění díla.

# MÍSTO PLNĚNÍ

  - Místem plnění je pracoviště v ČEPRO, a.s., Mstětice, PSČ 250 91

  - Místo uvedené v předcházejícím ustanovení je taktéž místem předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje dodržet místo plnění díla v souladu se smlouvou.

# BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANA

  - Plněním povinností v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) na pracovišti mezi zaměstnanci objednatele a zaměstnanci zhotovitele je za objednatele, v souladu s ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, pověřen p. Karel Novák, vedoucí provozní bezpečnosti........................., tel.: 602207986.................................... Zároveň se obě strany dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců objednatele a zhotovitele a postupů k jejich splnění.

  - Plněním povinností v oblasti zajištění BOZP na pracovišti mezi zaměstnanci zhotovitele a zaměstnanci objednatele je za zhotovitele, v souladu s ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, pověřen p. ............, tel. ..... .

# PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

  - K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem, a to zápisem učiněným ve stavebním deníku a současně výzvou zaslanou elektronickou poštou zástupci objednatele oprávněnému jednat na základě této smlouvy ve věcech technických a realizace díla -..................................................

  - Předání a převzetí díla proběhne dle podmínek této smlouvy. Předání díla bude provedeno ve lhůtě dle této smlouvy (bod 4.3 této smlouvy) v souladu s harmonogramem plnění díla, a to až po řádném provedení díla, po jeho vyzkoušení a uvedené do provozu. Vyzkoušení díla  zajistí a provede zhotovitel v délce  30 dnů a musí být zhotovitelem prováděno za účasti oprávněné osoby objednatele, jež bude k účasti na vyzkoušení díla přizvána výzvou učiněnou zhotovitelem obdobně dle požadavků uvedených v bodu 7.1 smlouvy výše. Teprve po provedení vyzkoušení díla zhotovitelem může být zahájeno přejímací řízení díla.

  - O předání a převzetí řádně provedeného díla, tj. díla kompletního, bezvadného a plně funkčního, jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat předávací protokol. Protokol bez prohlášení o převzetí díla objednatelem není předávacím protokolem ve smyslu této smlouvy.  Předávací protokol musí prokazovat převzetí díla objednatelem dle podmínek této smlouvy, včetně převzetí veškeré dokumentace požadovaných objednatelem v souladu a na základě této smlouvy a tento předávací protokol bude tvořit nedílnou součást faktury – daňového dokladu vystaveného zhotovitelem v souladu s bodem 2.9. této smlouvy. Objednatel není povinen dílo převzít, bude-li vykazovat vady či nedodělky.

  - Rozhodne-li se objednatel převzít dílo i přes jeho ojedinělé vady či nedodělky nebránící samostatně ani ve vzájemné souvislosti řádnému provozu zařízení, na němž bylo dílo prováděno i samotného díla, pak tyto vady a nedodělky objednatel uvede v předávacím protokolu a stanoví v něm lhůty či termíny, v nichž je zhotovitel zavázán tyto vady a nedodělky odstranit. Po jejich odstranění bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků, který bude podepsán objednatelem i zhotovitelem. Převzetí díla s vadami a nedodělky, dle věty první tohoto odstavce čl. 7, nemá vliv na povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu dle článku 9 této smlouvy.

# ODPOVĚDNOST ZA VADY

  - Zhotovitel poskytuje na provedené dílo objednateli na základě této smlouvy ve smyslu ust. § 563 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, záruku za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti sjednané v této smlouvě (jejích součástech i přílohách), stanovené v právních a technických předpisech. Záruční doba se sjednává v délce trvání 60 měsíců na provedené dílo, počítáno od předání díla zhotovitelem objednateli podpisem předávacího protokolu smluvními stranami. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstraňování záručních vad díla. Pro odstranění vad a nedodělků, pokud se objednatel rozhodl s nimi dílo převzít, event. pro odstraněnou záruční vadu běží záruční lhůta v délce 60 měsíců od podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků ev. záručních vad. Zhotovitel se zavazuje odstranit písemně reklamovanou vadu bránící provozu díla bez zbytečného odkladu po doručení reklamace, nejdéle však ve lhůtě 24 hodin, a ve lhůtě ....….. dnů vadu  nebránící provozu díla.

# SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly, že:

  - V případě prodlení zhotovitele se splněním lhůty uvedené v bodu 4.3 této smlouvy pro předání řádně provedeného díla je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10000,- Kč za každý započatý den prodlení.

  - Za nesplnění lhůty/termínu odstranění vad a nedodělků stanovené v souladu s bodem7.4 této smlouvy, nebo za prodlení s odstraněním vady díla reklamované v záruční době ve lhůtě pro odstranění dle bodu 8.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení za každou vadu či nedodělek, s jejichž odstraněním je v prodlení.

  - V případě neplnění stanoveného harmonogramu prací zhotovitelem je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení s postupovým termínem. Platí, pokud je dílo prováděno podle sjednaného harmonogramu. Za postupový termín se považuje každý termín v harmonogramu sjednaném podle této smlouvy.

  - V případě porušení podmínek BOZP je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 10000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

  - V případě prodlení zhotovitele s předložením faktury – daňového dokladu, na jehož základě je objednatel povinen přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč za první den prodlení a další jednorázovou pokutu ve výši 3000,- Kč za prodlení delší než 10 dnů.

  - V případě prodlení objednatele s placením řádně vystavené a doložené faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

  - Pro všechny smluvní pokuty sjednané v této smlouvě platí, že zhotovitel je kromě zaplacení smluvní pokuty povinen nahradit objednateli v celé výši škodu vzniklou porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou, a rovněž náklady vzniklé objednateli z důvodu porušení povinnosti zhotovitelem (např. sankce podle právních předpisů na úseku BOZP, daní apod.), nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

# OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

  - Funkcí technického dozoru objednatele je pověřen  pan Lubomír Schier, tel. 602 495 152 – vedoucí projektu. Objednatel je oprávněn kdykoliv písemně tuto osobu změnit. Změna je vůči zhotoviteli účinná dnem písemného oznámení zápisem ve stavebním  deníku

  - Není-li v této smlouvě v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak, platí pro plnění této smlouvy Všeobecné obchodní podmínky objednatele, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a které zhotovitel svým podpisem akceptoval a závazky v nich uvedené se zavazuje dodržovat (příloha č. 1 smlouvy).

  - Zhotovitel je povinen mít uzavřenu platnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám, pojištění cizího majetku a pojištění odpovědnosti za škodu na životním prostředí po celou dobu realizace díla. Minimální limit pojistného plnění činí 5.000.000,- Kč pro škodu způsobenou třetí osobě a 500.000,- Kč pro ekologickou škodu. Škody včetně ušlého zisku, které nejsou pokryty pojištěním, jdou na vrub zhotovitele. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoli během trvání této smlouvy předložit objednateli doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená zhotovitelem pokrývající pojistné plnění min. v rozsahu a výši uvedené v předchozí větě tohoto odstavce je a zůstává v platnosti.

  - Dojde-li z jakýchkoli důvodů ke skončení smlouvy před dokončením díla, má zhotovitel právo na zaplacení částky odpovídající smluvní ceně za dílo uvedené v této smlouvě, snížené o náklady, které nebyly z důvodu skončení smlouvy vynaloženy a snížené o náklady na ty části rozpracovaného díla, u nichž nejsou doloženy doklady sjednané v této smlouvě v bodu 1.2. smlouvy, neboť tyto doklady jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Pro doložení realizované části díla a vlastnosti rozpracovaného díla se přiměřeně použijí ustanovení této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn a povinen vystavit fakturu – daňový doklad v objednatelem odsouhlasené výši ceny za rozpracované dílo, doloženou protokolem o převzetí rozpracovaného díla potvrzeného objednatelem, s náležitostmi podle této smlouvy. Zhotovitel nese veškeré škody vzniklé porušením této povinnosti.

  - Strany se dohodly, že tato smlouva zaniká kromě písemné dohody smluvních stran též:

    - Odstoupením jedné ze smluvních stran v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou a z důvodů stanovených zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že důvodem k odstoupení objednatele od smlouvy je i vyskytnou-li se skutečnosti, za které zhotovitel neodpovídá a které brání v zahájení či provádění díla, a trvá-li tento stav po dobu delší než 14 dnů., nebo vstoupí-li zhotovitel do likvidace nebo na něj bude podán insolvenční návrh.

    - Za podstatné porušení této smlouvy se považuje vždy:
-  prodlení zhotovitele s plynulým řádným prováděním díla, přestože byl na porušení závazku provádět dílo řádně a plynule písemně objednatelem upozorněn,
 
- prodlení objednatele s placením platby dle této smlouvy o více než 14 dnů, ačkoli byl na své prodlení a možnost zhotovitele odstoupit od smlouvy písemně upozorněn.

- - jakékoliv důvodné podezření na spáchání či páchání trestného činu, který by mohl být zhotoviteli přičten podle zákona č.418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění, jakož i o zahájení trestního stíhání proti zhotoviteli podle zákona č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, v platném znění

    - Objednatel je kromě výpovědi bez uvedení důvodu, oprávněn jednostranně vypovědět smlouvu s účinkem k datu uvedenému v písemné výpovědi v případě, že zhotovitel je opakovaně v prodlení s předložením řádných a kompletních daňových dokladů nebo podkladů potřebných pro řádný výpočet a odvedení daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Veškerá ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že případná neplatnost některého z ustanovení nezpůsobuje neplatnost celé smlouvy. V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a jejími přílohami, platí znění nejvýhodnější podle volby objednatele, nebude-li mezi stranamí písemně dohodnuto něco jiného. V případě rozporu mezi smlouvou a VOP mají přednost ustanovení této smlouvy (§ 273 obchodního zákoníku).

  - Tato smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, a právním řádem České republiky.

  - Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být provedeny pouze číslovanými, písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li v této smlouvě sjednáno jinak.

  - Tato smlouva byla podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
          - příloha č. 1 - Všeobecné obchodní podmínky objednatele potvrzené zhotovitelem
          - příloha č. 2 - Cenová nabídka – výkaz výměr
          - příloha č. 3 - Harmonogram plnění díla – oboustranně potvrzený

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

  - Na důkaz souhlasu s obsahem všech výše uvedených ustanovení připojují obě smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne:	V …………… dne:…………….

Objednatel:	          Zhotovitel:

ČEPRO, a.s.

……………………………	…………………………..

Ing. Jiří Borovec, MBA 	
	předseda představenstva

……………………………	
	Ing. Ladislav Staněk	
	člen představenstva